## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO RELACIONES ESTRATÉGICAS | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Relaciones Políticas |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292646
|  |  |  | 2 | 10 de marzo de 2023 | De conformidad con la comunicación del Director de Relaciones Políticas del 24 de febrero de 2022, en la que se presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Luisa Fernanda Ibagón, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 307713
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Relaciones Estratégicas alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 60,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Relaciones Estratégicas alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 16% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Relaciones Estratégicas alcanzó un nivel de desempeño del 98,13% y 59,06% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 31 Octubre de 2023 | Para el tercer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Relaciones Estratégicas alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 74,06% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 7 | 26 de enero de 2023 | Para el cuarto trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Relaciones Estratégicas alcanzó un nivel de desempeño del 86,56% y 91,56% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 1 | Tramitar el 100% de los asuntos normativos, legislativos y de control político que realicen las Corporaciones de Elección Popular del orden nacional y distrital | Gestión | Porcentaje de trámites realizados en las Corporaciones de Elección Popular | (Trámites realizados con las Corporaciones de Elección Popular/Trámites programados con las Corporaciones de Elección Popular)*100 | 100% Fuente: Plan de Gestión vigencia 2022 | Constante | Porcentaje de Trámites con las Corporaciones de Elección Popular realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento a las proposiciones, derechos de petición, solicitudes de información de los asuntos normativos, legislativos y de control político remitidos por las Corporaciones de Elección Popular del orden nacional y distrital. | Asuntos Normativos: Estadisticas de trámites realizados a los proyectos de Acuerdo. Congreso:Estadisticas de trámites realizados a los proyectos de ley. Control Político: Respuestas a las proposiciones del Concejo de Bogotá, D.C., que sean de competencia del Sector Gobierno. Derechos de peticiòn: repuesta a las solicitudes presentadas por el Concejo de Bogota y entes de control. | Dirección de Relaciones Políticas | 100% | 100% | 100% | ASUNTOS NORMATIVOS - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.: Para el I trimestre de la vigencia 2023 se tramitaron las solicitudes de comentarios de los 241 proyectos de acuerdo radicados en la Secretaría General del Concejo de inciativa de los concejales. Se radicaron 14 posiciones unificadas de la Adminsitración Distrital para proyectos de acuerdo de primer debate Se radicaron 7 posiciones unficadas de la Administración Distrital para proyectos de acuerdo de segundo debate Se llevaron a cabo 11 mesas de trabajo. CONTROL POLÍTICO - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Se realizó el 100% de los trámites con el Concejo de Bogotá: Durante el primer trimestre del 2023, se realizó el seguimiento a la respuesta oportuna de 72 proposiciones en las que fue citado el Secretario Distrital de Gobierno por el Concejo de Bogotá. El Secretario Distrital de Gobierno fue citado a (20) debates de control político, de los cuales la entidad tenía competencia en (12) proposiciones, se gestionaron las presentaciones y documentos que sirvieron como insumos para los debates. CONGRESO: Durante el primer trimestre del 2023 se realizó una revisión completa a todos los Proyectos de Ley radicados en Cámara y Senado, elaborando un documento que incluye el listado de todos los Proyectos que posiblemente tienen impacto en el Distrito Capital. Se priorizaron ocho (8) proyectos. El documento mencionado fue socializado con los enlaces de cada Secretaría para que conforme a sus conocimientos y competencias especificas realicen una verificación e informen de los que requieren priorización. También se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas por los Congresistas; se tramitaron treinta y seis (36) en el primer trimestre Asi mismo, se realizo la verificacion de los proyectos archivados, sancionados y los Proyectos que continuan vigentes. | Reporte suntos normtivos: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP Reporte de proposiciones Nota: Control Político-Concejo de Bogotá: Las evidencias reposan en medio físico y magnético (carpetas compartidas de One Drive de la DRP) y datos en la herramienta HESMAP. Reporte Congreso: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP | 100% | 100% | 100% | ASUNTOS NORMATIVOS CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.: Para el II trimestre de la vigencia 2023 se tramitaron las solicitudes de comentarios de los 139 proyectos de acuerdo radicados en la Secretaría General del Concejo de inciativa de los concejales. Se radicaron 43 posiciones unificadas de la Adminsitración Distrital para proyectos de acuerdo de primer debate. Se radicaron 3 posiciones unficadas de la Administración Distrital para proyectos de acuerdo de segundo debate Se llevaron a cabo 8 mesas de trabajo. CONTROL POLÍTICO - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Se realizó el 100% de los trámites con el Concejo de Bogotá: Durante el segundo trimestre del 2023, se realizó el seguimiento a la respuesta oportuna de 46 proposiciones en las que fue citado el Secretario Distrital de Gobierno por el Concejo de Bogotá. Así mismo el Secretario participó en 26 debates para el control político de 58 proposiciones en las cuales estábamos citados, teniendo la entidad tenía competencia en 30. Se gestionaron las presentaciones y documentos que sirvieron como insumos para los debates. CONGRESO: Durante el segundo trimestre del 2023, se realizó una revisión a todos los Proyectos de Ley radicados en Cámara y Senado, elaborando un documento que incluye el listado de todos los Proyectos que posiblemente tienen impacto en el Distrito Capital. Se priorizaron veintinueve (29) proyectos. El documento mencionado fue socializado con los enlaces de cada Secretaría para que conforme a sus conocimientos y competencias especificas realicen una verificación e informen de los que requieren priorización. También se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas por los Congresistas; se tramitaron treinta 30) en el segundo trimestre. | Reporte Asuntos Normativos: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP Reporte de proposiciones Nota: Control Político-Concejo de Bogotá: Las evidencias reposan en medio físico y magnético (carpetas compartidas de One Drive de la DRP) y datos en la herramienta HESMAP. Reporte Congreso: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP | 100% | 100% | 100% | ASUNTOS NORMATIVOS CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.: Para el III trimestre de la vigencia 2023 se tramitaron las solicitudes de comentarios de los 164 proyectos de acuerdo radicados en la Secretaría General del Concejo de inciativa de los concejales. Se radicaron 15 posiciones unificadas de la Adminsitración Distrital para proyectos de acuerdo de primer debate. Se radicaró 1 posición unficada de la Administración Distrital para proyectos de acuerdo de segundo debate Se llevaron a cabo 11 mesas de trabajo. CONTROL POLÍTICO - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Se realizaron el 100% de los trámites con el Concejo de Bogotá. Durante el tercer trimestre del 2023, se efectuó el seguimiento a la respuesta oportuna de 35 proposiciones en las que fue citado el Secretario Distrital de Gobierno. Así mismo el Secretario fue citado a 14 debates de control político de 18 proposiciones, teniendo competencia en 14. Se agenció la presentación y documentos con las dependencias responsables, que sirvieron como ínsumos para la preparación de los debates. CONGRESO: Durante el tercer trimestre del 2023, se realizó una revisión a todos los Proyectos de Ley radicados en Cámara y Senado, elaborando un documento que incluye el listado de todos los Proyectos que posiblemente tienen impacto en el Distrito Capital. Se priorizaron treinta y un (31) proyectos y se enviaron tres (03) posiciones unificadas al Congreso de la República. El documento mencionado fue socializado con los enlaces de cada Secretaría para que conforme a sus conocimientos y competencias especificas realicen una verificación e informen de los que requieren priorización. También se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas por los Congresistas; se tramitaron treinta y dos (32), dos (2) proposiciones y dos (02) invitaciones en el tercer trimestre. | ASUNTOS NORMATIVOS CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.: Reporte Asuntos Normativos: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP CONTROL POLÍTICO - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Reporte de proposiciones Nota: Control Político-Concejo de Bogotá: Las evidencias reposan en medio físico y magnético (carpetas compartidas de One Drive de la DRP) y datos en la herramienta HESMAP. CONGRESO: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP | 100% | 100% | 100% | ASUNTOS NORMATIVOS CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.: Para el IV trimestre de la vigencia 2023 se tramitaron las solicitudes de comentarios de los 140 proyectos de acuerdo radicados en la Secretaría General del Concejo de inciativa de los concejales. Se radicaron 9 posiciones unificadas de la Adminsitración Distrital para proyectos de acuerdo de primer debate. Se radicaró 2 posición unficada de la Administración Distrital para proyectos de acuerdo de segundo debate Se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo. CONTROL POLÍTICO - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Se realizó el 100% de los trámites con el Concejo de Bogotá: Durante el cuarto trimestre del 2023, se realizó el seguimiento a la respuesta oportuna de 26 proposiciones en las que fue citado el Secretario Distrital de Gobierno por el Concejo de Bogotá. Así mismo el Secretario participó en 22 debates para el control político de 26 proposiciones en las cuales estábamos citados, teniendo la entidad tenía competencia en 16. Se gestionaron las presentaciones y documentos que sirvieron como insumos para los debates. CONGRESO: Durante el cuarto trimestre del 2023, se realizó una revisión a todos los Proyectos de Ley radicados en Cámara y Senado, elaborando un documento que incluye el listado de todos los Proyectos que posiblemente tienen impacto en el Distrito Capital. Se priorizaron catorce (14) proyectos y se enviaron once (11) posiciones unificadas al Congreso de la República. El documento mencionado fue socializado con los enlaces de cada Secretaría para que conforme a sus conocimientos y competencias especificas realicen una verificación e informen de los que requieren priorización. También se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas por los Congresistas; se tramitaron veintiseis (26) y dos (2) invitaciones en el cuarto trimestre. | Reporte de proposiciones Nota: Control Político-Concejo de Bogotá: Las evidencias reposan en medio físico y magnético (carpetas compartidas de One Drive de la DRP) y datos en la herramienta HESMAP. | 100% | 100% | 100% | Para la vigencia 2023, se cumple la meta al 100% ya que se tramita el 100% de los asuntos normativos, legislativos y de control político que realicen las Corporaciones de Elección Popular del orden nacional y distrital
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 2 | Ejecutar una (1) agenda con las Corporaciones de Eleccion Local, conforme a los instructivos y anexos técnicos que se determinen sobre esta materia. | Gestión | Agenda con las Corporaciones de Elección Local. | Número de agendas de trabajo realizadas con las Corporaciones de Elección Local | 1 | Suma | Número de agendas de trabajo realizadas con las Corporaciones de Elección Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Agenda de trabajo realizada con las Corporaciones de Elección Local - INFORME | Agenda de trabajo formulada y ejecutada | Dirección de Relaciones Políticas | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Para el segundo trimeste se realizarons las siguientes mesas de gestión territorial: Abril: 15 Mayo: 16 Junio: 22 | Se encuentra en el One Drive de la DRP y en HESMAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | 1 | 1 | 100% | El cumpliimiento de la meta se dio en un 100,00% acumulado para la vigencia 2023
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 3 | Elaborar un (1) documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital, que identifique la caracterización y conformación del Cabildo Distrital, el trámite de los asuntos normativos y la atención de los temas sobre el control político. | Gestión | Documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital 2023 | Número de documentos sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital terminados | 1 Documento vigencia 2022 | Suma | Documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital | Monitoreo a las sesiones del Concejo de Bogotá, D.C., y trámites normativos y de control Político. | Dirección de Relaciones Políticas | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | No programada | No pogramada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se elaboraron los documentos técnicos de seguimiento a las sesiones del Concejo de Bogotá correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. Estos documentos identifican con claridad las acciones desarrolladas por el Concejo en materia normativa y de control político, así como las principales posiciones de los concejales y bancadas políticas sobre temas coyunturales o de interés para la ciudad y la Administración Distrital. | Documentos técnicos de seguimiento a las sesiones del Concejo de Bogotá en octubre, noviembre y diciembre de 2023 | 1 | 100% | 100% | El cumpliimiento de la meta se dio en un 100,00% acumulado para la vigencia . Para la vigencia 2023 se elaboró el documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital 2023
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 4 | Mantener actualizada al 100% la información de la herramienta Estratégica para el Seguimiento y Monitoreo de Acción Política – HESMAP, como insumo para la elaboración de informes y seguimiento a la gestión con las corporaciones de elección de los niveles nacional y distrital. | Gestión | Porcentaje de actualización HESMAP | (Actualización de información realizada en HESMAP/Información pendiente de actualización en HESMAP)*100 | Información al 100% actualizada vigencia 2022 | Suma | Porcentaje de actualización HESMAP | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Reporte de porcentaje de actualización de la información en la herramienta HESMAP | Información de trámites con: el Concejo de Bogotá, el Congreso de la Republica, Corporaciones de Elección Popular y/o Actores Políticos. Información generada desde el Observatorio de Asuntos Polícos | Dirección de Relaciones Políticas | 25% | 25% | 100% | Las bases de datos (BD) de HESMAP en su mayoria se encuentran actualizadas al corte del primer trimestre. La actualización de registros principalmente estan en las BD de Proyectos de acuerdo, Control Político, Derechos de Petición, Sesiones del Concejo, Proyectos de Ley y PAL, Debates de Control Político, Mesas de Gestión Territorial. Por otro lado, las BD de referencia se han actualizado en su mayoría: Actores individuales, actores institucionales, Temas/Subtemas. | Bases de Datos exportadas en formato Excel en el Drive de la Dirección DRP | 25% | 25% | 100% | Al término del segundo trimestre del año2023, el sistema de información HESMAP, el cual contiene las bases de datos de los procesos misionales de la Dirección DRP, se encuentra actualizado en su mayoría. Los procesos contienen una fracción de latencia debido al seguimiento que se les da al interno de los equipos de trabajo, sin embargo esto es natural dados los flujos de trabajo de cada equipo misional. En las evidencias se puede constatar el registro actualizado de las BD. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grDireccionRelacionesPoliticas/EqDZy0jS7KxMqdqlBIVxaqkBwaeCPAUQa-QG61B8lzv8nQ?e=p5himy | 25% | 25% | 100% | Para el presente trimestre los equipos de la Dirección actualizaron los registros en el Sistema de Información en referencia a la gestión de: * Proyectos de Acuerdo * Proposiciones Concejo * Derechos de Petición * Mesas de Gestión Territorial * Seguimiento de sesiones del Concejo * Peticiones JAL. Se resalta la disponibilidad de las proposiciones que se aprueban en el Concejo y tienen mayor diligencia debido al cargue inmediato en HESMAP. | Los registros de trámites con los cuerpos colegiados y actores políticos se encuentran en el Drive de la Dirección DRP. Documents> Direccion> PDD 2020> 2023> Plan de gestión> III trimestre > Meta 4 | 25% | 25% | 100% | La información en las bases de datos del sistema de información HESMAP se encuentra actualizada al 100%, correspondiente al registro de trámites de la Dirección sobre asuntos normativos, control político, derechos de petición, mesas de gestión territorial, seguimiento a sesiones del concejo y actores políticos. | Bases de datos exportadas desde HESMAP para el IV trimestre de 2023 | 100% | 100% | 100% | El cumpliimiento de la meta se dio en un 100,00% acumulado para la vigencia. Se mantuvo actualizada al 100% la información de la herramienta Estratégica para el Seguimiento y Monitoreo de Acción Política – HESMAP, como insumo para la elaboración de informes y seguimiento a la gestión con las corporaciones de elección de los niveles nacional y distrital.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 5 | Cargar el 100% de la información en el módulo de JAL en HESMAP | Retadora (de mejora) | Porcentaje de cargue de información en el módulo de JAL en HESMAP | (Información cargada en el módulo de JAL en HESMAP/Información programada para cargue en el módulo de JAL en HESMAP)*100 | N/A | Suma |  | 50% | 50% | 0 | 0 | 100% | Eficacia | Reporte de porcentaje de avance de cargue de información en el módulo de JAL en HESMAP | Caracterización de los 184 ediles del distrito Mesas de trabajo y temás de interés Seguimiento a las sesiones de las JAL | Dirección de Relaciones Políticas | 50% | 50% | 100% | Las bases de datos (BD) de HESMAP en su mayoria se encuentran actualizadas al corte del primer trimestre. La actualización se viene alimentando también de acuerdo a las respuestas remitidas por las Entidades respectivas quienes ponen a conocimiento a la DRP, . Por otro lado, hay 4 derechos de petición que se encuentran en trámite. Se viene actualizando la información de actores politicos a través de HESMAP y atendiendo a las mesas de acuerdo a programación y agenda institucional | Bases de Datos exportadas en formato Excel en el Drive de la Dirección DRP | 50% | 50% | 1 | Al término del segundo trimestre del año2023 se actualizaron las bases de datos (BD) e información de contacto de HESMAP de ediles y edilesas de Bogotá en su totalidad. No obstante, La actualización se viene alimentando también de acuerdo a las respuestas remitidas por las Entidades respectivas quienes ponen a conocimiento a la DRP. A junio 2023 se han recibido 42 derechos de petición de los cuales 7 se encuentran en trámite. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grDireccionRelacionesPoliticas/ErINcfFQwlBKuyohhHBNAwABtNRAoN2mQW-K9i0cT-Ms-A?e=vajKlk | No programada | No programada | No programada | No programada+AG18+AF20 | No programada | No programada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | 100% | 100% | 100% | Las bases de datos (BD) de HESMAP en su mayoria se encuentran actualizadas al corte del primer trimestre. La actualización se viene alimentando también de acuerdo a las respuestas remitidas por las Entidades respectivas quienes ponen a conocimiento a la DRP, . Por otro lado, hay 4 derechos de petición que se encuentran en trámite. Se viene actualizando la información de actores politicos a través de HESMAP y atendiendo a las mesas de acuerdo a programación y agenda institucional
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 80% | 65% | 81.25% | Dirección de Relaciones Políticas (calificación 68%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (1 participante), Día Internacional del agua (6 participantes). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 67% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 0 participante), taller de compostaje (0 participantes), caminata ( 0 participantes),jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (2 participantes),saberes ancestrales (0 participantes) Dirección de Convivencia y Diálogo Social (calificación 63%): Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (1 participantes) , Día Internacional del agua (2 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 52% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: participa 1 persona en la jornada de embellecimiento del jardin colgante, participa 1 persona en la visita del museo del | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 52.5% | 65.62% | Dirección de Relaciones Políticas(70%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de diciembre de 2023. Política Ambiental: No participó nadie de la dependencia. Participación: Cero papel:participaron dos (2) personas de la dependencia Fuentes no convencionales de energía: participaron seis (6) persona de la dependencia | Reporte meta ambiental de la OAP | 80% | 58.75% | 73.44% | El cumpliimiento de la meta se dio en un 73,44% acumulado para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada |  | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 0% | 0% | Porcentaje de actualización documental de acuerdo con el cronograma establecido | Listado maestro de documentos | 100% | 0% | 0% | No se dio cumplimiento a la materializazion de la meta prgramada en el cronograma de actualizacion documental . Listado maestro de documentos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada |  | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion 22 de junio | 1 | 1 | 100% | Se realizó la jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos | Listado de asistencia | 0 | Meta no porgramada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | Meta no porgramada | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida al 100% . Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 18.13% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 6.562% |  |  |  |  | 11.56%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 98.12% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 86.56% |  |  |  |  | 91.56%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A16: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B16: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C16: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D16: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E16: Seleccione la opción que corresponda
Note on F16: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G16: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H16: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I16: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J16: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O16: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P16: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q16: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R16: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S16: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T16: Indique la magnitud programada
Note on U16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y16: Indique la magnitud programada
Note on Z16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD16: Indique la magnitud programada
Note on AE16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI16: Indique la magnitud programada
Note on AJ16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN16: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO16: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D22: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D26: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D27: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión