## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO SERVICIO A LA CIUDADANÍA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención al Ciudadano |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292771
|  |  |  | 2 | 27 de marzo de 2023 | De conformidad con el cronograma de actualización documental de la Subsecretaría de Gestión Institucional asociado a la meta transversal No. 2 del plan de gestión y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Jacobo Pardey, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 311537
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Servicio Atención a la Ciudadanía alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 33,50% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Servicio Atención a la Ciudadanía alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 18,83% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Servicio Atención a la Ciudadanía alcanzó un nivel de desempeño del 88,08% y 56,77% del acumulado para la vigencia
|  |  |  | 6 | 26 de septiembre de 2023 | Se realiza modificacion del Plan de gestion segun correo de solicitud y aprobacion del 26 de septiembre, quedando programados la actualizacion de los 7 documentos para el próximo trimestre (4 trimestre). Caso Hola No 348048
|  |  |  | 7 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Servicio Atención a la Ciudadanía alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 85% del acumulado para la vigencia
|  |  |  | 8 | 26 de enero de 2023 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Servicio Atención a la Ciudadanía alcanzó un nivel de desempeño del 96,56% y 98,33% del acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Realizar la entrega a los titulares o devolución a las entidades emisoras del 80% de los documentos de identificación extraviados que cumplen con el tiempo de custodia definidos en el procedimiento. | Gestión | Porcentaje de entrega o devolución de Documentos Extraviados | (Número total de documentos entregados o devueltos en 2023 / Número total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplen con el tiempo de custodia) * 100 | Cantidad de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI con corte al 1 de enero de 2023. | Creciente | Porcentaje de entrega o devolución de documentos extraviados | 10% | 25% | 50% | 80% | 80% | Eficacia | Consolidado de seguimiento a la gestión del Banco de Documentos extraviados | Reporte aplicativo SIDE-BIZAGI | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 10% | 26% | 100% | Para el primer trimestre de 2023 se hizo entrega de 1741 documentos, frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia, lo cual corresponde al 26%, este porcentaje supera en un 16% la meta programada para el primer trimestre. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolucion a entidades generadores y oficios de recepción de documentos. | 25% | 26% | 100% | Para el segundo trimestre de 2023 se hizo entrega de 5.335 documentos, de estos 5.270 fueron devueltos a las entidades originadoras y 65 entregados a ciudadano frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia, lo cual corresponde al 65%, este porcentaje supera en un 25% la meta programada para el primer trimestre. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolucion a entidades generadores y oficios de recepción de documentos | 50% | 89% | 100% | Para el tercer trimestre de 2023 se hizo entrega de 4.717 documentos, de estos 4.666 fueron devueltos a las entidades originadoras y 51 entregados al titular frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia, lo cual corresponde al 89%, este porcentaje supera en un 29% la meta programada para el tercer trimestre. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolucion a entidades generadores y oficios de recepción de documentos. | 80% | 95% | 100% | Para el cuarto trimestre de 2023 se hizo entrega de 2.738 documentos, de los cuales, 2.682 fueron devueltos a las entidades originadoras y 56 entregados al titular. Frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia, para el IV trimestre de 2023 correspondió al 95%; lo que pemrite concluir que se superó en un 15% la meta programada para el trimestre evaluado. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolución a entidades generadores y oficios de recepción de documentos. | 80% | 89% | 100% | se reporta un cumplimiento de la meta del 100% acumulado para la vigencia 2023
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Realizar 4 seguimientos a los puntos de Atención a la Ciudadanía (Nivel central, Alcaldías Locales, Red CADE), para la verificación del cumplimiento de los criterios del formato "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como del cumplimiento de Accesibilidad a Medios Fisicos NTC 6047 de 2013. | Retadora (mejora) | Seguimiento a los puntos de atención a la ciudadanía para la verificación del cumplimiento de criterios. | Número de seguimientos realizados a los puntos de atención a la ciudadanía | 1 visita de seguimiento a los puntos de atención realizada en la vigencia 2022. | Suma | Número de seguimientos realizados a los puntos de atención a la ciudadanía | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Acta de visitas realizadas. | Formatos de verificación de "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como del cumplimiento de Accesibilidad a Medios Fisicos NTC 6047 de 2013. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 1 | 1 | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 24 puntos de atención presencial, Diecinueve (19) Alcaldías Locales y Cinco (5) superCADES para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 1 | 1 | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 24 puntos de atención presencial, Diecinueve (19) Alcaldías Locales y Cinco (5) superCADES para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 1 | 100% | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 25 puntos de atención presencial: (1) nivel central, Diecinueve (19) Alcaldías Locales, Cinco (5) superCADES, para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 1 | 1 | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 25 puntos de atención presencial: (1) nivel central, Diecinueve (19) Alcaldías Locales, Cinco (5) SuperCADES, para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 4 | 4 | 100% | se reporta un cumplimiento de la meta del 100% acumulado para la vigencia 2023
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Realizar una actividad de disminución de barreras que permita fortalecer el impacto e incidencia de la estrategia Gobierno Sin Límites. | Gestión | Actividades de disminución de barreras | Número de eventos de disminución de barreras realizados | 1 actividad de disminución de barreras realizada en la vigencia 2022. | Suma | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Actas de reuniones adelantadas en cada trimestre para la organización del evento, registros fotográficos, grabaciones de reuniones virtuales, archivos y anexos generales relacionados con el evento. | Informes, reportes, planes y demás registros de información pertinentes al asunto. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realiza festival de desarrollo de habilidades y capacidades de personas con discapacidad, evento mediante el que se visibilizaron las habilidades y capacidades de esta población perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar, a través de un festival de expresiones culturales (danza, musica, teatro), realizando un desfile - comparsa que inicio en la casa de la Cultura y culminó en la Universidad Distrital sede Candelaria, haciendo un acto de cierre en las instalaciones del Centro Crecer Arborizadora Alta, ubicado en el ecoparque de Ciudad Bolívar. Con esta actividad de disminución de barreras se fortalece el impacto e incidencia de la Estrategia Gobierno Sin Límites y se reafirma ser una entidad inclusiva y sin barreras. | Acta de los participantes de la comparsa que incluye registro fotográfico y documentos que acreditan planeación del festival. | 1 | 1 | 100% | se reporta un cumplimiento de la meta del 100% acumulado para la vigencia 2023
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Realizar cuatro (4) ferias itinerantes de servicios enfocadas en la atención a la ciudadanía con enfoque diferencial, preferencial e incluyente en el territorio en el marco de la estrategia "Gobierno al territorio". | Gestión | Ferias itinerantes de servicios | Número de ferias itinerantes de servicios realizadas | 4 ferias realizadas en la vigencia 2022. | Suma | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Actas de asistencia y registro fotográfico de cada feria desarrollada | Informes, reportes, planes y demás registros de información pertinentes al asunto. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la primer feria itinerante del año 2023 con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo fue brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno incluyendo otras entidades del distrito, actores locales y comunitarios entre otros. Esta feria se desarrolló el día 25 de febrero en la Plaza Fundacional de Bosa. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia y registro fotográfico. | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la segunda feria itinerante del año 2023 correspondiente al segundo trimestre de la vigencia, con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo fue brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno incluyendo otras entidades del distrito, actores locales y comunitarios entre otros. Esta feria se desarrolló el día 10 de junio en la Plazoleta La Mariposa, localidad de Usaquén. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia y registro fotográfico. | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la tercer feria itinerante del año 2023 correspondiente al tercer trimestre de la vigencia, con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo fue brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno incluyendo otras entidades del distrito, actores locales y comunitarios. Esta feria se desarrolló el día 9 de septiembre en la Plazoleta Principal 20 de Julio, localidad de San Cristobal. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia y registro fotográfico. | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la cuarta feria itinerante correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia, con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo fue brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno incluyendo otras entidades del distrito, actores locales y comunitarios. Esta feria se desarrolló el día 25 de noviembre en el Parque Dindalito Bella Vista, localidad de Kennedy. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia y registro fotográfico. | 4 | 4 | 100% | se reporta un cumplimiento de la meta del 100% acumulado para la vigencia 2023
2 | Verificar las respuesta a las solicitudes de los ciudadanos de manera oportuna y amigable, para garantizar sus derechos. | 5 | Adelantar el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas registradas, recibidas e ingresadas por el aplicativo Bogotá Te Escucha. | Gestión | Porcentaje de seguimiento a las peticiones ciudadanas registradas, recibidas e ingresadas por el aplicativo Bogotá Te Escucha. | (Número total de peticiones con seguimiento / Número total de peticiones registradas, recibidas e ingresadas) x 100% | Saldo de peticiones pendientes registradas, recibidas e ingresadas con seguimiento adelantado en el periodo a analizar con corte al 1 de enero de 2023. | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Consolidado de seguimientos efectuados a las peticiones registradas, recibidas e ingresadas por el aplicativo Bogotá Te Escucha. | Aplicativo de Gestión Documental ORFEO | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2023, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 alcaldías locales. Esto nos permitió establecer que, con corte al 31 de marzo de 2023: Se recibieron/registraron 14.352 peticiones, y se gestionaron 12.778, logrando un porcentaje de descongestión del 89% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas con corte al 31 de marzo de la presente vigencia. Los mecanismos de seguimiento tuvieron por objetivo actuar de manera preventiva cuando estaba por terminarse el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de 2023, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 alcaldías locales. Esto nos permitió establecer que, con corte al 30 de junio de 2023: Se recibieron/registraron 13.821 peticiones, y se gestionaron 11.302, logrando un porcentaje de descongestión del 82% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas con corte al 30 de junio de la presente vigencia. Los mecanismos de seguimiento tuvieron por objetivo actuar de manera preventiva cuando estaba por finalizar el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | En el tercer trimestre de 2023, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 alcaldías locales. Esto permitió que se gestionaran con corte al 30 de septiembre de 2023: Se recibieron/registraron 14.324 peticiones, y se gestionaron 11.594, logrando un porcentaje de descongestión del 80% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas. Los mecanismos de seguimiento tuvieron por objetivo actuar de manera preventiva cuando estaba por finalizar el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | En el cuarto trimestre de 2023, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 alcaldías locales con 24 reportes preventivos remitidos a promotores de mejora, 229 reportes de correctivos y 83 alertas remitidas por correo electrónico a los servidores y/o colaboradores de la Oficina SAC con el propósito de que hicieran validación y cierre de peticiones que ya habían sido respondidas y notificadas. Dichos seguimientos consistían en actuar de manera preventiva cuando estaba por terminarse el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley, minimizando reprocesos administrativos y riesgos de posibles demandas y/o acciones ciudadanas para hacer efectivo su derecho a la petición de conformidad con la ley 1755 de 2015. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | se reporta un cumplimiento de la meta del 100% acumulado para la vigencia 2023
2 | Verificar las respuesta a las solicitudes de los ciudadanos de manera oportuna y amigable, para garantizar sus derechos. | 6 | Realizar 1 reporte mensual a la Oficina Asesora de Planeación de la cantidad de peticiones registradas y clasificadas como sugerencias | Gestión | Reporte mensual de peticiones registradas y clasificadas como Sugerencias. | Número de reportes mensuales de peticiones registradas y clasificadas como sugerencias enviados a la OAP | N/A | Suma | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Reporte de peticiones clasificadas como sugerencias. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 3 | 3 | 100% | En el primer trimestre de 2023, se enviaron 3 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando datos relacionados con el estado de gestión de estas. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 3 | 3 | 100% | En el segundo trimestre de 2023, se enviaron 3 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando datos relacionados con el estado de gestión de estas. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 3 | 3 | 100% | En el tercer trimestre de 2023, se enviaron 3 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando datos relacionados con el estado de gestión de estas. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 3 | 3 | 100% | En el cuarto trimestre de 2023, se enviaron 3 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando datos relacionados con el estado de gestión de estas. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 12 | 12 | 100% | se reporta un cumplimiento de la meta del 100% acumulado para la vigencia 2023
2 | Verificar las respuesta a las solicitudes de los ciudadanos de manera oportuna y amigable, para garantizar sus derechos. | 7 | Efectuar 1 reporte semanal que de cuenta de la cantidad de peticiones vencidas y pendientes de respuesta en las dependencias del nivel central y local de la entidad. | Gestión | Reporte semanal de peticiones vencidas y pendientes de respuesta. | Número de reportes semanales realizados en el mes respecto de peticiones vencidas y pendientes de respuesta en las dependencias del nivel central y local de la entidad | 52 reportes realizados en la vigencia 2022. | Suma | Número | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | Eficacia | Reportes semanales enviados por correo que den cuenta de la cantidad de peticiones vencidas y pendientes de respuesta en las dependencias del nivel central y local de la entidad. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 13 | 13 | 100% | En el primer trimestre de 2023, se realizaron reportes y alertas preventivas semanales a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Cabe aclarar que, cada reporte semanal se compone de reportes a promotores de la mejora, alertas de peticiones vencidas y pendientes de respuesta y correos de información preventiva. Por tanto, en las 13 semanas se remitieron 13 reportes que incluyen (37) reportes a los promotores de mejora (12 en enero, 14 en febrero y 11 en marzo), veinticuatro (24) correos de información preventiva (8 en enero y 8 en febrero, 8 en marzo), cuarenta y nueve (49) alertas de peticiones vencidas a dependencias de nivel central (17 en enero, 23 en febrero y 9 en marzo), y setenta y un (71) alertas de peticiones vencidas a Alcaldías Locales (26 enero, 23 en febrero y 22 en marzo). | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 13 | 13 | 100% | En el segundo trimestre de 2023, se realizaron reportes y alertas preventivas semanales a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Cabe aclarar que, cada reporte semanal se compone de reportes a promotores de la mejora, alertas de peticiones vencidas y pendientes de respuesta y correos de información preventiva. Por tanto, en las 13 semanas se remitieron 13 reportes. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 13 | 13 | 100% | En el tercer trimestre de 2023, se realizaron reportes y alertas preventivas semanales a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Cabe aclarar que, cada reporte semanal se compone de reportes a promotores de la mejora, alertas de peticiones vencidas y pendientes de respuesta y correos de información preventiva. Por tanto, en un solo archivo de reporte semanal se relacionan todas las acciones descritas. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 13 | 13 | 100% | En el cuarto trimestre de 2023, se realizaron reportes y alertas preventivas semanales a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Cada reporte semanal se compone de reportes a promotores de la mejora, alertas de peticiones vencidas y pendientes de respuesta y correos de información preventiva. Por tanto, en un solo archivo de reporte semanal se relacionan todas las acciones descritas. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 52 | 52 | 100% | se reporta un cumplimiento de la meta del 100% acumulado para la vigencia 2023
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada | N/A | 80% | 60% | 75% | Subsecretaría de Gestión Institucional (Calificación 60%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (1 participantes) , Día Internacional del agua (2 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 72% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: No se evidencia participacion en la semana amb | Reporte seguimiento meta ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 52.5% | 65.62% | Subsecretaría de Gestión Institucional (70%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de diciembre de 2023. Política Ambiental: Participan tres (3) personas de la dependencia. Participación: Cero papel:No participó ningún representante de la dependencia en la jornda. Fuentes no convencionales de energía: No particpó ningún representante de la dependencia en la jornada. | Reporte meta ambiental OAP | 80% | 60% | 75% | el cumplimiento de la meta fue del 75% acumulado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 12.5% | 25% | 0% | 62.5% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 12.5% | 50% | 100% | Se3 realizó la actualización del documento SAC-M002 bajo caso HOLA 310617 del día 21 de marzo 2023 | Listado maestro de documentos | 25% | 50% | 100% | Reporte seguimiento actualizacion documental | Listado maestro de documentos internos de la Secretaría Distrital de Gobierno | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 62.5% | 62.5% | 100% | Porcentaje de actualización documental | Listado maestro de documentos | 100% | 100% | 100% | Meta cumulada para la vigencia, cumplida al 100% : Listado maestro de documentos internos de la Secretaría Distrital de Gobierno
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada | N/A | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion dia del sistema de gestion 22 de junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Capacitacion del dia 20 de septiembre de 2023 | Listado de asistencia | 0 | Meta no reportada | Meta no reportada | Meta no reportada | Meta no reportada | 2 | 2 | 100% | el cumplimiento de la meta fue del 100,00% acumulado para la vigencia
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 18.33% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 16.56% |  |  |  |  | 18.33%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 98.33% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 96.56% |  |  |  |  | 98.33%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A17: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B17: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C17: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D17: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E17: Seleccione la opción que corresponda
Note on F17: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G17: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H17: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I17: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J17: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N17: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O17: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P17: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q17: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R17: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S17: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T17: Indique la magnitud programada
Note on U17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y17: Indique la magnitud programada
Note on Z17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD17: Indique la magnitud programada
Note on AE17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI17: Indique la magnitud programada
Note on AJ17: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM17: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN17: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO17: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP17: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ17: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D25: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D29: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D30: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión