## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ÉTNICOS | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 1 Vigencia desde: 23-01 de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 07 de junio de 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 325096
|  |  |  | 2 | 28 de julio de 2023 | Para el seguno trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Derechos etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 96,50% y 35,68% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Derechos etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 64,92% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 26 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Derechos etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 89,19% y 96,45% del acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 1 | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada (EAD), como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada | (Número de personas atendidas en los espacios de atención diferenciada / Número total de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada)*100% | 10968 Atenciones prestadas de enero a septiembre de 2022, en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD. | Constante | Porcentaje de atención en los EAD* *Este corresponde a las atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informes de seguimiento trimestral | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD | Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | Los servicios prestados en los EAD contribuyen a empoderar los procesos de las comunidades y pueblos étnicos, para el fortalecimiento de su identidad, así como, la apropiación de sus usos y costumbres para la pervivencia, a través de sus saberes, derechos y fomento de su cosmovisión y cosmogonía propia. Durante el 2do trimestre de 2023 se han prestado 3.873 atenciones y servicios en los EAD, así: Casa del Pensamiento Indígena: 2.499 atenciones CONFIA: 520 atenciones Emancipation Raizal Plies:315 atenciones Posa Wiwa: 308 atenciones Casa de los Derechos Gitanos: 231 atenciones | Informe trimestral de la prestación de servicios en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD. | 100% | 100% | 100% | Los servicios prestados en los EAD contribuyen a empoderar los procesos de las comunidades y pueblos étnicos, para el fortalecimiento de su identidad, así como, la apropiación de sus usos y costumbres para la pervivencia, a través de sus saberes, derechos y fomento de su cosmovisión y cosmogonía propia. Durante el 3er trimestre de 2023 se han prestado 6.093 atenciones y servicios en los EAD, así: Casa Indigena: 4.261 CONFIA: 535 Posa Wiwa: 354 Casa Gitana: 572 Emancipation Raizal Plies: 371 | Informe trimestral de la prestación de servicios en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD. | 100% | 100% | 100% | Los servicios prestados en los EAD contribuyen a empoderar los procesos de las comunidades y pueblos étnicos, para el fortalecimiento de su identidad, así como, la apropiación de sus usos y costumbres para la pervivencia, a través de sus saberes, derechos y fomento de su cosmovisión y cosmogonía propia. Durante el 4to trimestre de 2023 se han prestado xxx atenciones y servicios en los EAD, así: 3.433 Casa Indigena: 2.328 CONFIA: 382 Posa Wiwa: 259 Casa Gitana: 230 Emancipation Raizal Plies: 234 | Informe de la prestación de servicios en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD. | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia 2023, se dio cumplimiento a la meta acumulada del 100% , han funcionado los espacios de Atención Diferenciada - EAD, prestando servicios a las comunidades y pueblos étnnicos, así: Total atenciones acumuladas 2023:16.655, así: Casa Indigena: 11.541 CONFIA: 1.668 Posa Wiwa: 1.210 Casa Gitana:1.122 Emancipation Raizal Plies: 1.114
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 2 | Realizar 3 Informes ejecutivos que evidencie los avances en la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas para grupos étnicos. | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 2 informes presentados en la vigencia 2022 | Suma | Informes de avance a la implementación de los PIAA grupos étnicos | N/A | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | Informes trimestrales de avance a la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas | Informes trimestrales de avance a la implementación de los PIAA, que evidencien los avances en el impacto de las acciones afirmativas, con base en los informes que reportan los Sectores Distritales. | Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | En el marco del seguimiento a la implementación de las acciones afirmativas concertadas con la comunidades étnicas de Plan Integral de Acciones Afirmativa durante el segundo trimestre se participo en jornadas de trabajo con los sectores del distrito tales como, Gobierno, Planeación, Mujer, Salud, Integración Social, Ambiente, Educación, Desarrollo Económico, en las que se establecen diálogos que permitan el avance de las acciones, estableciendo planes de trabajo para la implementación y materialización de las mismas. | Informe trimestral del avance del seguimiento a los PIAA. | 1 | 1 | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se realiza la recepción en su totalidad de las matrices del II Trimestre del 2023, con la información de los Sectores de la Administración Distrital, se realiza el proceso de consolidación y revisión interna, para posteriormente enviarlas a revisión a la Oficina Asesora de Planeación. Se logró avanzar en la validación de las acciones afirmativas que los sectores han reportado en la matriz de seguimiento correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2023, este ejerció de validó en el espacio de la consultiva distrital de comunidades negras, Afrocolombianas. Durante el trimestre se logró el proceso de articulación y concertación del plan de acción de los productos para el capítulo Palenquero en la reformulación de la Política pública negra-afrocolombiana, con los sectores del distrito. Además, se materializaron dos acciones afirmativas con los sectores de Planeación y Mujer. | Informe trimestral del avance del seguimiento a los PIAA. | 1 | 1 | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se realiza la recepción en su totalidad de las matrices del III Trimestre del 2023, con la información de los Sectores de la Administración Distrital, se realiza el proceso de consolidación y revisión interna, para posteriormente enviarlas a revisión a la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría Distrital de Planeación. | Informe del avance del seguimiento a los PIAA. | 3 | 3 | 100% | Se realizó seguimiento al 100% de los Planes dIntegrales de las Acciónes Afirmativas - PIAA, se realizó articulación con los sectrores de la administración, se hizo recepción, consolidación y revisión de las matrices de seguimiento a las Acciones Afirmativas, que trimestralmente se solicitaron a los Sectores, luego se han remitido a la Oficina Asesora de Planeación -OAP y a la Secretaría Distrital de Planeación, para revisión y lo pertinente, su posterior publicación. Se realiza el informe de seguimiento a los Planes de Acciones Afirmativas – PIAA.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 3 | Realizar 3 Informes del avance en la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa. | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales 2022 | Suma | Informes de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | N/A | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | Informes trimestrales de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | Informes trimestrales de avance a la implementación del Plan de vidad del Pueblo Muisca de Bosa | Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | El equipo ha avanzado en un dialogo acertado en diferentes espacios para la construcción del plan de acción concertado definiendo las metodologías de trabajo, avanzado en los siguientes temas: • Construcción de metodologías para escenarios comunitarios que dan impacto a los factores estratégicos del proceso de implementación. • Construcción de cronograma con los grupos, consejos y autoridades iniciando los encuentros comunitarios • Socialización de los resultados de la investigación y retroalimentación de las proyección, generando el proceso de apropiación. • Acompañamiento espiritual a los procesos de Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “palabra que cuida y protege la semilla” y a los procesos de consulta previa por el plan parcial el edén el descanso. | Informe | 1 | 1 | 100% | Durante el 3er trimestre se planearon, desarrollaron y retroalimentaron las actividades comunitarias en el marco de la implementación del Plan de Vida en su componente de Gobernabilidad. se realizó el acompañamiento a las acciones interinstitucionales en el marco de la implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa. En el marco del proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa por el Plan Parcial el Edén el Descanso, se avanzó en la revisión del estado actual de los acuerdos y construir una matriz de esta revisión. Para este trimestre se realizó comité de seguimiento en el cual se presentaron las metodologías de los espacios y los indicadores críticos del proceso de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de consulta previa. Para este periodo se acompañaron 12 espacios comunitarios, estructurados e implementados por el equipo, en miras del proceso de concertación con la comunidad para la implementación del Plan de Vida. | Informe | 1 | 1 | 100% | En marco del proceso de implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “palabra que cuida y protege la semilla”, en su componente de articulación institucional con la secretaria de Gobierno se realizaron actividades de fortalecimiento al Gobierno Propio con los consejos de la comunidad, generando espacios de retroalimentación sobre la estructuración, organización, apropiación y trasmisión del concepto de la gobernabilidad Propia, obteniendo tres mandatos aprobados por la comunidad referidos en tres componentes; la estructuración de mandatos, la regulación del proceso de votaciones y la estructuración de la Asamblea General, identificando la ruta que generara participación comunitaria en este proceso. | Informe de avance de la meta | 3 | 3 | 100% | La meta para el 2023 se dio cumplimiento a la meta del 100% Seplanteó tres escenarios centrales para este año; desarrollar espacios propios de fortalecimiento a la gobernabilidad, generar espacios de concertación institucional para la implementación del Plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “Palabra que cuida y protege la semilla”y apoyar técnicamente las sesiones de seguimiento, así como las mesas técnicas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de la consulta previa por el plan parcial el edén el descanso. De lo anterior se debe resaltar la importancia de la articulación y participación comunitaria que brindo herramientas para el cumplimiento del proceso de implementación del Plan de Vida de la comunidad, así mismo el dialogo interinstitucional permitió evidenciar los avances para la firma del decreto de modificación del Plan parcial el edén el descanso y finalmente, se establecieron rutas para iniciar el proceso de implementación de los acuerdos que dependían de la firma del decreto.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | 4 | Realizar 3 Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Gestión | Número de Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales 2022 | Suma | Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | N/A | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | Informes trimestrales de avance de la reformuación de las políticas públicas étnicas | Informes trimestrales de avance de la reformuación de las políticas públicas étnicas | Dirección de Asuntos Étnicos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre se radicaron ante la Secretaría Distrital de Planeación los documentos de diagnóstico de las políticas públicas para los Pueblos Indígenas y para el Pueblo Rrom o Gitano. En lo relacionado con la ruta para la fase de Formulación, se concertaron los planes de trabajo con las instancias consultivas de los grupos étnicos para adelantar esta fase; Así mismo, se capacitaron y fortalecieron los equipos internos de las Subdirecciones y a las organizaciones ORFA, Kuagro Moná Ri Palenque y la Consultiva de Comunidades Negras, respecto de la metodología CONPES para la fase de Formulación. También, se articuló con PNUD, DAE, OAP y SGGD en lo relacionado con la operatividad para la implementación de esta fase. Por parte de la OAP se elaboró la propuesta de banco de productos para estas políticas, la cual fue socializada a los Sectores del Distrito. | Informe | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo de reporte se implementaron actividades de la ruta sectorial y de la ruta con comunidades, que tenían como objetivo preparar a ambos actores para la concertación de los productos, mediante la construcción de las propuestas de productos que harán parte del plan de acción de las políticas públicas étnicas. También, se realizaron jornadas de capacitación frente a la metodología CONPES D.C., con el fin de unificar criterios técnicos y metodológicos. Culminada la fase de alistamiento, que tuvo como producto principal las propuestas de plan de acción, construidas por cada grupo étnico de manera autónoma y participativa, se convocaron a las mesas mixtas de concertación de productos entre los espacios consultivos de los grupos étnicos y los sectores de la administración distrital. Así, durante la última semana de agosto y todo el mes de septiembre se llevaron a cabo las mesas de concertación con los 4 grupos étnicos (incluyendo los dos capítulos Palenquero y Muisca), y los 14 Sectores de la Administración Distrital, lo que da un aproximado de 84 mesas de concertación. Además, durante el periodo de reporte, paralelo a las jornadas de concertación, se ha remitido a los sectores del Distrito los productos concertados con el objetivo de que estos elaboren las matrices de plan de acción, según la metodología CONPES. Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó una capacitación a los equipos técnicos de la Dirección de Asuntos Étnicos y sus dos Subdirecciones, sobre la elaboración de los indicadores de resultado que deben ir asociados al plan de acción de cada política pública étnica. | Informe de avance de la meta | 1 | 1 | 100% | La meta se encuentra cumplida al 100%, de acuerdo al ciclo de política CONPES D.C y resultado del proceso de participación, y concertación de los productos del plan de acción entre las Comunidades y los Sectores para las cuatro políticas, se elaboraron 4 documentos CONPES y sus planes de acción, de las políticas públicas étnicas reformuladas. Documento CONPES política pública Pueblos Indígenas – capítulo Muisca (Anexo 1) Plan de acción política pública Pueblos Indígenas – capítulo Muisca (Anexo 2) Documento CONPES política pública Comunidades Afrocolombianas y Capítulo Palenquero (Anexo 3) Plan de acción Comunidades Afrocolombianas (Anexo 4) Plan de acción Comunidad Palenquera (Anexo 5) Documento CONPES política pública Comunidad Raizal (Anexo 6) Plan de acción política pública Comunidad Raizal (Anexo 7) Documento CONPES política pública Pueblo Rrom (Anexo 8) Plan de acción política pública Pueblo Rrom (Anexo 9) | Informe de avance de la meta | 3 | 3 | 100% | Se da cumplimiento de la meta al 100% para la vgencia 2023: Para la reformulación de las Políticas Públicas Étnicas, en la etapa de agenda pública se logró desarrollar el proceso de participación conforme a usos y costumbres de las Comunidades, generando espacios de análisis propios de discusión y reflexión frente a las problemáticas de los grupos étnicos, estrategia que fue complementada con talleres que se realizaron con todos los sectores del Distrito, con las alcaldías locales. Resultado de esta etapa de participación y como se refleja en los documentos diagnósticos y factores estratégicos, así como los documentos CONPES, se identificaron a partir de las problemáticas, los puntos críticos y factores estratégicos que vehicularon la transformación y la elaboración de los objetivos y resultados de política, así como un plan de acción con productos coherentes que buscan superar estas problemáticas. La etapa de formulación se desarrolló a través de una ruta metodológica, que al igual que todo el proceso garantizara la participación conforme lo establece el convenio 169 de la OIT y el bloque de constitucionalidad concertando los planes de trabajo con los grupos étnicos y sectores, de manera que se garantizara una etapa preparatoria y de propuestas de productos, lo cual permitiera la generación de las mesas mixtas en donde se concertaron los productos del plan de acción entre las Comunidades y los Sectores. Finalmente, y resultado del proceso se cuentan con los 4 documentos CONPES con sus planes de acción, desarrollados en garantía de la participación étnica, y de la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de las comunidades, con estrategias concretas que buscan superar las causas por las cuales se reformularon las políticas que precisamente es contar con un instrumento de planeación capaz de evaluar la superación de brechas y problemáticas de los grupos étnicos en Bogotá.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | N/A | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | 38% | 47.5% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (Calificación 43%): Consumo de papel: Reporte de consumo de papel hasta el mes de junio Jornada presencial: Obtuvó calificación de 56% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) Dirección de Asuntos Étnicos (calificación 43%) Consumo de papel: Reporte hasta el mes de junio de 2023. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 53% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes). Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom (calificación 38%) Consumo de papel: No se evidencian reportes en el periodo revisado. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 68% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (1 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Calificación 28%). Consumo de papel: No se evidencian reportes en el periodo revisado. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 68% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Participación: Crecimiento verde(0 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (2 participanes), saberes ancestrales ( 0 participantes) |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 36.75% | 45.94% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (53%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de julio de 2023. Política Ambiental: Participan tres (3) personas de la dependencia. Participación: Cero papel:no participó ningún repsentante de la dependencia en la jornada. Fuentes no convencionales de energía: participó una (1) persona de la dependencia Dirección de Asuntos Étnicos(67%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de diciembre de 2023. Política Ambiental: Participa una (1) persona de la dependencia. Participación: Cero papel:participó una (1) persona de la dependencia Fuentes no convencionales de energía: participaron cuatro (4) persona de la dependencia Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom(40%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de noviembre de 2023. Política Ambiental: No participó nadie de la depdendencia. Participación: Cero papel:no participó ningún representante de la dependencia en la jornada. Fuentes no convencionales de energía: no participó ningún representante de la dependencia en la jornada. Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (37%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de julio de 2023. Política Ambiental: Participó una (1) persona de la dependencia. Participación: Cero papel:no participó ningún representante de la dependencia en la jornada. Fuentes no convencionales de energía: no participó ningún representante de la dependencia en la jornada. | Reporte de meta ambiental de la OAP | 80% | 37.38% | 46.72% | 46,72% de cumplimiento de la meta acumulada para la vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | N/A | 85% | 15% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85% | 85% | 100% | Se actualizaron los documentos programados durante el II trimestre. | Listado maestro de documentos | 15% | 15% | 100% | Actualizacion de documentos | Listado maestro de documentos | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta acumulada para la vigencia 2023 Listado maestro de documentos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Dia del sistema de gestion 22 de Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas 20 de septiembre de 2023 | Listado de asistencia | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 2 | 2 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta acumulada para la vigencia 2023. Dia del sistema de gestion 22 de Junio de 2023 y 20 de septembre de 2023
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 16.5% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 9.188% |  |  |  |  | 16.45%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 96.5% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 89.19% |  |  |  |  | 96.45%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T13: Indique la magnitud programada
Note on U13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y13: Indique la magnitud programada
Note on Z13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD13: Indique la magnitud programada
Note on AE13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI13: Indique la magnitud programada
Note on AJ13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D18: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D22: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D23: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión