## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292352
|  |  |  | 2 | 28 de febrero de 2023 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 de actualización documental, acorde con el cronograma definido por el proceso y validado por la analista de la OAP, Luisa Fernanda Ibagón. Caso Hola No. 304023
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Acompañamiento a la Gestión Local alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 36,12% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 26 de junio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso AGL y acorde con la solicitud realizada mediante correo electronico, en la que presenta la modificacion de la Meta No 10 a realizar por parte del proceso, actualiza el entregable del mismo. Caso Hola No 327370
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Acompañamiento a la Gestión Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,9% y 55,96% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 05 de septiembre 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso AGL acorde con la solicitud realizada mediante correo electronico de Alfy Rojas Subsecretario para la Gestion del Desarrollo Local para realizar modificacion por incremento en las Metas No. 1 y 9 . Caso Hola No 341632
|  |  |  | 7 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Acompañamiento a la Gestión Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,92% y 81,64 % del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 8 | 21 de noviembre de 2023 | Por solicitud del Subsecretario de Gestion del Desarrollo Local Dr Alfy Smile Rosas Sanchez y acorde con el procedimiento PLE-PIN-P005 “Formulación y seguimiento del plan de gestión, en la que solicita el ajuste en la magnitud de la Meta No 1 que consiste en realizar un incremento debido a los resultados obtenidos en la gestion de la misma. Caso Hola No 357739
|  |  |  | 9 | 26 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Acompañamiento a la Gestión Local alcanzó un nivel de desempeño del 96,29% y 98,14 % del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 1 | Alcanzar 5500 participantes en procesos de formación de la Escuela del Centro de Gobierno Local para el fortalecimiento de la gestión local | Gestión | Participantes en procesos de formación para el fortalecimiento de la gestión local | Número de participantes en procesos de formación de la Escuela del Centro de Gobierno Local | 5206 (Corte: 31 de diciembre) | Suma | Número de participantes en procesos de formación de la Escuela del Centro de Gobierno Local | 400 | 1300 | 2270 | 1530 | 5500 | Eficacia | Reporte de participantes capacitados en los procesos de formación de la Escuela del Centro Local de Gobierno | Listados de Asistencia | Subsecretaría de Gestión Local - CGL ECGL | 400 | 1073 | 100% | Se realizaron cuatro (4) capacitaciones relacionadas con las metas 2023 de los proyectos de inversión y los planes de gestión, dirigida a la Subsecrearía de Gestión Local y sus Direcciones (118 participantes), Planificación Efectiva del Tiempo (584 participantes), Reuniones Efectivas (346 participantes) y Comunicación y relaciones efectivas - Grupo I (25 participantes), dirigidas al nivel central y local de la SDG. Total participantes del trimestre 1.073. | Listados de asistencia | 1300 | 1970 | 100% | Durante el II trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: Abril: Tres (3) capacitaciones relacionadas con Competencias Humanas para Liderar - Comunicación y relaciones efectivas - Grupo II PRESENCIAL (45 personas); Inteligencia emocional - Autoconocimiento y Autogestión (285 personas) e Inteligencia emocional - Conciencia Social y Gestión de Relaciones (473 personas), para un total de 803 participantes, todas dirigidas al nivel central y local de la SDG. Mayo: Dos (2) capacitaciones relacionadas con la Patología en Salud Mental (534 personas) y Prevención en Salud Mental (299 personas), para un total de 833 participantes, todas dirigidas al nivel central y local de la SDG. Junio: Dos (2) capacitaciones relacionadas con Herramientas de Inteligencia Emocional y Salud Mental (24 personas) y Derechos de Petición (310 personas), para un total de 334 participantes, dirigidas al nivel central y local de la SDG. | Listados de asistencia | 2270 | 1733 | 76.34% | Durante el III trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: Julio: Capacitación "Cuidando al Cuidador", dirigida al nivel local y central de la SDG, con una participación de 301 personas. Agosto: 2 capacitaciones dirigidas al nivel central y local: "Estrés qué es y cómo manejarlo" con 293 personas y "Estres y relaciones interpersonales" con 350 personas. Total: 643 participantes. Septiembre: 4 capacitaciones dirigidas al nivel central y local: "Manejo del duelo" (18 personas), "Power BI - Generalidades" (298 personas), "Power BI - Descarga de Herrramientas y Caso práctico (181 personas) y "Violencias contras las mujeres y rutas de atención" (292 personas). Total: 789 participantes. | Listados de asistencia | 1530 | 820 | 53.59% | Se realizaron dos (2) capacitaciones dirigidas al nivel central y local denominadas "Gestión del cambio" con una participación de 469 personas y "Plan de vida y creación de hábitos" donde paticiparon 351 personas , para un total de 820 participantes en las dos sesiones. | Listados de asistencia | 5500 | 5596 | 100% | Meta cumplida. Fueron capacitadas 5596 personas en temas asociados al fortalecimiento de la gestión local
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 2 | Realizar 4 informes de análisis en temas de gestión local que incluyan alertas tempranas para las Alcaldias Locales | Gestión | Informe de análisis de la gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | Número de informes realizados en temas de gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | 3 | Suma | Informes realizados en temas de gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe y/o infografía realizado en temas de gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | Bodega de Datos de la Secretaría de Gobierno | Subsecretaría de Gestión Local - CGL Observatorio | 1 | 1 | 100% | Se elaboró informe (infografía) sobre la materialización de las iniciativas locales priorizadas en los ejercicio de presupuesto participativos durante las vigencias 2020 -2021, generando alertas y recomendaciones. | Informe (infografía) | 1 | 1 | 100% | Se elaboró informe (infografía) sobre el programa parceros, generando alertas y recomendaciones. | Infografía | 1 | 1 | 100% | Se elaboró informe (infografía) sobre la Gestión Policiva, generando alertas y recomendaciones. | Infografía | 1 | 1 | 100% | Se realizó un informe con alertas tempranas relacionadas con los indicadores del corazón. | Informe | 4 | 4 | 100% | Meta cumplida. Se presentaron cuatro informes de análisis, dos en temas de gestión local, uno en temas de gestión policiva y uno en indicadores del corazón, que incluyen alertas tempranas y recomendaciones para las Alcaldias Locales
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 3 | Ejecutar el 100% de la Estrategia de fortalecimiento del Centro de Gobierno Local | Retadora (mejora) | Porcentaje de ejecución de la Estrategia de fortalecimiento del CGL | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de fortalecimiento del CGL / Actividades programadas en la Estrategia de fortalecimiento del CGL)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de ejecución de la Estrategia de fortalecimiento del CGL | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | Eficacia | Informe de ejecución de la Estrategia de Fortalecimiento del CGL | Archivo OneDrive Centro de Gobierno Local/Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local - Centro de Gobierno Local (Portal Web-Observatorio-Escuela) | 10% | 10% | 100% | Se elaboró documento que contiene la estrategia de fortalecimiento Centro de Gobierno Local para el periodo 2023-2024 y el avance correspondiente al primer trimestre del año. | Documento con estrategia, documento de avance, plan de acción de la estrategia | 40% | 40% | 100% | Para el II trimestre se presenta el documento relacionado con el Balance del Observatorio de Gestión Local estimado en el plan de acción para el cumplimiento de la estrategia | Informe | 40% | 40% | 100% | Para el III trimestre se presenta el documento relacionado con el Balance del Portal Web 2020 -2023 estimado en el plan de acción para el cumplimiento de la estrategia | Informe | 10% | 10% | 100% | Se elaboró y aprobó el informe final sobre la gestión de la ECGL | Informe | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida. Se elaboraron documentos que contienen la estrategia de fortalecimiento del CGL, el Balance del Observatorio de Gestión Local, el Balance del PWCGL 2020-2023 y el informe final de la gestión de la ECGL durante la vigencia 2023, el consolidado del cuatrienio 2020-2023 y los resultados de la encuesta de necesidades de capacitación 2024
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 4 | Realizar 12 informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Gestión | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Número de informes de seguimiento y recomendaciones a la materialización de las iniciativas ciudadanas realizados | 12 | Suma | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Subsecretaría de Gestión Local - Constructores Locales | 3 | 3 | 100% | Se elaboraron 3 informes de seguimiento y recomendaciones con corte al 31.01.2023, 28.02.2023 y 31.03.2023, con datos y análisis de presupuesto, promotores, sectores y localidades asociadas a la ejecución y materialización de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuesto Participativos. Adicionalmente, contiene resumen ejecutivo, balance general, capítulos por localidades, recomendaciones para facilitar la ejecución y resultados para iniciativas de la vigencia 2021, 2022 y 2023 y conclusiones. | Informes, anexos | 3 | 3 | 100% | Se elaboraron informes de seguimiento y recomendaciones con corte al 28.04.2023, 23.05.2023 y 30.06.2023 con datos y análisis de presupuesto, promotores, sectores y localidades asociadas a la ejecución y materialización de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuesto Participativos. Adicionalmente, contiene resumen ejecutivo, balance general, capítulos por localidades, recomendaciones para facilitar la ejecución y resultados para iniciativas de la vigencia 2021, 2022 y 2023 y conclusiones. | Informes | 3 | 3 | 100% | Se elaboraron informes de seguimiento y recomendaciones con corte a 25.07.2023, 28.08.2023 y 29.09.2023 con datos y análisis de presupuesto, promotores, sectores y localidades asociadas a la ejecución y materialización de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuesto Participativos. Adicionalmente, contiene resumen ejecutivo, balance general, capítulos por localidades, recomendaciones para facilitar la ejecución y resultados para iniciativas de la vigencia 2021, 2022 y 2023 y conclusiones. | Informes | 3 | 3 | 100% | Se elaboraron informes de seguimiento y recomendaciones con corte a 25.10.2023, 24.11.2023 y 31.12.2023 con datos y análisis de presupuesto, promotores, sectores y localidades asociadas a la ejecución y materialización de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuesto Participativos. Adicionalmente, contiene resumen ejecutivo, balance general, capítulos por localidades, recomendaciones para facilitar la ejecución y resultados para iniciativas de la vigencia 2021, 2022 y 2023 y conclusiones. | Informes, anexos | 12 | 12 | 100% | Meta cumplida. Se elaboraron 12 informes de seguimiento y recomendaciones asociadas a la ejecución y materialización de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuestos Participativos
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 5 | Implementar el 100% de la estrategia de acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local de los 20 Fondos de Desarrollo Local | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de acompañamiento a procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local | (Número de acciones desarrolladas para el acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y contratos vigentes de infraestructura local / Número de acciones programadas para el acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y contratos vigentes de infraestructura local)*100 | 85% (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de acompañamiento a procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local | 15% | 35% | 35% | 15% | 100% | Eficacia | Matrices de avance de ejecución de contratos adelantados por los FDL y tablero de control de procesos contractuales 2023 | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% | 15% | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron las acciones previas de planeación y formulación de actividades para la construcción de la estrategia de acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local de los 20 Fondos de Desarrollo Local, como resultado se obtiene: 1. (82) Ochenta y dos mesas de seguimiento a los Fondos de Desarrollo Local, con el fin de apoyar técnica y jurídicamente la ejecución de los contratos de infraestructura local suscritos con recursos de la vigencia 2021 y 2022. 2. (1) Reporte detallado y actualizado de los contratos que adelantan los FDL durante el año 2023. 3. (1) Una actualización del reporte de seguimiento a los procesos de infraestructura con recursos 2023. 4. (1) Una actualización del reporte de seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los cronogramas de obras de infraestructura local con recursos 2021 y 2022. 5. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se participó en (3) tres Comités Operativos de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito. | Evidencias de reunión localidades, correo evidencia cargue en carpetas compartidas, matriz de seguimiento por vigencia contratos vigentes, cronograma contratos en ejecución, acta comité operativo ESP, plan de acción de la estrategia | 35% | 35% | 100% | Durante el segundo Trimestre de 2023 la Gerencia de Infraestructura Local ha desarrollado ciento ochenta (180) mesas de seguimiento a los Fondos de Desarrollo Local, con el fin de apoyar técnica y jurídicamente la ejecución de los contratos de infraestructura local suscritos con recursos de la vigencia 2021 y 2022 y formulación de los procesos contractuales con recursos 2023; Seis (06) reportes detallados y actualizados de los contratos que adelantan los FDL durante el año 2022; Cuatro (04) actualizaciones del reporte que se obtiene del seguimiento a los procesos de infraestructura con recursos 2023; Seis (06) actualizaciones del reporte que se obtiene del seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los cronogramas de obras de infraestructura local con recursos 2021 y 2022. Ocho; y se convocó y participó en (08) Comités Operativos de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito. | Actas localidades, matrices seguimiento ctos vigentes y procesos, avances cronogramas de obras, Actas comités ESP | 35% | 35% | 100% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes acciones contempladas en el plan de acción de la estrategia: 1. 180 mesas de seguimiento a los Fondos de Desarrollo Local para apoyar técnica y jurídicamente la ejecución de los contratos de infraestructura local suscritos con recursos de la vigencia 2021 y 2022. 2. 6 reportes de los contratos que adelantan los FDL durante el año 2023. 3. 3 actualizaciones del reporte de seguimiento a los procesos de infraestructura con recursos 2023. 4. 6 actualizaciones del reporte de seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los cronogramas de obras de infraestructura local con recursos 2021 y 2022. 5. Participación en 8 Comités Operativos de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito. | Actas de reunión localidades y comités ESP, matrices ctos, procesos y cronogramas | 15% | 15% | 100% | La Gerencia de Infraestructura Local ha realizado seguimiento durante el cuarto trimestre del 2023 a 190 procesos contractuales de infraestructura local con recursos 2023, con una inversión de 352 mil millones. De esos 190 contratos, se encuentran: • 116 procesos han sido adjudicados. (61.38% de los procesos • 40 están en audiencia de adjudicación. 21.64 % de los procesos • 22 están en publicación en SECOP. 11.64% de los procesos • 8 están en solicitud de análisis técnico, jurídico y financiero. 4.23% de los procesos • 2 están en proceso de comité de contratación. 1.06% de los procesos • 1 proceso en formulación. 0.0053% de los procesos Así mismo, se realizó seguimiento a 190 contratos de infraestructura local con recursos 2022, con una inversión de 388 mil millones de pesos para: malla vial, espacio público, ciclo-infraestructura, puentes, parques, maquinaria, suministro, vallados y otras obras. Adicionalmente, con el seguimiento al avance de la ejecución de obras se obtuvo que con recursos 2021 se adelantan 1205 intervenciones. Por su parte, las obras en recursos 2022 son en total 1878, de las cuales: 133 están por iniciar, 409 se encuentran en ejecución, 1327 están terminadas y 9 suspendidos. Dando cumplimiento al 100% de la implementación de la estrategia. | Actas de reunión localidades, matrices de seguimiento, cronogramas, acta comité SSPP | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida. Se adelantaron las actividades de implementación de la estrategia de acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local de los 20 Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con lo estimado en el plan de acción.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 6 | Implementar el 100% de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de las obligaciones por pagar en los 20 Fondos de Desarrollo Local | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de obligaciones por pagar en los FDL | (Número de acciones desarrolladas para la implementación de la estrategia de obligaciones por pagar / Número de acciones programadas para la implementación de la estrategia de obligaciones por pagar)*100 | 72% (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de obligaciones por pagar en los FDL | 17% | 31% | 26% | 26% | 100% | Eficacia | Informe de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las obligaciones por pagar | Sistema de información prespuestal BogData. Información reportada por los FDL | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 17% | 17% | 100% | En cuanto a la puesta en marcha de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de las obligaciones por pagar en los 20 Fondos de Desarrollo Local, durante este primer trimestre se realizaron 20 mesas técnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar (una en cada FDL). Partiendo de las matrices remitidas por los FDL, se dio inico al Plan de choque priorizando los contratos que se abordarán en cada una de las 5 estrategias que lo conforman y sobre las cuales se hará seguimiento mensual a lo largo de la vigencia. En lo relacionado al formulario de captura se han realizado dos seguimientos, uno en el mes de febrero y otro en el mes de marzo. Se han abordado varias dificultades que se están presentando para poder avanzar con su implementación. En cuanto a la actividad de la elaboración de los documentos de análisis y recomendaciones para los FDL más rezagados en 2022 frente a las Metas de OxP, esta ya fue cumplida al 100%, por cuanto en el mes de febrero se remitieron los memorandos a los FDL de Fontibon y Usme y en el mes de marzo se remitieron a los FDL de Teusaquillo y Tunjuelito. | Evidencia de reunión localidades, evidencia de reunión seguimiento implementación, memorandos con documento de análisis, informe (presentación), plan de acción de la estrategia | 31% | 31% | 100% | Para el segundo trimestre se adelantaron 40 mesas técnicas de seguimiento a OxP: 20 para el mes de junio y 20 para abril, una por cada FDL, en las que se revisaron los compromisos y avances en la depuración. En lo concerniente al plan de choque correspondiente al II trimestre se generaron dos reportes de avance con corte al 30 de abril y mayo de 2023 realizando un comparativo con datos iniciales obtenidos tanto en matrices de Obligaciones por Pagar como en ejecución presupuestal del 31 de marzo de la misma vigencia. Frente a los informes trimestrales, en el mes de abril, se elaboraron 20 informes trimestrales de seguimiento de las obligaciones por pagar (uno para cada FDL) con miras a analizar el avance en la gestión de depuración de las OxP por parte de los FDL y a su vez brindar alertas tempranas y la generación de recomendaciones. | Actas localidades, presentación plan de choque, matriz seguimiento, acta formulario, memorandos localidades informes trimestrales | 26% | 26% | 100% | Durante el trimestre se adelantaron 20 mesas técnicas de seguimiento a las OxP programadas, una por cada FDL, en las que se revisaron compromisos y avances en la depuración de los contratos constituidos como Obligaciones por Pagar. Respecto al plan de choque se generaron tres resportes de avance con corte al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2023 con un comparativo de datos iniciales en las matrices de OxP y la ejecución presupuestal del 31 de marzo de la misma vigencia, evidenciando un avance acumulado de depuración del 46,51% de obligaciones incorporadas en el Plan de choque. En cuanto al formulario de captura en línea en el trimestre se realizaron reuniones de seguimiento mensual con la profesional del Centro de Gobierno Local, la profesional de la DTI y los profesionales de la Dirección, donde se indicó que el nuevo responsable de atender solicitudes de ajuste es el ingeniero Melkin Mejía, quien ha trabajado y avanzado en las solicitudes hechas desde la DGDL. Frente a los informes trimestrales, en julio se elaboraron 20 informes de seguimiento de las OxP (uno para cada FDL) analizando el avance en la gestión de depuración por parte de los FDL y brindar alertas tempranas y recomendaciones. | Presentaciones y matrices plan de choque, actas de reunión formulario APEX, memorandos con informe, actas con localidades | 26% | 26% | 100% | Para el cuarto trimestre se adelantaron las 40 mesas técnicas de seguimiento a las OxP programadas (20 para el mes de octubre y 20 para el mes de diciembre, una por cada FDL) en las cuales se revisaron los compromisos y avances logrados en la depuración de los contratos constituidos como Obligaciones por Pagar. En lo concerniente al plan de choque correspondiente al cuarto trimestre, se generaron tres resportes de avance con cortes al 31 de octubre, 30 de noviembre de 2023 y 31 de diciembre, realizando un comparativo con los datos iniciales obtenidos tanto de las matrices de Obligaciones por Pagar como de la ejecución presupuestal del 31 de marzo de la misma vigencia, logrando un avance acumulado de depuración del 63,53% de obligaciones incluidas en el Plan de choque. En cuanto al formulario de captura en línea en los meses de octubre y noviembre se realizó una reunión de seguimiento por mes, en conjunto con la profesional del Centro de Gobierno, el ingeniero Melkin y los profesionales de la Dirección, donde se nos indicó que se han surtido los ajustes solicitados por el equipo de OxP y que para el principio del año 2024 se podría efectuar el cargue de la información de los dos FDL que hacen parte del plan piloto y si no se reportaran errores se podría proceder con el cargue de los FDL restantes. Frente a los informes trimestrales, en el mes de octubre, se elaboraron 20 informes trimestrales de seguimiento de las obligaciones por pagar (uno para cada FDL) con miras a analizar el avance en la gestión de depuración de las OxP por parte de los FDL y a su vez brindar alertas tempranas y la generación de recomendaciones. Dando cumplimiento al 100% de la implementación de la estrategia. | Acta de reunión localidades, matriz seguimiento, presentación informe, acta de reunión formulario, memorando informe trimestral | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida. Se adelantaron las actividades de implementación de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de las obligaciones por pagar en los 20 Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con lo estimado en el plan de acción
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 7 | Implementar el 100% de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de los requerimientos priorizados derivados del diagnóstico realizado al Sistema SIPSE Local | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de requerimientos priorizados SIPSE-Local | (Número de acciones desarrolladas para la implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de los requerimientos priorizados de SIPSE-Local / Número de acciones programadas para la implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de los requerimientos priorizados de SIPSE-Local)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de requerimientos priorizados SIPSE-Local | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Eficacia | Informe de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de requerimientos priorizados SIPSE-Local | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 10% | 100% | Durante el trimestre se adelantó una etapa de alistamiento comprendido entre el diseño del plan de acción de la vigencia y la gestión de las actividades de los meses de febrero y marzo, teniendo en cuenta el seguimiento a las mesas e informes de la implementación de los requerimientos y desarrollos del sistema. Se adelantaron las mesas de trabajo con la DTI y el informe de seguimiento con 6 enfoques de trabajo: 1. La gestión y análisis de los casos Hola frente a las dificultades presentadas por los 20 FDL durante la vigencia 2022. 2. Análisis y priorización del plan de intervención del sistema SIPSE local con 56 requerimientos presentados por los profesionales de los FDL y viabilizados por parte del equipo de la DTI 3. Avance en la identificación de la Estructura de Datos del Sistema. 4. Avance en la actualización de los tableros de control del Portal Ciudadano. 5. Diagnóstico y ajuste de la información registrada en el módulo de proyectos de inversión de SIPSE Local 6. Socialización y articulación de los equipos locales en el trabajo de mejoramiento del aplicativo. | Reportes, informes, evidencias de reunión, plan de acción de la estrategia | 30% | 30% | 100% | Según programación de actividades del trimestre, se desarrolló comité gerencial entre la Subsecretaria de Gestión Institucional, la DTI y la DGDL, se implementó la metodología para el levantamiento de Historias de Usuario de los requerimientos identificados con los FDL y priorizados con la DTI, en formato establecido y los parámetros de identificación de la problemática, verificación de desarrollo y posibles tiempos de análisis funcional y criterios técnicos funcionales de salida a producción. Se estableció una mesa de trabajo con representantes de los FDL para la identificación y clasificación de las solicitudes de contrato que ya no se requieren, con lo cual, limpiar las bandejas de todos los usuarios que participan en el flujo de procesos de contratación de los 20 FDL y solicitar a la DTI se resuelvan estas situaciones especiales. Así mismo se identificaron acciones planificadas y en desarrollo con el apoyo de la DTI y con la participación de otras dependencias (Oficina Asesora de Planeación, Dirección Financiera, Dirección de Contratación y Subsecretaria de Gestión Institucional) para la implementación de la estrategia. | Presentación, matriz propuesta, acta casos hola SIPSE con Mesa de Servicios, presentación informe de seguimiento, actas localidades, listado nuevos requerimientos, evidencia de reunión generencial | 30% | 30% | 100% | Durante el trimestre se adelantó el reporte de Seguimiento a la Implementación de los Requerimientos, Desarrollo y Mejoras al sistema SIPSE Local, generando permisos de consultas en la base datos sobre la fuente de SIPSE, se vincularon las bases de datos a los tableros Power BI y Oracle analitics y se hicieron pruebas de PING para el acceso a la base de datos. También se adelantó la revisión, depuración y socialización a los FDL del seguimiento de los casos especiales y datos pendientes de ingresar al sistema. Se trabajó en requerimientos de afectación a base de datos, parametrización de infraestructura del sistema, depuración de casos que no requieren asistencia de la DTI. Finalmente, de acuerdo con la necesidad de actualizar el portal ciudadano de SIPSE local se decide unificarla con la página de Centro de Gobierno Local ya que esta es un repositorio de información de interés para el ciudadano y evitar así dividir la información en diferentes páginas. | Actas de reunión comités y mesas técnicas, informe, correo modif PA | 30% | 30% | 100% | Durante el IV trimestre se adelantó comité gerencial para establecer los avances del plan de trabajo y los alcances de gestión para la puesta en producción del portal ciudadano, se establecieron los parámetros tanto para configurar los tableros desarrollados en el Centro de Gobierno Local como para enlazar la información de la base de datos de SIPSE en tiempo real; se estableció un nuevo tablero con algunos ajustes y se coordinó con la Subsecretaria de Gestión Institucional el cumplimiento tanto de los requerimientos específicos de la meta de PEI asociada como lo correspondiente a la salida a producción con requerimientos y parámetros de visualización. Se realizó la habilitación de los permisos para las bases de datos en el equipo asignado a la Dirección, para lo cual se dotó el equipo de una IP estática. Se dieron permisos de acceso a la base de datos de producción de acuerdo con la solicitud de unificar la herramienta Power BI y enlazarlos a los tableros de información que se tienen en el portal ciudadano alojado en la página del Centro de Gobierno Local. Se dejaron funcionales los tableros en el Centro de Gobierno Local frente al portal ciudadano, con un informe ejecutivo de su desarrollo y las funcionalidades gráficas conectadas con la base de datos del sistema SIPSE, junto a un informe detallado de la evolución de este Portal con las diferentes características en su desarrollo y salida a producción como parte de empalme. Se consolidó el portal ciudadano y su articulación en el Centro de Gobierno Local, se hizo la verificación del funcionamiento de los tableros de control y de la automatización de la información proveniente de las bases de datos. Así mismo, se realizaron 2 capacitaciones a la ciudadanía para el uso general del portal ciudadano y del Centro de Gobierno Local en general, se abrió la posibilidad para revisar lo publicado y plantear sugerencias de mejora a los mismos. De igual manera, se recibieron los formatos diligenciados de las Historias de Usuario levantadas en las sesiones de trabajo realizadas en junio de 2023 con la DTI (3 de los 7 requerimientos revisados en dichas sesiones de trabajo), quien envió para firma de los asistentes y así iniciar el proceso de desarrollo en 2024. Dando cumplimiento al 100% de la implementación de la estrategia. | Evidencia de reunión, presentación, informe, formatos, pieza comunicativa | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida. Se adelantaron las actividades de implementación de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de los requerimientos priorizados derivados del diagnóstico realizado al Sistema SIPSE Local, de acuerdo con lo estimado en el plan de acción.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 8 | Elaborar 10 reportes de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | Gestión | Reporte de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | Número de reportes de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | N/A | Suma | Reportes de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Eficacia | Reporte de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 2 | 2 | 100% | Durante el primer trimestre se elaboró, revisó y se unificaron las propuestas para el reporte mensual por parte del equipo de Bogota Local respecto el acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la dirección a cada uno de los programas. De allí se consolidó el modelo de reporte y se presentó a los líderes de los programas para su implementación. Cada uno de los lideres de los programas "Microempresa Local", "Impulso Local", "Es Campesino Local", "Turismo Local" y "Es cultura Local", diligenció el reporte y con ello se presentaron el primer y segundo reporte con corte a febrero y marzo respectivamente. | Reportes | 3 | 3 | 100% | Durante el trimestre se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a la ejecución técnica (cumplimiento de metas), financiera (desembolsos y capitalizaciones) y jurídica (Documentos de soportes a la ejecución y tema pólizas) de los Programas de Microempresa 3.0 e Impulso Local 2.0. A corte 30 de junio el Programa de Microempresa Local cuenta con 1226 Microempresarios Capitalizados y legalizados Cohorte 1, 2 y avance cohorte 3 y recursos girados por capitalización de $9.808.000.000, y el Programa de Impulso Local 1482 Emprendedores Capitalizados y legalizados y recursos girados por capitalización de $4.446.000.000. | Reportes | 3 | 3 | 100% | Durante el trimestre se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a la ejecución técnica (cumplimiento de metas), financiera (desembolsos y capitalizaciones) y jurídica (Documentos de soportes a la ejecución y tema pólizas) de los Programas de Microempresa 3.0 e Impulso Local 2.0. A corte 29 de septiembre el Programa de Microempresa Local cuenta con 1305 Microempresarios Capitalizados al 80% Cohorte 1, 2 y avance cohorte 3 y recursos girados por capitalización de $13.050.000.000, y el Programa de Impulso Local 3.238 Emprendedores Capitalizados al 75% y recursos girados por capitalización de $11.414.446.49 | Reportes | 2 | 2 | 100% | Durante el IV trimestre se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a la ejecución técnica (cumplimiento de metas), financiera (desembolsos y capitalizaciones) y jurídica (Documentos de soportes a la ejecución y tema pólizas) de los Programas de Microempresa 3.0 e Impulso Local 2.0. A corte 31 de octubre el Programa de Microempresa Local contó con 1309 Microempresarios Capitalizados al 80% Cohorte 1, 2 y avance cohorte 3 y recursos girados por capitalización del 80% $ 8.377.600 y el Programa de Impulso Local 3.441 Emprendedores Capitalizados al 75% y recursos girados por capitalización del 75% de $11.610.871.559 A corte 30 de noviembre el Programa de Microempresa Local contó con 1309 Microempresarios Capitalizados al 80% Cohorte 1, 2 y avance cohorte 3 y recursos girados por capitalización del 80% $ 8.377.600 y el Programa de Impulso Local 4.138 Emprendedores Capitalizados al 75% y 3.445 emprendedores capitalizados al 100%. | Reportes | 10 | 10 | 100% | Meta cumplida. Se elaboraron 10 reportes de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realizó la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 9 | Realizar 110 visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de cobro persuasivo de las alcaldías locales por parte del Grupo de Cobro Persuasivo | Gestión | Visitas de seguimiento y/o asesoría al proceso de cobro persuasivo | Número de visitas de seguimiento y/o asesoría al proceso de cobro persuasivo de las alcaldías locales | 64 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de visitas de seguimiento y/o asesoría al proceso de cobro persuasivo de las alcaldías locales | 15 | 24 | 43 | 28 | 110 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de las visitas realizadas | Archivo de la Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva (Cobro Persuasivo) | 15 | 17 | 100% | En el primer trimestre de 2023 se realizaron las siguientes actividades: - En el mes de enero se realizó una (1) reunión virtual de seguimiento al proceso de cobro persuasivo con el profesional 24 y las referentes designadas de la localidad de Santa Fe. - En el mes de febrero se realizaron ocho (8) reuniones con las localidades, siendo siete (7) de seguimiento al proceso de cobro persuasivo y una (1) de asesoría por novedad de cambio de referente en la localidad de Candelaria, para este corte nos acompañaron los profesionales 224-24 del área de gestión jurídica de las localidades de Kennedy, Candelaria, Bosa, San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Tunjuelito y Engativá. - En el mes de marzo se realizaron ocho (8) visitas de seguimiento al proceso de cobro persuasivo a las alcaldías locales de Fontibón, Rafael Uribe, Suba, Chapinero, Mártires, Barrios Unidos, Usme y Ciudad Bolívar y se brindó una (1) asesoría a la localidad de Bosa, por cambio de referente y solicitud de la Alcaldesa. | Evidencia de reunión localidades, evidencia de reunión seguimiento implementación, memorandos con documento de análisis, informe (presentación), plan de acción de la estrategia | 24 | 29 | 100% | En el segundo trimestre de 2023 se realizaron las siguientes actividades: En el mes de abril de 2023 se realizaron nueve (9) reuniones de seguimiento con las localidades de Puente Aranda, Candelaria, Antonio Nariño, Santafé, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Chapinero. En el mes de mayo se realizaron doce (12) reuniones de seguimiento con las localidades de Tunjuelito, Usaquén, Barrios Unidos, Engativa, Mártires, Fontibón, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Suba, Santafé, Antonio Nariño. En el mes de Junio se realizaron (8) reuniones de seguimiento con las localidades de Tunjuelito, Kennedy, Candelaria, Usme, Chapinero, Bosa, San Cristóbal y Usaquén. | Actas localidades | 43 | 42 | 97.67% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades para realizar seguimiento a las actuaciones que frente a las acreencias no tributarias tienen a favor los FDL de las Alcaldías Locales, tanto en etapa de cobro persuasivo como aquellas que fueron enviadas a la subdirección de cobro no tributario de la SHD y que a la fecha no se evidencian con radicado asignado para inicio de proceso de cobro coactivo: - Julio: 11 reuniones de seguimiento al proceso de cobro persuasivo con los referentes de las localidades de Mártires, Suba, Barrios Unidos, Santafé, Antonio Nariño, Puente Aranda, Fontibón, Engativá, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. - Agosto: 15 reuniones de seguimiento al proceso de cobro persuasivo con los referentes de las localidades de Usaquén, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Usme, Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Suba, Teusaquillo, Fontibón, Barrios Unidos. - Septiembre: 16 reuniones de seguimiento al proceso de cobro persuasivo con los referentes de las localidades de Antonio Nariño (2), Tunjuelito, Mártires, Santa Fe, Engativá, Usaquén, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, Candelaria, Puente Aranda, Suba, Bosa, Usme y Chapinero. | Actas de reunion | 28 | 54 | 100% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes visitas de seguimiento mensuales: Octubre: Quince (15) visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de cobro persuasivo de las Alcaldías Locales con seguimiento y validación a la actualización del aplicativo SI ACTÚA- etapa de cobro persuasivo, generando compromisos para los casos en los cuales no se encuentra actualizado el aplicativo. En las localidades de Teusaquillo, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Engativá, Kennedy, Fontibón, Usaquén, Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria y Bosa. Noviembre: se realizaron veinte (20) reuniones de seguimiento al proceso de cobro persuasivo con los referentes de las Localidades de Antonio Nariño, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Puente Aranda (2), Engativá, Chapinero, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Fontibón, Usaquén, Suba, La Candelaria, San Cristóbal, Teusaquillo, Usme, Bosa y Barrios Unidos. Diciembre: se realizaron diecinueve (19) reuniones de seguimiento al proceso de cobro persuasivo con los referentes de las Localidades de Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Engativá, La Candelaria, Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Teusaquillo, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usaquén, Suba, Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme Todas las sesiones tuvieron como finalidad realizar seguimiento a las actuaciones que frente a las acreencias no tributarias se tienen a favor los Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías Locales en etapa de cobro persuasivo, aquellas que fueron enviadas a la subdirección de cobro no tributario de la SHD y que a la fecha no evidencian número de proceso asignado en etapa de cobro coactivo y seguimiento a la actualización de los procesos en SI ACTUA etapa de cobro persuasivo, de igual manera se brindó apoyo a los profesionales frente a las inquietudes que les asiste en algunos aspectos con el tema referido. | Actas de reunión localidades | 110 | 142 | 100% | Meta cumplida. Se realizaron 142 visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de cobro persuasivo de las alcaldías locales por parte del Grupo de Cobro Persuasivo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 10 | Realizar 1.782 asesorías Capacitaciones funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) para fortalecer las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. | Gestión | Asesorías Capacitaciones funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) para fortalecer las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. | Número de asesorías Capacitaciones funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) para fortalecer las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. | 6716 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Asesorías Capacitaciones funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) para fortalecer las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. | 1400 | 137 | 135 | 110 | 1782 | Eficacia | Listados de asistencia de reuniones | Archivo de la Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva (ARCO) | 1400 | 1416 | 100% | En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2023, se realizaron 239 capacitaciones a funcionarios del área de Inspecciones del Factor Local y Distrital, para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. De igual forma, en este periodo se llevaron a cabo 1177 soportes funcionales sobre el manejo del aplicativo. Es decir, que se llevaron a cabo un total de 1416 asesorías por parte de los profesionales que integran el equipo ARCO de la Dirección para la Gestión Policiva. Así las cosas, a corte de 31 de marzo de 2023 se cumplió la meta prevista para el período en un 101%. | Evidencia de reunión capcitación, chats en Teams | 137 | 101 | 73.72% | En el II trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones a funcionarios del área de Inspecciones del Factor Local y Distrital, para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO: Entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023, se realizaron 45 capacitaciones. Entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2023, se realizaron 31 capacitaciones. Entre el 01 de junio al 30 de junio de 2023, se realizaron 25 capacitaciones. | Actas localidades, listados de asistencia | 135 | 150 | 100% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: Julio: se realizaron 50 capacitaciones a funcionarios del área de Inspecciones del Factor Local y Distrital, para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. Agosto: se realizaron 52 capacitaciones a funcionarios del área de Inspecciones del Factor Local y Distrital, para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. Septiembre: se realizaron 48 capacitaciones a funcionarios del área de Inspecciones del Factor Local y Distrital, para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. | Listados de asistencia y actas de reunion | 110 | 113 | 100% | Durante el trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones mensuales: Octubre: 52 capacitaciones Noviembre: 51 capacitaciones Diciembre: 10 capacitaciones Dirigidas a funcionarios del área de Inspecciones del Factor Local y Distrital, para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. | Actas de reunión, asistencia Teams | 1782 | 1780 | 99.89% | Se realizaron 1780 asesorías Capacitaciones para fortalecer las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 77.9% |  |  |  |  | 77.92% |  |  |  |  | 76.29% |  |  |  |  | 79.99%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 80% | 90% | 100% | Subsecretaría de Gestión Local (Calificación 85%): Consumo de papel: Se cuenta con reporte de consumo de papel hasta la primera semana de junio. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 66% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde (8 participantes), Día Internacional del agua (0 participantes). Semana ambiental: ciclopaseo (3 participantes), Taller compostaje ( 2 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (4 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (2 participanes), saberes ancestrales (0 participantes) Dirección para la Gestión de Desarrollo Local( Calificación 95%): Consumo de papel: Reporte hasta el mes de junio de 2023. Jornada presencial: Obtuvó calificación de 67% en la evaluación efectuada en la jornada. Participación: Crecimiento verde(8 participantes), Día Internacional del agua. ( 0 participante). Semana ambiental: ciclopaseo (2 participantes), Taller compostaje ( 9 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (6 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (1 participanes), saberes ancestrales ( 5 participantes). | Seguimiento meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 83.5% | 100% | Subsecretaría de Gestión Local (67%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de octubre de 2023. Política Ambiental: Participón una (1) persona de la dependencia. Participación: Cero papel:participaron diecinueve (19) personas Fuentes no convencionales de energía: participaron veintisiete (27) personas Dirección para la gestión de desarrollo Local (100%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de diciembre de 2023. Política Ambiental: Participan tres (3) personas de la dependencia. Participación: Cero papel:participaron treinta y cuatro (34) personas de la dependencia Fuentes no convencionales de energía: participaron dieciocho (18) de la dependencia | Reporte Meta ambiental | 80% | 57.83% | 72.29% | El cumplimento de la meta acumuada para toda la vigencia 2023 ,es de un 72,29% e incluye la Subsecretaría de Gestión Local por reporte de consumo de papel y jornadas de capacitacion
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 67% | 33% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada |  | 67% | 67% | 100% | Porcentaje de actualizacion documental | Listado maestro de documentos | 33% | 33.33% | 100% | Un documento actualizado acorde al cronograma establecido para el cumplimiento de esta meta. | Listado maestro de documentos | 0% | No programada | No programada | no programada | No programada | 100% | 100.3% | 100% | Porcentaje de actualizacion documental en el listado maestro de documentos meta programada y cumplida al 100% para la vigenica
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0% | No programado | No programada |  | 1 | 1 | 100% | Jornada de capacitacion del 22 de junio | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dora_guevara_gobiernobogota_gov_co/EpF-B7h8w8NPhl0DApOuVvoB6MZWjHwTSlhlcoywXfkl4g?e=hy1fEE | 1 | 1 | 100% | Realizó la jornada de capacitación o entrenamiento el día 20 Septiembre de 2023. | Listado de Asistencia | 0 | No programada | No programada | No programada | Mata no programada para el periodo | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida al 100% , la cual fue programada y ejecutada en el segundo y tercer trimestre a traves de las Jornadas de capacitacion(2) establecidas para el cumplimiento de la meta
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 18.15%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 97.9% |  |  |  |  | 97.92% |  |  |  |  | 96.29% |  |  |  |  | 98.14%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A18: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B18: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C18: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D18: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E18: Seleccione la opción que corresponda
Note on F18: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G18: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H18: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I18: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J18: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O18: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P18: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q18: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R18: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S18: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T18: Indique la magnitud programada
Note on U18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y18: Indique la magnitud programada
Note on Z18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD18: Indique la magnitud programada
Note on AE18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI18: Indique la magnitud programada
Note on AJ18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN18: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO18: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D33: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D34: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión