## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293076
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 93 % y del 34 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 02 de mayo de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 92,86% y del 33,53% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,66% y del 68,45% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 27 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 96,24% y del 81,92% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 6 | 30 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,38% y del 99,10% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | No programada para el I trimestre de 2023. | No programada | 40% | 37.4% | 93.5% | Se comprometieron los recursos de 20 proyectos de inversion, los cuales se encuentran en ejecucion, en la actual vigenecia. | SEGPLAN Y MUSI Reporte Plan de Gestión Alcaldías Locales | 48% | 48.6% | 100% | Se comprometieron los recursos de 31 proyectos de inversion, los cuales se encuentran en ejecucion, en la actual vigenecia. | REPORTE DGDL SEGPLAN Y MUSI | 55% | 55.9% | 100% | Se comprometieron los recursos de 35 proyectos de inversion, los cuales se encuentran en proceso de perfeccionamiento y otros en ejecucion, en la actual vigenecia. | Reporte DGDL SEGPLAN Y MUSI | 55% | 55.9% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 50% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 27.3% | 100% | Se cumple con la meta programada girando un valor de $ 23.108.999.369 correspondientes al 27,3% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 35% | 44.4% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar de Funcionamiento e Inversion de la Vigencia 2022 por $111.863.325.741. , para un porcentaje de ejecucion de giros del al 43,86%. | Reporte plan de de Gestión Alcaldía Locales | 50% | 61.47% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar de Funcionamiento e Inversion de la Vigencia 2022 por $53.107.882.701 , para un porcentaje de ejecucion de giros del al 61,44%. | REPORTE DGDL SEGPLAN Y MUSI | 70% | 74.6% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar de Funcionamiento e Inversion de la Vigencia 2022 por $64.483.089.360 , para un porcentaje de ejecucion de giros del al 74,60%. | Reporte DGDL | 70% | 74.6% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 45% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 26.5% | 100% | Se cumple con la meta programada girando un valor de $ 7.060.844.040 correspondientes al 26,5% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 25% | 40.2% | 100% | Durante el segundo trimestre se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia de Funcionamiento e Inversión 2021 y anteriores, un valor de $10.618.019.670 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del 39,64%. | Reporte plan de de Gestión Alcaldía Locales | 45% | 48.74% | 100% | Durante el tercer trimestre se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia de Funcionamiento e Inversión 2021 y anteriores, un valor de $12.812.795.714 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del 47,84%. | REPORTE DGDL SEGPLAN Y MUSI | 68% | 61.6% | 90.59% | Durante el cuarto trimestre se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia de Funcionamiento e Inversión 2021 y anteriores, un valor de $16.183.658.197 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del 60,42%. | Reporte DGDL | 68% | 61.6% | 90.59% | El cumplimiento de la meta fue del 90,59% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 15.06% | 60.24% | Durante el trimestre se giraron $ 25.645.298.902 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 50% | 43.33% | 86.66% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se ha comprometido de lo aprobado de Inversión Directa para la vigencia 2023 por $ 226.056.065.893 correspondiente a una Ejecución Presupuestal del 42,46 %. | Reporte plan de de Gestión Alcaldía Locales | 70% | 66% | 94.29% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se ha comprometido de lo aprobado de Inversión Directa para la vigencia 2023 por $ 120.063.780.776 correspondiente a una Ejecución Presupuestal del 65,65 %. | REPORTE DGDL SEGPLAN Y MUSI | 98.5% | 99.9% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se ha comprometido de lo aprobado de Inversión Directa para la vigencia 2023 por $ 182.701.350.451 correspondiente a una Ejecución Presupuestal del 99,90 %. | Reporte DGDL | 98.5% | 99.9% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.92% | 24% | Al corte de 31 de marzo de 2023, se giró el 1.92% del valor apropiado por valor de $3.267.500.323. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 20% | 19.45% | 97.25% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se han Girado del presupuesto disponible para la vigencia 2023, por $ 102.617.236.967, que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 19,27%. | Reporte plan de de Gestión Alcaldía Locales | 30% | 36% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se han Girado del presupuesto disponible para la vigencia 2023, por $ 65.257.890.246, que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 35,68%. | REPORTE DGDL SEGPLAN Y MUSI | 55% | 53.9% | 98% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se han Girado del presupuesto disponible para la vigencia 2023 Funcionamiento e Inversion, por $101.072.912.968, que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 53,91%. | Reporte DGDL | 55% | 53.9% | 98% | El cumplimiento de la meta fue del 90% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 99.79% | 100% | De los 466 contratos publicados en la plataforma de SECOP II (Sin tener en cuenta comodatos y corredor de bolsa) durante la vigencia 2023, se cargó la información de 465 contratos en el aplicativo SIPSE | Base de SECOP, Base de SIPSE y Compatativo SECOP vs SIPSE | 100% | 98% | 98% | De los 651 contratos publicados en la plataforma de SECOP II (Sin tener en cuenta comodatos) durante la vigencia 2023, se cargó la información de 648 contratos en el aplicativo SIPSE | Reporte plan de de Gestión Alcaldía Locales | 100% | 100% | 100% | De los 661 contratos publicados en la plataforma de SECOP II (Sin tener en cuenta comodatos) durante la vigencia 2023, se cargó la información de los 661 contratos en el aplicativo SIPSE. | REPORTE DGDL SEGPLAN Y MUSI | 100% | 100% | 100% | De los 711 contratos publicados en la plataforma de SECOP II a 15 de diciembre (Sin tener en cuenta comodatos) durante la vigencia 2023, se cargó la información de los 711 contratos en el aplicativo SIPSE. | Reporte DGDL Base de SECOP, Base de SIPSE y Compatativo SECOP vs SIPSE | 100% | 99.45% | 99.45% | El cumplimiento de la meta fue del 99,45% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 99.78% | 99.78% | De los 466 contratos publicados en la plataforma de SECOP II, 446 de ellos se encuentran en ejecución en esta plataforma; de estos 446 contratos, en la plataforma SIPSE 445 contratos se encuentran en ejecución, quedando pendiente uno por actualizar el estado. | Base de SECOP, Base de SIPSE y Compatativo SECOP vs SIPSE | 100% | 97% | 97% | De los 641 contratos que se encuentran en ejecución en las plataformas de SECOP (Sin tener en cuenta los comodatos), 636 contratos se encuentran en estado de ejecución y/o terminados en el aplicativo SIPSE, quedando pendiente en estado de suscrito o legalizado un total de 5 contratos . | Reporte plan de de Gestión Alcaldía Locales | 100% | 100% | 100% | De los 661 contratos suscritos, 656 contratos se encuentran en ejecución en las plataformas de SECOP (Sin tener en cuenta los comodatos). Los cuales se encuentran en estado de ejecución y/o terminados en el aplicativo SIPSE. Quedando pendiente por iniciar ejecución en SECOP y SIPSE 5 contratos. | REPORTE DGDL SEGPLAN Y MUSI | 100% | 100% | 100% | De los 711 contratos suscritos, 654 contratos se encuentran en ejecución y 42 terminados en las plataformas de SECOP (Sin tener en cuenta los comodatos). Quedando pendiente por iniciar ejecución en SECOP y SIPSE 15 contratos. | Reporte DGDL Base de SECOP, Base de SIPSE y Compatativo SECOP vs SIPSE | 100% | 99.19% | 99.19% | El cumplimiento de la meta fue del 99,20% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía local | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | No programada para el I trimestre de 2023. | Meta no programada | 40% | 97% | 100% | Se registro la informacion de avance de los indicadores en cada proyecto de inversion en la plataforma SIPSE, informacion que fue revisada por nivel central bajo una matriz een excel en el cual se evidencia el correspondiente seguimiento. | Plataforma SIPSE y matriz en Excel SDG | 60% | 60% | 100% | Se registro la informacion de avance de los indicadores en cada proyecto de inversion en la plataforma SIPSE, con corte a 30 de septiembre 2023 | Plataforma SIPSE y matriz en Excel SDG, REPORTE DGDL | 80% | 100% | 100% | Se registrara la informacion de avance de los indicadores en cada proyecto de inversion en la plataforma SIPSE, con corte a 31 de diciembre 2023 | Reporte DGDL pantallazos aplicativo SIPSE | 80% | 100% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 9.720 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 9720 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2430 | 2739 | 100% | La alcaldía local realizó 2739 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 2430 | 4685 | 100% | La alcaldía local realizó 5677 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP - IVC | 2430 | 4577 | 100% | La alcaldía local realizó 4577 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 2430 | 5230 | 100% | La alcaldía local realizó 8307 Impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte IVC | 9720 | 17231 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 3.240 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 810 | 810 | 810 | 810 | 3240 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 810 | 949 | 100% | Se adelataron 949 Fallos distribuidos asi Enero: 306, Febrero: 532, Marzo: 111 | Reporte DGP | 810 | 1013 | 100% | Se adelataron 1013 Fallos distribuidos asi: Abril: 278, Mayo: 301 Junio: 434 | Reporte DGP - IVC | 810 | 1164 | 100% | Se adelataron 1164 Fallos distribuidos asi: Julio: 416 Agosto: 501 Septiembre : 247 | Reporte DGP | 810 | 1249 | 100% | La alcaldía local realizó 1205 fallos sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte IVC | 3240 | 4375 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 258 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 39 | 63 | 90 | 66 | 258 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 39 | 41 | 100% | Durante el primer trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar archivo 41 expedientes. | Reporte DGP | 63 | 34 | 53.97% | Durante el segundo trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar archivo 34 expedientes. | Reporte DGP - IVC | 90 | 110 | 100% | Durante el segundo trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar archivo 34 expedientes. | reporte DGP | 66 | 92 | 100% | Durante el cuarto trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar archivo 92 expedientes correspondientes a Ley 232 de 1995 y Regimen de Obras y Urbanismo y espacio público | Reporte IVC | 258 | 277 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 221 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 33 | 54 | 78 | 56 | 221 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 33 | 35 | 100% | Durante el primer trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar gestiono 35 expedientes con fallo en primera instancia. | Reporte DGP | 54 | 31 | 57.41% | Durante el segundo trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar gestiono 35 expedientes con fallo en primera instancia. | Repote Trimestral IVC - DGP | 78 | 30 | 38.46% | Durante el segundo trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar gestiono 35 expedientes con fallo en primera instancia. | reporte DGP | 56 | 143 | 100% | Durante el cuarto trimestre 2023 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar gestiono 143 expedientes con fallo en primera instancia correspondientes a Ley 232 de 1995 y Regimen de Obras y Urbanismo y espacio público | Reporte IVC | 221 | 239 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 74 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 21 | 21 | 17 | 74 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 15 | 17 | 100% | En el mes de Enero de 2023 se programaron 2 operativos el dia 19 y 26 del mes/ Para el mes de Febrero de 2023 se programaron 3 operativos los dias 8,16 y 17/ Finalmente para el mes de Marzo de 2023 se programaron 11 operativos los dias 02,07,08,10,14,15,(17X 2),21x2,27,23 | Actas de operativos | 21 | 24 | 100% | Se realizaron 24 operativos de Espacio público en el segundo trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, o dos o operativos Abril (3,10,13,18,20,24,28) Mayo (2,4,10,15,21,22,26) Junio (1,5,8,12,15,16,21,23,26,29)…… | Actas de los operativos en físico y digital | 21 | 31 | 100% | Se realizaron operativos de Espacio público en el tercer trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, o dos operativos Julio 2023. (11) Agosto 2023 (8) Septiembre 2023 (6) | ACTAS DE LOS OPERATIVOS | 17 | 14 | 82.35% | Se realizaron operativos de Espacio público en el cuarto trimestre teniendo Octubre (12) Noviemrbe (2) | Actas informe | 74 | 86 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 150 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 30 | 45 | 45 | 30 | 150 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 30 | 59 | 100% | En el mes de Enero de 2023 se programaron 18 operativos los dias 06,07,08,13,,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28,30,(31 X2) del mes/ Para el mes de Febrero de 2023 se programaron 23 operativos los dias 01,03x2,04,06,07,09,10,11,,13,14,15,(17x2),18,20,21,22,23,24,25,27,28/ Finalmente para el mes de Marzo de 2023 se programaron 18 operativos los dias 01,04,08,09,10,11,13,14,16,17,18,22,23,24,25,28,29,31 | Actas de operativos | 45 | 61 | 100% | Se realizaron 61 operativos de Actividad Economica en el segundo trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, o dos o operativos Abril (1,3,4,5,5,6,7,11,12,14,14,15,15,17,19,19,21,22,25,26,27,28) Mayo (3,4,5,5,6,8,11,11,12,12,13,17,19,19,20,24,24,25,26,27,29,31) Junio (3,6,9,9,10,11,12,14,15,16,17,18,23,24,28,30,30) | Actas de los operativos en físico y digital | 45 | 58 | 100% | Se realizaron operativos de establecimientos de comercio en el tercer trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, o dos operativos Julio 2023. (15) Agosto 2023 (21) Septiembre 2023 (22) | ACTAS DE LOS OPERATIVOS | 30 | 63 | 100% | Se realizaron operativos de establecimientos de comercio en el tercer trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, o dos operativos Octubre 2023. (18) Noviembre 2023 (26) Diciembre 2023 (19) | Actas informe | 150 | 241 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 40 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 8 | 23 | 100% | ENERO 2023 Se realizaron 8 operativos 1. Acta 27-01-2023 Revisión de Puntos Criticos 2. Acta 05-01-2023 Puntos Criticos San Francisco 3. Acta 20-01-2023 Operativo Cambuches Universidad Distrital Sede Tecnologica 4. Acta 03-01-2023 Operativo Puntos Criticos de Residuos 5.Acta 04-01-2023 Operativo Cambuches Autopista Sur 6.Acta 18-01-2023 Operativo Cambuches Sierra Morena 7. Acta 05-01-2023 Operativo Cambuches Avenida Villavicencio 8. Acta 11-01-2023 Operativo Cambuches Autopista Sur - Av Villavicencio FEBRERO 2023 Se realizaron 7 Operativos 1. IVC Bodegas de Reciclaje 03-02-2023 Barrio Perdomo 2. IVC Bodegas de Reciclaje 14-02-2023 Barrio Perdomo Alto - Tres Esquinas 3.VC Bodegas de Reciclaje 24-02-2023 Barrio San Francisco – México 4. IVC Bodegas de Reciclaje y Químicos 17-02-2023 Barrio Bonanza 5. Operativo de Carreteros 07-02-2023 Barrio Jerusalem Verona 6. Operativo de Carreteros 21-02-2023 Barrio Arborizadora Baja - Casa de la Cultura 7. Operativo de Cambuches 08-02-2023 Barrio San Francisco - Coruña MARZO 2023 Se realizaron 8 Operativos 1.Operativo Distrital 17-03-2023 2. Operativo de Cambuches 14-03-2023 3. Operativo de Carreteros 14-03-2023 4. Operativo Puntos Criticos 10-03-2023 5. Operativo Punto Crítico 13-03-2023 6. Operativo Bodega Reciclaje 13-03-2023 7. Operativo 09/03/2023 minería 8. Operativo 30/03/2023 minería | Actas de operativos | 12 | 12 | 100% | ABRIL 2023 Se realizaron 6 operativos 1. Acta 18-04-2023 Operativo de Cambuches 2. Acta 19-04-2023 Operativo Llantaton 3. Acta 01-04-2023 Operativo de Punto Critico 4. Acta 14-04-2023 Operativo de Bodega 5. Acta 17-04-2023 Operativo Punto Critico 6. Acta 10-04-2023 Recorrido Puntos Críticos MAYO 2023 Se realizaron 1. 08-05-2023 Registro Fotografico Operativo de Cambuches 2. Acta 03-05-2023 Operativo de Bodega de Reciclaje 3. Acta 08-05-2023 Operativo de Bodega de Reciclaje 4. Acta 03-05-2023 Operativo Punto Crítico JUNIO 2023 Se realizaron 1. Acta 13.06.2023 Operativo de Cambuches 2. Acta 08.06.2023 Intervención Puntos por la Vida (Punto de residuos) | Actas de operativos y registros fotograficos | 12 | 12 | 100% | De acuerdo a lo programado, se realizaron 12 operativos ambientales en el III trimetre de la vigencia 2023. JULIO: 1. Operativo de carreteros - 11 de julio. 2. IVC Operativo bodegas de reciclaje - 12 de julio 3. IVC Obras y urbanismo - 19 de Julio 4.Operativo Hibrido Caracoli - 24 de julio. AGOSTO: 5, Acta Cambuches - 15 de Agosto 6. Acta Carreteros Verona - 15 de Agosto. 7. Acta carreteros - 15 de agosto. 8. IVC Bodega de quimicos y reciclaje. SEPTIEMBRE: 9.Acta cambuches - 5 de Septiembre. 10. IVC Establecimientos - 5 de Septiembre 11. Operativo Cambuches - 12 de Septiembre 12. Operativo Carreteros - 12 de Septiembre. | ACTAS DE LOS OPERATIVOS | 8 | 9 | 100% | Se realizaron operativos ambientales en el cuarto trimestre, de la siguiente manera: Octubre 2023: (6) Noviembre 2023: (2) Diciembre 2023: (1) | Actas informe | 40 | 56 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 72.86% |  |  |  |  | 73.8% |  |  |  |  | 76.41% |  |  |  |  | 78.45% |  |  |  |  | 79.32%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | 80% | 80% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 73% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Se evidencia información hasta el mes de abril para ambos indicadores * Reporte consumo de papel (ponderación 10%): Se evidencia información hasta el mes de mayo *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información hasta el mes de mayo, queda faltante Junio | Reporte de seguimiento meta ambiental OAP | No programada | No programado | No programado | No programado | No programado | 80% | 86% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 60%, teniendo en cuenta que presenta solo una parte de la documentación y de la misma manera no diligencia el registro de inspección correspondiente. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportada a diciembre de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a noviembre de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a diciembre de 2023. | Reporte meta ambiental OAP | 80% | 83% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 5 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 7 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta de l100%. | Reporte MIMEC | 100% | 78.57% | 78.57% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 78,57%. | Reporte MIMEC | 100% | 94.64% | 94.64% | El cumplimiento de la meta fue del 94,64% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | 100% | 96.52% | 96.52% | Reporte de comunicaciones II Trimestre 2023. | Reporte de comunicaciones II Trimestre 2023 | 100% | 96.52% | 96.52% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte oficina de comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte oficina de comunicacones | 100% | 97.68% | 97.68% | El cumplimiento de la meta fue del 97,68% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listancia de asistencia | 100% | 100% | 100% | Capacitación del Sistema de Gestión de mejora continua 17 Mayo de 2023 | Listado de Asistencia | No programada | No programado | No programado | No programado | No programado | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación día del Sistema de Gestión 22 Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Se realizo jornada de capacitacion el dia 20 de septembre de 2023 | Listado de asistencia | 0 | No programada | No programada | Meta no programada | Meta no programada | 2 | 2 | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 43 requerimientos ciudadanos de 68 requerimientos instaurados en la vigencia 2022, equivalentes al 63,23% de la meta | Reporte SGI | 67% | meta no reportada | Meta no reportada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de seguimiento a la meta de requerimientos ciudadanos 2022 | 0% | No programado | No programado | No programado según radicado No 20234600378473 y 20234600272223 | No programado | 0% | No programada | No rpogramada | Meta no programada segun radicado No 20244600003393 de requerimientos ciudadanos de la oficina de atencion a la ciudadania | Rta requerimientos ciudadanos memo No 20244600003393 | 100% | 100% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 64.26% | 100% | Se atendieron 187 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023 de 291 que deben tener respuesta. | Reporte SGI | 40% | 85% | 100% | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de seguimiento a la meta de requerimiento ciudadano II Trimestre 2023. Radicado No. 20234600252283 | 60% | 79% | 100% | Según radicado No . 20234600378473 de oficina de atencion al ciudadano | . 20234600378473 rta requerimientos ciudadanos | 80% | 91% | 100% | Meta no programada segun radicado No 20244600003393 de requerimientos ciudadanos de la oficina de atencion a la ciudadania de los cuales se reportaron 671 respuestas de 737 requerimienstos instaurados | Rta requerimientos ciudadanos memo No 20244600003393 | 80% | 91% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, frente a lo programado
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 19.88% |  |  |  |  | 19.83% |  |  |  |  | 18.93% |  |  |  |  | 19.78%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 92.86% |  |  |  |  | 93.69% |  |  |  |  | 96.24% |  |  |  |  | 97.38% |  |  |  |  | 99.1%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C13: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F15: Seleccione la opción que corresponda
Note on G15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U15: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E31: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E39: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E40: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión