## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292376
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 93 % y del 37 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 16 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,06 % y del 67,36 % acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 31 Octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,19% y del 78,89 % acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 30 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,62% y del 96,74% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 10 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2022 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado metas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2022. (metas entregadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 2% | 5% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada para este primer trimestre | No programada para el primer trimestre | 2% | 5.7% | 100% | Para el segundo trimestre, se registran los datos, conforme se estableció en la definición del indicador. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 5% | 12% | 100% | Se reporta el corte a 30 de junio de 2023 .reporte trimestre vencido. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 10% | 22.1% | 100% | Se reporta el corte a 30 de septiembre de 2023 .reporte trimestre vencido. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 10% | 22.1% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 36.6% | 100% | Para este período se alcanza la meta propuesta y se supera en más del doble. Se evidencia el resultado de plan de mejoramiento definido a este tema. | Reporte DGDL | 35% | 49.6% | 100% | La meta esta superada, se mantiene el programa de depuración de obligaciones. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 51% | 72.69% | 100% | La meta ha sido superada ampliamente y se mantiene como propósito del plan de mejoramiento. Se alcanzó la meta anual. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 72% | 82.51% | 100% | Además de cumplir la meta, es el resultado de la gestión definida desde despacho para depurar obligaciones por pagar. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 72% | 82.51% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 70 % del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 49% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 13% | 100% | Para este período se alcanza la meta propuesta. Se evidencia el resultado de plan de mejoramiento definido a este tema | Reporte DGDL | 30% | 31.6% | 100% | Si bien la meta se alcanza para éste período el programa de depuración (liquidación de obligaciones vigencias anteriores), se sostiene bajo la dirección de la Ordenadora del Gasto. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 49% | 51.61% | 100% | Se mantiene la dinámica de depurar obligaciones de vigencias anteriores si bien para este período se alcanzo la meta. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 70% | 55.49% | 79.27% | A pesar de la dinámica que se ha mantenido, no fue posible alcanzar la meta. Vale la pena indicar que de el saldo que queda pendiente un solo contrato representa cerca del 50% y esta en proceso de liquidación. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 70% | 55.49% | 79.27% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 79,27%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 41.75% | 100% | Es un indicador que define con precisión la gestión administrativa para la vigencia 2023 | Reporte DGDL | 50% | 59.81% | 100% | Sostenemos que este es el indicador mas confiable para la medición de la gestión administrativa y para éste período se alcanzó y superó. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 70% | 41.75% | 59.64% | Mantenemos el criterio de definir este indicador como el más confiable en la medición de la gestión,. En este se aunan diferentes frentes de gestión liderados por la ordenadora del gasto. Meta superada ampliemente. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 98.5% | 100% | 100% | Meta alcanzada, lo definido por el área de planeación se cumple de acuerdo a lo programado. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 98.5% | 100% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 2.31% | 28.88% | Dado que los procesos se estan formulando y avanza el proceso de contratación. El inicio de la gran mayoría de los procesos se define sobre el fin del mes de febrero. Especialmente los correspondientes a los de malla vial. | Reporte DGDL | 20% | 22.89% | 100% | En coherencia con lo proyectado en el período anterior, se cumple con la meta del indicador y se supera. En principio este indicador debe tener los incrementos proyectados en el Plan de Gestión. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 30% | 39% | 100% | Meta cumpliada y superada, el proceso de giros es un tema que tiene variados factores que no lo hacen sencillo de alcanzar. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 55% | 58% | 100% | Meta superada, PAC eficiente. No obstante, algunos pagos programados al cierre no se lograron por un error en el sitema BogData que no fue posible resolver por DDP antres del cierre. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 55% | 58% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 99% | 100% | SE CARGA LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE LA PLAFORMA SECOP EN SIPSE | Reporte DGDL | 100% | 97.82% | 97.82% | Faltan por cargar 11 contratos de la plataforma SECOP en SIPSE. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 100% | 99% | 99% | Estan resgistrados 478 contratos en Sipse y Secop | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 100% | 100% | 100% | se regsitraron el 99% de contratos en sipse y secop | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 100% | 98.95% | 98.95% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 98,96%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 98.87% | 98.87% | SE CARGA LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE LA PLAFORMA SECOP EN SIPSE | Reporte DGDL | 100% | 97% | 97% | Faltan por cargar 11 contratos de la plataforma SECOP en SIPSE, 4 en estado suscrito o legalizado. | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 100% | 100% | 100% | Estan resgistrados 478 contratos en Sipse y Secop | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 100% | 100% | 100% | se regsitraron el 100% de contratos en sipse y secop | Reporte plan de gestión Alcaldías Locales DGDL | 100% | 98.97% | 98.97% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 98,97%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldia Local | 0% | No programada | No programada | No programada para este primer trimestre | No programada para el primer trimestre | 40% | 40% | 100% | Los proyectos en sipse se encuentran actualizados en su totalidad | reporte sipse | 60% | 60% | 100% | Los proyectos en sipse se encuentran actualizados en su totalidad | reporte sipse | 80% | 100% | 100% | Los proyectos en sipse se encuentran actualizados en su totalidad | reporte sipse | 80% | 100% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 15.120 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 15120 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3780 | 6134 | 100% | Segun reporte de la DGP, en el primer trimestre se realizaron 6.134 impulsos a expedientes | Reporte DG | 3780 | 7273 | 100% | Según reporte de la DGP, en el primer trimestre se realizaron 7273 impulsos a expedientes | Reporte DGP | 3780 | 9036 | 100% | Según reporte de la DGP, en el tercer trimestre se realizaron 9036 impulsos a expedientes | Reporte DGP | 3780 | 8129 | 100% | cifras de acuerdo a evidencias e informacion envidas por cada una de las siete inspecciones de la localidad de engativa | Reporte DGP | 15120 | 30572 | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 7.560 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 7560 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1890 | 827 | 43.76% | Segun reporte de la DGP, en el primer trimetre se realizaron 827 fallos de fondo, las inpecciones realizaron en el trimestre 1401 fallos de fondo, pero por falta del apoyo de contratistas duarante un mes en el trimeste, se registraron 827 en el aplicativo ARCO. | Reporte DG | 1890 | 1485 | 78.57% | Según reporte de la DGP, en el primer trimetre se realizaron 1485 fallos de fondo | Reporte DGP | 1890 | 1750 | 92.59% | Según reporte de la DGP, en el tercer trimestre se realizaron 1750 fallos de fondo | Reporte DGP | 1890 | 1778 | 94.07% | cifras de acuerdo a evidencias e informacion envidas por cada una de las siete inspecciones de la localidad de engativa | Reporte DGP | 7560 | 5840 | 77.25% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 77,25%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 891 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 135 | 222 | 312 | 222 | 891 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 135 | 139 | 100% | Se archivaron 139 actuaciones administrativas activas, cumpliendo la meta propuesta para el primer trimestre | Reporte DGP | 222 | 218 | 98.2% | Se archivaron 218 actuaciones administrativas activas, quedando pendiente 2% para cumplir la meta trimestral, sin embargo la meta global a la fecha se cumple al 100% con 357 archivos | Reporte DGP | 312 | 321 | 100% | Se archivaron 321 actuaciones administrativas activas, cumpliendo la meta propuesta para el primer trimestre | Reporte DGP | 222 | 234 | 100% | Se archivaron 234 actuaciones administrativas activas, cumpliendo la meta propuesta para el año | Reporte DGP | 891 | 912 | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 750 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 111 | 186 | 261 | 192 | 750 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 111 | 135 | 100% | Se archivaron 135 actuaciones administrativas en primera instancia, cumpliendo la meta propuesta para el primer trimestre | Reporte DGP | 186 | 180 | 96.77% | Se archivaron 180 actuaciones administrativas en primera instancia, sin embargo la meta global se cumple con 315 archivos | Reporte DGP | 261 | 244 | 93.49% | Se archivaron 244 actuaciones administrativas en primera instancia, sin embargo la meta global al momento se cumple con 559 archivos acumulados al finalizar septiembre | Reporte DGP | 192 | 205 | 100% | Se archivaron 203 actuaciones administrativas en primera instancia, cumpliendo la meta propuesta para el año | Reporte DGP | 750 | 764 | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 98 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 20 | 30 | 24 | 24 | 98 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 20 | 49 | 100% | Se realizaron 49 operativos en materia de integridad del espacio público, cumpliendo la meta del trim | Actas y evidencias de operativos en pdf | 30 | 54 | 100% | Se realizaron 54 operativos en materia de integridad del espacio público, cumpliendo la meta del trimestre | Actas de operativo | 24 | 37 | 100% | Se realizaron 37 operativos en materia de integridad del espacio público, cumpliendo la meta del trimestre | Actas de operativo | 24 | 31 | 100% | Se realizaron 31 operativos en materia de integridad del espacio público, cumpliendo la meta del 2024 | Actas de operativo | 98 | 171 | 100% | Se realizaron 54 operativos en materia de integridad del espacio público, cumpliendo la meta del trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 286 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 50 | 90 | 90 | 56 | 286 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 50 | 79 | 100% | Se ealizaron 79 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica, se cumple lo propuesto | Actas y evidencias de operativos en pdf | 90 | 109 | 100% | Se realizaron 109 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica, se cumple lo propuesto | Actas de operativo | 90 | 156 | 100% | Se realizaron 156 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica, se cumple lo propuesto | Actas de operativo | 56 | 89 | 100% | Se ealizaron 90 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica, se cumple lo propuesto | Actas de operativo | 286 | 433 | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 11 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 2 | 2 | 100% | Se realizaron 2 operativos en los predios del Río bogotá cumpliendo con la meta | Actas y evidencias de operativos en pdf | 3 | 4 | 100% | Se realizaron 4 operativos en los predios del Río bogotá cumpliendo con la meta | Actas de operativo | 3 | 3 | 100% | Se realizaron 3 operativos en los predios del Río bogotá cumpliendo con la meta | Actas de operativo | 3 | 3 | 100% | Se realizaron 3 operativos en los predios del Río Bogotá cumpliendo con la meta | Actas de operativo | 11 | 12 | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 39 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 7 | 12 | 12 | 8 | 39 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 7 | 14 | 100% | Se duplicó el número de operativos de limpieza de puntos criticos por el arrojo clandestino de residuos voluminosos, de construcción y demolición | Actas y evidencias de operativos en pdf | 12 | 38 | 100% | Se duplicó el número de operativos de limpieza de puntos criticos por el arrojo clandestino de residuos voluminosos, de construcción y demolición | Actas de operativo | 12 | 32 | 100% | Se duplicó el número de operativos de limpieza de puntos criticos por el arrojo clandestino de residuos voluminosos, de construcción y demolición | Actas de operativo | 8 | 13 | 100% | Se cumplio con la Meta Programada para el IV trimestre. | Actas de operativo | 39 | 97 | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 72.66% |  |  |  |  | 78.42% |  |  |  |  | 77.24% |  |  |  |  | 78.67% |  |  |  |  | 77.72%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para este primer trimestre | No programada para el primer trimestre | 80% | 86% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 80% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): La información reportada para consumo de agua se encuentra hasta el mes de marzo de 2023, por su parte el consumo de energía a mayo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada hasta mayo de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada hasta mayo de 2023. |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 89% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 92%. *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): información reportada agua a diciembre de 2023 y energía a noviembre de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a junio de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a noviembre de 2023. | Reporte meta ambiental | 80% | 99.13% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 3 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 0% | 0% | La alcaldía local cuenta con 10 acciones de mejora vencidas de las 10 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 0%. |  | 100% | 100% | 100% | Cero (0) acciones vencidas y la Alcaldía Local no cuenta con acciones abiertas, que representa una ejecución del 100%. | Reporte MIMEC | 100% | 0% | 0% | La alcaldía local cuenta con 8_ acciones de mejora vencidas de las 8 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 0,0%. |  | 100% | 66.67% | 66.67% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 66,67%, acorde con lo programado.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para este primer trimestre | No programada para el primer trimestre | 100% | 99.13% | 99.13% | Tatal de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicacíón de la información. |  | 100% | 99.13% | 99.13% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte Comunicaciones | 100% | 99.13% | 99.13% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web | Reporte oficina de comunicaciones | 100% | 99.13% | 99.13% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 99,13%, acorde con lo programado.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Capacitación sobre mejora continua adelantada el 17 Mayo de 2023, oficina asesora de planeación. | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programada para este primer trimestre | No programada para el primer trimestre | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitación del día del Sistema de Gestión 22 Junio-2023. | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local particpó en la capacitación del 20 Septiembre de 2023, con una participación de aproximadamente 50 personas. | Listado de asistrencia | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 2 | 2 | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 100% | 100% | Se atendieron 18 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta | Reporte SGI | 67% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de Requerimientos ciudadanos II Trimestre rádicado No. 20234600252283 | 84% | No programada | No programada | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223* | Rta a requerimientos ciudadanos memorando NO 20234600272223 | 0% | No programada | No programada | Meta no programada según radicado No 20244600003393 de la oficina de atencion a la ciudadania | Reporte requerimientos ciudadanos rad. 20244600003393 | 100% | 100% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 95.33% | 100% | Se atendieron 245 de los 253 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023 | Reporte SGI | 40% | 89% | 100% | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones | Reporte de Requerimientos ciudadanos II Trimestre rádicado No. 20234600252283 y radicado No . 20234600378473 | 60% | 92% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | 80% | 98.21% | 100% | Respuestas dadas 110 de 112 requerimientos instaurados para el periodo, según radicado No 20244600003393 | Reporte requerimientos ciudadanos rad. 20244600003393 | 80% | 92% | 100% | El acumulado de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del 100%, acorde con lo programado.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 16.64% |  |  |  |  | 19.96% |  |  |  |  | 14.96% |  |  |  |  | 19.02%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 92.66% |  |  |  |  | 95.06% |  |  |  |  | 97.19% |  |  |  |  | 93.62% |  |  |  |  | 96.74%
[23 empty] | 100% | 95.33%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C13: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F15: Seleccione la opción que corresponda
Note on G15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U15: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión