## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292285
|  |  |  | 2 | 28 de febrero de 2023 | De conformidad con el memorando No. 20231400048613 del 15 de febrero de 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2. En consecuencia, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 303801
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 28,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 8,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 96% y 35,92 % del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 64,92% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 7 | 26 de enero de 2024 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 97,13% y 96,96% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Implementar al 100% una estrategia de comunicación externa que permita divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión | Estrategia de Comunicación Externa | (Número de temáticas de comunicación externa implementadas/ número de temáticas de comunicación externa priorizadas para el periodo) * peso ponderado * 100 | 100% | Suma | Porcentaje de la estrategia de comunicación externa | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | Eficacia | Informe en word de la Estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación | Canales Institucionales externos | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de Comunicación Externa | 10% | 10% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se ha diseñado la estrategia macro de Comunicación Externa “Así Cuidamos”, la cual se encuentra enfocada en divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. Para la implementación y ejecución de la Estrategia de Comunicación Externa, la cual se direcciona a través de los ejes: Gestión Misional, Estructural y Transversal, se trabajaron los siguientes temas que a continuación se relacionan: • Centro de Gobierno Local. • Diálogo Social • Rutas de Atención de Derechos Humanos • Gobierno Joven • Goles en Paz • Asuntos Étnicos • Discapacidad Temas Transversales con el Distrito: • Bogotá Local: Cultura Local, Microempresa Local, Impulso Local, Cuidado Local. • Juntos Cuidamos Bogotá: Operativos IVC, Espacio Público. • Presupuestos Participativos. • Parceros por Bogotá. • Rendición de Cuentas. Impacto de la Estrategia de Comunicación Externa: •Durante el primer trimestre la estrategia ha tenido un impacto favorable y nuestros canales de comunicación institucionales externos como la página web y las redes sociales han presentado un buen tráfico y consumo, es así como hemos tenido en este trimestre alrededor de 938.382 visitas a la página web de la entidad con un promedio mensual de 312.794. En cuanto a las redes sociales, en cada una de ellas crecimos durante el primer trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera: • Twitter: 2.665 nuevos seguidores • Facebook: 807 nuevos fans • Instagram: 1.318 nuevos seguidores • Tik Tok: 72 nuevos seguidores • You Tube: 60 nuevos suscriptores al canal • Vistas en You Tube: 149 visualizaciones En cuanto a los registros en medios, el monitoreo manual refleja que tuvimos 228 notas positivas en los medios de comunicación, durante el primer trimestre del año, lo cual permite evidenciar la importancia de los temas de Gobierno para la ciudadanía y el mejoramiento de la percepción de los medios frente a la labor realizada por la entidad, lo que contribuye al posicionamiento de su imagen corporativa. | Informe en word de la estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas durante el primer trimestre del año y sus soportes. | 25% | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 se ha dado continuidad a la estrategia macro de Comunicación Externa “Así Cuidamos”, la cual se encuentra enfocada en divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. Para la implementación y ejecución de la Estrategia de Comunicación Externa, la cual se direcciona a través de los ejes: Gestión Misional, Estructural y Transversal, se trabajaron los siguientes temas que a continuación se relacionan: • Centro de Gobierno Local. • Diálogo Social • Rutas de Atención de Derechos Humanos • Gobierno Joven • Goles en Paz • Asuntos Étnicos • Discapacidad Temas Transversales con el Distrito: • Bogotá Local: Cultura Local, Microempresa Local, Impulso Local, Cuidado Local. • Juntos Cuidamos Bogotá: Operativos IVC, Espacio Público. • Presupuestos Participativos. • Parceros por Bogotá. • Rendición de Cuentas. Impacto de la Estrategia de Comunicación Externa: •Durante el segundo trimestre la estrategia ha tenido un impacto favorable y nuestros canales de comunicación institucionales externos como la página web y las redes sociales han presentado un buen tráfico y consumo, es así como hemos tenido en este trimestre alrededor de 892.520 visitas a la página web de la entidad con un promedio mensual de 305.150 En cuanto a las redes sociales, en cada una de ellas crecimos durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera: • Twitter: 454 nuevos seguidores • Facebook: 738 nuevos fans • Instagram: 602 nuevos seguidores • Tik Tok: 219 nuevos seguidores • You Tube: 130 nuevos suscriptores al canal • Vistas en You Tube: 188.539 visualizaciones En cuanto a los registros en medios, el monitoreo manual refleja que tuvimos 914 notas positivas en los medios de comunicación, durante el segundo trimestre del año, lo cual permite evidenciar la importancia de los temas de Gobierno para la ciudadanía y el mejoramiento de la percepción de los medios frente a la labor realizada por la entidad, lo que contribuye al posicionamiento de su imagen corporativa. | Informe en word de la Estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación, Se agregan los informes de monitoreo de abril, mayo y junio, listado en excel de publicaciones en redes sociales de abril, mayo y junio y analisis de presencia digital de las redes sociales de abril,mayo y junio de 2023. | 30% | 30% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023 se ha dado continuidad a la estrategia macro de Comunicación Externa “Así Cuidamos”, la cual se encuentra enfocada en divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. Para la implementación y ejecución de la Estrategia de Comunicación Externa, la cual se direcciona a través de los ejes: Gestión Misional, Estructural y Transversal, se trabajaron los siguientes temas que a continuación se relacionan: • Centro de Gobierno Local. • Diálogo Social • Rutas de Atención de Derechos Humanos • Gobierno Joven • Asuntos Étnicos • Discapacidad Temas Transversales con el Distrito: • Bogotá Local: Cultura Local, Microempresa Local, Impulso Local, Cuidado Local. • Juntos Cuidamos Bogotá: Operativos IVC, Espacio Público. • Presupuestos Participativos. • Parceros por Bogotá. • Rendición de Cuentas. • Trámites y Servicios Impacto de la Estrategia de Comunicación Externa: •Durante el tercer trimestre la estrategia ha continuado con un impacto favorable y nuestros canales de comunicación institucionales externos como la página web y las redes sociales han presentado un buen tráfico y consumo, es así como hemos tenido en este trimestre alrededor de 870.000 visitas a la página web de la entidad con un promedio mensual de 300.100. En cuanto a las redes sociales, en cada una de ellas crecimos durante el tercer trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera: • Twitter: 553 nuevos seguidores • Facebook: 961 nuevos fans • Instagram: 580 nuevos seguidores • Tik Tok: 71 nuevos seguidores • You Tube: 73 nuevos suscriptores al canal • Vistas en You Tube: 16.913 visualizaciones En cuanto a los registros en medios, el análisis de monitoreo refleja que la entidad ha registrado 521 notas durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, de las cuales 465 han tenido un tono positivo, lo cual permite evidenciar la importancia de los temas de Gobierno para la ciudadanía, y de igual manera, la buena percepción de la labor realizada contribuye al mejoramiento y posicionamiento de la imagen corporativa de la entidad. | Documento en Word con informe de la estrategia implementada y las temáticas trabajadas con sus soportes correspondientes, (3 carpetas, con evidencias de redes sociales, monitoreo y piezas gráficas). | 35% | 35% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se ha dado continuidad a la estrategia macro de Comunicación Externa “Así Cuidamos”, la cual se encuentra enfocada en divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. Para la implementación y ejecución de la Estrategia de Comunicación Externa, la cual se direcciona a través de los ejes: Gestión Misional, Estructural y Transversal, se trabajaron los siguientes temas que a continuación se relacionan: • Diálogo Social • Rutas de Atención de Derechos Humanos • Gobierno Joven Estructurales con Enfoque de Visibilidad: • Asuntos Étnicos • Discapacidad Transversales con enfoque de Transparencia y Posicionamiento – Bogotá Local: Cultura Local, Microempresa local, Impulso local. Trnasversales con Enfoque de Participación: Presupuestos Participativos, Parceros. Impacto de la Estrategia de Comunicación Externa: •Durante el cuarto trimestre la estrategia ha tenido un impacto favorable y nuestros canales de comunicación institucionales externos como la página web y las redes sociales han presentado un buen tráfico y consumo, es así como hemos tenido en este trimestre alrededor de 928.000 visitas a la página web de la entidad con un promedio mensual de 302.409 En cuanto a las redes sociales, en cada una de ellas crecimos durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera: • Twitter: 328 nuevos seguidores • Facebook: 405 nuevos fans • Instagram: 781 nuevos seguidores • Tik Tok: 288 nuevos seguidores • You Tube: 107 nuevos suscriptores al canal • Vistas en You Tube: 283.327 visualizaciones En cuanto a los registros en medios, el monitore refleja que tuvimos 509 notas en los medios de comunicación, durante el cuarto trimestre del año, lo cual permite evidenciar la importancia de los temas de Gobierno para la ciudadanía y el mejoramiento de la percepción de los medios frente a la labor realizada por la entidad, lo que contribuye al posicionamiento de su imagen corporativa. | Informe en word de la Estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación | 100% | 100% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023, cuyo resultado esta dado por los reportes trimestrales .
2 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Diseñar e Implementar al 100% una estrategia de comunicación interna que contribuya a mejorar la comunicación organizacional y permita visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. | Gestión | Estrategia de Comunicación Interna | (Número de temáticas de comunicación interna implementadas/ número de temáticas de comunicación interna priorizadas para el periodo) * peso ponderado * 100 | 100% | Suma | Porcentaje de la estrategia de comunicación interna | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | Eficacia | Informe en word de la estrategia de comunicación Interna y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación. | Canales Institucionales internos | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de Comunicación interna | 10% | 10% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se diseñó y se dio inicio a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna “Somos Gobierno y Este es Nuestro Legado”, la cual está enfocada en contribuir a mejorar la comunicación organizacional y visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. Objetivo: Aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno es el principal enfoque de esta estrategia, que además busca dar a conocer el balance e impacto de las gestiones realizadas por la entidad en el cuatrienio, mejorar el flujo de la comunicación y motivar la participación en las actividades programadas para funcionarios y contratistas de la entidad. Para la implementación y ejecución de la estrategia, la cual se direcciona a través de los ejes Cultura organizacional y Bienestar Institucional se trabajaron las siguientes temáticas que a continuación se relacionan: • Trabajo Inteligente: Personas, Espacios, medio Ambiente y Tecnología. • Estrategia Antisoborno • Gestión Ambiental: ahorro del agua, ahorro de energía, uso del papel, manejo de residuos y movilidad sostenible. • Implementación de Campañas Internas. • Rendición de Cuentas y Transparencia. • Gobernamos 2023 • Noticias de las Localidades. • Plan de Bienestar • Seguridad y Salud en el Trabajo. • Espacio Pet Friendly • Día del Servidor Público • Evento Cierre de Gestión • Salas de Lactancia • Celebración de Días Especiales: Día de la Mujer, Día del Hombre, Día del Niño, Día de la Secretaría, Día del Conductor, Cumpleaños de Bogotá. Impacto de la Estrategia de Comunicación Interna: Durante el primer trimestre de 2023, la estrategia ha tenido un impacto favorable a nivel interno y es así como se ve reflejado en las estadísticas de nuestros canales institucionales internos como la Intranet y la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno. En intranet hemos registrado cerca de 832.128 visitas en el trimestre, con un promedio mensual de 277.376. En la sección de noticias hemos tenido 42.483 visitas durante el trimestre y un promedio de tiempo de lectura mensual de 5 minutos, y en la sección de Trabajo Inteligente 291 visitas en el primer trimestre de 2023. En cuanto a la red social interna, en la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno, hemos alcanzado un total de 442 miembros, cifra importante si se tiene en cuenta que para inicios de la vigencia 2022 contábamos solo con la mitad en número de seguidores y el trabajo que se ha realizado en la generación de nuevos contenidos y mensajes atractivos con las estrategias digitales para cautivar audiencias han contribuido a generar este aumento. | Informe en word de la estrategia de Comunicación Interna y sus temáticas implementadas durante el primer trimestre del año y sus soportes. | 25% | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se ha dado continuidad a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna “Somos Gobierno y Este es Nuestro Legado”, la cual está enfocada en contribuir a mejorar la comunicación organizacional y visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. Objetivo: Aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno es el principal enfoque de esta estrategia, que además busca dar a conocer el balance e impacto de las gestiones realizadas por la entidad en el cuatrienio, mejorar el flujo de la comunicación y motivar la participación en las actividades programadas para funcionarios y contratistas de la entidad. Para la implementación y ejecución de la estrategia, la cual se direcciona a través de los ejes Cultura organizacional y Bienestar Institucional se trabajaron las siguientes temáticas que a continuación se relacionan: • Trabajo Inteligente: Personas, Espacios, medio Ambiente y Tecnología. • Estrategia Antisoborno • Gestión Ambiental: ahorro del agua, ahorro de energía, uso del papel, manejo de residuos y movilidad sostenible. • Implementación de Campañas Internas. • Rendición de Cuentas y Transparencia. • Gobernamos 2023 • Noticias de las Localidades. • Plan de Bienestar • Seguridad y Salud en el Trabajo. • Espacio Pet Friendly • Salas de Lactancia • Celebración de Días Especiales: Día del Niño, Día de la Secretaría, Mes del Orgullo Gay. Impacto de la Estrategia de Comunicación Interna: Durante el segundo trimestre de 2023, la estrategia ha tenido un impacto favorable a nivel interno y es así como se ve reflejado en las estadísticas de nuestros canales institucionales internos como la Intranet y la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno. En intranet hemos registrado cerca de 790.270 visitas en el segundo trimestre, con un promedio mensual de 270.400. En la sección de noticias hemos tenido 32.643 visitas durante el trimestre y un promedio de tiempo de lectura mensual de 6 minutos, y en la sección de Trabajo Inteligente registramos 402 visitas en el segundo trimestre de 2023. En cuanto a la red social interna, en la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno, hemos alcanzado un total de 490 miembros, con un buen potencial de crecimiento y el trabajo que se ha continuado realizando en la generación de nuevos contenidos y mensajes atractivos con las estrategias digitales para cautivar audiencias han contribuido a seguir sosteniendo este aumento. | Informe en word de la estrategia de comunicación Interna y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementació | 30% | 30% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, se ha dado continuidad a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna “Somos Gobierno y Este es Nuestro Legado”, la cual está enfocada en contribuir a mejorar la comunicación organizacional y visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. Objetivo: Aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno es el principal enfoque de esta estrategia, que además busca dar a conocer el balance e impacto de las gestiones realizadas por la entidad en el cuatrienio, mejorar el flujo de la comunicación y motivar la participación en las actividades programadas para funcionarios y contratistas de la entidad. Para la implementación y ejecución de la estrategia, la cual se direcciona a través de los ejes Cultura organizacional y Bienestar Institucional se trabajaron las siguientes temáticas que a continuación se relacionan: • Trabajo Inteligente: Personas, Espacios, medio Ambiente y Tecnología. • Estrategia Antisoborno • Gestión Ambiental: ahorro del agua, ahorro de energía, uso del papel, manejo de residuos y movilidad sostenible. • Implementación de Campañas Internas. • Rendición de Cuentas y Transparencia. • Gobernamos Segundo Encuentro • Noticias de las Localidades. • Plan de Bienestar • Seguridad y Salud en el Trabajo. • Espacio Pet Friendly • Celebración de Días Especiales: Día del Conductor, Cumpleños de Bogotá. Impacto de la Estrategia de Comunicación Interna: Durante el tercer trimestre de 2023, la estrategia continua teniendo un impacto favorable a nivel interno y es así como se ve reflejado en las estadísticas de nuestros canales institucionales internos como la Intranet y la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno. En intranet hemos registrado cerca de 774.000 visitas en el tercer trimestre, con un promedio mensual de 266.266. En la sección de noticias hemos tenido 27.226 visitas durante el trimestre y en la sección de Trabajo Inteligente registramos 1.633 visitas en el tercer trimestre de 2023. En cuanto a la red social interna, en la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno, hemos alcanzado un total de 492 miembros, aunque el aumento de seguidores no fue como se esperaba, si es importante el aumento de interacciones que se han logrado, con alrededor de 436 Me Gustas y 3.842 Visualizaciones de los videos publicados. El trabajo que se ha continuado realizando en la generación de nuevos contenidos y mensajes atractivos con las estrategias digitales para cautivar audiencias han contribuido a seguir sosteniendo este aumento. | Documento en Word con informe de la estrategia implementada y las temáticas trabajadas con sus soportes correspondientes. (2 Carpetas, con evidencias de informe de Instagram Interno y piezas gráficas internas). | 35% | 35% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se ha dado continuidad a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna “Somos Gobierno y Este es Nuestro Legado”, la cual está enfocada en contribuir a mejorar la comunicación organizacional y visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. Objetivo: Aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno es el principal enfoque de esta estrategia, que además busca dar a conocer el balance e impacto de las gestiones realizadas por la entidad en el cuatrienio, mejorar el flujo de la comunicación y motivar la participación en las actividades programadas para funcionarios y contratistas de la entidad. Para la implementación y ejecución de la estrategia, la cual se direcciona a través de los ejes Cultura organizacional y Bienestar Institucional se trabajaron las siguientes temáticas que a continuación se relacionan: • Trabajo Inteligente • Gestión Ambiental • Implementación de Campañas Internas • Plan de Bienestar • Día del Servidor Público • Evento Cierre de Gestión Impacto de la Estrategia de Comunicación Interna: Durante el cuarto trimestre de 2023, la estrategia ha tenido un impacto favorable a nivel interno y es así como se ve reflejado en las estadísticas de nuestros canales institucionales internos como la Intranet y la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno. En intranet hemos registrado cerca de 615.000 visitas en el cuarto trimestre, con un promedio mensual de 250.950. En la sección de noticias hemos tenido 20.998 visitas durante el trimestre y un promedio de tiempo de lectura mensual de 6 minutos, y en la sección de Trabajo Inteligente registramos 359 visitas en el cuarto trimestre de 2023. En cuanto a la red social interna, en la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno, hemos alcanzado un total de 514 miembros, con un buen potencial de crecimiento y el trabajo que se ha continuado realizando en la generación de nuevos contenidos y mensajes atractivos con las estrategias digitales para cautivar audiencias han contribuido a seguir sosteniendo este aumento. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. | Informe en word de la estrategia de comunicación Interna y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación. | 100% | 100% | 100% | El cumplimiento de la meta fue del 100% acumulado para la vigencia 2023
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado |  |  | 80% | 30% | 37.5% | Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de abril de 2023. Participación: Crecimiento verde (0 participantes) , Día Internacional del agua (1 participante). Jornada presencial: La dependencia NO participó en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales (0 participantes). | Reporte meta ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 57% | 71.25% | Oficina Asesora de Comunicaciones(57%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de noviembre de 2023. Política Ambiental:participan 3 personas en la socialización. Participación: Cero papel:No participó nadie de la dependencia Fuentes no convencionales de energía: No participó nadie de la dependencia | Reporte de meta ambiental | 80% | 43.5% | 54.37% | El consolidado de la vigencia arroja un acumualdo total del 54,38% compuesta por las variables de Consumo de papel, participacion en las diferentes actividades ambientales como capacitaciones, talleres , caminatas, ferias etc.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado |  |  | 50% | 50% | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dora_guevara_gobiernobogota_gov_co/EuYco38uRC5BqPFSfS7fCBIBHtMRrAs-m-opCITRJjIunw?e=HwubgF | Listado maestro de documentos - Reporte de actualizacion | 25% | 25% | 100% | Se actualizó el 100% de los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Listado maestro de documento | 25% | 25% | 100% | Se dio cumplimiento de la meta en este periodo de acuerdo con lo programada en el cronograma de actualizacion | Listado maestro de documentos | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dora_guevara_gobiernobogota_gov_co/EuYco38uRC5BqPFSfS7fCBIBHtMRrAs-m-opCITRJjIunw?e=HwubgF. Listado maestro de documentos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado |  |  | 1 | 1 | 100% | Listado de asistencia | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | 1 | 1 | 100% | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas el 20 de septiembre | Listado de asistenccia | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida al 100% en el acumulado de la vigencia https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas Listado de asistencia
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 15.83% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 17.12% |  |  |  |  | 16.96%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 95.83% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 97.12% |  |  |  |  | 96.96%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A16: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B16: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C16: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D16: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E16: Seleccione la opción que corresponda
Note on F16: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G16: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H16: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I16: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J16: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O16: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P16: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q16: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R16: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S16: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T16: Indique la magnitud programada
Note on U16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y16: Indique la magnitud programada
Note on Z16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD16: Indique la magnitud programada
Note on AE16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI16: Indique la magnitud programada
Note on AJ16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN16: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO16: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D23: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D24: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión