## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Subsecretaría de Gestión Institucional |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292306
|  |  |  | 2 | 27 de marzo de 2023 | De conformidad con el cronograma de actualización documental de la Subsecretaría de Gestión Institucional asociado a la meta transversal No. 2 del plan de gestión y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Jacobo Pardey, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 311537
|  |  |  | 3 | 14 de abril de 2023 | Se modifica la redacción de la meta No. 12, quedando de la siguiente manera "Publicar en la página web de la SDG los estados financieros trimestrales, el último día hábil del mes siguiente al corte", de conformidad con la Resolución 365 de 2022 de la Contaduría General de la Nación. Caso Hola No. 315289
|  |  |  | 4 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión Corporativa Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 90,30% y 53,72% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión Corporativa Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 97,97% y 11,72% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 30 junio de 2023 | Se modifica la meta transversal No 2, una vez recibida la solicitud y las jutificaciones tecnicas y la revision tecnica y metodologica por parte del analista del proceso, el cual considera viable la modificacion y actualizacion debido a la actuaslizacion del cronogramade actualizacion documental. Caso Hola No 328877
|  |  |  | 7 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión Corporativa Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 96,45% y 49,10 % del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 8 | 31 de octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión Corporativa Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 73,69 % del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 9 | 26 de enero de 2023 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gestión Corporativa Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 80,19% y 92,87 % del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Realizar tres (3) ejercicios de depuración de inventarios de conformidad con lo establecido en la Resolución DDC- 000001 de 2019 y la Resolución 1519 del 20 de noviembre de 2019, o normas que las sustituyan. | Gestión | Depuración de Inventarios | Número de ejercicios de depuración realizados | 3 ejercicios de depuración en la vigencia 2022 | Suma | Ejercicios de Depuración de Inventarios | No programada | No programada | 1 | 2 | 3 | Eficacia | Informe Depuración de Inventarios | Resoluciones de baja de bienes. | Dirección Administrativa | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | No programada | Meta no programada |  | 1 | 1 | 100% | Se realizá el comité de inventarios en agosto, sin embargo no se ha recibido el Acta de Comite de Inventarios firmada por la OAP, documento indispensable para realizar la Resolución y la depuración física y en el sistema D | Comunicaciones a la OAP solicitando el Acta de Inventarios | 2 | 2 | 100% | Se adelanto el proceso correspondiente para realizar la depuración en 3 ocasiones durante el trimestre | Resoluciones de baja de elementos | 3 | 3 | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Realizar la calibración y mantenimiento al 100% de los push de los 56 sanitarios, orinales y 60 lavamanos del edificio bicentenario. | Gestión | Porcentaje de Calibración y mantenimiento push de sanitarios, orinales y lavamanos | (Numero de push de sanitarios, orinales y lavamanos del edificio bicentenario calibrados/Numero de push de sanitarios, orinales y lavamanos del edificio bicentenario programados)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de Calibración y mantenimiento Push | No programada | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Reporte de mantenimiento de instalaciones | Certificación emitida por Oficina Asesora de Planeación - equipo de Planeación Institucional y registro fotográfico | Dirección Administrativa | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | No programada | Meta no programada |  | 100% | 100% | 100% | Se realiza el total de los mantenimiemtos programados | Informe y evidencia fotográfica | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar el mantenimiento al 100% de las luminarios con un bajo rendimiento del edificio bicentenario. | Gestión | Mantenimiento luminarias | (Numero de luminarias reemplazadas/Numero de luminarias programadas)*100 | N/A | Suma | mantenimiento luminarias | No programada | 50% | 50% | No programada | 100% | Eficacia | reporte de mantenimiento de instalaciones | Certificación emitida por Oficina Asesora de Planeación - equipo de Planeación Institucional y registro fotográfico | Dirección Administrativa | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | 50% | 50% | 100% | Para el segundo trimestre el cumplimiento planteado fue el del 50%, no obstante, para este período se cumplió con el 100%, aclarando que las solicitudes de mantenimiento son permanentes | Informe y evidencia fotográfica | 50% | 50% | 100% | Aunque para el II trimestre el cumplimiento planteado fue el del 50%, ya, para ese periodo se cumplió con el 100%, aclarando que las solicitudes de mantenimiento son permanentes. | Informe y evidencia fotográfica | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Instalar un (1) extractor en el area de almacenamiento de residuos solidos y sustancias químicas del edificio bicentenario. | Gestión | Instalación extractor | Número de extractores instalados. | N/A | Suma | Instalación reductor | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Eficacia | reporte de mantenimiento de instalaciones | Certificación emitida por Oficina Asesora de Planeación - equipo de Planeación Institucional y registro fotográfico | Dirección Administrativa | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | No programada | Meta no programada | Meta no programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realiza instalación del elemento | soporte fotografico | 1 | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Instalar cinco (5) sensores de iluminación en el edificio FURATENA. | Gestión | Instalación sensores de iluminación | Número de sensores instalados. | N/A | Suma | Instalación reductor | No programada | 2 | 2 | 1 | 5 | Eficacia | reporte de mantenimiento de instalaciones | Certificación emitida por Oficina Asesora de Planeación - equipo de Planeación Institucional y registro fotográfico | Dirección Administrativa | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | 2 | 2 | 100% | De acuerdo con solicitud requerida presento informe de avance de Sensores instalados en el edificio Furatena con avance del cuarenta porciento | informe y evidencia fotografica | 2 | 2 | 100% | De acuerdo con solicitud requerida se presento informe de avance de Sensores instalados en el edificio Furatena | informe y evidencia fotografica | 1 | 0% | 0% | No se realiza instalación de ningún elemento en el edificio Furatena, porque, después del movimiento telúrico presentado a las 12:04 am. del día jueves 17 de agosto de 2023 por sismo de magnitud 6.1 y profundidad superficial (menor a 30 kilómetros) dicha edificación se encuentra fuera de servicio | Reporte de estado del edificio y solicitud de mesa de trabajo con IDIGER para definir las acciones procedentes | 5 | 4 | 80% | Meta cumplida al 80% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 6 | Dejar en estado terminado en SECOPII el 90% de los contratos identificados que cumplen con lo previsto en el arículo 2.2.1.1.2.4.3 en la línea base de contratos. | Gestión | Contratos en estado terminado en SECOPII | (Número de contratos en estado terminado / Número de contratos de la línea base)*100 | N/A | Creciente | Porcentaje de contratos en estado terminado en SECOPII. | 10% | 50% | 70% | 90% | 90% | Eficacia | Informe de avance de los contratos en estado Terminado en SECOPII. | SECOPII | Dirección de Contratación | 10% | 33% | 100% | La línea base se conforma en este momento de 2.275 contratos de los cuales las garantías ya terminaron su periodo de cobertura, para el primer trimestre de esta vigencia se tienen en estado terminado/cerrado en el aplicativo SECOP II, 757 contratos, para un 33% de cumplimiento. | Informe de avance de los contratos en estado Terminado en SECOPII | 50% | 80.9% | 100% | La línea base se conforma en este momento de 2275 contratos de los cuales todas las garantías ya terminaron su periodo de cobertura. Para el II trimestre de esta vigencia se tramitaron 1084 cierres de expedientes en el aplicativo SECOP II | Informe de avance de los contratos en estado Terminado en SECOPII Actas de Cierre | 70% | 95% | 100% | La línea base se conforma en este momento de 3740 contratos de los cuales todas las garantías ya terminaron su periodo de cobertura. Para el III trimestre de esta vigencia se tramitaron 1718 cierres de expedientes en el aplicativo SECOPII. | Informe de avance de los contratos en estado Terminado en SECOPII Actas de Cierre | 90% | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre se tramitaron 178 cierres del expediente, para un total de 3.737, para un avance del 100% | Informe de avance de los contratos en estado Terminado en SECOPII | 90% | 80.9% | 89.89% | Meta cumplida al 89,89% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 7 | Publicar en los términos de ley el 100% de los documentos precontractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. | Gestión | Documentos precontractuales publicados en los términos de ley. | (Número de documentos precontractuales cargados en término en SECOPII / Número total de documentos precontractuales cargados en SECOPII)*100 | N/A | Constante | Porcentaje de documentos cargados en término en SECOPII | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de publicación de documentos cargados en SECOPII | SECOPII | Dirección de Contratación | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de la presente vigencia se publicaron en los términos de ley el 100% de los documentos precontractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. | Informe de publicación de documentos cargados en SECOPII | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de la presente vigencia se publicaron en los términos de ley el 100% de los documentos precontractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. | Informe de publicación de documentos cargados en SECOPII | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de la presente vigencia se publicaron en los términos de ley el 100% de los documentos precontractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. | Informe de publicación de documentos cargados en SECOPII | 100% | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la presente vigencia se publicaron en los términos de ley el 100% de los documentos precontractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. | Informe de publicación de documentos cargados en SECOPII | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 8 | Realizar seguimiento sobre el estado del 100% de las necesidades incorporadas en PAA de la vigencia 2023. | Gestión | Reuniones de seguimiento PAA | (Numero de reuniones realizadas / Numero de reuniones citadas)*100 | 100% (Información que se mantiene constante) | Constante | Porcentaje reuniones citadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Memorandos y actas de reunión. | PAA SDG | Dirección de Contratación | 100% | 100% | 100% | Se remitieron los memorandos con los procesos a trabajar en los tres meses próximos al mes de citación, se realizaron las modificaciones solicitadas y se actualizaron las mismas en el comité correspondiente | Memorandos y actas de reunión | 100% | 100% | 100% | Se remitieron los memorandos con los procesos a trabajar en los tres meses próximos al mes de citación, se realizaron las modificaciones solicitadas y se actualizaron las mismas en el comité correspondiente | Memorandos y actas de reunion | 100% | 100% | 100% | Se remitieron los memorados necesarios para realizar seguimiento de los procesos que se venían desarrollando y se validaron y/o actualizaron aquellos que presentaran retraso o cambios en su estructura. | Memorandos y actas de reunion | 100% | 100% | 100% | Para el IV trimestre todos los procesos se encontraban contratados, el seguimiento a lo proyectado se culminó a satisfacción. | No aplica | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 9 | Enviar bimestralmente alertas a la supervisión sobre el estado de vencimiento de los contratos suscritos en la vigencia 2023. | Gestión | Alertas a la supervisión | (Número de alertas realizadas durante la vigencia/ Número de alertas programadas en la vigencia)*100 | 100% (Información que se mantiene constante) | Constante | Porcentaje de alertas realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Memorandos de alertas | SIPSE | Dirección de Contratación | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del 2023 se emitieron 15 memorandos de alerta de vencimiento de 45 contratos. | 15 Memorandos de alertas | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de la actual vigencia, se enviaron 22 memorandos con las alertas de vencimiento de 112 contratos. | 22 memorandos | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de la actual vigencia, se enviaron 25 memorandos con las alertas de vencimiento de 471 contratos | 25 memorandos | 100% | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se enviaron 27 memorandos con las alertas de vencimiento de 456 contratos. | 27 memorandos | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 10 | Girar el 100% de las reservas presupuestales definitivas de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión | Porcentaje de Giros de Reservas Presupuestales | Total de Giros de Reservas Presupuestales | 55% (Información con corte al 30 de septiembre (3er trimestre) de 2022) | Creciente | Porcentaje de Giros de Reservas | 20% | 50% | 70% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales | Aplicativo SDH SAP-BOGDATA, página web | Dirección Financiera | 20% | 46.93% | 100% | La Dirección Financiera tramitó el total de las cuentas que fueron allegadas por los gestores y gerentes de proyectos, el cumplimiento de la meta depende de que las áreas generadoras de información ejecuten y cumplan con el debido proceso para allegar las cuentas correspondientes. Con corte al 31 de marzo de $13.674.491.451 de reserva definitiva se giraron $6.418.487.062 | Ejecución de Reservas Presupuestales | 50% | 81.41% | 100% | La Dirección Financiera tramitó el total de las cuentas que fueron allegadas por los gestores y gerentes de proyectos, el cumplimiento de la meta depende de que las áreas generadoras de información ejecuten y cumplan con el debido proceso para allegar las cuentas correspondientes. Con corte al 30 de marzo de $13.674.491.451 de reserva definitiva se giraron $6.418.487.062 | Ejecución de Reservas Presupuestales | 70% | 81.41% | 100% | La Dirección Financiera tramitó el total de las cuentas que fueron allegadas por los gestores y gerentes de proyectos, el cumplimiento de la meta depende de que las áreas generadoras de información ejecuten y cumplan con el debido proceso para allegar las cuentas correspondientes. Con corte al 30 de Septiembre de $13.176.899.869 de reserva definitiva se giraron $10.946.981.752 | Ejecución de Reservas Presupuestales | 100% | 99.97% | 99.97% | La Dirección Financiera tramitó el total de las cuentas que fueron allegadas por los gestores y gerentes de proyectos, el cumplimiento de la meta depende de que las áreas generadoras de información ejecuten y cumplan con el debido proceso para allegar las cuentas correspondientes. | Ejecución de Reservas Presupuestales | 100% | 81.41% | 81.41% | Meta cumplida al 81,41% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 11 | Mantener la generación de órdenes de pago a las cuentas de prestación de servicios personales en (4) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación, previo cumplimiento de los requisitos. | Gestión | Pago de cuentas | Número de días para generar orden de pago (promedio) | 3,954 (Información con corte al 30 de septiembre (3er trimestre) de 2022) | Constante | Días para pago de cuentas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Eficiencia | Base de datos de registro de cuentas | Archivo Dirección Financiera Opget / BogDATA | Dirección Financiera | 4 | 4.506 | 88.77% | En el I trimestre el tiempo de atención de las órdenes de pago, llegando a 4,506 días de los 4 establecidos para este trámite. | Formato de indicadores de gestión de pagos CPS | 4 | 3.525 | 100% | En el II trimestre el tiempo de atención de las órdenes de pago, llegando a 3,525 días de los 4 establecidos para este trámite. | Formato de indicadores de gestion | 4 | 3.516 | 100% | En el III trimestre el tiempo de atención de las órdenes de pago, llegando a 3,516 días de los 4 establecidos para este trámite. | Formato de indicadores de gestión | 4 | 3.417 | 100% | En el IV trimestre el tiempo de atención de las órdenes de pago, llegando a 3,417 días de los 4 establecidos para este trámite. | Formato de indicadores de gestión | 4 | 3.741 | 100% | Meta cumplida al 93,53% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 12 | Publicar en la página web de la SDG los estados financieros trimestrales, el último día hábil del mes siguiente al corte | Gestión | Presentación de Estados Financieros | Número de días promedio para la presentación de los Estados Financieros | 19,5 días (Promedio de presentación de Estados Financieros en la vigencia 2022, con corte a 30 de agosto) | Constante | Días para presentación de estados financieros | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Eficiencia | Estados financieros (fecha de presentación) Certificación | Archivo Dirección Financiera Página Web, sección Transparencia - presupuesto - Estados Financieros | Dirección Financiera | 0 | No programada | No programada | La meta no se encuentra programada para el primer trimestre dada la aplicación de la nueva normativa expedida por la Contaduría General de la Nación, Resolución CGN 356 del 30/diciembre/2022, donde indica que a partir de 2023 la publicación de estados financieros será de forma trimestral. Se solicitó a SGI, se modificara la periodicidad para publicar en la página web de la SDG los estados financieros, pasando de mensual a trimestrales, el último día hábil del mes siguiente al corte, conforme a la Circular de Tesorería. | Se adjunta Resolución CGN 356 del 30/diciembre/2022 | 30 | 30 | 100% | Los estados financieros se publican en la pagina web de la SDGel último día hábil del mes siguiente al corte, conforme a la Circular de Tesorería. | No hubo publicacion de los informes | 30 | 90 | 100% | Los estados financieros se publican en la pagina web de la SDG el último día hábil del mes siguiente al corte, conforme a la Circular de Tesorería. | Se adjunta Resolución CGN 356 del 30/diciembre/2022 https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros | 30 | 90 | 100% | Los estados financieros se publican en la pagina web de la SDG el último día hábil del mes siguiente al corte, conforme a la Circular de Tesorería. | Se adjunta Resolución CGN 356 del 30/diciembre/2022 https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros | 30 | 70 | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 13 | Ejecutar el 95 % del PAC programado por las dependencias | Gestión | Ejecución del PAC programado | (PAC ejecutado/PAC programado)*100 | 92,74% (ejecución trimestral de la vigencia 2022, hasta el 30 de septiembre) | Constante | Porcentaje deL PAC programado | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficiencia | Informe de ejecución del PAC | SAP | Dirección Financiera | 95% | 86.35% | 90.89% | El PAC programado a corte 31 de marzo corresponde a $45.215.824.254 y el PAC ejecutado fue $39.044.958.423 La ejecución del PAC programado en el trimestre es del 86%, dado que aún se encuentran cuentas del mes de marzo en proceso de giros. | Reporte ejecución PAC - SAP | 95% | 97.5% | 100% | El PAC programado a corte 30 de junio corresponde a $66.731.359.117 y el PAC ejecutado fue $65.042.509.075 La ejecución del PAC programado en el trimestre es del 97.5% | Reporte ejecución PAC - SAP | 95% | 97.6% | 100% | El PAC programado a corte 30 de septiembre corresponde a $66.731.359.117 y el PAC ejecutado fue $65.042.509.075 La ejecución del PAC programado en el trimestre es del 97.60% | Reporte ejecución PAC - SAP | 95% | 95.97% | 100% | El PAC programado a corte 31 de diciembre corresponde a $76.719.413.390 y el PAC ejecutado fue $73.629.540.453 La ejecución del PAC programado en el IV trimestre fue de del 95,97% | Reporte ejecución PAC - SAP | 95% | 94.35% | 99.32% | Meta cumplida al 99,32% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 14 | Realizar dos informes de seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno de la Secretaría de Gobierno | Gestión | Informes de seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno | número de Informes de seguimiento a la implementación del sistema de Gestión Antisoborno | N/A | Suma | Informes de seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno | No programada | 1 | No programada | 1 | 2 | Eficacia | Informe de seguimiento a la implementación | Reporte de productos ejecutados del Sistema de Gestión Antisoborno. | Subsecretaría de Gestión Institucional | No programada | 0 | No programada | No programada | N/A | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre el contratista Omar Garcia presenta tres informes de avance | Evidencias mes de marzo, abril, mayo y junio | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia 2023, se recibieron 83 respuestas a la encuesta de medición a través de la herramienta FORMS Para el segundo semestre de la vigencia 2023 se crearon documentos con el fin de dar cumplimiento al numeral 8.4 del manual del Sistema de Gestión Antisoborno (GCO-GCIM007) con lo relacionado a los controles no financieros. A continuación, se relacionan los documentos normalizados: • GCO-GCI-F184 Consentimiento Informado SGAS V1 27 de septiembre de 2023 • GCO-GCI-F185 Reporte de Regalos y Beneficios Similares V1 27 de septiembre de 2023 • GCO-GCI-F186 Análisis de Brechas 37001 2022 V1 27 de septiembre de 2023 • GCO-GCI-F187 Debida Diligencia, Pólizas y Garantías V1 27 de septiembre de 2023 • GCO-GCI-F188 Plan de Acción Implementación, Sostenibilidad o Mejora del SGAS V1 27 de septiembre de 2023 • GCO-GCI-F189 Plan de Comunicaciones del SGAS V1 27 de septiembre de 2023 • GCO-GCI-F190 Tablero de Control SGAS V1 27 de septiembre de 2023 | INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA SDG | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 15 | Reportar dos (2) seguimientos a la implementación de la PPDTINTC | Gestión | Implementación del PPDTINTC | Número de seguimientos al plan de acción de ITB realizados | 200% | Suma | Seguimiento al PPDTINTC | No programada | 1 | No programada | 1 | 2 | Eficacia | seguimiento al PPDTINTC | Página web SDG: publicación de los reportes | Subsecretaría de Gestión Institucional | No programada | 0 | No programada | No programada | N/A | 1 | 1 | 100% | Se realizó el reporte de avance de los dos primeros trimestres de la vigencia 2023 del PPDTINTC donde se da cuenta de la ejecución por producto tanto cuantitativa como cualitativamente y la ejecución financiera del proyecto. | Reporte trimestres I y II de la política pública | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se presenta informe final sobre el desarrollo de las acciones en el nivel central y local de la SDG de la PPTINTC | INFORME FINAL SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN EL NIVEL CENTRAL Y LOCAL DE LA SDG DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA INTEGRIDAD ORIENTADAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 16 | Asegurar la sostenibilidad y mejora del sistema integrado de planeación y gestión del proceso SGI, a través del apoyo para el cumplimiento de los cronogramas programados a los Planes y procesos de las Direcciones de la SGI, correponde al porcentaje de cumplimiento del cronograma | Gestión | Cronogramas cumplidos | (Cronogramas cumplidos / Cronogramas establecidos) * 100 | N/A | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Memorando trimestral asegurando el cumplimiento pactado con OAP | Orfeo | Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | Se presenta cronograma de actualización documental como respuesta a la solicitud a través de memorando 20231300039943, dando cumplimiento en oportunidad y calidad. | Memorando 20234000046703 | 100% | 100% | 100% | al publicar en Matiz, un procedimiento SAC-P001, un instructivo GCO-GCI-IN031 y un formato GCO-GCI-F140. La revisión dio como resultado, el retirar de Matiz el instructivo GCO-GCI-IN002, cuya información se encuentra en el procedimiento GCO-GCI-P003. El cronograma tiene cumplimiento total. Adicionalmente, en junio se realizaron dos mesas de trabajo con las Localidades respeto a los documentos de contratación GCO-GCI-P001 y GCO-GCI-INXX, con avances importantes. Se destaca como beneficio: Se generó cronograma de acuerdo con las necesidades de la Subsecretaria de Gestión Institucional y las capacidades y recursos disponibles, lo que conlleva a no tener retrasos y entregar documentos esenciales para el funcionamiento, se avanza en temas relevantes para mejorar la percepción ciudadana, entre los que se pueden anotar temas de riesgo de soborno | Se presenta cronograma de actualización documental como respuesta a la solicitud a través de memorando 20231300039943, dando cumplimiento en oportunidad y calidad | 100% | 100% | 100% | A corte 05 de octubre de 2023 se evidencia la actualización de 53 documentos discriminados de la siguiente manera: primer trimestre, 2 documentos, segundo trimestre, 6 documentos y tercer trimestre, 45 documentos. | INFORME ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | 100% | 100% | 100% | En el cuarto trimestre se realizó la actualización de siete 7 documentos (1 manual; 3 Procedimientos; 2 Instructivos y 1 Formato) | INFORME ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL Correo respuesta memorando 20231300396943 | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% para ala vigencia 2023
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 77.97% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 74.28% |  |  |  |  | 77.53%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada | N/A | 80% | 48% | 60% | Subsecretaría de Gestión Institucional (Calificación 60%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (1 participantes) , Día Internacional del agua (2 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 72% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: No se evidencia participacion en la semana ambiental Dirección Administrativa(Calificación 40%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de abril de 2023. Participación: Crecimiento verde (1 participante) , Día Internacional del agua (1 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 46% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 0 participante), taller de compostaje (0 participante), jardín vertical (0 participantes), caminata ( 0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (2 participantes). Dirección Financiera (Calificación 50%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (0 participantes) , Día Internacional del agua (0 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 62% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo ( 0 participante), taller de compostaje (0 participante), jardín vertical (0 participantes), caminata ( 0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (1 participante). Dirección de Contratación(Calificación 43%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de junio de 2023. Participación: Crecimiento verde (0 participantes) , Día Internacional del agua (0 participante). Jornada presencial: Obtuvó calificación de 57% en la evaluación efectuada en la jornada. Semana ambiental:No se evidencia participacion en la semana ambiental | Reporte meta ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 47.25% | 59.06% | Subsecretaría de Gestión Institucional (70%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de diciembre de 2023. Política Ambiental: Participan tres (3) personas de la dependencia. Participación: Cero papel:No participó ningún representante de la dependencia en la jornda. Fuentes no convencionales de energía: No particpó ningún representante de la dependencia en la jornada. Dirección Administrativa (50%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de julio de 2023. Política Ambiental:participó una (1) persona de la dependencia. Participación: Cero papel:participaron tres (3) de la dependencia Fuentes no convencionales de energía: participó una (1) persona de la dependencia Dirección Financiera (70%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de diciembre de 2023. Política Ambiental: Participan tres (3) personas de la dependencia. Participación: Cero papel:participó una (1) persona de la dependencia Fuentes no convencionales de energía: participó una (1) persona de la dependencia Dirección de Contratación(63%) Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de noviembre de 2023. Política Ambiental:participaron cinco (5) personas de la dependencia. Participación: Cero papel:no participó ningún representante de la dependencia en la jornada. Fuentes no convencionales de energía: no participó ningún representante de la dependencia en la jornada | Reporte meta ambiental de a OAP | 80% | 47.62% | 59.53% | El cumplimiento de la meta acumulado es del 59,63% para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 17% | 54% | 25% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada | N/A | 17% | 16.6% | 97.65% | Esta meta no fue reportada en el reporte de cumplimiento de meta de actualizacion documental | Listado maestro de documentos | 54% | 54% | 100% | Actualización de los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Listado maestro de documentos internos de la Secretaría de Gobierno | 25% | 0% | 0% | N0 se evidencia reporte de actalizacion documental | No se evidencia reporte de actualizacion | 100% | 70.6% | 70.6% | Cumplimento de la meta en un 70,60% acumulada para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada | N/A | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de capacitacion del dia 22 de junio de 2023 | 1 | 100% | 100% | Se realizó la jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, con una asistencia de (27) personas. | Listado de asistencia | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programda | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida al 100% con la participacion en las Jornadas de capacitacion del dia 22 de junio de 2023 y 20 de septiembre de 2023
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.18% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 5.906% |  |  |  |  | 15.34%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 97.97% |  |  |  |  | 97.18% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 80.19% |  |  |  |  | 92.87%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A18: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B18: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C18: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D18: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E18: Seleccione la opción que corresponda
Note on F18: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G18: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H18: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I18: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J18: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N18: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O18: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P18: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q18: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R18: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S18: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T18: Indique la magnitud programada
Note on U18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y18: Indique la magnitud programada
Note on Z18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD18: Indique la magnitud programada
Note on AE18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI18: Indique la magnitud programada
Note on AJ18: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM18: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN18: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO18: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP18: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ18: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D35: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D39: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D40: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión