## 2021 Bosa
ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 1 de febrero de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 152074
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 83% de acuerdo con lo programado, y del 22% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,41% de acuerdo con lo programado, y del 58,21% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 24 de agosto de 2021 | Se realiza ajuste al reporte de la meta transversal de acciones de mejora, de acuerdo con los soportes suministrados por la Alcaldía Local y el registro disponible en MIMEC. El desempeño para el II Trimestre de 2021 es del 98,08% y del 58,88% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 96,58% de acuerdo con lo programado, y del 78,36% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 6 | 28 de enero de 2022 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,74% de acuerdo con lo programado, y del 96,59% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 7 | 8 de abril de 2022 | Se incluye el reporte definitivo de la meta No. 1 "Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas)", a partir de la información reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local proveniente de la MUSI publicada por la Secretaría Distrital de Planeación. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,74% de acuerdo con lo programado, y del 98,78% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2.3% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | 2% | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 2.3% | 2.3% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 2,3% | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 3.8% | 3.8% | 100% | El avance de metas entregado es una información que se reporta oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y fortalecimiento local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, disponible en la página web de la SDP y aquí se reportan los datos al corte del segundo trimestre (junio 30 del 2021). Nota: se ajusta la programación de la meta para el III Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al II Trimestre. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 10% | 12.07% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor reportado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a partir de la información publicada por la Secretaría Distrital de Planeación en su página web a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI con corte a 31 de diciembre de 2021. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 10% | 12.07% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor reportado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a partir de la información publicada por la Secretaría Distrital de Planeación en su página web a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI con corte a 31 de diciembre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el III Trimestre de 2021 | No programada para el III Trimestre de 2021 | 15% | 41.99% | 100% | La Alcaldia Local de Bosa conto con 9911 en el 2021 y 6980 de 2020 votantes, presencial y virtual que participaron en la segunda fase de presupuestos participativos 2020 y 2021. Se evidencia el cumplimiento de la meta plan de gestión programada. Siendo la segunda localidad en el ranking de votación y cumplimiento. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% | 41.99% | 100% | La Alcaldia Local de Bosa conto con 9911 en el 2021 y 6980 de 2020 votantes, presencial y virtual que participaron en la segunda fase de presupuestos participativos 2020 y 2021. Se evidencia el cumplimiento de la meta plan de gestión programada. Siendo la segunda localidad en el ranking de votación y cumplimiento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | Soporte DGDL | 40% | 37.84% | 94.6% | La Alcaldía Local de Bosa logró la ejecución de 28 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 74 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 80% | 70.27% | 87.84% | La Alcaldía Local de Bosa logró la ejecución de 52 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 74 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa logró la ejecución de propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 74 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa logró la ejecución de propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 74 propuestas ganadoras.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 64% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 17% | 30% | 45% | 64% | 64% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 17% | 5.58% | 32.82% | Se logró el 5,58% del giro en el presupuuesto comprometido debido a que la mayoria de los contratos suscritos para la vigencia, tiene programados los pagos hasta despues del primer trimestre. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 30% | 32% | 100% | La Alcaldía Local Bosa giró $10.534.777.498 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $32.918.992.261, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 32%. Se logró el 32% de los giros en presupuesto comprometido para las vigencias 2020 anteriores, debido los contratos con mayores saldos son contratos de infraestructura y se debe esperar un concepto para la aprobación de su pago. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 45% | 45.93% | 100% | La Alcaldía Local Bosa giró $15.110.364.946 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $32.897.023.754, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 45,93%. Se logró el 45,93% de los giros en presupuesto comprometido para las vigencias 2020 anteriores, debido los contratos con mayores saldos son contratos de infraestructura y se debe esperar un concepto para la aprobación de su pago. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 64% | 67.44% | 100% | La Alcaldía Local Bosa giró $22.182.372.968 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $32.893.033.116, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 67,44%. Debido a que los contratos con mayores saldos son contratos de infraestructura, se debe esperar un concepto para la aprobación de su pago. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 64% | 67.44% | 100% | La Alcaldía Local Bosa giró $22.182.372.968 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $32.893.033.116, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 67,44%. Debido a que los contratos con mayores saldos son contratos de infraestructura, se debe esperar un concepto para la aprobación de su pago.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 64% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 17% | 30% | 45% | 64% | 64% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 17% | 15.46% | 90.94% | Se logró el 15,46% de los giros en presupuesto comprometido para las vigencias 2019 anteriores, debido los contratos con mayores saldos son contratos de infraestructura y se debe esperar un concepto para la aprobación de su pago. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 30% | 50.19% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Bosa ha girado $14.200.091.163 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $28.293.077.027, lo que representa un nivel de ejecución del 50,19%. Se logró el 50,19% de los giros en presupuesto comprometido para las vigencias 2019 anteriores, debido los contratos con mayores saldos son contratos de infraestructura y se debe esperar un concepto para la aprobación de su pago. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 45% | 65.57% | 100% | Para el III Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Bosa ha girado $18.534.366.396 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $28.265.613.808. Se logró el 65,57% de los giros en presupuesto comprometido para las vigencias 2019 anteriores, debido los contratos con mayores saldos son contratos de infraestructura y se debe esperar un concepto para la aprobación de su pago. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 64% | 82.29% | 100% | Para el IV Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Bosa ha girado $23.240.548.459 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $28.240.652.158. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 64% | 82.29% | 100% | Para el IV Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Bosa ha girado $23.240.548.459 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $28.240.652.158.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 97% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 3% | 25% | 65% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 3% | 25% | 100% | Se logró comprometer el 25% del presupuesto de inversión directa para la vigencia 2021. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 25% | 44.66% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Bosa comprometió $34.167.652.528 de los $76.497.960.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 44,66%. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 65% | 71.19% | 100% | Se comprometieron $59.990.941.276 de los $84.266.532.581 establecidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021. | Reporte DGDL | 97% | 97.85% | 100% | Se comprometieron $82.457.351.108 de los $84.266.532.581 establecidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021. | Reporte DGDL | 97% | 97.85% | 100% | Se comprometieron $82.457.351.108 de los $84.266.532.581 establecidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 1% | 4% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 1% | 10% | 100% | Se logró girar el 10% del presupuesto de inversión directa de la vigencia para la vigencia 2021. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 4% | 19.69% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa giró $15.065.968.806 de los $76.497.960.000 asignados comopresupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 19,69%. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 20% | 43.42% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa giró $36.588.924.445 de los $84.266.532.581 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 43,42%. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 40% | 58.38% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa giró $49.197.820.700 de los $84.266.532.581 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 58,38%. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 40% | 58.38% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa giró $49.197.820.700 de los $84.266.532.581 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 58,38%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 97.8% | 100% | Se logró registrar en el sistema SIPSE Local para el primer trimestre el 97, 80% de los contratos publicados en SECOP I y SECOP II. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 95% | 98.89% | 100% | Se logró registrar en el sistema SIPSE Local para el segundo trimestre el 98, 89% de los contratos publicados en SECOP I y SECOP II. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 95% | 95% | 100% | Se logró registrar en el sistema SIPSE Local para el tercer trimestre el 100% de los contratos publicados en SECOP I y SECOP II. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 95% | 95.69% | 100% | Se logró registrar en el sistema SIPSE Local para el IV trimestre el 95,69% de los contratos publicados en SECOP I y SECOP II, es decir, 400 de los 418 contratos. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 95% | 96.84% | 100% | Se logró registrar en el sistema SIPSE Local para el IV trimestre el 95,69% de los contratos publicados en SECOP I y SECOP II, es decir, 400 de los 418 contratos. La meta presenta un resultado acumulado del 100% de lo esperado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 96.4% | 96.4% | La Alcaldía Bosa logro registrar el 96,4% de los contratos celebrados en estado de ejecución dentro del sistema SIPSE. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 100% | 108.2% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa ha registrado 264 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los contratos registrados en SIPSE Local. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 100% | 97.93% | 97.93% | La Alcaldía Local de Bosa ha registrado 331 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los contratos registrados en SIPSE Local. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 100% | 83.24% | 83.24% | La Alcaldía Local de Bosa ha registrado 390 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 400 contratos registrados en SIPSE Local. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL. | 100% | 96.44% | 96.44% | La Alcaldía Local de Bosa ha registrado 390 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 400 contratos registrados en SIPSE Local.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | SIPSE Local | Alcaldía Local | Reporte SIPSE Local | 95% | 97.7% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 97,7% de la información en SIPSE | Informe de semaforos SIPSE | 95% | 99.6% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 99,6% de la información en SIPSE | Informe de semaforos SIPSE | 95% | 95% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 95% de la información en SIPSE | Informe de semaforos SIPSE | 95% | 95% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 95% de la información en SIPSE | Informe de semaforos SIPSE | 95% | 96.83% | 100% | La Alcaldía de Bosa logró registrar y actualizar el 96,83% de la información en SIPSE, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 7.680 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.444% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 7680 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1920 | 2372 | 100% | Para el primer trimestre, se logró impulsar procesalmente( avocar, rechazar, enviar al competente y todo los que derive del desarrollo de la actuación) 2372 expedientes, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 11 de la carpeta SharePoint | 1920 | 20601 | 100% | Para el segundo trimestre, se logró impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo los que derive del desarrollo de la actuación) 20.601 expedientes, obteniendo un 100% de cumplimiento. En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Bosa impulsó procesalmente 20601 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de ___% para el periodo. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 11 de la carpeta SharePoint | 1920 | 17229 | 100% | Para el tercer trimestre, se logró impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo los que derive del desarrollo de la actuación) 17.229 expedientes, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 11 de la carpeta SharePoint | 1920 | 17028 | 100% | Para el IV trimestre, se logró impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo los que derive del desarrollo de la actuación) 17.028 expedientes, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 11 de la carpeta SharePoint | 7680 | 57230 | 100% | La alcaldía local de Bosa logró impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo los que derive del desarrollo de la actuación) 57.230 expedientes, obteniendo un 100% de cumplimiento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 3.840 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 960 | 960 | 960 | 960 | 3840 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 960 | 518 | 53.96% | Para el segundo trimestre, se logró proferir 518 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, obteniendo un 54% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 12 de la carpeta SharePoint | 960 | 7806 | 100% | Para el segundo trimestre, se logró proferir 7806 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 12 de la carpeta SharePoint | 960 | 4592 | 100% | Para el tercer trimestre, se logró proferir 4592 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 12 de la carpeta SharePoint | 960 | 5008 | 100% | Para el IV trimestre, se logró proferir 5008 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 12 de la carpeta SharePoint | 3840 | 17924 | 100% | La alcaldía local logró proferir 17.924 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, obteniendo un 100% de cumplimiento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 219 actuaciones administrativas activas | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 27 | 67 | 68 | 57 | 219 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 27 | 63 | 100% | Para el primer trimestre se logró terminar de archivar 63 actuaciones administrativas, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint | 67 | 81 | 100% | Para el segundo trimestre se logró terminar de archivar 81 actuaciones administrativas, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint | 68 | 103 | 100% | Para el tercer trimestre se logró terminar de archivar 103 actuaciones administrativas, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint | 57 | 77 | 100% | Para el IV trimestre se logró terminar de archivar 77 actuaciones administrativas, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 13 de la carpeta SharePoint | 219 | 324 | 100% | Se logró terminar de archivar 324 actuaciones administrativas, obteniendose un 100% de cumplimiento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 141 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.444% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 17 | 43 | 44 | 37 | 141 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 17 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre la Alcaldía Local genero una estrategia encaminada a terminar de archivar las actuaciones administrativas. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 14 de la carpeta SharePoint | 43 | 107 | 100% | Para el segundo trimestre se logró terminar de archivar 107 actuaciones administrativas en primera instancia, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 14 de la carpeta SharePoint | 44 | 109 | 100% | Para el tercer trimestre se logró terminar de archivar 109 actuaciones administrativas en primera instancia, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 14 de la carpeta SharePoint | 37 | 91 | 100% | Para el IV trimestre se logró terminar de archivar 91 actuaciones administrativas en primera instancia, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Reporte de la DGP, cargados en la meta 14 de la carpeta SharePoint | 141 | 307 | 100% | Se logró terminar de archivar 307 actuaciones administrativas en primera instancia, obteniendose un 100% de cumplimiento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 70 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 16 | 16 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el primer trimestre de la vigencia realizó 16 operativos en materia de integridad del espacio público, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 15 de la carpeta SharePoint. | 18 | 17 | 94.44% | La Alcaldía Local de Bosa durante el segundo trimestre de la vigencia realizó 17 operativos en materia de integridad del espacio público, obteniendose un 94,44% de cumplimiento. | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 15 de la carpeta SharePoint. | 18 | 18 | 100% | La Alcaldía Local de Bosa durante el tercer trimestre de la vigencia realizó 18 operativos en materia de integridad del espacio público, obteniendose un 100% de cumplimiento. | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 15 de la carpeta SharePoint. | 18 | 16 | 88.89% | La Alcaldía Local de Bosa durante el tercer trimestre de la vigencia realizó 16 operativos en materia de integridad del espacio público, obteniendose un 88.89% de cumplimiento. | Soportes de operativos en el formato evidencia de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 16 de la carpeta SharePoint. | 70 | 67 | 95.71% | La Alcaldía Local de Bosa durante el cuarto trimestre de la vigencia realizó 16 operativos en materia de integridad del espacio público, para un total de 67 operativos en la vigencia, obteniendose un 95,71% de cumplimiento de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 126 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 22 | 36 | 36 | 32 | 126 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 22 | 31 | 100% | Para el primer trimestre, se logró realizar 31 operativos en materia de actividad económica,obteniendose un 100% de cumpliminento. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 16 de la carpeta SharePoint. | 36 | 36 | 100% | Para el segundo trimestre, se logró realizar 36 operativos en materia de actividad económica,obteniendose un 100% de cumpliminento. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 16 de la carpeta SharePoint. | 36 | 69 | 100% | Para el tercer trimestre, se logró realizar 69 operativos en materia de actividad económica,obteniendose un 100% de cumpliminento. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 16 de la carpeta SharePoint. | 32 | 47 | 100% | Para el IV trimestre, se logró realizar 47 operativos en materia de actividad económica,obteniendose un 100% de cumpliminento. | Soportes de operativos en los formatos evidencia de reunión GDI-GPD- F029 y formato Acta de Visita GET- IVC- F035, cargados en la meta 16 de la carpeta SharePoint. | 126 | 183 | 100% | Se logró realizar 183 operativos en materia de actividad económica, obteniendose un 100% de cumpliminento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 11 | 17 | 17 | 15 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 11 | 38 | 100% | Para el primer trimestre, se logró realizar 38 acciones y operativos en materia de obras y urbanismo, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Soportes de 38 acciones y operativos en los formatos GET-IVC-F034 y formato de reunión GDI-GPD-F029,cargados en la meta 17 de la carpeta SharePoint | 17 | 17 | 100% | Para el segundo trimestre, se logró realizar 17 acciones y operativos en materia de obras y urbanismo, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Soportes de 17 acciones y operativos en los formatos GET-IVC-F034 y formato de reunión GDI-GPD-F029,cargados en la meta 17 de la carpeta SharePoint | 17 | 13 | 76.47% | Para el tercer trimestre, se logró realizar 13 acciones y operativos en materia de obras y urbanismo, obteniendo un 76,47% de cumplimiento. | Soportes de 17 acciones y operativos en los formatos GET-IVC-F034 y formato de reunión GDI-GPD-F029,cargados en la meta 17 de la carpeta SharePoint | 15 | 24 | 100% | Para el IV trimestre, se logró realizar 24 acciones y operativos en materia de obras y urbanismo, obteniendo un 100% de cumplimiento. | Soportes de 24 acciones y operativos en los formatos GET-IVC-F034 y formato de reunión GDI-GPD-F029,cargados en la meta 17 de la carpeta SharePoint | 60 | 92 | 100% | Se logró realizar 92 acciones y operativos en materia de obras y urbanismo, obteniendo un 100% de cumplimiento.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 18. Realizar 10 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos Río Bogotá | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Eficacia | Acta de asistencia e informe de la actividad | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe de la actividad y registros fotográficos | 2 | 5 | 100% | Para el primer trimestre, se logró realizar 5 operativos en relación al cumplimiento de los fallos Río Bogotá, el resultado de la medición fue de un 100% de cumplimiento. | Soportes de 5 operativos en el formato de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 18 de la carpeta SharePoint. | 3 | 6 | 100% | Para el segundo trimestre, se logró realizar 6 operativos en relación al cumplimiento de los fallos Río Bogotá, el resultado de la medición fue de un 100% de cumplimiento. | Soportes de 6 operativos en el formato de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 18 de la carpeta SharePoint. | 3 | 5 | 100% | Para el tercer trimestre, se logró realizar 5 operativos en relación al cumplimiento de los fallos Río Bogotá, el resultado de la medición fue de un 100% de cumplimiento. | Soportes de 6 operativos en el formato de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 18 de la carpeta SharePoint. | 2 | 1 | 50% | Para el IV trimestre, se logró realizar 1 operativos en relación al cumplimiento de los fallos Río Bogotá, el resultado de la medición fue de un 50% de cumplimiento. | Soportes de 1 operativos en el formato de reunión GDI-GPD-F029, cargados en la meta 18 de la carpeta SharePoint. | 10 | 17 | 100% | Se logró realizar 17 operativos en relación al cumplimiento de los fallos Río Bogotá, el resultado de la medición fue de un 100% de cumplimiento.
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 63.71% |  |  |  |  | 79.48% |  |  |  |  | 78.22% |  |  |  |  | 76.54% |  |  |  |  | 79.65%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 99% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 99%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 19 de abril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el III Trimestre de 2021 | No programada para el III Trimestre de 2021 | 80% | 94% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 94%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 08 de noviembre de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de gestión ambiental | 80% | 96.5% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 94%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 08 de noviembre de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. La meta presenta un avance acumulado del 100%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 92% | 92% | La localidad presenta un nivel de gestión de las acciones de mejora del 92%. Tiene 3 acciones vencidas |  | 100% | 66.67% | 66.67% | La localidad tiene 3 acciones de mejora, las cuales 1 presenta vencimiento (Plan 80). El porcentaje de ejecución muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución. Nota: No se incluyen las acciones repetidas del plan 177. | Reporte de acciones de mejora MIMEC. | 100% | 76.92% | 76.92% | La localidad cuenta con 13 acciones de mejora abiertas, de las cuales 3 presentan vencimiento. | Reporte MIMEC | 100% | 80% | 80% | De las 5 acciones abiertas, la localidad tiene 1 acción vencida, lo que representa una ejecución de la meta del 80% | Reporte MIMEC | 100% | 78.9% | 78.9% | La meta presenta un resultado acumulado del 78,9%. Se recomienda realizar seguimiento y control a la implementación de las acciones de mejora para evitar su vencimiento.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 98.26% | 98.26% | La Alcaldía Local Bosa ha cumplido con 113 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 98,26% para el II Trimestre de 2021 | http://www.bosa.gov.co/tabla_archivos/107-registros-publicaciones | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa ha cumpido 115 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400349573 | http://www.bosa.gov.co/tabla_archivos/107-registros-publicaciones | 100% | 100% | 100% | La acaldía local cumplió con la publicación en su página web de 115 requisitos de información , de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014. | http://www.bosa.gov.co/tabla_archivos/107-registros-publicaciones | 100% | 99.42% | 99.42% | La acaldía local cumplió con la publicación en su página web de 115 requisitos de información , de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014. La meta alcanzó un resultado acumulado del 99,42%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Bosa asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | No programada | No programada | No programada | No programada para el III Trimestre de 2021 | No programada para el III Trimestre de 2021 | 0% | 100% | 100% | La alcaldía local participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional | Soportes de reunión | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 90.66% | 100% | La localidad ha atendido 6-301 requerimientos ciudadanos del periodo 2017 a 2020. | Reporte CRONOS | 67% | 95.5% | 100% | La Localidad de Bosa ha atendido 6.634 requerimientos ciudadanos, de los 6.950 recibidos, lo que representa un 95,5% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de requerimientos ciudadanos Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 98.44% | 98.44% | La localidad de Bosa ha atendido 1892 requerimientos ciudadanos, de los 1922 recibidos, lo que representan un avance acumulado del 98,44% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de requerimientos ciudadanos SGI | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local atendión 1922 requerimientos ciudadanos, lo que representa el cumplimiento del 100% de la meta establecida. | Reporte SGI | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local atendión 1922 requerimientos ciudadanos, lo que representa el cumplimiento del 100% de la meta establecida.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 19.2% |  |  |  |  | 18.6% |  |  |  |  | 18.36% |  |  |  |  | 19.2% |  |  |  |  | 19.13%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 82.91% |  |  |  |  | 98.08% |  |  |  |  | 96.58% |  |  |  |  | 95.74% |  |  |  |  | 98.78%