## PLAN DE GESTION
PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Subsecretaríade Gestion Institucional Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 154087
[6 empty] | 2 | 27 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 76% de acuerdo con lo programado, y del 16% acumulado para la vigencia. Se actualiza programación de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según comunicación del proceso.
[6 empty] | 3 | 2 de junio de 2021 | De acuerdo con la comunicación de la Directora de Gestión del Talento Humano, del día 31/05/2021, y la evaluación de la justificación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se modifica la programación trimestral de las metas No. 1, 2, 4, 5 y meta transversal de actualización de documentos.
[6 empty] | 4 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 97% de acuerdo con lo programado, y del 31% acumulado para la vigencia.
[6 empty] | 5 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 53,57%% acumulado para la vigencia.
[6 empty] | 6 | 28 de enero de 2022 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 98,17% de acuerdo con lo programado, y del 97,38% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR |  | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO
[8 empty] | Numerador | Demoninador | [13 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 193 | 1 | Proveer el 100% de los 193 empleos de planta parmanente en la Secretaria Distrital de Gobierno, para el fortalecimiento de la Gestión Policía | 16% | Gestión | empleos de planta permanente provistos | # de empleos provistos | 193 de empleos a proveer)*100 | 100% | Suma | # de empleos provistos | 50% | 35% | 15% | No programada | 100% | Eficacia | actos administrativos de nombramiento | Reporte provisión talento humano | Dirección de Gestión del Talento Humano | reporte 193 empleos de planta permanente provistos | 50% | 70% | 100% | Mediante el Decreto 302 de 2020, la planta permanente de la SDG se amplió en 193 empleos, y hasta la fecha se encuentran provistos 135 empleos con servidores en encargo y en nombramiento en provisionalidad, lo cual equivale a un 70% de provisión. | Base de planta permanente, donde se especifican los actos administrativos de nombramiento | 35% | 35% | 100% | La planta permanente de la SDG actualmente cuenta con 1202 cargos. A 30 de junio de 2021, se encuentran provistos 1052 lo que corresponde a un 87,52% de provisión. De estos empleos, 193 son de ampliación de planta. Con respecto a estos empleos, a 30 de junio de 2021, se encuentran provistos 156, que corresponden a un 80,83%, dando como ejecutado para este trimestre el 30,83%. | Se anexa Base de Planta Permanente a 30/06/2021, en donde se relacionan los actos administrativos de nombramiento en la columna "Observaciones". | 15% | 15% | 100% | Mediante el Decreto 302 de 2020, la planta permanente de la SDG se amplió en 193 empleos, para el tercer trimestre de la vigencia se realizó la provisión de 30 empleos lo que equivaldría al 15.5% de la meta establecida | Se anexa Base de Planta Permanente, en donde se relacionan los actos administrativos de nombramiento en la columna "Numero de Documento". | No programada | No programada | No programada | Meta cumplida | N/A | 100% | 100% | 100% | Se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida, el reto fue realizar 193 posesiones, si bien para el tercer trimestre se tenia un cumplimiento sobre 186 empleos provistos, para el último trimestre de la vigencia 2021 se realizó la gestión correspondiente sobre las posesiones restantes, logrando superar y dar cumplimento al total de la meta establecida, se anexa base de provisión total planta permanente 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 320 | 2 | Proveer 320 empleos de planta temporal en la Secretaria Distrital de Gobierno, para la descongestión de las Inspecciones de Policía | 16% | Gestión | empleos provistos de inspecciones de policía | (# de empleos provistos | 320 de empleos a proveer)*100 | 100% | Suma | # de empleos provistos | 50% | 5% | 25% | 20% | 100% | Eficacia | actos administrativos de nombramiento | Reporte provisión talento humano | Dirección de Gestión del Talento Humano | reporte 320 empleos de planta temporal provistos | 50% | 20% | 40% | Mediante el Decreto 346 de 2020 se creó la planta temporal con 320 empleos, de los cuales se han provisto 64 empleos, lo cual equivale a un 20% de provisión. Esto debido a que, por priorización en la vigencia se está dando mayor impulso a los procesos relacionados con la planta permanente. | Base de planta temporal, donde se especifican los actos administrativos de nombramiento. | 5% | 6.87% | 100% | Mediante el Decreto 346 de 2020 se creó la planta temporal con 320 empleos, para el trimestre evaluado se realiza el reporte de 22 provisiones lo que equivaldría a un 6.87% | Se anexa Base de Planta Temporal, en donde se relacionan los actos administrativos de nombramiento en la columna "Observaciones". | 25% | 25% | 100% | Mediante el Decreto 346 de 2020 se creó la planta temporal con 320 empleos, de los cuales para en tercer trimestre se estableció una provisión de mínimo 80 empleos, lo cual equivale a un 25% de provisión, dándose cumplimiento a la meta establecida. | Se anexa Base de Planta Temporal, en donde se relacionan los actos administrativos de nombramiento en la columna "Resolución". | 20% | 20% | 100% | Se dio cumplimiento a la meta establecida para el trimestre, en donde se realizó la provisión de 64 empleos temporales lo que equivaldría al 20% de la provisión total | Se anexa Base de Planta Temporal, en donde se relacionan los actos administrativos de nombramiento en la columna "Resolución". | 100% | 98.75% | 98.75% | Mediante el Decreto 346 de 2020 se creó la planta temporal con 320 empleos, de los cuales durante el 2021 se gestionó en total la provisión de 316 empleos, lo cual equivale a un cumplimiento global de 98,75% sobre la meta inicial planteada. Se anexa la base de provisión total 2021 planta temporal SDG.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | 3 | Implementar una (1) estrategia integral de Teletrabajo y Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Gobierno de forma progresiva con miras a promover la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, a mejorar el cumplimiento de la gestión institucional, a generar una movilidad más sostenible y a incentivar el uso efectivo de las TIC. | 16% | Retadora (Mejora) | Estrategia de teletrabajo implementada | (# de actividades ejecutadas/# de actividades establecidas en la Estrategia de teletrabajo) * 100 | N/A | 1 | Suma | # de actividades ejecutadas | No programada | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | Eficacia | Documeto que contiene la estrategia aprobado, socializado | Informe de estrategia de implementación de teletrabajo en la SDG | Dirección de Gestión del Talento Humano | URL de publicacion | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 0.33 | 0.33 | 100% | Para la vigencia se han venido adelantando diferentes actividades relacionadas con la estrategia integral de Teletrabajo y Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Gobierno, dichas actividades se describen en el informe de implementación que se encuentra actualmente publicado en la sección de transparencia de la Entidad. | Se anexa el informe correspondiente y adicional en enlace de publicación: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/teletrabajo_2021-1_semestre.pdf | 0.33 | 0.33 | 100% | Para la vigencia se han venido adelantando diferentes actividades relacionadas con la estrategia integral de Teletrabajo y Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Gobierno, dichas actividades se describen en el informe de implementación que se encuentra actualmente publicado en la sección de transparencia de la Entidad. | Se anexa el informe correspondiente y adicional en enlace de publicación: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes/estrategia-teletrabajo | 0.33 | 0.33 | 100% | Se implemento la estrategia en un 100%, como resultado para la fecha de este reporte la SDG ya cuenta con 74 teletrabajadores y 103 trabajadores remotos | • Informe final comité coordinado teletrabajo trabajo remoto • Emisión Resolución 1369 de 2021 “Por la cual se reconoce el pago por concepto de compensación de gastos a servicios públicos en la modalidad de teletrabajo en la SDG” • Cuadro de teletrabajadores activo • Listados de chequeo trabajo remoto | 1 | 1 | 100% | Para el 2021 se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida, se adelantaron diferentes actividades relacionadas con la estrategia integral de Teletrabajo y Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Gobierno, dichas actividades se describen en los informes de implementación que se encuentra actualmente publicado en la sección de transparencia de la Entidad y se evidencian en los archivos anexados en cada reporte.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | 4 | Elaborar una (1) herramienta virtual que permita fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales | 16% | Retadora (Mejora) | Herramienta Implementada | Una herramienta virtual de capacitación implementada | N/A | 1 | Suma | Herramienta elaborada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Eficacia | Herramienta implementada | Herramienta implementada | Dirección de Gestión del Talento Humano | URL de la Herramienta implementada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I ITrimestre de 2021. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021 | No programada | 1 | 1 | 100% | Se dio cumplimiento al 100% de la actividad, con el objetivo de fortalecer los procesos de inducción y reinducción de la SDG, se firmó contrato 1233-2021 por mínima cuantía con NUVOLL DESARROLLO WEB SAS, con el objeto de “Prestar los servicios de diseño, construcción, administración y soporte de cuatro (4) cursos virtuales para la secretaría distrital de gobierno en su plataforma MOODLE”, los módulos creados son los siguientes: 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Sipse 3. Arco 4. Procesos de inducción | Como evidencia del cumplimiento se anexa: 1. Condiciones generales del contrato 2. Pantallazos módulos 3. URL: https://moodle.gobiernobogota.gov.co/moodle/?redirect=0 | 1 | 1 | 100% | Se dio cumplimiento al 100% de la actividad, con el objetivo de fortalecer los procesos de inducción y reinducción de la SDG, se firmó contrato 1233-2021 por mínima cuantía con NUVOLL DESARROLLO WEB SAS, con el objeto de “Prestar los servicios de diseño, construcción, administración y soporte de cuatro (4) cursos virtuales para la secretaría distrital de gobierno en su plataforma MOODLE”, los módulos creados son los siguientes: 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Sipse 3. Arco 4. Procesos de inducción
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 5 | Implementar al 100% el Programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de buscar el óptimo desarrollo de las personas en su trabajo a través de la promoción de hábitos saludables que fortalezcan la salud mental y mitiguen el riesgo psicosocial. Adicional, establecer el desarrollo de acciones preventivas, tanto de los trastornos mentales como del uso nocivo y abuso de sustancias psicoactivas por parte de los Servidores Públicos y Contratistas en la Entidad. | 16% | Gestión | % de implementación del Programa | (Actividades ejecutadas en el periodo/#de actividades planeadas para el periodo) | N/A | 100% | Constante | Actividades ejecutadas del Programa de Salud Mental | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | Plan-Programa de Salud Mental archivo de gestion de la Dirección | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I ITrimestre de 2021. | No programada | 100% | 100% | 100% | Se implementó al 100% el Programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno y se desarrollaron acciones preventivas, tanto de los trastornos mentales como del uso nocivo y abuso de sustancias psicoactivas, para esto se adelantaron 15 actividades con 762 asistentes y se realizaron las mediciones de Burnout y Salud mental. | Informe programa de salud mental y prevención de riesgo psicosocial, registros de asistencia, presentaciones y publicaciones asociadas | 100% | 100 | 100% | Se dio cumplimiento 100% de los objetivos del programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con la ejecución de 51 actividades dirigidas a: Prevención de la aparición o agudización de la enfermedad mental. Prevención de la aparición o agudización de la enfermedad mental. Promover hábitos saludables que prevengan el consumo o abuso de sustancias psicoactivas. Promoción de hábitos saludables para prevenir el consumo o abuso de sustancias psicoactivas Cumplimiento plan de trabajo Actividades planeadas/ Actividades ejecutadas 50/50= 100% | • Relación de Actividades indicando el personal objetivo • Listas de asistencia • Informe General del programa de Salud Mental | 100% | 100% | 100% | Se dio cumplimiento 100% de los objetivos del programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con la ejecución de 51 actividades dirigidas a: Prevención de la aparición o agudización de la enfermedad mental. Prevención de la aparición o agudización de la enfermedad mental. Promover hábitos saludables que prevengan el consumo o abuso de sustancias psicoactivas. Promoción de hábitos saludables para prevenir el consumo o abuso de sustancias psicoactivas Cumplimiento plan de trabajo Actividades planeadas/ Actividades ejecutadas 50/50= 100%
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [19 empty] | 56% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 79.8%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 80% | 44% | 55% | Dirección para la Gestión del Talento Humano Total de servidores reportados:49 Participación en huella de carbono: (19) Reporte consumo de papel a cuarta semana de Mayo Semana Ambiental: (13) Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (0), buenas prácticas ambientales (0 ) | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021 | No programada | 80% | 58% | 72.5% | Dirección para la Gestión del Talento Humano Reporte de consumo de papel al día hasta el 30-11-2021 Calificación inspección:60% Cero Particpanción en la actividad cuál es tu papel | Reporte de gestión ambiental | 80% | 51% | 63.75% | Dirección para la Gestión del Talento Humano Reporte de consumo de papel al día hasta el 30-11-2021 Calificación inspección:60% Cero Particpanción en la actividad cuál es tu papel
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMD | 30% | 6% | 42% | 22% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 30% | 30% | 100% | Se actualizaron los seis (6) planes institucionales del Decreto 612 de 2018 a cargo del proceso Gerencia del Talento Humano, para la vigencia 2021. | Matiz | 6% | 20% | 100% | El proceso actualizó cuatro (4) documentos del proceso de Gerencia del TH: GCO-GTH-P007 procedimiento de evaluación del desempeño laboral de servidores de carrera administrativa, GCO-GTH-IN010 instrucciones para novedades ante entidades de seguridad social, GCO-GTH-F001 formato entrevista de seguridad social, y GCO-GTH-F046 formato recargos nocturnos | Matiz. Listado Maestro de Documentos | 42% | 42% | 100% | El proceso actualizó los siguientes documentos: GCO-GTH-P001 Procedimiento vinculación a la planta de personal; GCO-GTH-P009 Procedimiento para el desarrollo de exámenes médicos ocupacionales; GCO-GTH-IN007 Instrucciones para la expedición de las certificaciones laborales; GCO-GTH-IN011 Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo servidor de planta; GCO-GTH-F005 Formato relación de documentos para iniciar proceso de vinculación; GCO-GTH-F006 Lista de chequeo para apertura historia laboral; GCO-GTH-F008 Formato acta de posesión; GCO-GTH-F043 Formato control de retiro o traslado personal de planta secretaría distrital de gobierno; GCO-GTH-F045 Formato verificación de requisitos mínimos; GCO-GTH-F047 Formato de declaración de inhabilidades, incompatibilidades e inexistencias de conflicto de interés y obligaciones alimentarias; GCO-GTH-F048 Formato de autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sexuales; GCO-GTH-F049 Criterios para verificar el plan estratégico de seguridad vial; GCO-GTH-F050 Formato control de conductores (planta - contratistas) y GCO-GTH-F051 Formato prueba práctica de conductores. Adicionalmente, se eliminaron los siguientes documentos: GCO-GTH-F007 Formato Declaración juramentada sobre obligaciones alimentarias y GCO-GTH-F038 Formato declaración de inhabilidades, incompatibilidades e inexistencias de conflictos de interés. | Listado maestro de documentos. MATIZ | 22% | 22% | 100% | El proceso actualizó los siguientes documentos en MATIZ: GCO-GTH-M001 manual del protocolo de bioseguridad, GCO-GTH-P001 procedimiento vinculación a la planta de personal, GCO-GTH-P011 procedimiento teletrabajo SDG, GCO-GTH-IN002 instrucciones para la inducción y reinducción, GCO-GTH-IN003 instrucciones para liquidación nómina, prestaciones sociales y aportes de nómina, GCO-GTH-IN005 instrucciones para la solicitud de permiso de estudio, GCO-GTH-F030 formato verificación requisitos permiso de estudio, GCO-GTH-F031 formato permiso de estudio, GCO-GTH-F032 informe reposición de tiempo autorizado para estudio, GCO-GTH-F052 formato solicitud de teletrabajo, GCO-GTH-F053 aprobación del jefe para teletrabajo, GCO-GTH-F054 consentimiento informado para entrevista psicológica y/o visita domiciliaria a los aspirantes a la modalidad de teletrabajo, GCO-GTH-F055 informe entrevista psicológica para aspirantes a la modalidad de teletrabajo, GCO-GTH-F056 informe de visita domiciliaria para teletrabajo, GCO-GTH-F057 validación condiciones tecnológicas para el teletrabajo, GCO-GTH-F058 acuerdo de voluntariedad modalidad laboral de teletrabajo suplementario, y GCO-GTH-F059 certificación de días efectivamente teletrabajados. | MATIZ Listado maestro de documentos | 100% | 100% | 100% | El proceso actualizó su documentación, de acuerdo con la priorización realizada. Las nuevas versiones se encuentran publicadas en MATIZ.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | No programada | 100% | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 100% | 100% | 100% | La Dirección de Gestión del Talento Humano asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional | Soporte capacitaciones | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 17% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 18.17% |  |  |  |  | 17.58%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 76% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 98.17% |  |  |  |  | 97.38%

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.