## 2021 Antonio Nariño
ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 18 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 162517
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 73% de acuerdo con lo programado, y del 33% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,03% de acuerdo con lo programado, y del 47,89% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 3 de noviembre de 2021 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 87,20% de acuerdo con lo programado, y del 67,54% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 28 de enero de 2022 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 89,66% de acuerdo con lo programado, y del 86,37% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 6 | 8 de febrero de 2022 | Se corrige la fórmula de la columna AP Programado para las metas 11 a 17.
[5 empty] | 7 | 8 de abril de 2022 | Se incluye el reporte definitivo de la meta No. 1 "Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas)", a partir de la información reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local proveniente de la MUSI publicada por la Secretaría Distrital de Planeación. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 88,27% de acuerdo con lo programado, y del 88,24% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 2% | 2% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 2% | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 3.3% | 3.3% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del segundo trimestre de 2021, por cuanto esta informqación es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaría Distrital de PLaneación a travesa de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MIUSI y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al III trimestre. La Alcaldía Local alcanzó un avance acumulado entregado del 1,3%, no obstante al hacer el analisis de los recuros comprometidos con corte a 30 de septiembre mediante los procesos de contratación se infiere que entre los productos entregados se puede superar el nivel avance del periodo. Nota: se ajusta la programación de la meta para el III Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al II Trimestre. | Reporte MUSI corte JUNIO 2021 | 10% | 7.05% | 70.5% | El avance de la meta corresponde al valor reportado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a partir de la información publicada por la Secretaría Distrital de Planeación en su página web a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI con corte a 31 de diciembre de 2021. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 7.05% | 70.5% | El avance de la meta corresponde al valor reportado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a partir de la información publicada por la Secretaría Distrital de Planeación en su página web a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI con corte a 31 de diciembre de 2021.
2 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II Trimestre de 2021 | No programada | No se programó para el trimestre | No se programó para el trimestre | No se programó para el trimestre | No se programó para el trimestre | No se programó para el trimestre | 15% | 393.6% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño logró una participación de 854 votantes en presupuestos participativos para la vigencia 2021, respecto a los 173 votantes de la vigencia 2020. | Matriz reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% | 393.6% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño logró una participación de 854 votantes en presupuestos participativos para la vigencia 2021, respecto a los 173 votantes de la vigencia 2020.
3 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 3.8 % | 0% | 3,8% correspondiente a 1 iniciativa ejecutada. Titulo "Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres de antonio nariño" Conmemoraciòn 08 marzo. Iniciativa ejecutada con recurso Instancia participacion vigencia 2020. Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | Se anexa soportes | 40% | 28% | 70% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño logró la ejecución de 7 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 25 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 80% | 25% | 31.25% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño logró la ejecución de 6 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (fase II) de las 24 propuestas ganadoras | Matriz reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 79.17% | 79.17% | Se logró que 19 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) contaran con recursos comprometidos en la vigencia, para un resultado del 79,17% en periodo. | Matriz reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 79.17% | 79.17% | Se logró que 19 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) contaran con recursos comprometidos en la vigencia, para un resultado del 79,17% en periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 11.16% | 74.4% | S reporta el 11.09 % en ejecucion presupuestal de obligaciones por pagar. | Se anexa Infomacion en pertinente. | 30% | 25.97% | 86.57% | La Alcaldía Local Antonio Nariño giró $2.497.402.378 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $9.618.217.311, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 25,97% | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 45% | 29.35% | 65.22% | La Alcaldía Local Antonio Nariño giró $2.822.914.457, valor ejecutado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 60% | 50.42% | 84.03% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño realizó el giro de $4.806.466.992 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, lo que representa una ejecución del 50,42% para el periodo. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 60% | 50.42% | 84.03% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño realizó el giro de $4.806.466.992 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, lo que representa una ejecución del 50,42% para el periodo.
5 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 83.58% | 100% | Se giró el 83,59% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores. | Se anexa Infomacion en pertinente desde el area de presupuesto. | 30% | 70.53% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Antonio Nariño ha girado $4.260.440.021del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $6.040.314.842, lo que representa un nivel de ejecución del 70,53%. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 45% | 73.45% | 100% | Para el III Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Antonio Nariño ha girado $ 4.478.290.729 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019. | Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 60% | 72.77% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño realizó el giro de $6.703.431.215 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, lo que representa un nivel de ejecución del 72,77%. | Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 60% | 72.77% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño realizó el giro de $6.703.431.215 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, lo que representa un nivel de ejecución del 72,77%.
6 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 28% | 100% | Se comprometió el 28% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | Se anexa Infomacion en pertinente desde el area de presupuesto. | 25% | 48.09% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Antonio Nariño comprometió $7.070.702.264 de los $14.703.072.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 48,09%. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 65% | 56.93% | 87.58% | Para el III Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Antonio Nariño comprometió $ 8.370.164.205 de 2021 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 95% | 96.27% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño comprometió $11.683.681.180 del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 96,27% de lo programado. | Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 95% | 96.27% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño comprometió $11.683.681.180 del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 96,27% de lo programado.
7 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 10% | 100% | Se realizaron giros del 10% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Se anexa Infomacion en pertinente desde el area de presupuesto. | 10% | 21.41% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño giró $3.148.448.974 de los $14.703.072.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 21,41% | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 42.22% | 100% | Se giraron $6.207.993.175 de los $14.703.072.000 establecidos como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia. | Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 63.21% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño efectuó giros por valor de $7.670.867.166 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 63,21% para la vigencia. | Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 63.21% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño efectuó giros por valor de $7.670.867.166 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 63,21% para la vigencia.
8 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 97.7% | 100% | El reporte es de 97,7% de los contratos suscritos en la plataforma secop | se adjunta el consolidado de la contratista | 95% | 97.32% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño ha registrado 109 contratos de los 112 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 97,32% para el periodo. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 95% | 98.08% | 100% | El reporte es de 98,08% de los contratos suscritos en la plataforma secop | Se adjunta el consolidado de la contratista Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 95% | 92.34% | 97.2% | La alcaldía local realizó el registro de 193 contratos en el sistema SIPSE Local, de los 209 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Se adjunta el consolidado de la contratista Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 95% | 96.36% | 100% | La alcaldía local realizó el registro de 193 contratos en el sistema SIPSE Local, de los 209 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia.
9 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 97.7% | 97.7% | El 97,7% de los contratos registrados se encuentren en estado de ejecución en la plataforma sipse de acuerdo al trimestre solicitado | Se adjunta consolidado sipse donde se evidencia en la última columna que los 86 contratos registrados se encuentran en estado de ejecución | 100% | 101.9% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño ha registrado 107 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 105 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 101,9%. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 98% | 98% | El 98 % de los contratos registrados se encuentren en estado de ejecución en la plataforma sipse de acuerdo al trimestre solicitado | Se adjunta consolidado sipse donde se evidencia en la última columna los contratos registrados que se encuentran en estado de ejecución. Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 94.07% | 94.07% | La alcaldía local logró 185 contratos en estado ejecución de los 193 contratos registrados en SIPSE LOCAL. El 95 % de los contratos registrados se encuentren en estado de ejecución en la plataforma sipse de acuerdo al trimestre solicitado | Se adjunta consolidado sipse donde se evidencia en la última columna los contratos registrados que se encuentran en estado de ejecución. Matriz Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 97.92% | 97.92% | La alcaldía local logró 185 contratos en estado ejecución de los 193 contratos registrados en SIPSE LOCAL.
10 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 93.3% | 98.21% | Para la vigencia 2021 se requieren 45 proyectos en SIPSE (18 funcionamiento + 27 de inversión) De los 27 proyectos del POAI 2021, 24 se encuentran cargados en SIPSE y conciliados. Todos los proyectos de funcionamiento se encuentran conciliados | Consulta de proyectos SIPSE | 95% | 100% | 100% | Totalidad de proyectos de inversión y funcionamiento conciliados. Totalidad de iniciativas cargadas en Banco de iniciativas | Se anexa soportes reporte y cargue SIPSE | 95% | 100% | 100% | La totalidad de proyectos de funcionamiento e invesión estan conciliados. La totalidad de iniciativas fueron cargadas en el Banco de Iniciativas | Soporte cargue SIPSE | 95% | 100% | 100% | La totalidad de proyectos de funcionamiento e invesión estan conciliados. La totalidad de iniciativas fueron cargadas en el Banco de Iniciativas | Soporte cargue SIPSE | 95% | 98.32% | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño ha registrado la totalidad de contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 100% para el IV trimestre y un avance acumulado del 100% de la meta.
11 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 5.760 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.706% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 5760 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1440 | 1211 | 84.1% | Se realizaron 1211 impulsos procesales para el I Trimestre de 2021. | Se evidencia en el aplicaitivo | 1440 | 1917 | 100% | Se realizaron 1917 impulsos procesales para el II Trimestre de 2021. | Se evidencia en el aplicativo ARCO | 1440 | 2359 | 100% | Se realizaron 1917 impulsos procesales para el III Trimestre de 2021. | Se evidencia en el aplicativo ARCO | 1440 | 4337 | 100% | Se realizaron 4337 impulsos procesales para el IV Trimestre de 2021. | Se evidencia en el aplicativo ARCO | 5760 | 9824 | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño realizó el impulso procesal de 9.824 expedientes a cargo de las inspecciones de policía.
12 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 2.880 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 720 | 265 | 36.81% | Se profirieron 265 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | Se evidencia en el aplicativo arco | 720 | 930 | 100% | Se profirieron 930 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | Se evidencia en el aplicativo arco DGP | 720 | 759 | 100% | Se profirieron 759 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 720 | 1338 | 100% | Se profirieron 1338 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 2880 | 3292 | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño profirió 3.292 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía.
13 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 115 actuaciones administrativas activas | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 19 | 36 | 36 | 24 | 115 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 19 | 17 | 89.47% | Se reporta 17 expedientes archivados y terminados bajo el aplicativo si Actúa | se Anexa reporte | 36 | 52 | 100% | Se reporta 52 expedientes archivados y terminados bajo el aplicativo si Actúa | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 36 | 65 | 100% | Se reporta 65 expedientes archivados y terminados bajo el aplicativo si Actúa | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 24 | 36 | 100% | Se reporta 36 expedientes archivados y terminados bajo el aplicativo si Actúa | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 115 | 170 | 100% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño terminó 170 actuaciones administrativas activas
14 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 271 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.706% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 54 | 81 | 82 | 54 | 271 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 54 | 2 | 3.704% | Se reporta 2 expedientes archivados y terminados en primera instancia bajo el aplicativo si Actúa |  | 81 | 98 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Antonio Nariño terminó 98 actuaciones administrativas en primera instancia, lo que representa un resultado de 36% para el periodo. | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 82 | 32 | 39.02% | Se reporta 32 Actuaciones administrativas terminadas | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 54 | 15 | 27.78% | Se reporta 15 Actuaciones administrativas terminadas | Se anexa reporte desde la Oficina de DGP | 271 | 147 | 54.24% | En este periodo, la Alcaldía Local de Antonio Nariño terminó 147 actuaciones administrativas en primera instancia
15 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 50 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 11 | 13 | 14 | 12 | 50 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 11 | 12 | 100% | Se reporta 12 operativos ejecutados en el Primer Trimestre. | Se anexa actas y matriz de Operactivos Actividad economica. | 13 | 19 | 100% | Se reporta 19 operativos ejecutados en el segundo Trimestre. | Se anexa actas y Matriz de Operativos espacio Publico | 14 | 14 | 100% | Se reporta 14 operativos ejecutados en el Tercer Trimestre. | Se anexa actas y Matriz de Operativos espacio Publico | 12 | 14 | 100% | Se reporta 14 operativos ejecutados en el Tercer Trimestre. | Se anexa actas y Matriz de Operativos espacio Publico | 50 | 59 | 100% | Se reporta 59 operativos ejecutados en materia de espacio público.
16 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 11 | 13 | 16 | 20 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 11 | 22 | 100% | Se reporta 22 operativos ejecutados en el Primer Trimestre. | Se anexa actas y matriz de Operactivos Actividad economica. | 13 | 15 | 100% | Se reporta 15 operativos ejecutados en el segundo Trimestre. | Se anexa actas y matriz de Operactivos Actividad economica. | 16 | 17 | 100% | Se reporta 17 operativos ejecutados en el Tercer Trimestre. | Se anexa actas y matriz de Operactivos Actividad economica. | 20 | 20 | 100% | Se reporta 20operativos ejecutados en el Cuarto Trimestre. | Se anexa actas y matriz de Operactivos Actividad economica. | 60 | 74 | 100% | Se reporta 74 operativos ejecutados en materia de actividad económica.
17 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 8 | 0 | 0% | Se solicita esta meta hacer la reprogramacion para el proximo trimestre ya que el primer periodo no se contaba con el personals idoneo para esta actividad. | Se anexa actas y matriz de Operactivos de obras | 9 | 10 | 100% | Se reporta 10 Visitas tenicas para el segundo trimestre | Se anexa infome | 9 | 9 | 100% | Se reporta 9 Visitas tenicas para el Tercer trimestre | Se anexa actas y matriz de Obras | 8 | 8 | 100% | Se reporta 8 Visitas tenicas para el Cuarto trimestre | Se anexa actas y matriz de Obras | 34 | 27 | 79.41% | Se reporta 27 visitas tenicas realizadas en materia de obras y urbanismo.
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 57.83% |  |  |  |  | 77.83% |  |  |  |  | 71.05% |  |  |  |  | 73.07% |  |  |  |  | 73.66%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 82% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 82%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 29 de abril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de cumplimiento de la gestión ambiental OAP | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% | 94% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 94%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 10 de noviembre de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de gestión ambiental OAP | 80% | 41% | 51.25% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 82%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 29 de abril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. La meta presenta un avance acumulado del 51,25%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2.Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (1-(No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso))*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 50% | 50% | La localidad cuenta con dos acciones abiertas vencidas y dos acciones abiertas sin vencer. | Reporte MIMEC | 100% | 0% | 0% | ANÁLISIS: La localidad tiene 2 acciones de las cuales 2 presentan vencimiento. El porcentaje que muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones vencidas frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución. | Reporte MIMEC | 100% | 83.33% | 83.33% | De las 6 acciones abiertas, la localidad tiene 1 acción vencida, lo que representa una ejecución de la meta del 83,33% | REPORTE MIMEC | 100% | 0% | 0% | De las 5 acciones abiertas, la localidad tiene 5 acciones vencidas, lo que representa una ejecución de la meta del 0% | Reporte MIMEC | 100% | 33.33% | 33.33% | El porcentaje muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución y según información aportada por la alcaldía local en MIMEC.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 80% | 80% | La Alcaldía Local Antonio Nariño ha cumplido con 92 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 80% para el II Trimestre de 2035 | http://www.antonionarino.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro-1 | 100% | 80% | 80% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño ha cumpido 92 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400349573 | http://www.antonionarino.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro-1 | 100% | 80% | 80% | La acaldía local cumplió con la publicación en su página web de 92 requisitos de información , de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014. | http://www.antonionarino.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/107-registro-1 | 100% | 79.95% | 79.95% | La Alcaldía Local de Antonio Nariño ha cumpido 92 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400349573
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 0% | 0% | La alcaldía local participó en la capacitación sobre innovación y gestión del conocimiento brindada por la Oficina Asesora de Planeación, así como otras reuniones y capacitaciones dictadas por la DGTH y la OAP. | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional | Soportes de reunión | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 98.53% | 98.53% | Clon base en el reporte de la localidad, cuenta con 60 requerimientos pendienters de respuesta de 4.084 recibidos en las vigencias 2017 a 2020. |  | 67% | 99.3% | 100% | La Localidad de Antonio Nariño ha atendido 4055 requerimientos ciudadanos, de los 4084 recibidos, lo que representa un 99,3% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte SGI | 100% | 78.79% | 78.79% | La localidad de Antonio Nariño ha atendido 52 requerimientos ciudadanos, de los 66 recibidos, lo que representan un avance acumulado del 78,79% de gestión frente a la meta prevista. |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local dio respuesta a 66 requerimientos ciudadanos, que representa el 100% de cumplimiento de la meta. | Reporte SGI | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local dio respuesta a 66 requerimientos ciudadanos, que representa el 100% de cumplimiento de la meta.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 75% | 75% | 100% | [7 empty] | 14.85% |  |  |  |  | 11.2% |  |  |  |  | 16.14% |  |  |  |  | 15.2% |  |  |  |  | 14.58%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 15% | 15% | 20% | [7 empty] | 72.69% |  |  |  |  | 89.03% |  |  |  |  | 87.2% |  |  |  |  | 88.27% |  |  |  |  | 88.24%