## gestion conocimiento
PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 11 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160936
[6 empty] | 2 | 22 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 47% acumulado para la vigencia. Se actualiza programación de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según cronograma establecido.
[6 empty] | 3 | 21 de junio de 2021 | Se actualiza la programación trimestral de la meta transversal de actualización de documentos de acuerdo con la revisión realizada y la identificación de documentos que no requieren ajuste.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | Numerador | Denominador | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 100% | 1 | Implementar el 100% de la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de la información de las 20 Alcaldías Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno | 30% | Gestión | Porcentaje de implementación de la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de información | Número de componentes del catálogo de información documentados | Número de componentes establecidos en la metodología x 100 | 22 dependencias del sector central caracterizadas y con metodología de flujos de información. | Suma | Porcentaje de implementación de la metodología | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Catálogo de componentes de información de alcaldías locales | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 0% | 100% | 100% | Se implementó la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de la información de las 20 Alcaldías Locales. Como resultado, se obtuvo el Catálogo de Componentes de Información. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eld-jlRZuL5PjonP9ykOsGYBAy34wJloj_zE_fpbM5-eiQ?e=b8xPRn | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Se implementó la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de la información de las 20 Alcaldías Locales. Como resultado, se obtuvo el Catálogo de Componentes de Información.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 2 | Realizar la evaluación del 100% de las buenas prácticas de la Secretaría de Gobierno en el marco de la metodología definida por la OAP | 25% | Retadora (de mejora) | Buenas Practicas evaluadas | Número de buenas prácticas evaluadas | Número de buenas prácticas identificadas en la vigencia 2020 x 100 | 40 buenas prácticas identificadas en la vigencia 2020 | Creciente | Buenas Practicas Replicadas | 20% | 75% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Informe de evaluación de las buenas prácticas | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 20% | 40% | 100% | En el primer trimestre del año en curso se evaluaron 16 buenas prácticas del total de 40 que permanencen en el repositorio AGORA, es decir se avanzó un 40% en la evaluación. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eld-jlRZuL5PjonP9ykOsGYBAy34wJloj_zE_fpbM5-eiQ?e=b8xPRn | 75% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 40% | 40% | En el primer trimestre del año en curso se evaluaron 16 buenas prácticas del total de 40 que permanencen en el repositorio AGORA, es decir se avanzó un 40% en la evaluación.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | 3 | Elaborar 2 propuestas de instrumentos de analítica institucional que fortalezcan la gestión del conocimiento en los procesos de la entidad. | 25% | Retadora (de mejora) | Instrumentos de analítica institucional elaborados | Número de instrumentos de analítica institucional elaborados | N/A | 1 tablero Bogotá Local - EMRE | Suma | Propuestas de instrumentos de analítica institucional | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Propuestas de instrumentos de analítica institucional | Archivo Gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP | Archivos SharePoint | 0% | No programado | No programado | No programada para el I Trimestre 2021 | No programado | 100% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre 2021
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [19 empty] | 100% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 46.67%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre 2021 | No programada | 80% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMDI | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicación del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre 2021 | No programada | 10% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | 100% | No programada | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre 2021 | No programada | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I Trimestre 2021
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 0% |  |  | 55% | #DIV/0! |  |  |  | 70% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | #DIV/0! | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 100% |  |  | 11% | #DIV/0! |  |  |  | 14% | #DIV/0! |  |  |  | 10% | #DIV/0! | [5 empty] | 47%