## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2018 |  | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y DIALOGO SOCIAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Realizar la gestión a las situaciones de conflictividad social identificadas en el Distrito, por medio de la intervención y lectura de territorios, la construcción y participación de agendas estratégicas, facilitando la implementación de la política publica de participación y las relaciones con actores sociales con el fin de reconstruir el tejido social propiciando una participación incidente. |  | 1 | 24 DE ENERO DE 2018 | Primera versión del Plan de Gestión 2018, en el cual se encuentran incluidas las metas de Implementación del Modelo de Planeación y Gestión.
Alcance del Proceso: |  | Este proceso abarca desde la identificación y de las conflictividades en el Distritos hasta la gestión para la implementación de las estrategias de intervención de territorios y poblaciones
Líder del Proceso: |  | Director/a de Convivencia y Diálogo Social
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[27 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
|  |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META CUATRIENAL PLAN ESTRATÉGICO SDG | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CÓDIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | 4. Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Generar y liderar programas de dialogo y concertación social con las comunidades Atender las demandas de los colectivos sociales del Distrito Capital | Atender el 100% de las demandas de diálogo social y de atención de conflictividades de los colectivos sociales del Distrito Capital | Diseñar 3 estrategias para fortalecimiento de la participación, el diálogo ciudadano o la intervención de conflictos en el marco del ejercicio de Derechos. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Estrategias diseñadas e implementadas | Número de estrategias diseñadas e implementadas |  | SUMA | Número de Estrategias | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS Matriz de sistematización de actividades | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 256600000 | Estrategias diseñadas e implementadas | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Estrategias diseñadas e implementadas | 1 |  | 0% |  |  | Estrategias diseñadas e implementadas | 1 |  | 0% |  |  | Estrategias diseñadas e implementadas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Estrategias diseñadas e implementadas | 2 |  | 0%
2 |  |  |  | Formular e implementar un módulo pedagógico en prevención de conflictos y fortalecimiento de la convivencia, que contenga contenidos y herramientas pedagógicas, el cual deberá incluirse en el Sistema Integrado de Gestión. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | N° de Documento de contenidos y herramientas pedagógicas |  | SUMA | Número de documentos | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0.5 |  | 0% |  |  | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 0.5 |  | 0% |  |  | Documento de contenidos y herramientas pedagógicas | 1 |  | 0%
3 |  |  |  | Formular 1 plan de acción que contenga actividades y acciones que desarrollen los objetivos estratégicos de la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia. | 5% | RETADORA (MEJORA) | Plan de Acción Formulado | No de documento (plan de acción) |  | SUMA | Número Plan de Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Documento Plan de Acción / Plan de Acción Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia (Matriz de seguimiento) |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 64150000 | Plan de Acción Formulado | 1 | 100% | 100% | Documento elaborado tomando como referencia la Resolución 6767 de 2017 “Por la cual se crea la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia y se dictan otras disposiciones" y la metodología adoptada para la implementación de la Red Distrital. Se formula tomando como referencia los seis (6) fines estratégicos que contempla la resolución, los nodos que aplican a las estrategias formuladas para el desarrollo de las actividades para la vigencia 2018. | Plan de Acción y documento del Plan de Acción | Plan de Acción Formulado | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción Formulado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción Formulado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción Formulado | 1 |  | 0%
4 |  |  |  | Implementar el 50% del plan de acción de la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia. | 15% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | (Número de acciones ejecutadas/número de acciones programadas)*100 |  | CRECIENTE | Porcentaje Acciones Ejecutadas | 0% | 15% | 25% | 10% | 50% | EFICIENCIA | Carpetas archivo de gestión DCDS Matriz de sistematización de actividades | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 192450000 | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 0.15 |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 0.25 |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 0.1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance de Plan de Acción de la Red | 0.5 |  | 0%
5 |  |  |  | Elaborar 21 mapas de actores, 20 locales y 1 distrital | 10% | RETADORA (MEJORA) | Número de mapa de actores | No. de mapa de actores |  | SUMA | Número de documentos | 0 | 10 | 10 | 1 | 21 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 256600000 | Número de mapa de actores | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Número de mapa de actores | 10 |  | 0% |  |  | Número de mapa de actores | 10 |  | 0% |  |  | Número de mapa de actores | 1 |  | 0% |  |  | Número de mapa de actores | 21 |  | 0%
6 |  |  |  | Construcción de un documento que contenga lineamientos de iniciativas Ciudadanas, el cual deberá ser adoptado en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Documento de iniciativas ciudadanas | No. de documentos |  | SUMA | Número de documentos | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Documento de iniciativas ciudadanas | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Documento de iniciativas ciudadanas | 0.5 |  | 0% |  |  | Documento de iniciativas ciudadanas | 0.5 |  | 0% |  |  | Documento de iniciativas ciudadanas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de iniciativas ciudadanas | 1 |  | 0%
7 |  |  |  | Formular 20 planes de gestión local de convivencia y diálogo social, uno por localidad | 10% | RETADORA (MEJORA) | Documento de plan de acción | No. de documentos |  | SUMA | Número de documentos | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | EFICACIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Veinte matrices de planes de gestión local, uno por localidad |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Documento de plan de acción | OAPSDG | 20 | #VALUE! | La formulación de los 20 planes de gestión, uno por localidad, elaborado por cada uno de los profesionales territoriales de la Dirección se concibió de acuerdo a las siguientes líneas estratégicas dadas por la Directora (e) que a saber son: Iniciativas ciudadanas, Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia, Mapeo y caracterización de Actores sociales, Articulación interinstitucional, Cultura ciudadana, Formación en derechos humanos, dialogo y convivencia y Pactos de convivencia. Documentos revisados por la coordinadora apoyo al equipo territorial y presentado a la Dirección de Convivencia y Diálogo Social. | Veinte (20) planes formulados | Documento de plan de acción | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de plan de acción | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de plan de acción | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Documento de plan de acción | 20 |  | 0%
8 |  |  |  | Implementar el 100% de la magnitud programada para 2018 de los planes de gestión local de convivencia y diálogo social 2018 - 2020, uno por localidad | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | ((Número de acciones ejecutadas por localidad/número de acciones programadas por localidad)*100)/No localidades de Bogotá |  | CRECIENTE | Porcentaje Acciones Ejecutadas | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | EFICIENCIA | Carpetas archivo de gestión DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN |  | 1131 | Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos | 128300000 | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 40 |  | 0% |  |  | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 40 |  | 0% |  |  | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 20 |  | 0% |  |  | Porcentaje de avance del plan de gestión local de Convivencia y Diálogo Social | 100 |  | 0%
9 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control de los diferentes elementos del Sistema de Gestión de la entidad | Incrementar el reconocimiento del Sistema de Gestión de la entidad como instrumento de fortalecimiento y modernización de la gestión en la entidad | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales |  | Constancia de realización de ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía de conformidad con el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0% |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0%
10 |  |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 |  | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG |  | Cumplimiento de las actividades asignadas al proceso/alcaldía en el plan de implementación del MIPG | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 0 | N/P |  | Meta No Programada Para I Trimestre |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 1 |  | 0%
11 |  |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de Reunión |  | Actas de entrenamiento en puesto de trabajo a los servidores públicos vinculados al proceso/alcaldía local | [6 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% | 0% | 0% | A la fecha, la Dirección no refleja avance. Se proyecta para este segundo trimestre del año en curso cumplir con la meta proyectada. |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 1 |  | 0%
12 |  |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Modificaciones PAAC |  | Cumplimiento de las actividades del PAAC 2018 | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0 | 100% | N/P | META NO PROGRAMADA PARA I TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SE REALIZARÁ MEDICIÓN CON CORTE A II Y IV TRIMESTRE TOMANDO COMO INSUMO EL INFORME DE PLAN ANTICORRUPCIÓN REALIZADO POR LA OCI |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1 |  | 0%
13 |  |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental |  | Lista de chequeo de medición ambiental en el proceso/alcaldía | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0% |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0%
14 |  |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 |  | DECRECIENTE | Requerimientos ciudadanos (INICIA LA VIGENCIA CON 2 REQUERIMIENTOS VENCIDOS) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | EFICACIA | REQUERIMIENTOS CIUDADANOS |  | Respuesta de requerimientos ciudadanos vencidos de 2017 | [6 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | SE VERIFICARÁ ESTA META EN EL II TRIMESTRE |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 2 |  | 0% |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0!
15 |  |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | AGORA |  | Buena practica y lección aprendida registrada en el AGORA | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0% |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0%
16 |  |  | Cumplir con el 100% de los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 100% |  | 100% | 100% | EFICACIA | COMUNICACIONES DEPURADAS |  | ORFEO depurado de comunicaciones (Excepto derechos de petición) | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0 |  |  | N/A PARA ESTE TRIMESTRE |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 1 |  | 0%
17 |  |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | REPORTES GESTIÓN DEL RIESGO |  | Reporte de riesgos remitido a la OAP | [6 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 100% | 100% | Reporte entregado a más tardar el 16 de abril, cumpliendo con los lineamientos dados. | INFORME DE REPORTE DE MONITOREO A RIESGOS I TRIMESTRE | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0%
18 |  |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Cumplimiento de la actualización documental del proceso | [6 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 100% | 100% | NO TENIA PROGRAMADA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE | INFORME ANALISTA DEL PROCESO | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0%
19 |  |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Acciones de mejora asignadas al proceso actualizadas y documentadas | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 100% | 100% | NO CUENTA CON ACCIONES DE MEJORA INTERNAS NI EXTERNAS | Comunicación remitida a la Oficina de planeacion. | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0%
20 |  |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE | Cantidad de resmas de papel de la presente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Consumo de Papel |  | Información publicada conforme a los requisitos e índice de transparencia | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 | 100% | 100% | Reporte en la pagina web de la Secretaria Distrital de Gobierno de acuerdo con el convenio 607 de 2017 de la publicación de la Convocatoria a realizar en esta vigencia. | Comunicado en la Pagina Web. . Cronograma, términos y condiciones de la Convocatoria y sus respectivos Anexos. | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 |  | 0% |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 1 |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | #VALUE! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2018 |  |  | #DIV/0!
Note on Y16: juan.jimenez: Al insertar el código del proyecto automáticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estratégico asociado al proceso
Note on K15: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on R15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medición: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on T15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on V15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on W15: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiación -Recursos Inversión -Recursos Funcionamiento
Note on AA15: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
?

## Hoja1
8000000
266666.6667
3466666.6667

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG