## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO: FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2020 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Dirección de Derechos Humanos Subdirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Dirigir la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes y proyectos orientados a la promoción, garantía, protección, participación ciudadana y apropiación de los derechos, deberes, libertades individuales y colectivas de la ciudadanía en el Distrito Capital, con enfoque territorial, diferencial y de manera coordinada interinstitucionalmente, activa y participativa. | 1 | 31 de enero de 2020 | Se formula y adopta el Plan de Gestión conforme a los criterios técnicos y metodológicos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación,
Alcance del Proceso: |  | Este proceso aplica para las acciones de protección, fortalecimiento, orientación y promoción de los derechos, deberes, libertades individuales y colectivas de la ciudadanía en el Distrito Capital. | 2 | 24 de marzo de 2020 | De conformidad con la solicitud con radicado No. 20203000108423 realizada por el líder del proceso para la reprogramación meta plan de gestión del proceso Fomento y Protección de Derechos Humanos, se reprograma la meta “implementar dos (2) campañas de comunicación (interna y externa) articulando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) a las acciones en materia de derechos que garantiza la Entidad” para segundo y cuarto trimestre de la vigencia.
Líder del Proceso: |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Modificar una (1) reglamentación de los Comités Locales de DDHH (Decreto 455 de 2018) | 10% | RETADORA (MEJORA) | Reglamentación Comités Locales de DDHH | # modificaciones a la reglamentación de los Comités Locales de DDHH realizadas. | 0 | SUMA | Reglamentaciòn de Comités Locales de DDHH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICIENCIA | Modificación de la reglamentación del comité local de DDHH | Dirección de Derechos Humanos | Publicación de la reglamentación en el normograma de la Entidad y demás espacios de socialización
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Implementar una (1) estrategia en la que se defina la gestión de archivos de derechos humanos y según las disposiciones existentes (Protocolo gestión de archivos de derechos humanos - Acuerdo 04 de 2015) en acompañamiento de la Dirección Administrativa. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | # de estrategias de gestión de archivos de derechos humanos implementada. | 0 | SUMA | Formulación e implementación de Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICIENCIA | Diagnóstico estrategia gestión de archivos institucionales | Dirección de Derechos Humanos | Carpeta compartida OneDrive
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Implementar dos (2) campañas de comunicación (interna y externa) articulando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) a las acciones en materia de derechos que garantiza la Entidad. | 10% | GESTION | Campañas de comunicación articulando ODS | # de campañas de comunicación articulandas a los ODS realizadas | 0 | SUMA | Diseño e implementación de campañas de comunicaciones articulando los ODS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICIENCIA | Piezas (videos - folletos) para el desarrollo de campañas comunicativas. | Dirección de Derechos Humanos | Carpeta compartida OneDrive Socialización de campañas a través de la página web e intranet de la Entidad.
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Ampliar dos (2) componentes de desarrollo en la Plataforma para la Acción Social - PIRPAS en el marco de las líneas del Comité Distrital de Libertad Religiosa y Política Pública de libertades fundamentales. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Ampliación componentes de desarrollo PIRPAS implementando | # de componentes con incorporación de contenidos de Comité Distrital y Política Pública en el micrositio (PIRPAS) | Desarrollo inicial PIRPAS en la Página de la SDG | SUMA | Incorporación contenidos de componentes de Comité Distrital y Política Pública en el micrositio (PIRPAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Informes y publicación con actualización en el micrositio | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | Publicaciones y/o actualizaciones en el micrositio
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar dos (2) informes consolidados de seguimiento a la implementación de los PIAA para grupos étnicos. | 10% | GESTION | Informe de seguimiento sobre la implementación de los PIAA por parte de los sectores Distritales | # de informes de seguimiento realizados | (2) informes de seguimiento a los PIAA | SUMA | Informe Consolidado de seguimiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Informe semestral de la implementación de los PIAA, que evidencien los avances en el impacto de las acciones afirmativas, con base en los informes que reportan los Sectores Distritales. | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe semestral consolidado en archivo físico y digital.
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Sensibilizar o formar a mil (1000) personas en temáticas relacionadas con el módulo étnico. | 10% | GESTION | Personas Sensibilizadas o formadas en el módulo étnico | # de las personas sensibilizadas o formadas que participaron en los espacios de atención diferenciada para grupos étnicos | 1984 personas sensibilizadas relacionadas en el archivo de las SAE | SUMA | Personas sensibilizadas o formadas | 400 | 600 | 0 | 0 | 1000 | EFICACIA | Formatos de asistencia a la sensibilización o formación en diferentes temáticas que conforman el módulo étnico DHH-FDP-F001 - Listado de asistencia para la promoción y difusión en DD.HH | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe mensual consolidado del servicios sensibilización o formación en diferentes temáticas que conforman el módulo étnico, información que reposa en archivo físico y digital de la SAE
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar dieciseis (16) acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales, con el fin de identificar y fortalecer la población étnica residente en Bogotá.,incluyendo 16 visitas previas. | 10% | GESTION | Número de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales | # de procesos de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales que incluyen las 1 visitas previas | 32 Acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales | SUMA | Acompañamientos a proceso comunitarios y organizacionales | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | EFICACIA | Formatos de informe de recorrido a localidades donde se evidencian la ejecución de los acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales en los EAD - DHH-FDP-F008 Formato de presentación de informe sobre recorrido a las localidades. | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe bimestral consolidado, a partir de marzo, del servicio de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales. información que reposa en archivo físico y digital de la SAE
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada los servicios de orientación inicial, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | 10% | GESTION | Nivel de atención a las personas que acudieron a los espacios de atención diferenciada | (# de las personas atendidas en los espacios de atención diferenciada / # total de las personas que acudieron a los espacios de atención diferenciada)*100% | 2,453 personas atendidas en el 2019 en los EAD | CONSTANTE | Población atendida en a los espacios de atención diferenciada | 100% | 100% |  |  | 100% | EFICIENCIA | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA | Subdirector de Asuntos Étnicos | Informes y registros de la atención brindada que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA- SIG disponibles en el archivo de gestión de la Subdirección de Asuntos Étnicos
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo getsión docuemental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# particpacioones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0.5 | 0.5 | 0% | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [18 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: José David Riveros Namen
SE APROBÓ Y REMITIÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO MEDIANTE CASO HOLA Nº 88129
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estratégico asociado al proceso
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on Q15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medición: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on S15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG