## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO: FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2020 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Dirección de Derechos Humanos Subdirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Dirigir la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes y proyectos orientados a la promoción, garantía, protección, participación ciudadana y apropiación de los derechos, deberes, libertades individuales y colectivas de la ciudadanía en el Distrito Capital, con enfoque territorial, diferencial y de manera coordinada interinstitucionalmente, activa y participativa. | 1 | 31 de enero de 2020 | Se formula y adopta el Plan de Gestión conforme a los criterios técnicos y metodológicos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación,
Alcance del Proceso: |  | Este proceso aplica para las acciones de protección, fortalecimiento, orientación y promoción de los derechos, deberes, libertades individuales y colectivas de la ciudadanía en el Distrito Capital. | 2 | 24 de marzo de 2020 | De conformidad con la solicitud con radicado No. 20203000108423 realizada por el líder del proceso para la reprogramación meta plan de gestión del proceso Fomento y Protección de Derechos Humanos, se reprograma la meta “implementar dos (2) campañas de comunicación (interna y externa) articulando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) a las acciones en materia de derechos que garantiza la Entidad” para segundo y cuarto trimestre de la vigencia.
Líder del Proceso: |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | 3 | 22 de abril de 2020 | El proceso alcanzó para primer trimestre de la vigencia un nivel de desempeño del 100%
|  |  | 4 | 05 de junio de 2020 | "En atención a la solicitud del Equipo de Análisis y Políticas se modifica la programación de la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP" para tercer y cuarto trimestre de la vigencia"
|  |  | 5 | 28 de junio de 2020 | El proceso alcanzó para segundo trimestre de la vigencia un nivel de desempeño del 83%
|  |  | 6 | 11 de agosto de 2020 | De acuerdo con la solicitud remitida por el líder del proceso se modificó la programación de la meta "Implementar una (1) estrategia en la que se defina la gestión de archivos de derechos humanos y según las disposiciones existentes (Protocolo gestión de archivos de derechos humanos - Acuerdo 04 de 2015) en acompañamiento de la Dirección Administrativa" pasando de tercer a cuarto trimestre de la vigencia.
|  |  | 7 | 21 de septiembre de 2020 | En atención a la solicitud con número de radicado 20203000266893 remitida por el líder del macroproceso se realizar las siguientes modificaciones en el plan de gestión del proceso: 1. Se elimina la meta " Implementar una (1) estrategia en la que se defina la gestión de archivos de derechos humanos y según las disposiciones existentes (Protocolo gestión de archivos de derechos humanos - Acuerdo 04 de 2015) en acompañamiento de la Dirección Administrativa" 2, Se le asiga programación para tercer y cuarto trimestre a la meta "Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada los servicios de orientación inicial, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos" 3, Se incorporan tres nuevas metas : A. "Realizar (1) informe de la consolidación y sistematización de las acciones concertadas entre los Sectores Administrativos y las comunidades étnicas en el marco del Art 66 del PDD "; B. "Realizar (1) Informe de avance en la concertación de acciones con los Sectores Administrativos de Coordinación en el marco de la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa " y C."Realizar (1) nforme de la fase preparatoria de la reformulación de las políticas públicas étnicas, que incluya: diseño de la ruta metodológica, documentos de estructuración y los procedimientos administrativos para la aprobación de esta fae del ciclo de política pública"
|  |  | 8 | 30 de septiembre de 2020 | En atención a la solicitud realizada por el equipo de análisis y políticas se reprograma para 4to trimestre la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP"
|  |  | 8 | 23 de octubre de 2020 | Se ajusta el resultado del proceso a segundo trimestre al 80%, dado que se identificó que la programación de la meta "Sensibilizar o formar a mil (1000) personas en temáticas relacionadas con el módulo étnico" no tenía programado 400 sino 600, pasando de un desempeño del 100% al 68% en la meta trimestral. Ahora bien, para tercer trimestre el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 83%
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Modificar una (1) reglamentación de los Comités Locales de DDHH (Decreto 455 de 2018) | 7.27% | RETADORA (MEJORA) | Reglamentación Comités Locales de DDHH | # modificaciones a la reglamentación de los Comités Locales de DDHH realizadas. | 0 | SUMA | Reglamentaciòn de Comités Locales de DDHH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICIENCIA | Modificación de la reglamentación del comité local de DDHH | Dirección de Derechos Humanos | Publicación de la reglamentación en el normograma de la Entidad y demás espacios de socialización |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Respecto a la modificación de reglamentos es importante tener presente que es decisión de cada Comité Local hacerlo de acuerdo con su propia reglamentación interna según el artículo 6 de la resolución 233 de 2018 (lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las instancias de Coordinación del Distrito Capital). En ese sentido, durante el segundo trimestre se modifico el reglamento del comité de Kennedy aprobandolo en la sesión realizada en el mes de junio. De igual modo, Durante el trimestre abril – junio se efectuaron 35 sesiones ordinarias, 20 informativas y sin sesionar 5 comités locales de DDHH, de la siguiente manera: Usaquén: ordinarias 2, informativas 1. Chapinero: ordinarias 2, sin sesionar 1. Santa Fe ordinarias 2, informativas 1. San Cristóbal: ordinarias 1, informativas 2. Usme: ordinarias 1, informativas 2. Tunjuelito: ordinarias 3. Bosa: ordinarias 1, informativas 2. Kennedy: ordinarias 2, informativa 1. Fontibón: ordinarias 3. Engativá: ordinarias 3. Suba: informativas 1, sin sesionar 2. Barrios Unidos: ordinarias 3. Teusaquillo: ordinarias 1, informativas 2. Los Mártires: ordinarias 3. Antonio Nariño: ordinarias 2, informativas1. Puente Aranda: informativas 3. Candelaria: ordinarias 2, informativas 1. Rafael Uribe Uribe: ordinarias 2, informativas 1. Ciudad Bolívar: ordinarias 1, informativas 1, sin sesionar 1. Sumapaz: ordinarias 1, informativas 1, sin sesionar 1. | Acta de la sesión del Comité local de DDHH de Kennedy y Reglamento modificado. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Implementar dos (2) campañas de comunicación (interna y externa) articulando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) a las acciones en materia de derechos que garantiza la Entidad. | 7.27% | GESTION | Campañas de comunicación articulando ODS | # de campañas de comunicación articulandas a los ODS realizadas | 0 | SUMA | Diseño e implementación de campañas de comunicaciones articulando los ODS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICIENCIA | Piezas (videos - folletos) para el desarrollo de campañas comunicativas. | Dirección de Derechos Humanos | Carpeta compartida OneDrive Socialización de campañas a través de la página web e intranet de la Entidad. |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 0.5 | 50% | CAMPAÑA 1. Lucha contra la trata. Durante el segundo semestre se diseñó la estrategia para la campaña contra la trata de personas, que se implementará a partir del tercer trimestre. Esta campaña se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 10, Reducción de las desigualdades e Iguldad de género, porque busca prevenir las situaciones de riesgo para aquellas poblaciones vulnerables que enfrentan un riesgo acentuado de ser víctimas del delito de trata de personas. A su vez, la Secretaría de Gobierno reconociendo el impacto diferenciado que tiene este delito sobre la vida y derechos de las mujeres busca comprometer a las personas con acabar la indiferencia ante este fenómeno. En el marco del Comité Distrital de la Lucha contra la Trata las entidades de la Administración Distrital acordaron que su lanzamiento se realizaría en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Trata. Tal determinación se adoptó con el objetivo de coordinar la acción integrada, intersectorial y articulada de la Administración Distrital. En consecuencia, la campaña se ha trabajado en las sesiones de la mesa de prevención del comité distrital; además, se estableció como producto de esta mesa que la campaña de difusión se enmarcará con el slogan “TU INDIFERENCIA CIERRA EL TRATO – UN NUEVO CONTRATO SOCIAL IMPLICA”. El objetivo de consolidar esta estrategia comunicativa es lograr una campaña integral, dirigida a la transformación de imaginarios y prácticas que favorecen o legitiman la trata de personas en cualquiera de sus modalidades y finalidades de explotación, que incluya a la ciudadanía en general. En pro de visibilizar procesos de articulación, la intención es que las entidades continúen aportando frases, vinculando los enfoques, teniendo en cuenta población focalizada e incluyendo las distintas finalidades de explotación, desde la experticia y misionalidad de cada institución. CAMPAÑA 2. Somos defensores /as. La violencia contra las lideresas y líderes sociales no es solo una violación a sus derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de expresión, sino también es una violación del derecho a defender derechos, que está en el corazón de la democracia. Defender los derechos humanos es un derecho; sin embargo, por el sólo hecho de hacerlo, defensores y defensoras han sido y continúan siendo, en no pocos casos, víctimas de estigmatización, persecución policial y legal, amenazas, restricciones a su libertad de expresión, detenciones arbitrarias, discriminación y homicidio. Todo ello afecta negativamente su integridad, su seguridad y su trabajo. Si los defensores tienen que defenderse a sí mismos, no pueden defender nuestros derechos ni los de los demás, y muchas personas quedan expuestas a la arbitrariedad y la exclusión. Atendiendo a las cifras de amenazas reportadas por los defensores y defensoras atendidos en el marco de la Ruta, y la ola de violencia que impacta actualmente a los líderes del país, la Dirección de Derechos Humanos identificó la necesidad de realizar una campaña que permita visibilizar la estrategia de atención que ofrece el Distrito a los defensores(as) y que facilite la activación de la Ruta. Adicional a esto, que pertinente actuar en materia de prevención para esta población objeto, a quienes su derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personal, están siendo vulnerados, haciendo que la ciudadanía perciba de manera más cercana la problemática. Esta campaña se implementará en el tercer trimestre. | Documento de sentido, matriz de relación de acciones de la campaña, presentación, guión de los webinars que se realizarán y actas de reunión. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Ampliar dos (2) componentes de desarrollo en la Plataforma para la Acción Social - PIRPAS en el marco de las líneas del Comité Distrital de Libertad Religiosa y Política Pública de libertades fundamentales. | 7.27% | RETADORA (MEJORA) | Ampliación componentes de desarrollo PIRPAS implementando | # de componentes con incorporación de contenidos de Comité Distrital y Política Pública en el micrositio (PIRPAS) | Desarrollo inicial PIRPAS en la Página de la SDG | SUMA | Incorporación contenidos de componentes de Comité Distrital y Política Pública en el micrositio (PIRPAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Informes y publicación con actualización en el micrositio | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | Publicaciones y/o actualizaciones en el micrositio |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 | 0% | 0% | Durante el segundo trimestre se gestionó con Dirección de Técnologias de la Información DTI avance en el desarrollo y ajuste de componentes en el micrositio PIRPAS, incluyendo componente de participación ciudadana (Comité Distrital y Comités Locales), así como integración de datos para georeferenciación del mapa visual que allí se encuentra. | Evidencias de reuniones virtuales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Durante el mes de julio luego de reuniones sostenidas con la DTI Marcela Sierra y fábrica de Software, se aprobaron por parte del subdirector las nuevas funcionalidades. Durante el mes de agosto por reuniones sostenidas con Marcela Sierra de la DTI se manifestó el trabajo en el desarrollo de los nuevos contenidos por parte de fábrica de software, encontrándose en este momento en etapa de pruebas, según lo mencionado, para ser presentadas a la subdirección y ser publicadas en el micrositio PIRPAS. Durante el mes de septiembre se sostuvo reunión con Jhonatan Wilmer Landinez, también de la DTI, con el fin de solicitar nuevos contenidos o componentes para micrositio PIRPAS, donde se manifestó nuestra preocupación por la demora en el avance de los nuevos contenidos. Frente al estado de avance del componente de participación ciudadana, ya se encuentra en el micrositio lo relativo al Comité Distrital, sin embargo, uno de los ajustes y desarrollos solicitados es la inclusión de Comités Locales que hacen parte de la participación ciudadana y de la cual se está a la espera de ser presentada a la subdirección por parte de la DTI. A la fecha se han presentado demoras por parte de la DTI, en el ajuste, desarrollo y presentación de los nuevos contenidos, se sigue a la espera de los resultados por parte de la Dirección de las Tecnologías | Evidencia de la gestión realizada en el archivo “INFORMACIÓN_PARA_MEMORANDO_DTI.zip”
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar dos (2) informes consolidados de seguimiento a la implementación de los PIAA para grupos étnicos. | 7.27% | GESTION | Informe de seguimiento sobre la implementación de los PIAA por parte de los sectores Distritales | # de informes de seguimiento realizados | (2) informes de seguimiento a los PIAA | SUMA | Informe Consolidado de seguimiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Informe semestral de la implementación de los PIAA, que evidencien los avances en el impacto de las acciones afirmativas, con base en los informes que reportan los Sectores Distritales. | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe semestral consolidado en archivo físico y digital. |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 4 | 100% | En este trimestre se avanzó en la implementación de los PIAA para comuniades negras, afrcolombians, raizales, palenqueras, púeblos indígenas y pueblo rrom, como resultado de diferentes reuniones con los Sectores Administrativos de Coordinación se obtuvo (4) informes ejecutivos con sus respectivas matrices, que miden la eficacia en la implemntación de las acciones afirmativas para gruspo étnicos. | Informes Carpeta OneDrive | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Sensibilizar o formar a mil (1000) personas en temáticas relacionadas con el módulo étnico. | 7.27% | GESTION | Personas Sensibilizadas o formadas en el módulo étnico | # de las personas sensibilizadas o formadas que participaron en los espacios de atención diferenciada para grupos étnicos | 1984 personas sensibilizadas relacionadas en el archivo de las SAE | SUMA | Personas sensibilizadas o formadas | 400 | 600 | 0 | 0 | 1000 | EFICACIA | Formatos de asistencia a la sensibilización o formación en diferentes temáticas que conforman el módulo étnico DHH-FDP-F001 - Listado de asistencia para la promoción y difusión en DD.HH | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe mensual consolidado del servicios sensibilización o formación en diferentes temáticas que conforman el módulo étnico, información que reposa en archivo físico y digital de la SAE |  | 600 | 400 | 100% | Se realizaron (18) talleres de sensibilización y formación con la participación de (400) personas, en talleres relacionados con el módulo étnico y sensibilización sobre los cuidados familiares en el marco del COVID19, para población étnica. | (18) Listados de asistencia que dan cuenta de (406 ) persona sensibilizadas y formadas | 600 | 406 | 67.67% | Se realizaron (18) talleres de sensibilización y formación con la participación de (406) personas, en talleres relacionados con el módulo étnico y sensibilización sobre los cuidados familiares en el marco del COVID19, para población étnica. | (18) Listados de asistencia que dan cuenta de (406 ) persona sensibilizadas y formadas | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar dieciseis (16) acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales, con el fin de identificar y fortalecer la población étnica residente en Bogotá.,incluyendo 16 visitas previas. | 7.27% | GESTION | Número de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales | # de procesos de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales que incluyen las 1 visitas previas | 32 Acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales | SUMA | Acompañamientos a proceso comunitarios y organizacionales | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | EFICACIA | Formatos de informe de recorridos a localidades donde se evidencian la ejecución de los acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales en los EAD - DHH-FDP-F008 Formato de presentación de informe sobre recorrido a las localidades. | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe bimestral consolidado, a partir de marzo, del servicio de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales. información que reposa en archivo físico y digital de la SAE |  | 8 | 8 | 100% | Se realizaron (8) Acompañamientos de procesos comunitarios y organizacionales con la participación de (395) personas étnicas, las cuales algunas se apoyaron con ayudas alimentarias por la emergencia sanitaria del Covid-19; con anterioridad se realizaron (8) visitas previas donde se identificaron (122) personas. | (1) Acta de equipo donde se manifiesta el número de personas atendidas, las cuales por la ley de condidencialidad de datos no se pública la información la cual reposa en los archivo físico y base de datos de los Centros CONFIA. | 8 | 8 | 100% | Se realizaron (8) Acompañamientos de procesos comunitarios y organizacionales con la participación de (395) personas étnicas, las cuales algunas se apoyaron con ayudas alimentarias por la emergencia sanitaria del Covid-19; con anterioridad se realizaron (8) visitas previas donde se identificaron (122) personas. | (1) Acta de equipo donde se manifiesta el número de personas atendidas, las cuales por la ley de condidencialidad de datos no se pública la información la cual reposa en los archivo físico y base de datos de los Centros CONFIA. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada los servicios de orientación inicial, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | 7.27% | GESTION | Nivel de atención a las personas que acudieron a los espacios de atención diferenciada | (# de las personas atendidas en los espacios de atención diferenciada / # total de las personas que acudieron a los espacios de atención diferenciada)*100% | 2,453 personas atendidas en el 2019 en los EAD | CONSTANTE | Población atendida en a los espacios de atención diferenciada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA | Subdirector de Asuntos Étnicos | Informes y registros de la atención brindada que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA- SIG disponibles en el archivo de gestión de la Subdirección de Asuntos Étnicos |  | 100% | 100% | 100% | En los Centros CONFIA se atendieron las siguientes personas por servicios: Orientación Inicial (352) personas Orientación Profesional (206)personas En la Casa del Pensamiento Indigena se apoyo la identificación de (3470) familias indígenas, y se articuló con la SDIS, la primera entrega (marzo) de ayudas alimentarias a (185) familias de los pueblos Woounan y Embera, ante la emergencia sanitaria a través de los gobernadores indígenas y el equipo indígena de la SAE. (base de datos que reposa en los aerchivos de la SAE - información | (1) Acta de equipo donde se manifiesta el número de personas atendidas, las cuales por la ley de condidencialidad de datos no se pública la información la cual reposa en los archivo físico y base de datos de los Centros CONFIA. (1) Base de datos de personas indígenas identificadas, que or confidencialidad de datos se ecuentra en los archivos de la SAE | 100% | 100% | 100% | En los Centros CONFIA se atendieron las siguientes personas por servicios: Orientación Inicial (352) personas Orientación Profesional (206)personas En la Casa del Pensamiento Indigena se apoyo la identificación de (3470) familias indígenas, y se articuló con la SDIS, la primera entrega (marzo) de ayudas alimentarias a (185) familias de los pueblos Woounan y Embera, ante la emergencia sanitaria a través de los gobernadores indígenas y el equipo indígena de la SAE. (base de datos que reposa en los aerchivos de la SAE - información | (1) Acta de equipo donde se manifiesta el número de personas atendidas, las cuales por la ley de condidencialidad de datos no se pública la información la cual reposa en los archivo físico y base de datos de los Centros CONFIA. (1) Base de datos de personas indígenas identificadas, que or confidencialidad de datos se ecuentra en los archivos de la SAE | 100% | 100% | 100% | En los Centros CONFIA se atendieron las siguientes personas por servicios: Orientación Inicial (352) personas Orientación Profesional (206)personas En la Casa del Pensamiento Indigena se apoyo la identificación de (3470) familias indígenas, y se articuló con la SDIS, la primera entrega (marzo) de ayudas alimentarias a (185) familias de los pueblos Woounan y Embera, ante la emergencia sanitaria a través de los gobernadores indígenas y el equipo indígena de la SAE. (base de datos que reposa en los aerchivos de la SAE - información | (1) Acta de equipo donde se manifiesta el número de personas atendidas, las cuales por la ley de condidencialidad de datos no se pública la información la cual reposa en los archivo físico y base de datos de los Centros CONFIA. (1) Base de datos de personas indígenas identificadas, que or confidencialidad de datos se ecuentra en los archivos de la SAE
7.27%
7.27%
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar (1) informe de la consolidación y sistematización de las acciones concertadas entre los Sectores Administrativos y las comunidades étnicas en el marco del Art 66 del PDD . | 7.27% | GESTION | Informe de la consolidación y sistematización de las acciones concertadas entre los Sectores Administrativos y las comunidades étnicas en el marco del Art 66 del PDD . | # de informes de seguimiento realizados | N/A | SUMA | Informe de Sistematización de Acciones concertadas Art. 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Informe de consolidación y sistematización de las acciones concertadas entre los Sectores Administrativos y las comunidades étnicas en el marco del Art 66 del PDD . | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe consolidado en archivo físico y digital. |  | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar (1) Informe de avance en la concertación de acciones con los Sectores Administrativos de Coordinación en el marco de la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | 7.27% | GESTION | Informe de avance en la concertación de acciones con los Sectores Administrativos de Coordinación en el marco de la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | # de informes de seguimiento realizados | N/A | SUMA | Informe de concertación de acciones Plan de vida Pueblo Muisca de Bosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Informe de avance en la concertación de acciones con los Sectores Administrativos de Coordinación en el marco de la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe consolidado en archivo físico y digital. |  | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar (1) nforme de la fase preparatoria de la reformulación de las políticas públicas étnicas, que incluya: diseño de la ruta metodológica, documentos de estructuración y los procedimientos administrativos para la aprobación de esta fae del ciclo de política pública | 7.27% | GESTION | Informe de la fase preparatoria de la reformulación de las políticas públicas étnicas | # de informes de seguimiento realizados | N/A | SUMA | Informe de la fase preparatoria de la reformulación de las políticas públicas étnicas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Informe de la fase preparatoria de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe consolidado en archivo físico y digital. |  | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | METAS ADICIONADAS A PARTIR DE 3 TRIMESTRE | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 90.75% | 100% | El proceso cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo getsión docuemental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# particpacioones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en todas las capacitaciones convocadas por el grupo de gestión documental de la Dirección Administrativa. | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en el 50% de las capacitaciones convocadas por la Dirección Administrativa. Así: - La subsecretaría participó en 1 de las 4 reuniones convocada. - La Dirección de Derechos Humanos participó en la 4 reuniones a las que fue convocada. - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia no participó en ninguna de las dos reuniones convocada. - La Subdirección de Asuntos Étnicos participó en 3 de las 4 reuniones convocada. | Reporte Dirección Administrativa
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se registro buena práctica del proceso de fomento y protección de derechos humanos asociado al tema de formacióm. La buena práctica se denomina "Valoración de impacto del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación" y tiene por objetivo: Cuantificar y cualificar los resultados del El Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación en el marco del proceso de virtualización y la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 | Reporte Oficina Asesora de Planeación
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE |  | 79.74% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 83.33% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2020 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: José David Riveros Namen
SE APROBÓ Y REMITIÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO MEDIANTE CASO HOLA Nº 88129
Note on B22: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estratégico asociado al proceso
Note on J22: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on Q22: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medición: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on S22: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U22: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
?
?
?
?
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG