## Hoja1
PROCESO ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2020 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Subsecretaría de Gestión Local | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías Locales, mediante el diseño y acompañamiento en la implementación del modelo de gestión, la asistencia técnica y generación de alertas tempranas frente a la gestión local en materia policiva y desarrollo local y el impulso a la capacidad de interlocución de los alcaldes locales con los actores insitucionales y sociales, para mejorar la calidad de vida de los Bogotanos y consolidar la gobernabilidad democrática local. | 1 | 31 de enero de 2020 | Elaboración del documento para la vigencia. SE APROBÓ Y REMITIÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO MEDIANTE CASO HOLA Nº 88231
Alcance del Proceso: |  | Orientaciones, lineamientos, acompañamiento, coordinación interinstitucional, asistencia técnica, capacitación, seguimiento y evaluación a la gestión local en materia policiva y de desarrollo local. | 2 | 31 de marzo de 2020 | De acuerdo con la solicitud de modificación de plan de gestión remitida por el Subsecretario de Gestión Local a través de correo electrónico el día 27 de marzo y, teniendo en cuenta la justificación técnica allegada, se modica la programación de la meta "Articular con las Alcaldías Locales/FDL la ejecución del 100% de las actividades a realizar en el plan de acción del SIPSE LOCAL"
Líder del Proceso: |  | Subsecretario Gestión Local | 3 | 22 de abril de 2020 | El proceso alcanzó para el primer trimestre de la vigencia 2020 un nivel de desepeño del 100%.
|  |  | 4 | 05 de junio de 2020 | "En atención a la solicitud del Equipo de Análisis y Políticas se modifica la programación de la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP" para tercer y cuarto trimestre de la vigencia"
|  |  | 5 | 29 de junio de 2020 | De acuerdo a la Solicitud del Subsecrario de Gestión Local remitida por correo electrónico el 25 de junio se modificaron las metas y/o programaciones plan de gestión del proceso así: - Se modficó la meta "Efectuar un (1) proceso de acompañamiento a las JAL en las etapas que desarrollen para la conformación de las ternas para la selección de alcaldes locales para el periodo 2020-2023" por "Efectuar dos (2) procesos de acompañamiento a las JAL en las etapas que desarrollen para la conformación de las ternas para la selección de alcaldes locales para el periodo 2020-2023" - Se modificó la programación de la meta "Articular con las Alcaldías Locales/FDL la ejecución del 100% de las actividades a realizar en el plan de acción del SIPSE LOCAL" paso de I tri (10%), II tri (50%), III Tri (90%) y IV tri (100%) a I Tri (10%), II Tri (20%) , III Tri (75%) y iv tri (100%). - Se modifcó la magnitud de la meta "Depurar el 90% de los recursos de las obligaciones por pagar de los contratos de la vigencia 2018 y anteriores, realizando los respectivos pagos y liberaciones por las Alcaldías Locales/ Fondos de Desarrollo Local." a "Depurar el 70% de los recursos de las obligaciones por pagar de los contratos de la vigencia 2018 y anteriores, realizando los respectivos pagos y liberaciones por las Alcaldías Locales/ Fondos de Desarrollo Local". - Se modificó la meta "Formular y apoyar en su implementación (1) una estrategia para la priorización de actuaciones de policía (Según estado procesal o comportamiento contrario a la convivencia) " por "Formular y apoyar en su implementación tres estratégias para la priorización de actuaciones de policía (según estado procesal o comportamiento contrario a la convivencia). - Se modificó la programación de la meta "Efectuar un (1) proceso de acompañamiento a la implementación del sistema ARCO" pasó de I Tri ( 0) , II tri (0,5) , III Tri (0) y iV (0,5) a I Tri (0) , II Tri (0) , III Tri ( 0) y Iv Tri (1). -Se cambió la meta "Realizar un (1) foro distrital para la evaluar la implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana." por "Formular una (1) estrategia de vitualización de actuaciones de policía". - Se modificó la programación de la meta "Promover dos (2) mesas de trabajo para efectuar coordinación interinstitucional entre los Inspectores de Policía y la Policía Nacional, para aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana." pasó de I Tri (0), II Tri (0,5), III Tri (0) y Iv (0,5) a I Tri (0), II Tri (0), iii Tri (1) y Iv tri (1).
|  |  | 6 | 28 de Julio de 2020 | El proceso alcanzó para el segundo trimestre de la vigencia 2020 un nivel de desepeño del 97%.
|  |  | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención a la solicitud realizada por el equipo de análisis y políticas se reprograma para 4to trimestre la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP"
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Efectuar dos (2) procesos de acompañamiento a las JAL en las etapas que desarrollen para la conformación de las ternas para la selección de alcaldes locales para el periodo 2020-2023. | 7% | GESTION | Procesos de acompañamiento efectuados | No. de procesos de acompañamiento efectuados. | 1 | SUMA | Procesos | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local | Documentos del proceso de conformación de ternas para la selección de Alcaldes Locales. |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se adelantó un proceso de acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales, en las distintas etapas que se desarrollaron para la conformación de las ternas para la selección de alcaldes locales para el periodo 2020-2023 en las 20 localidades, teniendo como resultado el nombramiento de 13 alcaldes locales y la Alcaldía Local de Tunjuelito tiene pendiente el envío de la terna. Las 6 Alcaldías Locales no obtuvieron el número mínimo de aspirantes para conformación de la terna, razón por la cual se requiere efectuar un segundo proceso. | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | [10 empty] | Procesos de acompañamiento efectuados | 2 | 1 | 50%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Adelantar un (1) plan de formación, en materia de gestión local, para los alcaldes y equipos locales de Bogotá D.C. | 6% | RETADORA (MEJORA) | Planes de formación adelantados | No. de planes de formación adelantados. | 1 | SUMA | Planes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local | Registros de asistencia |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Durante el trimestre comprendido entre los meses de abril a junio, se implementó el proceso de formación dirigido a alcaldes y alcaldesas locales, como también a los servidores públicos de las alcaldías locales. El objetivo de la formación era adelantar la inducción frente a los temas más relevantes de la administración pública local. Esta formación fue implementada a través de once (11) sesiones en la herramienta Teams. | Carpetas virtutales EGL OneDrive | [10 empty] | Planes de formación adelantados | 1 | 1 | 100% | Meta Cumpida | Carpetas virtutales EGL OneDrive
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Efectuar un (1) proceso de acompañamiento a las Alcaldías Locales en la formulación de los Planes de Desarrollo Local. | 6% | GESTION | Procesos de acompañamiento efectuados | No. de procesos de acompañamiento efectuados. | 1 | SUMA | Procesos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local | Evidencia de Reunión |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | [10 empty] | Procesos de acompañamiento efectuados | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Adelantar (3) mesas técnicas de trabajo de acompañamiento y seguimiento a las pretensiones contractuales contempladas en los Planes Anuales de Adquisición con cargo a los recursos de inversión de los 20 Fondos de Desarrollo Local. | 6% | GESTIÓN | Mesas técnicas realizadas | No. de mesas técnicas realizadas | 1 | SUMA | Mesas Técnicas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Evidencia de Reunión |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 2 | 100% | Se realizaron 2 mesas técnicas de formulación y seguimiento a los 20 Fondos de Desarrollo Local, a fin de promover una mayor eficiencia y eficacia en la formulación y contratación de los proyectos de inversión en Infraestructiura (Malla Vial, Espacio Público y Parques), así: 1. MESA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO N° 1 Se adelantaron 4 sesiones de presentación, fortalecimiento, metodologías de trabajo, formulación y seguimiento a las pretensiones contractuales de los 20 FDL, a través de la Plataforma Micosoft Teams durante los días 06, 13, 20 y 27 de mayo. 2. MESA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO N° 2 A través de la Plataforma Micosoft Teams se adelantaron, durante los días 02 y 03 de junio de 2020, 20 sesiones de fortalecimiento, planeación y formulación infraestructura - modificaciones contractuales contratos de malla vial, espacio público y parques, con los 20 FDL, revisando dos frentes de trabajo: A. Contratación de Infraestructura Nueva - Modalidad de Selección licitación Pública y B. Modificaciones Contractuales - Adiciones y/o Pórrrogas respecto de contratos vigentes y con alcance técnico pendiente de ser ejecutado. (Artículo 40 Ley 80 de 1993). | Mesa Tècnica Nª 1 https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/DGDL/Eiskg7EYmXdHnW6LwItXYsoBm8UXqoJ7xySs2Y77XyrZoQ?e=XqB9MN Mesa Tècnica Nª 2 https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/DGDL/EmRtxbTZ-ndMmMRSr-FuszIBWMSBRS5loUl5QNxPx3HpIA?e=kfZ7jE | [10 empty] | Mesas técnicas realizadas | 3 | 2 | 66.67%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Adelantar dos (2) jornadas de articulación intersectorial para la asesoría y asistencia técnica a los 20 Fondos de Desarrollo Local. | 6% | GESTION | Jornadas de articulación realizadas | No. de jornadas de articulación intersectorial realizadas. | 2 | SUMA | Jornadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Registros de asistencia |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Con el fin de promover una mayor eficiencia y eficacia en la formulación y contratación de los proyectos de inversión de los FDL, el pasado mes de febrero se adelantó la Feria de Conceptos, con la finalidad de articular a los 20 Fondos de Desarrollo Local y sus equipos técnicos y de formulación, junto con las entidades que por su naturaleza participan en la viabilidad técnica en este tipo de proyectos (Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Instrituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UMV), recibiendo de éstas asesoría, acompañamiento y asistencia técnica. Teniendo en cuenta lo anterior, se reporta la jornada de articulación intersectorial para el segundo trimestre, teniendo en cuenta que esta actividad no fue reportada durante el primer trimestre de la vigencia 2020. | Feria de Conceptos https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/DGDL/EiQL3sNZscJGiMz3eFJd_akB2hZBPV3jZS-K2xJiA74jcw?e=R3fjgV | [10 empty] | Jornadas de articulación realizadas | 2 | 1 | 50%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Articular con las Alcaldías Locales/FDL la ejecución del 100% de las actividades a realizar en el plan de acción del SIPSE LOCAL | 6% | GESTION | Porcentaje de actividades articuladas | (No. de actividades del plan de acción de sipse local articuladas / No. de actividades del plan de acción sipse local programadas) * 100 | 92% | CRECIENTE | Actividades | 10% | 20% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz de ejecución plan de acción SIPSE Local | SI | 10% | 15% | 100% | Para efectos de gestionar las acciones que se llevarán a cabo en conjunto con las Alcaldías Locales a partir del segundo trimestre de la vigencia 2020, la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local estableció las diferentes acciones previas durante el primer trimestre, las cuales hacen parte del plan de acción para articular las actividades a realizar en función a la implementación del Sistema de Información de SIPSE LOCAL. Estas acciones previas funcionan como una clara referencia de cara a la situación actual para el mejoramiento de la herramienta tecnológica, adelantar actividades de entrenamiento debido a la alta rotación de profesionales de planta y contratistas en las Alcaldías Locales y demas actividades que permiten determinar las acciones a corto plazo para dar cumplimiento al 85% que se ejecutará durante el segundo trimestre de la actual vigencia en adelante. Las acciones previas estan conformadas por tres componentes principales (1. Gestión, 2. Seguimiento y 3. Entrenamiento) con una magnitud porcentual del 5% para cada una y dar cumplimiento al 15% de la programación de la meta para el primer trimestre a través de las actividades realizadas durante este periodo. Así las cosas, las actividades programadas fueron realizadas en su totalidad durante el primer trimestre. | Carpeta OneDrivehttps://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FNIVEL%20CENTRAL%2F3%5FACOMPA%C3%91AMIENTO%20A%20LA%20GESTI%C3%93N%20LOCAL%2FI%20TRIMESTRE | 20% | 20% | 100% | A partir del segundo trimestre en adelante el Plan de Acción, se fundamenta es tres grandes líneas: 1. Acciones de Mejoramiento, 2. Acciones de Seguimiento y 3. Acciones de entrenamiento. Es de resaltar que con las mesas técnicas en el mes de mayo se ha mejorado el cargue de información y se ha generado con mayor medida el uso y apropiación del sistema SIPSE LOCAL, donde los nuevos Alcaldes Locales y encargados han estado en función de gestionar buenas prácticas de la herramienta y desarrollar entrenamientos focalizados identificando los errores que aún presentan algunos funcionarios en el manejo operativo del sistem, debido a la alta rotación de personal en los diferentes roles que tiene la herramienta tecnológica. En ese sentido se pudo lograr con eficiencia el cumplimiento de las metas del segundo trimestre de un 20% acumulado contando con plan de acción como estrategia de cumplimiento del 100% de implementación del sistema SIPSE LOCAL. | Soporte carpeta virtual | [10 empty] | Porcentaje de actividades articuladas | 1 | 20% | 20%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Depurar el 70% de los recursos de la obligaciones por pagar de los contratos de la vigencia 2018 y anteriores, realizando los respectivos pagos y liberaciones por las Alcaldías Locales/ Fondos de Desarrollo Local. | 6% | GESTION | Porcentaje de obligaciones por pagar depuradas en los FDL | (Valor de las obligaciones por pagar en los FDL depuradas / Valor total de las obligaciones por pagar en los FDL) * 100 | 72.11% | CRECIENTE | Recursos girados | 0% | 5% | 20% | 100% | 100% | EFICIENCIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informes PREDIS |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 5% | 32% | 100% | Se han adelantado 81 mesas técnicas, en el marco de la cuales se revisan los contratos con pérdida de competencia, próximos a perder competencia, en proceso de liquidación, suspendidos, sin ejecución financiera, liquidados con saldos, ejecución y se realizan las alertas y recomendaciones puntuales para cada uno de los casos. Para la vigencia 2020 se tiene como meta programada depurar el 70% de los recursos quede las obligaciones por pagar de los contratos de la vigencia 2018 y anteriores la cual equivale a $196.238.677.023 del total de las obligaciones por pagar constituidas de $ 280.340.967.176. Con corte al 30 de junio, del total de obligaciones por pagar vigencia 2018 y anteriores, se han girado recursos por valor de $88.685.062.901 lo que equivale al 31,63% y se han efectuado liberaciones por valor de $1.045.365.375 de acuerdo a la matriz reportada por los FDL al mismo corte, por lo tanto, en total se han depurado $ 89.730.428.276 equivalentes al 32,01%, con lo cual se supera la meta establecida para el segundo trimestre del 5% que de acuerdo a su ponderación equivale a $14.017.048.358. | Documento reporte - ARCHIVO PDF | [10 empty] | Porcentaje de obligaciones por pagar depuradas en los FDL | 1 | 32% | 32%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Expedir una (1) circular en la cual se defina la hoja de ruta en la que los Fondos de Desarrollo Local y/o Alcaldías Locales estandaricen los procesos e instructivos tendientes a la depuración de los recursos de las obligaciones por pagar. | 6% | GESTION | Circulares expedidas | No. de circulares expedidas | N/A | SUMA | Circulares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Circular expedida |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se expidió la Circular No. 020 del 30 de junio de 2020, "Lineamientos Generales para el manejo y depuración de Obligaciones por Pagar - FDL" | Circular 020 de 2020 | [10 empty] | Circulares expedidas | 1 | 1 | 100% | Meta Cumpida | Circular 020 de 2020
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Formular y apoyar en su implementación una (1) estrategia para la descongestión (Incorpora Decreto 01/84; Ley 1437/2011) | 6% | RETADORA (MEJORA) | Estrategias formuladas e implementadas | No. de estrategias formuladas y apoyadas en su implementación | 1 | SUMA | Estrategia | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | EFECTIVIDAD | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Documento Formulación e Informes de implementación |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 0.5 | 100% | Durante el segundo trimestre del presente años, se formuló el Plan Esratégico de Descongestión de las Actuaciones Administrativas 2020-2024. | Documento: Estrategia de Descongestión de las Actuaciones Administrativas - Dirección para la Gestión Policiva. | [10 empty] | Estrategias formuladas e implementadas | 1 | 0.5 | 50%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Formular y apoyar en su implementación tres (3) estrategias para la priorización de actuaciones de policía (Según estado procesal o comportamiento contrario a la convivencia) | 6% | RETADORA (MEJORA) | Estrategias formuladas e implementadas | No. de estrategias formuladas y apoyadas en su implementación | N/A | SUMA | Estrategia | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | EFECTIVIDAD | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Documento Formulación e Informes de implementación |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 2 | 2 | 100% | Durante el segundo trimestre del presente año se diseñaron y aprobaron dos estrategias de priorización de actuaciones de policía, las cuales se materializaron en los siguientes documentos: Estrategia 1. Comprende los dos siguientes documentos: 1.1. Resolución 0433 del 06 de abril de 2020 "Por la cual se prioriza el conocimiento de la objeción de los comparendos de policía impuestos durante el periodo de emergencia por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en las inspecciones de atención prioritaria 7, 9, 10, 14 y 15 y las inspecciones CTP, y se asignan canales virtuales para radicación de objeciones y recursos de apleación". Y 1.2. Procedimiento GET-IVC-P054 "Procedimiento Verbal Abreviado – Priorización de comparendos objetados" Estrategia 2. Está orientada en la Resolución 070 del 20 de abril de 2020 "Por la cual se exceptúan los procedimientos de policía adelantados por losinspectores de Atención Prioritaria y CTP – 24 horas de la suspensión de términosestablecida en el Decreto Distrital 093 de 2020, modificado por el Decreto 108 de 2020" Adicionalmente, en el mes de febrero, se emitió otra estrategia de priorización a través de la Resolución 369 del 28 de febrero de 2020 "Por la cual se establecen lineamientos para la asignación de comportamientos contrarios a la convivencia a los inspectores de Atención Prioritaria, del Centro de Traslado por Protección e inspectores de las localidades" | Resolución 0433 del 06 de abril de 2020 Procedimiento GET-IVC-P054 Resolución 070 del 20 de abril de 2020 Resolución 369 del 28 de febrero de 2020 | [10 empty] | Estrategias formuladas e implementadas | 3 | 2 | 66.67%
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Efectuar un (1) proceso de acompañamiento a la implementación del sistema ARCO. | 6% | GESTION | Procesos de acompañamiento efectuados | No. de procesos de acompañamiento efectuados. | 1 | SUMA | Procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Informes de implementación ARCO |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | [10 empty] | Procesos de acompañamiento efectuados | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Formular una (1) estrategia de vitualización de actuaciones de policía. | 7% | RETADORA (MEJORA) | Foros efectuados | No. foros realizados | N/A | SUMA | Estrategia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Registros de asistencia |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre del presente año, se formuló e implementó una estrategia de virtualización de las actuaciones de policía. Adicionalmente, y como consecuencia de dicha estrategia, se generaron los siguientes Links para le trámite de objeciones y recursos de apelación a comparendos: http://app.gobiernobogota.gov.co/apelaciones_objeciones/ciudadano/consulta http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/registro-recursos-apelacion-comparendos-cnscc | Documento: Estrategia de Virtualización de las Actuaciones de Policía | [10 empty] | Estrategia | 1 | 1 | 100% | Meta Cumpida | Documento: Estrategia de Virtualización de las Actuaciones de Policía
1 | Fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Promover dos (2) mesas de trabajo para efectuar coordinación interinstitucional entre los Inspectores de Policía y la Polícia Nacional, para aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 6% | GESTION | Mesas de trabajo de coordinación realizadas | No. de mesas de trabajo realizadas | N/A | SUMA | Mesas de Trabajo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | EFICACIA | Archivo Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Registros de asistencia |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | [10 empty] | Mesas de trabajo de coordinación realizadas | 2 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 94% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte criterios ambientales | [10 empty] | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 94% | 134.3%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo getsión docuemental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# particpacioones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 66.67% | 66.67% | El proceso participó en el 66,67% (2) de las capacitaciones convocadas (3) por el grupo de gestion documental de la Dirección Administrativa asociadas con: Capacitación FUID el 20/05/2020 y Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD. | Reporte Dirección Administrativa | [10 empty] | Nivel de participación en actividades de gestión documental | 1 | 0.6667 | 66.67%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | [10 empty] | Caracterización de levantada | 1 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | [10 empty] | Registro de buena práctica/idea innovadora | 1 | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [15 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE |  |  | 100% |  |  | CUMPLIMEINTO II TRIMESTRE |  | 96.67% |  |  | CUMPLIMEINTO III TRIMESTRE |  | #DIV/0! |  |  | CUMPLIMEINTO IV TRIMESTRE |  | #DIV/0! |  |  |  | CUMPLIMIENTO TOTAL |  | #VALUE!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: Luis Alfredo Cerchiaro Daza
SE APROBÓ Y REMITIÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO MEDIANTE CASO HOLA Nº 88231
?
Note on J19: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on Q19: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on S19: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso