## Hoja1
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 80%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 08 de junio de 2020 | De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión Policiva y la Oficina Asesora de planeación : PROCESO IVC - se modifican magnitudes y programaciones de las metas: i) Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 ii) Terminar 181 actuaciones administrativas en primera instancia TRANSVERSAL - Se modifica la programación de la meta: i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP
[5 empty] | 5 | 25 de junio de 2020 | En atención a la solicitud remitida por la Subsecretaría de Gestión Local - SGL se modifican las dos metas de participación (Encuentros Ciudadanos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) incorporadas en el plan de gestión.
[5 empty] | 6 | 28 de Julio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 78%. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención al desarrollo de las mesas técnicas de revisión de avances y desempeños de metas realizadas entre: alcaldías locales - Subsecretaría de Gestión Local, alcaldías locales – Dirección para la Gestión Policiva y, en el marco de las solicitudes remitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se realizan por solicitud y aprobación de los líderes de proceso se modifican las metas: • Lograr el 92% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. • Girar mínimo el 45,6% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020. • Girar mínimo el 55% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). • Girar mínimo el 64% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). * Realizar 20 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo. • Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 30% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019. • Fallar de fondo el 18 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019. • Terminar (archivar) 138 actuaciones administrativas activas. • Terminar 40 actuaciones administrativas hasta la primera instancia. • Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre. • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP. Dejando la programación total a iv trimestre.
[5 empty] | 8 | 23 de octubre de 2020 | Para tercer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 97%.
[5 empty] | 9 | 29 de octubre de 2020 | En atención a la solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva, se ajusta la meta "Terminar XXX actuaciones administrativas en primera instancia" lo cual genera una modificación al nivel de avance trimestral el cual quedó en 95%
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en los encuentros ciudadanos realizados durante el 2020 en la localidad | 4.21% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a los Encuentros Ciudadanos a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local Encuentros Ciudadanos presenciales: número de asistentes a los Encuentros Ciudadanos, registrados en las planillas de asistencia | N/A | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | Línea base construida | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en la rendicion de cuentas realizados durante el 2020 en la localidad | 4.21% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a la rendición de cuentas a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local | N/A | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se adelantó el proceso de rendición de cuentas el 30 de Mayo según lo estipulado en la circular conjunta 005 de 2020 de la Veeduría Distrital. | Informe Rendición de Cuentas Carpeta Soportes Rendición de Cuentas | 0 |  |  |  |  | Línea base construida | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | Acorde a la circular conjunta 029 del 2020 se adelantó la primera fase del proceso de los presupuestos partivipativos conforme a los tiempos estipulados. el cierre de este proceso se dio efectivo con la firma del acta de los presupuestos participativos tal como se expresa en la circular. Para este ejercicio, la alcaldía local construyo una estrategia integra que permitiera la participación e incidencia de todos los grupos vitales, sectores y grupos poblacionales. | Acta presupuestos participativos Resultados votación presupuestos participativos. Informe presupuestos participativos. | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 92% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 68.9 | CRECIENTE | Porcentaje |  |  |  | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Reporte Matriz MUSI SEGPLAN | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.92 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 92% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | A junio 30 /2016 % 18,68 y dic 31 /2016 %91,94 | CRECIENTE | compromisos 2020 |  | 20% | 20% | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Ejecución presupuestal | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 21.88% | 100% | Durante el II trimestre de la vigencia 2020, se comprometió de inversión directa $ 23.364.553.226 correspondiente al 21,88%, del Presupuesto asignado más la adición de los excedentes financieros de la vigencia 2019 para la vigencia 2020. | Reporte de la aplicativo PREDIS | 20% | 65.97% | 100% | Durante el III trimestre de la vigencia 2020, se ejecuto de inversion direnta $ 73,578,766,846 correspondiente al 65,97 %, del Presupuesto asignado más la adición de los excedentes financieros de la vigencia 2019 para la vigencia 2020. | Reporte PREDIS | 0.92 |  |  |  |  | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 45,6% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 |  | 20% | 20% | 45.6% | 45.6% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Ejecución presupuestal | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 11.72% | 58.6% | Durante el II trimestre de la vigencia 2020, se Giró $ 12.513.619.820 correspondiente al 11,72%, de Presupuesto Comprometido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2020. | Reporte de la aplicativo PREDIS | 20% | 44.81% | 100% | Durante el III trimestre de la vigencia 2020, se Giro $ 49,975,293,385 correspondiente al 44.81%, de Presupuesto Comprometido entre el 01 de Enero y el 30 de septiembre de 2020 | Reporte PREDIS | 0.456 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 55% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 |  | 20% | 20% | 55% | 55% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Ejecución presupuestal | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 30.36% | 100% | Durante el II-trimestre de la vigencia 2020, se Giró un valor acumulado de 23.529.608.738 correspondiente al 30,36%, de las Obligaciones Constituidas de Inversión Directa | Reporte de la aplicativo PREDIS | 20% | 36.36% | 100% | Durante el III-trimestre de la vigencia 2020, se Giro $28.185.550.598correspondiente al 36,36%constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2019. | Reporte PREDIS | 0.55 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 64% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores |  | 20% | 20% | 64% | 64% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Ejecución presupuestal | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 31.9% | 100% | Durante el II-trimestre de la vigencia 2020, Giros Acumulados de 11.426.276.117 correspondientes al 31.9% de las obligaciones constituidas de anteriores constituidas a 31-12-2019. | Reporte de la aplicativo PREDIS | 20% | 45.94% | 100% | Durante el III-trimestre de la vigencia 2019, Giros Acumulados de $16.454.201.846 constituidos como abligaciones por pagar de vigencias 2018 y anteriores. | Reporte PREDIS | 0.64 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local | aplicativo SIPSE | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se ha realizado el registro de la informacion de los contratos de prestacion de servicio que se han generado por los proyectos de inversion 1281, 1424, 1425 y 1399, asi mismo los procesos que se realizaron para encuentros cudadanos bajo el proyecto de inversion 1451. De igual forma se realiza conciliacion permanente de los procesos que se tienen registrados en SECOP II y SIPSE. | Plataforma SIPSE Estudios Previos | 100% | 100% | 100% | La Alcalcadía Local participó de la totalidad de las acciones convocadas por la Dirección para la Gestión del desarrollo Local así: 1. Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. 2.Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. 3.Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL 4. Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local 5.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local 6.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local 7. Registrar la información de todos los procesos en cada módulo del sistema 8, Normalización del cargue de información de los procesos de Infraestructura en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020 | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local | Reporte Contador | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se realiza la elaboración del Plan de sosteniblidad contable para la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Subsecretaria de Gestión Institucional | Plan de Sostenibilidad Contale | 100% | 100% | 100% | Se ejecuta las siguientes acciones propuestas en el plan de sostenibilidad contable - Conciliar saldo Disponible en Tesorería -depósitos entregados en administración- - Registrar manualmente los ingresos de tesorería de acuerdo a la información enviada por la Dirección Distrital de Tesorería (OPGET) - Realizar corte mensual, elaboración y presentación Estado de Situación Financiera y de Resultados, reportar cierre trimestral y anual ante DDC - Registrar las demandas que se imponen en contra de la Alcaldía y las novedades que surjan en cada uno de ellas, según reporte del aplicativo SIPROJ - Generar el cálculo de depreciaciones - Revisar que no se presenten saldos con naturaleza contraria - Entregar el cierre mensual generado por el aplicativo SI CAPITAL para los módulos SAE,SAI, previa conciliación de los saldo entre el documento de cierre y el Kardex de almacén y listado detallado de la cuenta de inventario y de bienes propiedad, planta y equipo . La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 14 actividades en el periodo de corte Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte de cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores |  | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4.21% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 | 194 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC | Aplicativo CRONOS | SI | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, la Alcaldía Local dio respuesta a 68 requerimientos ciudadanos del año 2019, los cuales representan un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 50% | 91% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido ha dado respuesta a 176 requerimientos ciudadanos de los 97 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | El reporte lo realiza la oficina de atencion al ciudadano | 75% | 191% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a 370 requerimientos ciudadanos de los 146 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 1 |  |  |  |  | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 2.5 | 3.07
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 87 | SUMA | acciones de control u operativos | 5 | 10 | 13 | 14 | 42 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas Operativos IVC | SI | 5 | 7 | 100% | Se realizaron 7 operativos durante el primer trimestre 2020, en las fechas: ENERO: 10, 17, 20, 24, 27,31. FEBRERO: 7 | Actas de los operativos realizados | 10 | 10 | 100% | Se realizaron 10 operativos en el segundo trimestre del 2020 en las fechas : Junio: 02-08-11-17-18-19-23-24-25-30 | Actas de los operativos realizados | 13 | 24 | 100% | Se realizaron 24 operativos de IVC establecimientos de comercio en el tercer trimestre, en las fechas: 3/07/2020-9/07/2020-15/07/2020-16/07/2020-17/07/2020-19/07/2020-21/07/2020-24/07/2020-25/07/2020-5/08/2020-8/08/2020-11/08/2020-15/08/2020-19/08/2020-21/08/2020-25/08/2020-26/08/2020- 28/08/2020-29/08/2020-30/08/2020-5/09/2020-7/09/2020-18/09/2020-19/09/2020-25/09/2020- | Actas de los operativos realizados | 14 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 42 | 41
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 50 | SUMA | acciones de control u operativos | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas Operativos IVC | SI | 3 | 7 | 100% | Se realizaron 7 operativos durante el primer trimestre 2020, en las fechas: ENERO: 30 FEBRERO: 4,13, 17, 27. MARZO: 3, 9. | Actas de los operativos realizados | 5 | 5 | 100% | Se realizaron 5 operativos durante el segundo trimestre del 2020 en las fechas: Mayo:14 y 26 Junio: 12-20-27 | Actas de los operativos realizados | 8 | 15 | 100% | Se realizaron 15 operativos de IVC especio publico en el tercer trimestre, en las fechas:06/07/2020-08/07/2020-11/07/2020-13-07/2020-15/07/2020-16/07/2020-22/07/2020-29/07/2020-3/08/2020-13/08/2020-23/08/2020-24/08/2020-1/09/2020-02/09/2020-03/09/2020 | Actas de los operativos realizados | 8 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | 24 | 27
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 20 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 28 | SUMA | acciones de control u operativos | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas Operativos IVC | SI | 3 | 3 | 100% | Se realizaron 3 operativos durante el primer trimestre 2020, en las fechas: ENERO: 14, 23, 28 | Actas de los operativos realizados | 5 | 1 | 20% | Se realizo 1 operativo durante el segundo trimestre el 9 de mayo del 2020 | Actas de los operativos realizados | 6 | 24 | 100% | Se realizaron 24 operativos de IVC urbanismo en el tercer trimestre, en las fechas :2/07/2020-06/07/2020-08/07/2020-10/072/2020- 14/07/2020-15/07/2020-22/07/2020- 27/07/2020-29/07/2020-04/08/2020-05/08/2020-10/08/2020-12/08/2020-14/08/2020-19/08/2020-21/08/2020-26/08/2020-31/08/2020-2/09/2020- 4/09/2020-22/09/2020 - 23/09/2020-28/09/2020-29/09/2020-30/09/2020 | Actas de los operativos realizados | 6 |  |  |  |  | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | 20 | 28
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 30% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | 46.748 | CRECIENTE | impulsos procesales | 0% | 15% | 20% | 30% | 30% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Aplicativo ARCO - SI ACTUA | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 15% | 17.83% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a8.336 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019. | Reporte lo realiza la Dirección de Gestión Policiva | 20% | 18.75% | 93.75% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 8,765 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 9,350 programados en el trimestre. | Reporte Dirección de gestión Policiva | 0.3 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 18 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 46.748 | SUMA | Fallos de fondo | 5% | 5% | 4% | 4% | 18% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Aplicativo ARCO - SI ACTUA | SI | 5% | 6.43% | 100% | La Alcaldía Local falló de fondo el 6,433% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 programados para el trimestre. | Reporte DGP | 5% | 0.03% | 0.6% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 14 expedientes de los 2.337 programados para el trimestre. | Reporte lo realiza la Dirección de Gestión Policiva | 4% | 9.8% | 100% | La Alcaldía Local falló de fondo 4,582 expedientes en el trimestre de los 1,870 programados. | Reporte Dirección de gestión Policiva | 0.04 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 0.18 | 0.1626
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar (archivar) 138 actuaciones administrativas activas | 4.21% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas terminadas (archivadas) durante el trimestre | 163 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas (archivar) | 39 | 59 | 10 | 30 | 138 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Aplicativo ARCO - SI ACTUA - Relación de actuaciones administrativas | SI | 39 | 19 | 48.72% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 19 actuaciones administrativas activas. | Reporte DGP | 59 | 3 | 5.085% | La Alcaldía Local terminó 3 actuaciones administrativas durante el trimestre | Reporte lo realiza la Dirección de Gestión Policiva | 10 | 8 | 80% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 8 actuaciones administrativas activas. | Reporte Dirección de gestión Policiva | 30 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas | 138 | 30
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 40 actuaciones administrativas hasta la primera instancia | 4.21% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | No de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | N/D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Relación de actuaciones administrativas | SI | META NO PROGRAMADA | 4 | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local terminó en primera instancia 4 actuaciones administrativas. | Reporte DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 10 | 7 | 70% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 7 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte Dirección de gestión Policiva | 30 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 79.99% | [16 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 78% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en el 100% de actividades con la dirección administratia. | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local participó en 3 de las 4 actividades convocadas por la Dirección Administrativa así: -Capacitación SIC Fecha: 28/09/2020 - Mesa de Trabajo Fecha: 28/09/2020 -Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD | Reporte Dirección Administrativa | 1 |  |  |  |  | Nivel de participación en actividades de gestión documental | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones |  |  | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.5 |  |  |  |  | Caracterización de levantada | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas |  |  | 1 |  |  | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica "Módulo de gestión y tramite de documentos ALCB" cuyo propósito es Organizar y controlar los documentos que ingresan a la Alcaldía, así como el seguimiento al trámite correspondiente, incentivando el trabajo en equipo. | Reporte equipo de Análisis y Políticas | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Registro de buena práctica/idea innovadora | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 68% | 68% | La Alcaldía Local mantuvo al 68% de las acciones correctivas, documentadas y vigentes en el trimestre. | Reporte MIMEC | 100% | 33% | 33% | La Alcaldía Local de los cinco (5) planes abiertos tiene seis (6) acciones abiertas vencidas a 30 de junio de 2020. | Reporte MIMEC y SIG Ofcina Asesora de Plaenación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local tiene el 100% de las acciones documentadas y vigentes. | Reporte Oficina Asesora de Planeación | 1 |  |  |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 4 | 2.01
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 90% | 90% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 1023 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 90% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Ley 1712 de 2014. | 100% | 87% | 87% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 100 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 87% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | 88.1% |  |  |  | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | 78.18% |  |  | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE |  | 95.29% |  |  |  | IV TRIMESTRE | #DIV/0! |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | #VALUE!
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 99.99%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | RAY G. VANEGAS HERRERA Alcal Local de Ciudad Bolívar Aprobado mediante caso HOLA N° 90755