## 6 TUNJUELITO
ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 33%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 08 de junio de 2020 | De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión Policiva y la Oficina Asesora de planeación : PROCESO IVC - se modifican magnitudes y programaciones de las metas: i) Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 ii) Terminar 28 actuaciones administrativas en primera instancia TRANSVERSAL - Se modifica la programación de la meta: i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP
[5 empty] | 5 | 25 de junio de 2020 | En atención a la solicitud remitida por la Subsecretaría de Gestión Local - SGL se modifican las dos metas de participación (Encuentros Ciudadanos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) incorporadas en el plan de gestión.
[5 empty] | 6 | 29 de julio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 91%. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención al desarrollo de las mesas técnicas de revisión de avances y desempeños de metas realizadas entre: alcaldías locales - Subsecretaría de Gestión Local, alcaldías locales – Dirección para la Gestión Policiva y, en el marco de las solicitudes remitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se realizan por solicitud y aprobación de los líderes de proceso se modifican las metas: • Girar mínimo el 45% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020. • Girar mínimo el 50% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). • Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). • Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre • Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 17% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019. • Fallar de fondo el 12% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP. Dejando la programación total a iv trimestre.
[5 empty] | 8 | 23 de octubre de 2020 | Para tercer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 81%.
[5 empty] | 8 | 29 de octubre de 2020 | En atención a la solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva, se ajusta la meta "Terminar XXX actuaciones administrativas en primera instancia" lo cual genera una modificación al nivel de avance trimestral el cual quedó en 77%
[5 empty] | 9 | 29 de noviembre de 2020 | En atención al ajuste remitido por la Subsecretaría de Gestión Institucional de la meta "Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local" se ajusta el avance de la misma al 100% quedando el avance de III Trimestre en 83%.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en los encuentros ciudadanos realizados durante el 2020 en la localidad | 4% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a los Encuentros Ciudadanos a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local Encuentros Ciudadanos presenciales: número de asistentes a los Encuentros Ciudadanos, registrados en las planillas de asistencia | N/A | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | Línea base construida | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en la rendicion de cuentas realizados durante el 2020 en la localidad | 4% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a la rendición de cuentas a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local | N/A | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 1 | Durante el ejercicio de rendicion de cuentas de manera virtualizada mediante fecaebook live para la Alcaldia Local se contaron con 4902 personas | SOPORTE FACEBOOK LIVE | 0 |  |  |  |  | Línea base construida | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Subsecretaria de Gestion Local | 100% | 100% | 100% | Según el reporte remitido por la Subsecretaría de Gestión Local con número de radicado 2020200028634, la Alcaldía Local Participó en el 100% de las actividades convocadas así: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. 3. Consolidación de la votación para la priorización de conceptos de gasto y líneas de inversión (soportes con actas). Primera fase de presupuesto participativo. 4.Inclusión del contenido del Acta de Acuerdo Participativo, en la parte programática del plan de desarrollo local aprobado. | Reporte Subsecretaría de Gestión Local | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 90% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 70.5% | CRECIENTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.9 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 92% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | A junio 18,68% diciembre 91,94% | CRECIENTE | compromisos 2020 | 0% | 20% | 0% | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 44.2% | 100% | La Alcaldía Local comprometió a 30 de junio el 44,20% del presupuesto de inversión representado en 11,989,874,969.00 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO. SISTEMA PREDIS | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.92 |  |  |  |  | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 45% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.45 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 50% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.5 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local ejecutó el 100% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentra -Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación con el mejoramiento de la herramienta tecnología -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020- Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE loca-Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local. | Reporte cumplimiento plan de acción SIPSE Local remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local participó en 6 de las 8 actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local Así: 1. Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. 2.Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. 3.Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL 4. Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local 5.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local 6.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se ejecutó el 100% del plan de sostenibilidad contable, formulado para el primer semestre de la vigencia 2020 para la Alcaldía Local de Tunjuelito, | Plan de Sostenibilidad Contable Alcaldia Local de Tunjuelito. | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local envío la información correspondiente a 12 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su plan de sostenibilidad contable. | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 | 364 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC |  | SI | 25% | 14% | 56% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020 la Alcaldía Local dio respuesta a 50 Requerimientos ciudadanos del año 2019 los cuales representan un nivel de avance del 56% en el trimestre. | REPORTE SAC APLICATIVO CRONOS | 50% | 38% | 77% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido ha dado respuesta a 140 requerimientos ciudadanos de los 182 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 70% en el trimestre. | Reporte SAC | 75% | 138% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a 504 requerimientos ciudadanos de los 273 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. |  | 1 |  |  |  |  | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 2.5 | 1.9
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 26 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 31 | SUMA | acciones de control u operativos | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 100% | 21 de abril de 2020 verificacion de estaciones de servicio, 7 de mayo verificacion de activacion economica, 12, de mayo control de comercio barrio venecia, 13, 28 de mayo reactivacion economica, 2 de junio reactivacion economica bioseguridad, 11 de junio reactivacion, 19 de junio, 20 de junio, 23 de junio, 27 de junio reactivacion protocolos de bioseguridad | ACTAS DE OPERATIVOS | 7 | 8 | 100% | 03 de julio zona bancaria,, 11 de julio protocolos, 13 de julio manufacturas 14 de sep san carlos, 17 de septiembre venecia actividad economica extendida en al espacio publico, 17 de sep moteles, 18 de septiembre casa de lenocinio, 19 de sep venecia moteles, | ACTAS DE OPERATIVOS | 7 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 26 | 19
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 18 | SUMA | acciones de control u operativos | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 6 de mayo ventas informales, 10, 20 de mayo desifeccion, 28 de mayo vendedores ambuantes, 2 de junio vendedores en hospitales, 5 de junio ocupacion de espacio publico | ACTAS DE OPERATIVOS | 7 | 7 | 100% | 7 de julio poligonos, sept 1 plaza condensa, sept 02 venecia, san carlos y tunjuelito, 15 de agosto venecia, 18 de septiembre recuperacion de espacio publico 23 de julio vendedores ambulantes , 24 de julio caseta en espacio publico | ACTAS DE OPERATIVOS | 6 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | 24 | 13
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 18 | SUMA | acciones de control u operativos | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | se cuenta con los 6 operativos de revision obras en costruccion | REGISTRO FOTIGRAFICO-ACTAS DE OPERATIVOS | 7 | 6 | 85.71% | 09 de sept acompañamiento a comando situacional obras, 06 de julio, 16 de julio, 11 de agosto, el 20 de agosto y 24 de agosto | ACTAS DE OPERATIVOS | 6 |  |  |  |  | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | 24 | 12
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 8 acciones de control u operativos para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales - Rio Bogotá | 4% | GESTIÓN | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente | No acciones de control para dar cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente - rio Bogotá | 1 | SUMA | acciones de control u operativos | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 29 de abril, 8 de mayo curtiembre, | ACTAS DE OPERATIVOS | 2 | 2 | 100% | 17 de julio curtiembres, 22 de septiembre curtiembres, | ACTAS DE OPERATIVOS | 2 |  |  |  |  | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente | 8 | 4
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 17% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | 37997 | CRECIENTE | impulsos procesales | 0% | 15% | 16% | 17% | 17% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 15% | 38.03% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 14,484 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 16% | 39.51% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 15,014 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 6,080 programados en el trimestre. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 0.17 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 12% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 37997 | SUMA | Fallos de fondo | 5% | 5% | 1% | 1% | 12% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5% | 0.99% | 19.8% | La Alcaldía Local falló de fondo el 0.41 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 1-12-2019 programados para el trimestre. | INFORME DGP | 5% | 0.56% | 11% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 213 expedientes de los 1,900 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 1% | 2.56% | 100% | La Alcaldía Local falló de fondo 971 en el trimestre ningún expediente de los 380 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 0.01 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 0.12 | 0.0411
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar (archivar), 28 actuaciones administrativas activas | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas terminadas (archivadas) durante el trimestre | 348 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas | 5 | 8 | 8 | 7 | 28 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5 | 5 | 100% | La Alcaldía Local termino en el trimestre 37 actuaciones administrativas | Reporte de la DGP | 8 | 18 | 100% | La Alcaldía Local terminó 18 actuaciones administrativa durante el II trimestre. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 8 | 1 | 0.125 | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 1 actuaciones administrativas activas | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 7 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas | 28 | 24
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 28 actuaciones administrativas en primera instancia | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | No de actuaciones administrativas terminadas en primera instancia | N/D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 0 | 0 | 9 | 19 | 28 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 9 | 3 | 33.33% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 3 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 19 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 80% | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 88% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local no fue convocada por la Direccion Administrativa, | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 25% | 25% | La Alcaldía Local participó en 1 de las 4 actividades convocadas por la Dirección Administrativa así: -Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD | Reporte Dirección Administrativa | 1 |  |  |  |  | Nivel de participación en actividades de gestión documental | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | #REF! |  |  |  |  | Caracterización de levantada | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica Formato para control de radicados bandeja de ORFEO en aras de garantizar la depuración y trámite de las bandejas de ORFEO, así como, de dar respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes de la comunidad y los entes de control | Reporte equipo Análisis y Políticas OAP | 0 |  |  |  |  | Registro de buena práctica/idea innovadora | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local mantuvo al 100 las acciones correctivas documentadas y vigentes en el trimestre reportadas en el MIMEC | Aplicativo MIMEC | 100% | 71% | 71% | La Alcaldía Local de los cuatro (4) planes abiertos tiene la totalidad de acciones cuatro (4) abiertas vencidas a 30 de junio de 2020. | Reporte MIMEC y SIG Oficina Asesora de Planeación | 100% | 81% | 81% | La Alcaldía Local de las 22 acciones abiertas tiene 5 acciones vencidas en el trimestre. | Reporte Oficina Asesora de Planeacion | 1 |  |  |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 4 | 2.52
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 97% | 97% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 112 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97 | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Ley 1712 de 2014. | 100% | 90% | 90% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 104 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 90% |  | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE I | 34.48% |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE II | 91% |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III |  | 82.5% |  |  |  | IV TRIMESTRE | #DIV/0! |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION | #VALUE!
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 100%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | Yeison Alexander Chipatecua Quevedo Alcalde Local de Tunjuelito Aprobado mediante caso HOLA N° 90776