## Hoja1
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 95%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 08 de junio de 2020 | De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión Policiva y la Oficina Asesora de planeación : PROCESO IVC - se modifican magnitudes y programaciones de las metas: i) Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 ii) Terminar 403 actuaciones administrativas en primera instancia TRANSVERSAL - Se modifica la programación de la meta: i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP
[5 empty] | 5 | 25 de junio de 2020 | En atención a la solicitud remitida por la Subsecretaría de Gestión Local - SGL se modifican las dos metas de participación (Encuentros Ciudadanos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) incorporadas en el plan de gestión.
[5 empty] | 6 | 29 de julio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 94 %. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención al desarrollo de las mesas técnicas de revisión de avances y desempeños de metas realizadas entre: alcaldías locales - Subsecretaría de Gestión Local, alcaldías locales – Dirección para la Gestión Policiva y, en el marco de las solicitudes remitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se realizan por solicitud y aprobación de los líderes de proceso se modifican las metas: • Lograr el 75% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. • Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 90% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL. • Girar mínimo el 50% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020. • Girar mínimo el 30% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). • Girar mínimo el 55% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). • Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre. • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP. Dejando la programación total a iv trimestre.
[5 empty] | 8 | 23 de octubre de 2020 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 84%.
[5 empty] | 9 | 29 de octubre de 2020 | En atención a la solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva, se ajusta la meta "Terminar XXX actuaciones administrativas en primera instancia" lo cual genera una modificación al nivel de avance trimestral el cual quedó en 85%.
[5 empty] | 10 | 28 enero de 2021 | Inclusión del reporte de avance en el cumplimiento de planes de gestión 2020 de Alcaldías locales.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en los encuentros ciudadanos realizados durante el 2020 en la localidad | 4% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a los Encuentros Ciudadanos a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local Encuentros Ciudadanos presenciales: número de asistentes a los Encuentros Ciudadanos, registrados en las planillas de asistencia | N/A | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | De conformidad al balance de encuentros ciudadanos por personas inscritas se establecio linea base de 10872 con 9153 interacciones (primera fase). Para la segunda fase en la plataforma y presencialmente participaron un total de 4612 personas equivalente al último trimestre. | información diapositiva Balance encuentros ciudadanos Facebook live | Línea base construida | 1 | 100% | De conformidad al balance de encuentros ciudadanos por personas inscritas se establecio linea base de 10872 con 9153 interacciones (primera fase). Para la segunda fase en la plataforma y presencialmente participaron un total de 4612 personas equivalente al último trimestre.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en la rendicion de cuentas realizados durante el 2020 en la localidad | 4% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a la rendición de cuentas a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local | N/A | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy, inicialmente proyecto asistencia de 900 personas, sin embargo se conto con un pico de asistencia 1314 en la audiencia de RdC, de acuerdo al registro que se anexa en evidencia meta No.2. | IMAGEN DE ASISTENCIA PERSONAL A LA AUDIENCIA RdC | 0 | 0 |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Línea base construida | 1 | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy, inicialmente proyecto asistencia de 900 personas, sin embargo se conto con un pico de asistencia 1314 en la audiencia de RdC, de acuerdo al registro que se anexa en evidencia meta No.2.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Subsecretaria de Gestion Local | 1 | 1 | 100% | Según el reporte remitido por la Subsecretaría de Gestión Local con número de radicado 2020200028634, la Alcaldía Local Participó en el 100% de las actividades convocadas así: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. 3. Consolidación de la votación para la priorización de conceptos de gasto y líneas de inversión (soportes con actas). Primera fase de presupuesto participativo. 4.Inclusión del contenido del Acta de Acuerdo Participativo, en la parte programática del plan de desarrollo local aprobado. | Reporte Subsecretaria de Gestión Local | 1 | 1 | 100% | Se participo en las siguientes actividades: Socializar por parte del equipo de la Alcaldía (participación, planeación, comunicaciones y sistema) campaña pedagógica para el registro, ingreso e interacción con la plataforma de gobierno abierto Bogotá a través de videos, piezas publicitarias, asambleas virtuales, presenciales y foros con todas las instancias de participación y ciudadanos interesados en inscribirse, mejorar y consolidar las propuestas que consideran necesarias en su comunidad. 2. Socialización, pedagogía, apoyo y acompañamiento por parte del equipo de participación y de planeación, en el ejercicio explicativo – expositivo de los criterios de elegibilidad y viabilidad determinados en las diferentes entidades distritales, criterios clave en la elaboración de propuestas con grupos de interés e instancias de participación y que serían filtro de las 1111 propuestas consignadas en la plataforma por parte de los ciudadanos. 3. De acuerdo con los roles establecidos por la Coordinación General de Presupuestos Participativos, nos articulación con el CPL y Comisionados para la elaboración y socialización de la ruta metodológica para el desarrollo de las asambleas temáticas con los sectores administrativos, consolidación, dialogo y concertación de las propuestas viables o no viables (Semaforización de propuestas). 4. En el rol que nos competía como Alcaldía Local para esta fase II, construimos el plan de comunicaciones, brindamos y pusimos a disposición escenarios y espacios virtuales, así como infraestructura de la Alcaldía Local, difusión, pedagogía, acompañamiento y apoyo a instancias de participación y ciudadanía interesada en participar de las 8 asambleas temáticas (virtuales / presenciales) con transmisión por Facebook live para revisión, semaforización y observaciones de las propuestas presentadas por la comunidad en el marco de los presupuestos participativos. 5. Construcción, consolidación y entrega de matriz de propuestas priorizadas por la comunidad, para posterior revisión de los sectores administrativos. 6. Realización de votaciones virtuales y presenciales (Billetera digital), a pesar de que los tarjetones nos llegaron el 18 de diciembre en horas de la noche, dispusimos para los días 19,20 y 21 de diciembre, 5 puntos presenciales con todos los protocolos de bioseguridad, para que las personas con dificultad de acceso a las TIC, a las TEP, a dispositivos o por analfabetismo digital, pudiesen realizar la votación de sus propuestas favoritas o que les interesa, garantizando el derecho a la participación ciudadana como un ejercicio fundamental de dignidad, incidencia y apropiación 7. Escrutinio de los tarjetones votación presencial, conteo votos virtuales, elaboración y consolidación del acta de Presupuestos Participativos Fase II 8. Desarrollo de mesas de concertación para los pueblos étnicos (Gitanos, NARP e Indígenas) | reporte de subsecretaria de gestión local | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | 100% | 100% | Se participo en las siguientes actividades: Socializar por parte del equipo de la Alcaldía (participación, planeación, comunicaciones y sistema) campaña pedagógica para el registro, ingreso e interacción con la plataforma de gobierno abierto Bogotá a través de videos, piezas publicitarias, asambleas virtuales, presenciales y foros con todas las instancias de participación y ciudadanos interesados en inscribirse, mejorar y consolidar las propuestas que consideran necesarias en su comunidad. 2. Socialización, pedagogía, apoyo y acompañamiento por parte del equipo de participación y de planeación, en el ejercicio explicativo – expositivo de los criterios de elegibilidad y viabilidad determinados en las diferentes entidades distritales, criterios clave en la elaboración de propuestas con grupos de interés e instancias de participación y que serían filtro de las 1111 propuestas consignadas en la plataforma por parte de los ciudadanos. 3. De acuerdo con los roles establecidos por la Coordinación General de Presupuestos Participativos, nos articulación con el CPL y Comisionados para la elaboración y socialización de la ruta metodológica para el desarrollo de las asambleas temáticas con los sectores administrativos, consolidación, dialogo y concertación de las propuestas viables o no viables (Semaforización de propuestas). 4. En el rol que nos competía como Alcaldía Local para esta fase II, construimos el plan de comunicaciones, brindamos y pusimos a disposición escenarios y espacios virtuales, así como infraestructura de la Alcaldía Local, difusión, pedagogía, acompañamiento y apoyo a instancias de participación y ciudadanía interesada en participar de las 8 asambleas temáticas (virtuales / presenciales) con transmisión por Facebook live para revisión, semaforización y observaciones de las propuestas presentadas por la comunidad en el marco de los presupuestos participativos. 5. Construcción, consolidación y entrega de matriz de propuestas priorizadas por la comunidad, para posterior revisión de los sectores administrativos. 6. Realización de votaciones virtuales y presenciales (Billetera digital), a pesar de que los tarjetones nos llegaron el 18 de diciembre en horas de la noche, dispusimos para los días 19,20 y 21 de diciembre, 5 puntos presenciales con todos los protocolos de bioseguridad, para que las personas con dificultad de acceso a las TIC, a las TEP, a dispositivos o por analfabetismo digital, pudiesen realizar la votación de sus propuestas favoritas o que les interesa, garantizando el derecho a la participación ciudadana como un ejercicio fundamental de dignidad, incidencia y apropiación 7. Escrutinio de los tarjetones votación presencial, conteo votos virtuales, elaboración y consolidación del acta de Presupuestos Participativos Fase II 8. Desarrollo de mesas de concertación para los pueblos étnicos (Gitanos, NARP e Indígenas)
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 75% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 48.2% | CRECIENTE | Porcentaje |  |  |  | 75% | 75% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 75% | 100% | 100% | Porcentaje de avancen en el cumplimiento fisico del plan de desarrollo local | Reporte MUSI | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | 75% | 100% | Este dato queda pendiente de confirmación con relacion al reporte oficial de la Secretaría Distrital de Planeación, cuando se entregue en reporte de la MUSI
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 90% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | A junio 18,68% diciembre 91,94% | CRECIENTE | compromisos 2020 |  | 20% |  | 90% | 90% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 21.48% | 100% | La Alcaldía Local comprometió a 30 de junio el 21,48 del presupuesto de inversión representado en 20,390,027,838.00 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO. SISTEMA PREDIS | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 90% | 99.3% | 100% | El presupuesto comprometido a 31 de diciembre de 2020 de inversion directa fue por un valor de $95.809.237.839, con un porcentaje del 99,3%. | Ejecuciòn 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | 90% | 100% | El presupuesto comprometido a 31 de diciembre de 2020 de inversion directa fue por un valor de $95.809.237.839, con un porcentaje del 99,3%.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 50% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 |  |  |  | 50% | 50% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 50% | 50% | 100% | El valor girado del presupuesto de inversión directa a 31 de diciembre de 2020 fue por valor de $48.470.695.993 con un porcentaje del 50,5%. | Ejecuciòn 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 50% | 100% | El valor girado del presupuesto de inversión directa a 31 de diciembre de 2020 fue por valor de $48.470.695.993 con un porcentaje del 50,5%.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 30% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 |  |  |  | 30% | 30% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 30% | 100% | : Los giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión) a 31 de diciembre de 2020 fue por valor de $ 31.722.585.988 con un porcentaje del 54,2%. | Ejecuciòn 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | 30% | 100% | : Los giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión) a 31 de diciembre de 2020 fue por valor de $ 31.722.585.988 con un porcentaje del 54,2%.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 55% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores |  |  |  | 55% | 55% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 55% | 48.5% | 94% | Los giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión) a 31 de diciembre de 2020 fue por valor de $10.623.880.862 con un porcentaje del 48,5%. | Ejecuciòn 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | 55% | 94% | Los giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión) a 31 de diciembre de 2020 fue por valor de $10.623.880.862 con un porcentaje del 48,5%.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local ejecutó el 100% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentra -Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación con el mejoramiento de la herramienta tecnología -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020- Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE loca-Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local | Reporte cumplimiento plan de acción SIPSE Local remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local participó en 6 de las 8 actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local Así: 1. Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. 2.Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. 3.Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL 4. Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local 5.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local 6.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local | Reporte de cumplimiento plan de acción SIPSE Local, remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 100% | 100% | Reporte que mide y suministra la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de cumplimiento plan de acción SIPSE Local, remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | 100% | 100% | Reporte de cumplimiento plan de acción SIPSE Local, remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | ND | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se ejecutó el 100% del plan de sostenibilidad contable, formulado para el primer semestre de la vigencia 2020 para la Alcaldía Local de Kennedy, | Plan de Sostenibilidad Contable Kennedy, | 1 | 1 | 100% | se ejecuta el 100% del plan de sostenibilidad contable, adicional al reporte solicitado desde la DGDL generando reporte a tráves de reporte generado con memorando No. 20205820022493, del cual se anexa copia del plan de sostenibilidad contable y la respectiva evidencia. La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 9 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte de cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable | Plan de sostenibilidad Contable Kennedy. Memorando y evidencias de avance | 100% |  | 0 | De acuerdo con solicitud de memorando No. 202158200000023, el FDLK solicita a la subsecretaria de gestión Institucional dar plazo para la entrega de la información por cierre contable atendiendo la directriz del instructivo contable GCO-GCI-IN003 | Plan de sostenibilidad contable y solicitud de ampliación tiempo por fechas de instructivo contable de acuerdo a memorando No. 20215820000023 | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | 100 | 66.67%
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100 | 96% | 96% | META NO PROGRAMADA | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/Ema63F5WJhtPjmVaJtVl5v0BWov3m-ghqQ-ehVl7coZ64Q?e=AgmyBc | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | 100% | 96% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/Ema63F5WJhtPjmVaJtVl5v0BWov3m-ghqQ-ehVl7coZ64Q?e=AgmyBc
11 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 | 837 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC |  | SI | 25% | 21% | 84% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, la Alcaldía Local de Kennedy dio respuesta a 179 requerimientos ciudadanos del año 2019, los cuales representan un nivel de avance del 84%. | Reporte SAC Aplicativo CRONOS | 50% | 67% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido ha dado respuesta a 561 requerimientos ciudadanos de los 419 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 75% | 167% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a 1,398 requerimientos ciudadanos de los 628 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 1 | 100% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a requerimientos ciudadanos de los 250 programados para el trimestre, (según ultima matriz con corte 28 de diciembre) lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte de SAC | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 1 | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a requerimientos ciudadanos de los 250 programados para el trimestre, (según ultima matriz con corte 28 de diciembre) lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre.
12 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 43 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 42 | SUMA | acciones de control u operativos | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 10 | 10 | 100% | 1. intervención bares calle 26 sur carrera 69 zona lgbti 6 de marzo de 2020. 2. ivc bares britalia bellavista 13 de marzo de 2020. 3. ivc bares Dindalito bavaria kennedy central 9 de enero de 2020. 4. ivc bares la igualdad del 10 de enero de 2020. 5. ivc bares sector amparo 27 de febrero de 2020. 6. ivc bares sector de amparo bella vista patio bonito 14 de febrero de 2020. 7. ivc bares visión Colombia Favidi María paz 30 de enero de 2020. 8. ivc bicicletas para el restablecimiento de la seguridad y convivencia sector María paz y llano grande 24 de febrero de 2020. 9. ivc establecimientos bares kennedy central super 6 y tintal 28 de febrero de 2020. 10. ivc establecimientos paga diarios visión Colombia calle 15 av. carrera 80 del 27 de febrero de 2020. | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 10 | 10 | 100% | 1 - recorrido circular 011 jumbo 68 alkosto y carvajal 5 de abril de 2020. 2- seguimiento pedagogia el martillo corabastos 13 de abril de 2020. 3 - seguimiento circular 011 cc el eden y kennedy central 8 de abril de 2020. 4- recorrido plaza de las flores circular 011 de 2020 pedagogia por aglomeraciones 19 de abril de 2020. 5- seguimiento cumplimiento circular 011 av 68 boita britalia cc tintal 15 de abril de 2020. 6- ivc ind manufacturera resol 666 resol 675 y decreto 121 del 8 de mayo de 2020. 7- ivc ind manufacturera resol 666 resol 675 y decreto 121 del 6 de mayo de 2020. 8--Se realiza verificación y seguimiento al Decreto 121 de 2020,sobre medidas transitorias de transporte publico, movilidad, bioseguridad para el control y manejo de la pandemia. CASTILLA, CARVAJAL y DELICIAS. 17 de junio de 2020. 9-Se realiza verificación y seguimiento al Decreto 121 de 2020,sobre medidas transitorias de transporte publico, movilidad, bioseguridad para el control y manejo de la pandemia. Centro comercial milenio Plaza- Avenida ciudad de Cali con calle 42 A su - avenida carrera 80 #44 - 19 sur - se realiza vista control de alglomeraciones almacén Alkosto Av 68 con autopista sur, sector delicias, con participación secretarias de gobierno, salud, seguridad y convivencia y policía nacional MEBOG, Inspector Distrital de policía, Alcaldía Local de de Kennedy, área juridica. Se decidió aplicación código de policía art. 94 numeral 1 por incumplimiento de medidas de bioseguridad y Falta de control de aglomeraciones y distanciamiento, al ingreso del almacén, suspensión temporal de la actividad - Metro Alquería, Av 68 con 38 sur - homecenter de la alqueria - Av americas con Av 68 éxito y easi - Plaza de las americas. 19 de junio de 2020 10- Se realiza verificación y seguimiento al Decreto 121 de 2020,sobre medidas transitorias de transporte publico, movilidad, bioseguridad para el control y manejo de la pandemia. CASTILLA, BAVARIA. 23 de junio de 2020. | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO (La mayoría de las intervenciones se realizaron en apoyo a la emergencia sanitaria por COVID-19) (Se aclara que los términos de los trámites de las actuaciones administrativas se encuentran suspendidos) | 11 | 11 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizaron las actividades que a continuación se relacionan: 1. Ivc establecimientos av ciudad Cali calle 38 del 17 de julio de 2020 2. Ivc seguridad en espacio público sector patio bonito 18 de julio de 2020 3. Verificación medidas sanitarias maría paz 18 de agosto de 2020. 4. Acompañamiento de activación moteles carvajal 28 de agosto de 2020. 5. Intervención sector maría paz y bodegas 31 de agosto de 2020. 6. Control e inspección de espacio público separadores de las Américas. sector maría paz 2 de septiembre de 2020. 7. Socialización comerciantes sector de Guadalupe 8 de septiembre de 2020. 8. Ivc carvajal, 1o. de mayo, plaza de las Américas 9 de setiembre de 2020. 9. Ivc patio bonito super 12 Valladolid las brisas 18 de setiembre de 2020. 10.Ivc bares Britania, villa Anita, villa Andrea 20 de septiembre de 2020 11. Control de aglomeraciones castillas. visión colombia y andalucia 2 de septiembre de 2020. | Actas evidencias de reunión y registros fotográficos | 12 | 12 | 100% | En cumplimiento a las meta se relacionan las siguientes actividades: 1. Intervención IVC Bares sector dindalito carvajal 04 de diciembre de 2020. 2. Intervención IVC Talleres Sector britalia av villavicencio 11 de noviembre de 2020. 3. Intervención IVC Bares Maria Paz saucedal llano grande carvajal 6 de noviembre de 2020. 4. Intervención IVC Bicicleteria sector las delicias 11 de noviembre de 2020. 5. Intervención IVC Carnicos sector maria paz 27 de noviembre de 2020. 6. Intervención IVC Sector plasticos bella vista 26 de noviembre de 2020. 7. Intervención IVC Maria paz av primera de mayo plaza de las americas 31 de octubre de 2020. 8. Intervención IVC Sector Patio Bonito y llano grande 12 de noviembre de 2020. 9. Intrervención IVC venta de licor el amparo llano grande 16 de octubre de 2020. 10. Intervención IVC pagadiario maria paz y llano grande 18 de octubre de 2020. 11. Intervención IVC pirotecnia y polvora sector tintal 7 de diciembre de 2020. 12. Intervenciòn IVC Actividad comercial 14 de octubre de 2020 | Actas evidencias de reunión y registros fotográficos | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 43 | 100% | En cumplimiento a las meta se relacionan las siguientes actividades: 1. Intervención IVC Bares sector dindalito carvajal 04 de diciembre de 2020. 2. Intervención IVC Talleres Sector britalia av villavicencio 11 de noviembre de 2020. 3. Intervención IVC Bares Maria Paz saucedal llano grande carvajal 6 de noviembre de 2020. 4. Intervención IVC Bicicleteria sector las delicias 11 de noviembre de 2020. 5. Intervención IVC Carnicos sector maria paz 27 de noviembre de 2020. 6. Intervención IVC Sector plasticos bella vista 26 de noviembre de 2020. 7. Intervención IVC Maria paz av primera de mayo plaza de las americas 31 de octubre de 2020. 8. Intervención IVC Sector Patio Bonito y llano grande 12 de noviembre de 2020. 9. Intrervención IVC venta de licor el amparo llano grande 16 de octubre de 2020. 10. Intervención IVC pagadiario maria paz y llano grande 18 de octubre de 2020. 11. Intervención IVC pirotecnia y polvora sector tintal 7 de diciembre de 2020. 12. Intervenciòn IVC Actividad comercial 14 de octubre de 2020
13 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 24 | SUMA | acciones de control u operativos | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 6 | 6 | 100% | 1. intervención movilidad carrera 72 calle 7 calle 9 castilla 13 de marzo de 2020. 2. intervención de movilidad supe manzana 7 del 25 de febrero de 2020. 3. ivc talleres av. Villavicencio con cra 79f 20 de febrero de 2020. 4. restitución espacio público carrera 77h calle 58 sur barrio villa los sauces 6 de marzo de 2020. 5. sostenibilidad María paz 15 de enero de 2020. 6. zonas especiales de seguridad estación de Transmilenio biblioteca tintal 13 de enero de 2020. | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 6 | 6 | 100% | 1 -Pedagogia por desinfeccion diagonal 38 maria paz 2 de abril de 2020. 2 - Pedagogia aglomeracion 011 idime del 16 de abril de 2020. 3 - Pedagogia aglomeracion castilla y tintal 29 de abril de 2020. 4- Acompañmiento intervencion migracion colombia patio bonito 17 de mayo de 2020 5- Recuperación de espacio público en el sendero peatonal colindante con la gallera "Guayacanes" (29 de mayo de 2020) 6- Retiro de "carrocerias" en la Calle 12 con carrera 82 A "Guayacanes" (24 de junio de 2020) | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO (La mayoría de las intervenciones se realizaron en apoyo a la emergencia sanitaria por COVID-19) (Se aclara que los términos de los trámites de las actuaciones administrativas se encuentran suspendidos) | 6 | 6 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades; 1. Intervención de movilidad y pedagogía de espacio publico sector de marsella 17 de julio de 2020 2. Intervención espacio público y salubridad sector guadalupe 24 de julio de 2020 3. Recuperación espacio público sector guadalupe 19 de agosto de 2020 4. Recuperación espacio público av. de las americas entre av. ciudad de cali y carrera 80g 26 de agosto de 2020 5. Recuperación espacio público carrera 80 calle 12 guayacanes 14 de septiembre de 2020 6. Intervención movilidad desde carrera 69 y carrera 72 con calles 6a y 8 marsella 24 de septiembre de 2020 | Actas evidencias de reunión y registros fotográficos | 6 | 6 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades; 1 Intervención de movilidad sector de andalucia favidi y visión colombia 10 de diciembre de 2020. 2. Operativo para el restablecimiento de la seguridad y la convivencia salud publica sector roma 17 de diciembre de 2020. 3. Operativo recuperación espacio público Maria Paz 28 de noviembre de 2020. 4. Recuperación hecho notorio sector santa catalina 10 de diciembre de 2020 5. Restitución espacio publico sector roma 28 de octubre de 2020. 6. Restitución voluntaria de espacio público ACIP 27 de octubre de 2020. | Actas evidencias de reunión y registros fotográficos | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | 24 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades; 1 Intervención de movilidad sector de andalucia favidi y visión colombia 10 de diciembre de 2020. 2. Operativo para el restablecimiento de la seguridad y la convivencia salud publica sector roma 17 de diciembre de 2020. 3. Operativo recuperación espacio público Maria Paz 28 de noviembre de 2020. 4. Recuperación hecho notorio sector santa catalina 10 de diciembre de 2020 5. Restitución espacio publico sector roma 28 de octubre de 2020. 6. Restitución voluntaria de espacio público ACIP 27 de octubre de 2020.
14 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 24 | SUMA | acciones de control u operativos | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 6 | 6 | 100% | 1. informe técnico calle ubicado 36 sur n 78-25 marzo. 2. informe técnico de predio ubicado en la calle 6a # 71c-52 marzo. 3. visita a predio ubicado en la kr 73 4 - 60 sur antejardín febrero. 4. visita en la dirección kr 69 31 57 sur antejardín enero. 5. visita en la dirección trasversal 74 f 40 b 33 sur antejardín enero. 6. visite técnica a predio ubicado en la cll 42 g sur 78 i 12 antejardín febrero. | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 6 | 6 | 100% | 1. Informe técnico calle 11 # 73 B-16 (abril 2020) 2. Informe técnico de predio ubicado en la calle 41 A sur # 78H-42 (abril 2020) 3. Visite técnica a predio ubicado en la Calle 41 B sur # 81 H - 26 (abril 2020) 4. Visita a predio ubicado en la Calle 42 C bus sur # 78 F -04 (mayo 2020). 5. visita en la dirección en la Carrera 77 # 37-18/24 (mayo 2020) 6. Informe técnico en la Carera 71 D # 6-94 sur (junio 2020) (Se aclara que los términos de los trámites de las actuaciones administrativas se encuentran suspendidos) | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 6 | 6 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizarón las siguientes actividades: 1. Calle 26 sur no. 73 b - 98 sellamiento 11 de septiembre de 2020 2. Informe 17 del 10 de septiembre de 2020 3. Informe 18 del 10 de septiembre 2020 4. Informe 19 del 10 de septiembre de 2020 5. Informe 21 del 11 de septiembre de 2020 6. Informe 44 del 4 de septiembre de 2020 | Informes técnicos, registros fotográficos | 6 | 6 | 100% | Para la actividad se dio cumplimiento a traves de los siguientes registros: 1. Informe tècnico 024 2. Informe tècnico 056 3. Informe tècnico 102 4. Informe tècnico 104 5. Informe tècnico 105 6. Informe tècnico 106 | informes relacionados | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | 24 | 100% | Para la actividad se dio cumplimiento a traves de los siguientes registros: 1. Informe tècnico 024 2. Informe tècnico 056 3. Informe tècnico 102 4. Informe tècnico 104 5. Informe tècnico 105 6. Informe tècnico 106
15 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 8 acciones de control u operativos para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales - Rio Bogotá (visitas de seguimiento para el cuidado de la ronda y evitar la ocupación indebida y presencia desemimovientes) | 4% | GESTIÓN | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente | No acciones de control para dar cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente - rio Bogotá | 1 | SUMA | acciones de control u operativos | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 1 | 1 | 100% | solo se realizó una accion en el trimestre. | Informe de activividades ronda rio Bogotá | 3 | 3 | 100% | Se realiza recorrido de verificación para hacer vigilancia y control en la ronda del río Bogota respecto de semovientes y cambuches y así evitar proliferación e invasión de los mismos: 1.Se realiza recorrido de verificación para hacer vigilancia y control en la ronda del río Bogotá respecto de semovientes y cambuches y así evitar proliferación e invasión de los mismos. ( 26 de abril de 2020) 2.Se realiza recorrido de verificación para hacer vigilancia y control en la ronda del río Bogotá respecto de semovientes y cambuches y así evitar proliferación e invasión de los mismos. (10 de mayo de 2020) 3.Se realiza recorrido de verificación para hacer vigilancia y control en la ronda del río Bogotá respecto de semovientes y cambuches y así evitar proliferación e invasión de los mismos. (12 de junio de 2020) | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 2 | 3 | 100% | En cumplimiento de la meta se establecen las siguientes acciones. 1. Verificación acción popular 2001-479 tierra buena 10 de julio de 2020 2. Verificación acción popular 2001-479 palmitas 12 de agosto de 2020 3. Acción popular 2001-479 tierra buena 23 de septiembre de 2020 | Actas evidencia de reunión | 2 | 3 | 100% | En cumplimiento de la meta se establecen las siguientes acciones. 1. Verificación río Bogotá mes de diciembre. 2. Verificación río Bogotá mes de noviembre. 3. Verificación río Bogotá mes de octubre | Actas evidencia de reunión | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente | 8 | 100% | En cumplimiento de la meta se establecen las siguientes acciones. 1. Verificación río Bogotá mes de diciembre. 2. Verificación río Bogotá mes de noviembre. 3. Verificación río Bogotá mes de octubre
16 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | 75.536 | SUMA | impulsos procesales | 0% | 15% | 28% | 40% | 40% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 15% | 32.92% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 24.868 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 28% | 35.95% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 27,155 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 21,150 programados en el trimestre | Reporte la Dirección para la gestión policiva | 40% | 15% | 45% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 3232 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 21,150 programados en el trimestre | Reporte la Dirección para la gestión policiva | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | 40% | 84% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 3232 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 21,150 programados en el trimestre
17 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 75.536 | SUMA | Fallos de fondo | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5% | 6.29% | 100% | La Alcaldía Local falló de fondo el 6,29% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 programados para el trimestre, es decir, presentó una sobreejecución del 0,39% | Reporte DGP | 5% | 4.17% | 83% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 3.147 expedientes de los 3.777 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 5% | 0.28% | 5.6% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 211 expedientes de los 3777 programados. | Reporte la Dirección para la gestión policiva | 5 | 5 | 100% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 208 expedientes de los 3777 programados. |  | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 20% | 15.5%
18 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar (archivar) 5338 actuaciones administrativas activas | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | 1668 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas | 112 | 169 | 169 | 114 | 564 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 112 | 82 | 73.21% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 82 actuaciones administrativas activas. | Reporte DGP | 169 | 59 | 34.91% | La Alcaldía Local terminó 59 actuación administrativa durante el trimestre. Para un avance del 35% | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 169 | 60 | 35.5% | La Alcaldía local término 60 actuaciones administrativas durante el trimestre obteniendo avance del 36% fremte a la meta establecida para el trimestre | Reporte la Dirección para la gestión policiva | 114 | 1134 | 100% | La Alcaldía local término 1134 actuaciones administrativas durante el trimestre obteniendo avance del 100% frente a la meta establecida para el trimestre | Reporte la Dirección para la gestión policiva | Actuaciones administrativas terminadas | 564 | 100% |  |  | En la meta registra -archivar 5338 actuaciones y en los porcentajes por trimestre da total de 564 al año.
19 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 403 actuaciones administrativas hasta la primera instancia | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | No de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | N/D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | 0 | 0 | 134 | 269 | 403 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 134 | 289 | 100% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 289 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte la Dirección para la gestión policiva | 269 | 150 | 58% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 150 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte la Dirección para la gestión policiva | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | 439 | 100% | La meta a cumplir era de 403 actuaciones para el año y el total ejecutado es 439 actuaciones terminadas.
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 80% | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1211.6
20 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 75% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 88% | 100% | La alcaldia logro un puntaje de 88% por encima de la meta propuesta Total personas 252, 47 funcionarios,215 contratistas Reporte consumo de papel hasta noviembre Política ambiental - porcentaje de participación: 52% Socialización y comprensión del 14-11-2020- participación 131 personas. Actividades ambientales: 233 personas- porcentaje de participación: 92% 1. Quiz cambio climático del 14-11-2020, participación, 131 personas. 2.Test PIGA- 09-10-2020- participación. 102 personas Actividades de movilidad sostenible: participación: 35% 1. Charla transición movilidad sostenible del 22-09-2020, 90 participantes 2. Ajdjunta presnetación de la charla KENNEBYCI: MUEVETE EN BICICLETA, pero no envía listado de asitencia. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA86EAAEC-95B6-4EDD-95A4-0A90E3CB6A3E%7D&file=meta%20evaluaci%C3%B3n%20II%20semestre%20ambiental.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Cumplimiento de criterios ambientales | 88% | 100% | La alcaldia logro un puntaje de 88% por encima de la meta propuesta Total personas 252, 47 funcionarios,215 contratistas Reporte consumo de papel hasta noviembre Política ambiental - porcentaje de participación: 52% Socialización y comprensión del 14-11-2020- participación 131 personas. Actividades ambientales: 233 personas- porcentaje de participación: 92% 1. Quiz cambio climático del 14-11-2020, participación, 131 personas. 2.Test PIGA- 09-10-2020- participación. 102 personas Actividades de movilidad sostenible: participación: 35% 1. Charla transición movilidad sostenible del 22-09-2020, 90 participantes 2. Ajdjunta presnetación de la charla KENNEBYCI: MUEVETE EN BICICLETA, pero no envía listado de asitencia. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA86EAAEC-95B6-4EDD-95A4-0A90E3CB6A3E%7D&file=meta%20evaluaci%C3%B3n%20II%20semestre%20ambiental.xlsx&action=default&mobileredirect=true
21 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó de las siguientes actividades convocadas por la Dirección Administrativa: Mesa de trabajo del 1 y 08/06/2020 | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en 3 de las 4 actividades convocadas por la Dirección Administrativa así: - Capacitación prestamo Fecha: 24/09/2020 -Capacitación SIC Fecha: 28/09/2020 - Mesa de Trabajo Fecha: 28/09/2020 -Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 66.67% | 66.67% | Reporte enviado desde la Dirección Administrativa, indica que la Alcaldía asistió a 2 actividades. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6F01E9BC-C27F-41D5-B6EF-EA48EE10EC54%7D&file=META%20TRANSVERSAL%204TO%20TRIMESTRE%20documental.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Nivel de participación en actividades de gestión documental | 66.67% | 89% | solo el cuarto trimestre participó en dos de tres actividades convocadas por la dirección administrativa
22 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones |  |  | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 100% | 100% | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad | Archivo de gestión de la oficina asesora de planeación | Caracterización de levantada | 100% | 100% | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad | Archivo de gestión de la oficina asesora de planeación
23 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas |  |  | 1 |  |  | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica "CONTROL TIEMPOS RESPUESTA SDQS" cuyo objeto es Controlar tiempos de respuesta evitando vencimientos en términos de respuesta. | Reporte equipo Análisis y Políticas | 0 | 0 |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Registro de buena práctica/idea innovadora | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica "CONTROL TIEMPOS RESPUESTA SDQS" cuyo objeto es Controlar tiempos de respuesta evitando vencimientos en términos de respuesta.
24 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local mantuvo al 100% las acciones correctivas, documentadas y vigentes en el trimestre. | Reporte MIMEC y SIG Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de un (1) planes abiertos tiene la totalidad de acciones cuatro (4) abiertas sin vencer al 30 de junio de 2020. | Reporte MIMEC y SIG Oficina Asesora de Planeación | 100% | 43% | 43% | La Alcaldía Local de las 7 acciones abiertas tiene 4 acciones vencidas en el trimestre. | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local de las 4 acciones abiertas tiene 1 acción vencida en el trimestre. |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 4 | 75% | La Alcaldía Local de las 4 acciones abiertas tiene 1 acción vencida en el trimestre.
25 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 88% | 88% | 88% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 101 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 88. | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Ley 1712 de 2014. | 100% | 87% | 87% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 100 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 87% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 94% | 95% | de 115 criterios se alcanó 109 |  | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | 100% | 94% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 110 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 94% según radicado 20211400005233.
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | 94.65% |  |  |  | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | 94.12% |  |  | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE |  | 85.06% |  |  |  | IV TRIMESTRE | 88.74% |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION | 92.85%
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 100%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | Leonardo Alexander Rodriguez Lopez Alcalde Local de Kennedy Aprobado mediante caso HOLA N° 90766