## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO: FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2020 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Dirección de Derechos Humanos Subdirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Dirigir la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes y proyectos orientados a la promoción, garantía, protección, participación ciudadana y apropiación de los derechos, deberes, libertades individuales y colectivas de la ciudadanía en el Distrito Capital, con enfoque territorial, diferencial y de manera coordinada interinstitucionalmente, activa y participativa. | 1 | 31 de enero de 2020 | Se formula y adopta el Plan de Gestión conforme a los criterios técnicos y metodológicos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación,
Alcance del Proceso: |  | Este proceso aplica para las acciones de protección, fortalecimiento, orientación y promoción de los derechos, deberes, libertades individuales y colectivas de la ciudadanía en el Distrito Capital. | 2 | 24 de marzo de 2020 | De conformidad con la solicitud con radicado No. 20203000108423 realizada por el líder del proceso para la reprogramación meta plan de gestión del proceso Fomento y Protección de Derechos Humanos, se reprograma la meta “implementar dos (2) campañas de comunicación (interna y externa) articulando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) a las acciones en materia de derechos que garantiza la Entidad” para segundo y cuarto trimestre de la vigencia.
Líder del Proceso: |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | 3 | 22 de abril de 2020 | El proceso alcanzó para primer trimestre de la vigencia un nivel de desempeño del 100%
|  |  | 4 | 05 de junio de 2020 | "En atención a la solicitud del Equipo de Análisis y Políticas se modifica la programación de la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP" para tercer y cuarto trimestre de la vigencia"
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Modificar una (1) reglamentación de los Comités Locales de DDHH (Decreto 455 de 2018) | 10% | RETADORA (MEJORA) | Reglamentación Comités Locales de DDHH | # modificaciones a la reglamentación de los Comités Locales de DDHH realizadas. | 0 | SUMA | Reglamentaciòn de Comités Locales de DDHH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICIENCIA | Modificación de la reglamentación del comité local de DDHH | Dirección de Derechos Humanos | Publicación de la reglamentación en el normograma de la Entidad y demás espacios de socialización |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Implementar una (1) estrategia en la que se defina la gestión de archivos de derechos humanos y según las disposiciones existentes (Protocolo gestión de archivos de derechos humanos - Acuerdo 04 de 2015) en acompañamiento de la Dirección Administrativa. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | # de estrategias de gestión de archivos de derechos humanos implementada. | 0 | SUMA | Formulación e implementación de Estrategia para la gestión de archivos de DDHH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICIENCIA | Diagnóstico estrategia gestión de archivos institucionales | Dirección de Derechos Humanos | Carpeta compartida OneDrive |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Implementar dos (2) campañas de comunicación (interna y externa) articulando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) a las acciones en materia de derechos que garantiza la Entidad. | 10% | GESTION | Campañas de comunicación articulando ODS | # de campañas de comunicación articulandas a los ODS realizadas | 0 | SUMA | Diseño e implementación de campañas de comunicaciones articulando los ODS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICIENCIA | Piezas (videos - folletos) para el desarrollo de campañas comunicativas. | Dirección de Derechos Humanos | Carpeta compartida OneDrive Socialización de campañas a través de la página web e intranet de la Entidad. |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Ampliar dos (2) componentes de desarrollo en la Plataforma para la Acción Social - PIRPAS en el marco de las líneas del Comité Distrital de Libertad Religiosa y Política Pública de libertades fundamentales. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Ampliación componentes de desarrollo PIRPAS implementando | # de componentes con incorporación de contenidos de Comité Distrital y Política Pública en el micrositio (PIRPAS) | Desarrollo inicial PIRPAS en la Página de la SDG | SUMA | Incorporación contenidos de componentes de Comité Distrital y Política Pública en el micrositio (PIRPAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Informes y publicación con actualización en el micrositio | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | Publicaciones y/o actualizaciones en el micrositio |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar dos (2) informes consolidados de seguimiento a la implementación de los PIAA para grupos étnicos. | 10% | GESTION | Informe de seguimiento sobre la implementación de los PIAA por parte de los sectores Distritales | # de informes de seguimiento realizados | (2) informes de seguimiento a los PIAA | SUMA | Informe Consolidado de seguimiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Informe semestral de la implementación de los PIAA, que evidencien los avances en el impacto de las acciones afirmativas, con base en los informes que reportan los Sectores Distritales. | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe semestral consolidado en archivo físico y digital. |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Sensibilizar o formar a mil (1000) personas en temáticas relacionadas con el módulo étnico. | 10% | GESTION | Personas Sensibilizadas o formadas en el módulo étnico | # de las personas sensibilizadas o formadas que participaron en los espacios de atención diferenciada para grupos étnicos | 1984 personas sensibilizadas relacionadas en el archivo de las SAE | SUMA | Personas sensibilizadas o formadas | 400 | 600 | 0 | 0 | 1000 | EFICACIA | Formatos de asistencia a la sensibilización o formación en diferentes temáticas que conforman el módulo étnico DHH-FDP-F001 - Listado de asistencia para la promoción y difusión en DD.HH | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe mensual consolidado del servicios sensibilización o formación en diferentes temáticas que conforman el módulo étnico, información que reposa en archivo físico y digital de la SAE |  | 400 | 400 | 100% | Se realizaron (18) talleres de sensibilización y formación con la participación de (400) personas, en talleres relacionados con el módulo étnico y sensibilización sobre los cuidados familiares en el marco del COVID19, para población étnica. | (18) Listados de asistencia que dan cuenta de (406 ) persona sensibilizadas y formadas
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Realizar dieciseis (16) acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales, con el fin de identificar y fortalecer la población étnica residente en Bogotá.,incluyendo 16 visitas previas. | 10% | GESTION | Número de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales | # de procesos de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales que incluyen las 1 visitas previas | 32 Acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales | SUMA | Acompañamientos a proceso comunitarios y organizacionales | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | EFICACIA | Formatos de informe de recorridos a localidades donde se evidencian la ejecución de los acompañamientos a procesos comunitarios y organizacionales en los EAD - DHH-FDP-F008 Formato de presentación de informe sobre recorrido a las localidades. | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informe bimestral consolidado, a partir de marzo, del servicio de acompañamiento a procesos comunitarios y organizacionales. información que reposa en archivo físico y digital de la SAE |  | 8 | 8 | 100% | Se realizaron (8) Acompañamientos de procesos comunitarios y organizacionales con la participación de (395) personas étnicas, las cuales algunas se apoyaron con ayudas alimentarias por la emergencia sanitaria del Covid-19; con anterioridad se realizaron (8) visitas previas donde se identificaron (122) personas. | (1) Acta de equipo donde se manifiesta el número de personas atendidas, las cuales por la ley de condidencialidad de datos no se pública la información la cual reposa en los archivo físico y base de datos de los Centros CONFIA.
2 | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada los servicios de orientación inicial, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | 10% | GESTION | Nivel de atención a las personas que acudieron a los espacios de atención diferenciada | (# de las personas atendidas en los espacios de atención diferenciada / # total de las personas que acudieron a los espacios de atención diferenciada)*100% | 2,453 personas atendidas en el 2019 en los EAD | CONSTANTE | Población atendida en a los espacios de atención diferenciada | 100% | 100% |  |  | 100% | EFICIENCIA | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA | Subdirector de Asuntos Étnicos | Informes y registros de la atención brindada que den cumplimiento a los instructivos de los EAD CONFIA- SIG disponibles en el archivo de gestión de la Subdirección de Asuntos Étnicos |  | 100% | 100% | 100% | En los Centros CONFIA se atendieron las siguientes personas por servicios: Orientación Inicial (352) personas Orientación Profesional (206)personas En la Casa del Pensamiento Indigena se apoyo la identificación de (3470) familias indígenas, y se articuló con la SDIS, la primera entrega (marzo) de ayudas alimentarias a (185) familias de los pueblos Woounan y Embera, ante la emergencia sanitaria a través de los gobernadores indígenas y el equipo indígena de la SAE. (base de datos que reposa en los aerchivos de la SAE - información | (1) Acta de equipo donde se manifiesta el número de personas atendidas, las cuales por la ley de condidencialidad de datos no se pública la información la cual reposa en los archivo físico y base de datos de los Centros CONFIA. (1) Base de datos de personas indígenas identificadas, que or confidencialidad de datos se ecuentra en los archivos de la SAE
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo getsión docuemental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# particpacioones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2020 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: José David Riveros Namen
SE APROBÓ Y REMITIÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO MEDIANTE CASO HOLA Nº 88129
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estratégico asociado al proceso
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programación: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on Q15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medición: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on S15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on U15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
?
?
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG