## Hoja1
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 68%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 08 de junio de 2020 | De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión Policiva y la Oficina Asesora de planeación : PROCESO IVC - se modifican magnitudes y programaciones de las metas: i) Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 ii) Terminar 94 actuaciones administrativas en primera instancia TRANSVERSAL - Se modifica la programación de la meta: i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP
[5 empty] | 5 | 25 de junio de 2020 | En atención a la solicitud remitida por la Subsecretaría de Gestión Local - SGL se modifican las dos metas de participación (Encuentros Ciudadanos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) incorporadas en el plan de gestión.
[5 empty] | 6 | 29 de juLio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 57 %. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención al desarrollo de las mesas técnicas de revisión de avances y desempeños de metas realizadas entre: alcaldías locales - Subsecretaría de Gestión Local, alcaldías locales – Dirección para la Gestión Policiva y, en el marco de las solicitudes remitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se realizan por solicitud y aprobación de los líderes de proceso se modifican las metas: • Lograr el 65% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. • Girar mínimo el 30% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). • Girar mínimo el 40% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre. • Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019. • Fallar de fondo el 12% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019. • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP. Dejando la programación total a iv trimestre.
[5 empty] | 8 | 23 de octubre de 2020 | Para tercer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 80%.
[5 empty] | 9 | 29 de octubre de 2020 | En atención a la solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva, se ajusta la meta "Terminar XXX actuaciones administrativas en primera instancia" lo cual genera una modificación al nivel de avance trimestral el cual quedó en 74%
[5 empty] | 10 | 27 de enero de 2021 | Inclusión del reporte de avance para las metas en los planes de gestión 2020 Alcaldías Locales
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en los encuentros ciudadanos realizados durante el 2020 en la localidad | 4% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a los Encuentros Ciudadanos a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local Encuentros Ciudadanos presenciales: número de asistentes a los Encuentros Ciudadanos, registrados en las planillas de asistencia | N/A | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato. Listados de asistencia entregadas por el ejecutor. | SI | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 100% | 100% | Se establece una línea base de 1713 participantes en los encuentros ciudadanos del 23 y 27 de junio 2020 | Carpeta one drive Encuentros ciudadanos | Línea base construida | 100% | 100% | Se establece una línea base de 1713 participantes en los encuentros ciudadanos del 23 y 27 de junio 2020 | Carpeta one drive Encuentros ciudadanos
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en la rendicion de cuentas realizados durante el 2020 en la localidad | 4% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a la rendición de cuentas a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local | N/A | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020. Listados de asistencia | SI | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La audiencia virtual que se realizó el día 30 de marzo con nombre Rendicion de Cuentas Localidad de Fontibón, tuvo un alcance orgánico de 24.395 personas y también fue transmitido por medio del canal de televisión Cable Imagen del operador de cable conexión digital con gran cubrimiento en la localidad. | Carpeta One Drive Rendición de cuentas | 0 | 0 |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Línea base construida | 100% | 100% | La audiencia virtual que se realizó el día 30 de marzo con nombre Rendicion de Cuentas Localidad de Fontibón, tuvo un alcance orgánico de 24.395 personas y también fue transmitido por medio del canal de televisión Cable Imagen del operador de cable conexión digital con gran cubrimiento en la localidad. | Carpeta One Drive Rendición de cuentas
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Actas de reunión y concertación de presupuestos participativos | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Subsecretaria de Gestion Local | 100% | 100% | 100% | Según el reporte remitido por la Subsecretaría de Gestión Local con número de radicado 2020200028634, la Alcaldía Local Participó en el 100% de las actividades convocadas así: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. 3. Consolidación de la votación para la priorización de conceptos de gasto y líneas de inversión (soportes con actas). Primera fase de presupuesto participativo. 4.Inclusión del contenido del Acta de Acuerdo Participativo, en la parte programática del plan de desarrollo local aprobado. | Reporte Subsecretaria de Gestion Local | 1 | 100% | 100% | Meta reportada de nivel central por la Subsecretaria de Gestion Local | Meta reportada de nivel central por la Subsecretaria de Gestion Local | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | 100% | 100% | Meta reportada de nivel central por la Subsecretaria de Gestion Local | Carpeta One Drive Reporte con radicado 2020200028634
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 50.2 | CRECIENTE | Porcentaje |  |  |  | 65% | 65% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local | MUSI | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 65% | 0 |  | Se aclara que la información correspondiente se encontrará disponible hasta tanto se realice el seguimiento al Plan de Acción del PDL, el cual estará cargado en el aplicativo MUSI aproximadamente hasta que la Secretaría Distrital de Planeación entregue el reporte oficial | Carpeta One Drive Ejecución física | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | 65% |  | Se aclara que la información correspondiente se encontrará disponible hasta tanto se genere reporte oficial desde aplicativo MUSI por la Secretaría Distrital de Planeación. | Carpeta One Drive Ejecución física
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 92% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 30 de junio: 18,68% 31 de diciembre: 91,94% | CRECIENTE | compromisos 2020 |  | 20% |  | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 14.84% | 74.2% | La Alcaldía Local comprometió a 30 de junio el 14.84 del presupuesto de inversión representado en 4,251,475,620.00 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO. SISTEMA PREDIS | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 92% | 0.91 | 98% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 1,48%. Los procesos contractuales se vieron afectados por la declaración de la emergencia por el COVID-19. | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | 92% | 98% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 1,48%. Los procesos contractuales se vieron afectados por la declaración de la emergencia por el COVID-19. | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 25% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 |  |  |  | 25% | 25% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 25% | 22.5% | 77.5% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 22,05%. Con un valor total girado de 12.309.705.730 | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 100% | 77.5% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 22,05%. | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 30% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 |  |  |  | 30% | 30% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 15.9% | 51% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 14,13%. La ejecución de los contratos que tienen el mayor peso en las obligaciones por pagar de la vigencia 2019 se vieron afectados por la declaración de la emergencia por el COVID-19. Adicionalmente el contrato 255-2019 representa mas del 50% de las obligaciones el cual se encuentra en proceso de liquidación por terminación anticipada. | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | 100% | 51% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 14,13%. La ejecución de los contratos que tienen el mayor peso en las obligaciones por pagar de la vigencia 2019 se vieron afectados por la declaración de la emergencia por el COVID-19. Adicionalmente el contrato 255-2019 representa mas del 50% de las obligaciones el cual se encuentra en proceso de liquidación por terminación anticipada. | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 40% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores |  |  |  | 40% | 40% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 40% | 14.5% | 45% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 25,56%. Los contratos que tienen el mayor peso en las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores se encuentra en proceso de liquidación. | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | 100% | 45% | Se cumplio la meta parcialmente faltando 25,56%. Los contratos que tienen el mayor peso en las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores se encuentra en proceso de liquidación. | Carpeta One Drive Ejecución Presupuestal
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | 0 | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local | SIPSE | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local ejecutó el 100% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentra -Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación con el mejoramiento de la herramienta tecnología -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020- Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE loca-Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local | Reporte cumplimiento plan de acción SIPSE Local remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 1 | 62.5% | 62.5% | Según informe de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, se participa en 6 de las 8 actividades del trimestre. La Alcaldía Local participó en 6 de las 8 actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local Así: 1. Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. 2.Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. 3.Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL 4. Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local 5.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local | Reporte cumplimiento plan de acción SIPSE Local remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 62.5% | 62.5% | Meta reportada desde la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Meta reportada desde la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | 100% | 62.5% | Meta reportada desde la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local | SI CAPITAL | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local no remitió el plan de sostinibilidad contable a la Subsecretaría de Gestión Institucional | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 4 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte de cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 100 | 0 | 0% | Meta reportada por la Subsecretaría de Gestión Institucional Se adjunta seguimiento al plan de sostenibilidad contable. | Meta reportada por la Subsecretaría de Gestión Institucional Carpeta One Drive Plan de Sostenibilidad contable | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | 100% | 33% | Meta reportada por la Subsecretaría de Gestión Institucional Se adjunta seguimiento al plan de sostenibilidad contable. | Meta reportada por la Subsecretaría de Gestión Institucional Carpeta One Drive Plan de Sostenibilidad contable
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | 1 | 100% | 100% | Se diligencia el formato de Batería de indicadores, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la OAP. | Carpeta one drive Batería de indicadores |  | 100% | 100% | Se diligencia el formato de Batería de indicadores, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la OAP. | Carpeta one drive Batería de indicadores
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 | 194 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC | Reporte solicitado a la Oficina de Atención a la Ciudadanía en el nivel central | SI | 25% | 6% | 24% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, la Alcaldía Local dio respuesta a 12 requerimientos ciudadanos del año 2019, los cuales representan un nivel de avance del 24% en el trimestre. | Reporte SAC | 50% | 29% | 59% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido ha dado respuesta a 57 requerimientos ciudadanos de los 97 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 59% en el trimestre. | Reporte SAC | 75% | 129% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a 251 requerimientos ciudadanos de los 146 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 1 | 100% | 100% | Meta reportada desde nivel central mediante Reporte SAC | Meta reportada desde nivel central mediante Reporte SAC | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 100% | 100% | Meta reportada desde nivel central mediante Reporte SAC
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 69 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 69 | SUMA | acciones de control u operativos | 10 | 20 | 20 | 19 | 69 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas de operativos realizados por la dependencia | SI | 10 | 10 | 100% | Se dio cumplimiento con las acciones de control u operativos en materia de actividad económica, pólvora y artículos pirotécnicos. Esta información se encuentra relacionada en el memorando No. 20205930000893. | Soportados mediante programación y actas que reposan en el archivo del grupo de gestión policiva. 5 operativos ordinarios y 5 relacionados con control al cumplimiento del Decretos 081 y 082 de 2020. | 20 | 20 | 100% | Se realizan 20 operativos de la siguiente forma: abril: 2 operativos Mayo: 10 operativos Junio: 8 operativos Con lo que se da cumplimiento a la meta establecida para el trimestre | Carpeta OneDrive Evidencias Actividad Económica | 20 | 27 | 100% | Se realizan las siguientes acciones de control en materia de actividad económica: Agosto: 12 Operativos Septiembre: 15 Operativos | Carpeta OneDrive IVC Actividad Económica | 19 | 20 | 100% | Se realizan las siguientes acciones de control en materia de actividad económica: Octubre: 15 Operativos Noviembre: 1 Operativo Diciembre: 4 Operativos | Carpeta One Drive Actividad económica | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 69 | 100% | Se realizaron en el año 2020 un total de 77 operativos de control de Actividad económica, superando la meta establecida. | Carpeta One Drive Actividad económica
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 34 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 34 | SUMA | acciones de control u operativos | 5 | 12 | 12 | 5 | 34 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas de operativos realizados por la dependencia | SI | 5 | 5 | 100% | Se dio cujplimiento a las acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio, público. Esta información se encuentra relacionada en el memorando No. 20205930000963 | Soportados mediante programación y actas que reposan en el archivo del grupo de Gestión Policiva. 2 operativos ordinarios y 3 relacionados con control al cumplimiento del Decretos 081 y 082 de 2020. | 12 | 15 | 100% | Se realizan 15 acciones dentro del trimestre de la siguiente manera: Abril: 9 Acciones Mayo: 2 Acciones Junio: 4 Acciones. Con las que se seupera la meta establecida para el periodo. | Carpeta OneDrive Evidencias Espacio Público | 12 | 24 | 100% | Se realizan los siguientes operativos en materia de integridad del espacio publico: Julio: 10 Operativos Agosto: 8 Operativos Septiembre: 6 Operativos | Carpeta OneDrive IVC Espacio Público | 5 | 19 | 100% | Se realizan los siguientes operativos en materia de integridad del espacio publico: Octubre: 6 Operativos Noviembre: 5 Operativo Diciembre: 8 Operativos | Carpeta One Drive Espacio Público | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | 34 | 100% | Se realizaron en la vigencia 2020 un total de 63 acciones de control en materia de espacio público, superando la meta de 34 establecidas. | Carpeta One Drive Espacio Público
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 61 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 61 | SUMA | acciones de control u operativos | 10 | 20 | 20 | 11 | 61 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas de operativos realizados por la dependencia | SI | 10 | 12 | 100% | Se dio cumplimirnto con las acciones en materia de obras y urbanismo con las visitas superando la meta progamada para el trimestre . Esta información se encuentra relacionada en el memorando No. 20205930000923 | Que se evidencian mediante informes que reposan en el archivo del grupo de gestión policiva. | 20 | 39 | 100% | Se realizan 39 operativos de la siguiente forma: Mayo: 7 operativos Junio: 32 operativos Con lo que se supera la meta establecida para el trimestre | Carpeta OneDrive Evidencias Obras | 20 | 34 | 100% | Se realizan los siguientes operativos en materia de obras y urbanismo: Julio: 4 Operativos Agosto: 23 Operativos Septiembre: 7 Operativos | Carpeta OneDrive IVC Obras | 11 | 7 | 63.64% | Se realizan los siguientes operativos en materia de obras y urbanismo: Octubre: 2 Operativos Noviembre: 2 Operativos Diciembre: 3 Operativos | Carpeta One Drive Obras y Urbanismo | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | 61 | 100% | Se realizaron 92 operativos de control en materia de obras y urbanismo. Con lo que se supera la meta anual de 61. | Carpeta One Drive Obras y Urbanismo
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 8 acciones de control u operativos para dar cumplimiento a los fallos de Rio Bogotá | 4% | GESTIÓN | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales rio Bogotá | No acciones de control para dar cumplimiento de fallos rio Bogotá | 2 | SUMA | acciones de control u operativos | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas de operativos realizados por la dependencia | SI | 2 | 1 | 50% | Se cumplimiento con las accion de control a establecimientos de ronda de rio Bogotá en cumplimiento del fallo de rio Bogotá. | Actas que reposan en el archivo del grupo de Gestión Policiva. | 2 | 1 | 50% | Se realiza 1 visita de control el día 6 de junio, en cumplimiento del fallo del rio Bogotá. La emergencia sanitaria en la que se encuentra la ciudad, no permitió el cumplimiento del 100% de la meta | Carpeta OneDrive Evidencias Río Bogotá | 2 | 4 | 100% | Se realizan los siguientes operativos en cumplimiento al fallo del rio Bogotá: Julio: 1 Operativo Agosto: 1 Operativo Septiembre: 2 Operativos Se cumple con la meta y se ralizan 2 operativos adicionales | Carpeta OneDrive Rio Bogotá | 2 | 2 | 100% | Se realizan los siguientes operativos en cumplimiento al fallo del rio Bogotá: Octubre: 1 Operativos Noviembre: 1 Operativo | Carpeta One Drive Río Bogotá | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales rio Bogotá | 8 | 100% | En la vigencia 2020 se realizaron los 8 operativos propuestos en el plan de gestión | Carpeta One Drive Río Bogotá
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | 27.928 | CRECIENTE | impulsos procesales | 0% | 15% | 16% | 40% | 40% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | SI ACTUA | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 15% | 40.62% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 11.345 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 16% | 40.7% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 11,366 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 11,171 programados para la vigencia. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 40% | 40% | 100% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | 40% | 100% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 12 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 27.928 | SUMA | Fallos de fondo | 5% | 5% | 1% | 1% | 12% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | SI ACTUA | SI | 5% | 4.91% | 98.2% | La Alcaldía Local falló de fondo el 24,91% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 programados para el trimestre. | Reporte DGP | 5% | 4.36% | 87% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 1.218 expedientes de los 1.396 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 1% | 0.0036% | 0.36% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 1 expediente de los 279 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 1% | 100% | 1% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 12% | 100% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar (archivar), 64 actuaciones administrativas activas | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas terminadas (archivadas) durante el trimestre | 617 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas | 14 | 21 | 21 | 8 | 64 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | SI ACTUA | SI | 14 | 20 | 100% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 20 actuaciones administrativas activas. | Reporte DGP | 21 | 1 | 5% | La Alcaldía Local terminó 1 actuación administrativa durante el trimestre. Para un avance del 5% | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 21 | 24 | 100% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 24 actuaciones administrativas activas. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 8 | 100% | 100% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Actuaciones administrativas terminadas | 64 | 100% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 20 actuaciones administrativas en primera instancia | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | No de actuaciones administrativas terminadas en primera instancia durante el trimestre | N/D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | SI ACTUA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 10 | 0 | 0% | La Alcaldía Local no terminó en el trimestr actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 10 | 100% | 100% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | 20 | 50% | Meta reportada por la Dirección para la Gestión Policiva
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 80% | [21 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 268.09
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 55% | 55% | La Alcaldía Local cumplió con el 55 % de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, No realizo reporte de consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | 70% | 43% | 43% | La calificación alcanzada por la Alcaldía quedó en 43 por ciento. Total personas 165, 35 funcionarios, 130 contratistas. Reporte consumo de papel hasta noviembre Política ambiental: No se presenta evidencia. Actividades ambientales: 1. capacitación manejo de residuos presencial 27 y 30 de noviembre; 40 personas. 2. capacitación virtual, no se presenta evidencia dado que la profesional ambiental no tiene usuario para descargar el listado de asistencia de forms. 3. charla sobre medidas de autoprotección frente a un riesgo natural dirigido a las y los servidores públicos de la Alcaldía Local de Fontibón, la cual se realizó de manera virtual, no se cuenta con evidencia. Actividades de movilidad sostenible: 1. promoción de la bici: 5 personas | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA86EAAEC-95B6-4EDD-95A4-0A90E3CB6A3E%7D&file=meta%20evaluaci%C3%B3n%20II%20semestre%20ambiental.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 49% | De acuerdo a los reportes de calificación del II semestre ambiental.
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 33% | 33% | La Alcaldía Local participó en la siguientes actividades convocada por la Dirección Administrativa: Capacitación Hoja de Control Fecha: 24/06/2020. De las 3 convocatorias. | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local no participó en ninguna de las actividades convocadas por la Dirección Administrativa en el trimestre | Reporte Dirección Admintrativa | 1 | 0% | 0% | De las actividades programadas la Alcaldía no asistió a ninguna. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6F01E9BC-C27F-41D5-B6EF-EA48EE10EC54%7D&file=META%20TRANSVERSAL%204TO%20TRIMESTRE%20documental.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Nivel de participación en actividades de gestión documental | 100% | 22.22% | De acuerdo a los reportes enviados desde la Dirección Administrativa la participación a actividades convocadas de la vigencia corresponde a una sola actividad, de 10 citadas: 3 en el segundo trimestre, 4 en el tercer trimestre y 3 en el cuarto tirmestre
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones |  |  | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADQA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADQA | 1 | 100% | 100% | e elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad | Archivo de gestion | Caracterización de levantada | 100% | 100% | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas |  |  | 1 |  |  | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró una buena práctica "Inclusión de las observaciones y comentarios del profesional de almacén en la etapa de formulación de los proyectos de inversión y funcionamiento" cuyo objeto es que los bienes adquiridos por la Alcaldía en sus proyectos de inversión y funcionamiento, tengan un manejo eficiente en cuanto al ingreso y disposición en beneficio de la comunidad y los servidores. | Reporte equipo Análisis y Políticas | 0 | 0% | 0 |  |  | Registro de buena práctica/idea innovadora | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró una buena práctica "Inclusión de las observaciones y comentarios del profesional de almacén en la etapa de formulación de los proyectos de inversión y funcionamiento" cuyo objeto es que los bienes adquiridos por la Alcaldía en sus proyectos de inversión y funcionamiento, tengan un manejo eficiente en cuanto al ingreso y disposición en beneficio de la comunidad y los servidores.
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 15% | 15% | La Alcaldía Local mantuvo al 15% las acciones correctivas, documentadas y vigentes en el trimestre. | Reporte MIMEC | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local de seis (6) planes abiertos tiene la totalidad de acciones veinti tres (23) abiertas vencidas y sin formular al 30 de junio de 2020. | Reporte MIMEC y SIG Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local tiene la totalidad de las acciones abiertas vencidas : 29 | Reporte Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0% | 0 | La Alcaldía Local tiene la totalidad de las acciones abiertas vencidas : 1 |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 15% | Reporte MIMEC y SIG Oficina Asesora de Planeación
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 90% | 90% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 104 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 90%. | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Ley 1712 de 2014. | 100% | 97% | 97% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 112 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 97% | 97% |  |  | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | 100% | 97% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 111 lo que representa un nivel de cumplimiento del 97% según radicado 20211400005233.
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | 73.4% |  |  |  | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | 65.83% |  |  | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE |  | 74.84% |  |  | IV TRIMESTRE | 0% | 68.12% |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION | 80.88%
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 100%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | RAFAEL SOLER AYALA Alcalde Local de Fontibón (E) Aprobado mediante caso HOLA N° 90522