## PLAN GESTION POR PROCESO
PROCESO CONVIVENCIA Y DIALOGO SOCIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2020 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Desarrollar, articular y orientar acciones de formulación, adopción y ejecución de planes, programas y proyectos orientados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que los afecten, a través de la promoción y fortalecimiento del diálogo social y la convivencia ciudadana. | 1 | 31 de enero de 2020 | Se hace la propuesta del Plan de Gestión para la vigencia 2020. SE APROBÓ Y REMITIÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO MEDIANTE CASO HOLA Nº 87903
Alcance del Proceso: |  | Este proceso abarca las acciones de articulación y orientación para la formulación, adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento del diálogo social y la convivencia ciudadana en el territorio | 2 | 31 de marzo de 2020 | De conformidad con la solicitud con radicado No. 20203000113853 realizada por el líder del macroproceso de Derechos Humanos se realiza la modificación de las metas del plan de gestión del proceso Convivencia y Diálogo Social, indicadores, formulas, tipos de programaciones, unidades de medida, programaciones, tipo de indicador, fuente de información, método de verificación al seguimiento.
Líder del Proceso: |  | Director de Convivencia y Diálogo Social | 3 | 22 de abril de 2020 | El proceso alcanzó para el primer trimestre de la vigencia 2020 un nivel de desempeño del 100%
|  |  | 4 | 05 de junio de 2020 | "En atención a la solicitud del Equipo de Análisis y Políticas se modifica la programación de la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP" para tercer y cuarto trimestre de la vigencia"
|  |  | 5 | 28 de junio de 2020 | El proceso alcanzó para el segundo trimestre de la vigencia 2020 un nivel de desempeño del 100%
|  |  | 6 | 11 de Julio de 2020 | De acuerdo con la solicitud remitida por el líder del proceso se amplió la magnitud de la meta "Realizar once (11) informes de acompañamiento de protesta o movilización social en la ciudad." pasando de 4 a 11 informes.
|  |  | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención a la solicitud realizada por el equipo de análisis y políticas se reprograma para 4to trimestre la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP"
|  |  | 8 | 24 de octubre de 2020 | El proceso alcanzó para el tercer trimestre de la vigencia 2020 un nivel de desempeño del 100%
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
5 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Acompañar el 100% escenarios de movilización ciudadana que requieran apoyo y se determine la necesidad, en el fortalecimiento de la convivencia en el territorio, orientado a gestionar las conflictividades sociales. | 40% | GESTION | Porcentaje de escenarios de movilización ciudadana acompañados | (# de escenarios de Movilización acompañadoss/# total de escenarios que la dependencia considera necesario acompañar para garantizar el diálogo social y la convivencia)*100 | 0 | CONSTANTE | Escenarios acompañados | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Evidencias de reunión de acompañamientos | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Archivo y Evidencias de reunión de acompañamientos |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se acompañaron 134 escenarios de movilizaciones en el distrito capital que requirieron intervención del equipo de la Dirección para garantizar el diálogo y la convivencia, equivalentes al 100% de escenarios requeridos. | One Drive: Formatos de reporte de movilizaciones | 100% | 100% | 100% | En el trimestre se realizaron a 156 (ciento cincuenta y seis) acompañamientos a escenarios de movilización ciudadana donde se brindó apoyo por parte de los gestores de dialogo, distribuidos por mes de la siguiente forma: •En el mes de julio estuvo en 27 (veintisiete) eventos. •Para el mes de agosto en 36 (treinta y seis) actividades y; •Finalmente, en septiembre 93 (noventa y tres). | Sharpoint: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1602280207441&or=OWA%2DNT&cid=5fc40da0%2D08e7%2D1de2%2D5a43%2D7060293dc995&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qZXJhbGR5bl90YXV0aXZhX2dvYmllcm5vYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fdk1malR2WGZoMUdwcmZ0X01tVEFwd0Jra2xHcFNGUHhXQ1BjZU8wTzRjaG13P3J0aW1lPVdySFJTWjFzMkVn&id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FNIVEL%20CENTRAL%2F5%5FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FIII%20TRIMESTRE%2FAcompa%C3%B1amiento%20movilizaciones | 100% | 100% | 100% | En el trimestre se realizaron a 166 (siento sesenta y seis) acompañamientos a escenarios de movilización ciudadana. Dentro de acciones acompañadas se encuentran: ·Marchas realizadas en la ciudad con y sin previo aviso. ·Plantones llevados a cabo por grupos de ciudadanos con y sin previo aviso. ·Disturbios. ·Tomas del espacio público y ·Bloqueos en vías. Distribuidos por mes de la siguiente forma: •En el mes de octubre se acompañó en 39 (treinta y nueve) eventos. •Para el mes de noviembre 92 (noventa y dos) actividades y; •Finalmente, en diciembre 35 (treinta y cinco). | Sharpoint: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1610463607218&or=OWA%2DNT&cid=17a4c31a%2D9d11%2Dd803%2D7277%2D75a02a1b6d57&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qZXJhbGR5bl90YXV0aXZhX2dvYmllcm5vYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fdk1malR2WGZoMUdwcmZ0X01tVEFwd0Jra2xHcFNGUHhXQ1BjZU8wTzRjaG13P3J0aW1lPWpiRlZ3QXEzMkVn&id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%5FNC%5FPlaneaci%C3%B3n%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FNIVEL%20CENTRAL%2F5%5FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FIV%20TRIMESTRE%2F1%2E%20escenarios%20acompa%C3%B1ados | Porcentaje de escenarios de movilización ciudadana acompañados | 100% | 100% | 100% | Se acompañaron el 100% de los escenarios donde se requirió el acompañamiento intervención del equipo de la Dirección para garantizar el diálogo y la convivencia en el distrito capital, equivalentes 456 escenarios requeridos . Dentro de las acciones acompañadas se encuentran: ·Marchas realizadas en la ciudad con y sin previo aviso. ·Plantones llevados a cabo por grupos de ciudadanos con y sin previo aviso. ·Disturbios. ·Tomas del espacio público y ·Bloqueos en vías.
5 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Realizar once (11) informes de acompañamiento de protesta o movilización social en la ciudad. | 20% | GESTION | Número de informes de protesta social | N° de informes | 0 | SUMA | Documento elaborado | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | EFICACIA | Carpeta compartida DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Socia | Borradores y definitivo contruido en carpeta compartida (documento word y tablero de control) |  | 1 | 1 | 100% | Para alcanzar este reporte, durante el primer semestre se desarrolló la herramienta de sistematización de las movilizaciones; dicha herramienta se diligenció y validó, así mismo se alimentó y a partir de eso se levantó la arquitectura de visualización del informe que fue ajustada hasta llegar a ésta como definitiva. Con este avance se logra entonces aportar al seguimiento y monitoreo de las protestas en la ciudad diferenciandolas por localidad de ocurrencia, tipo de tema que genera la conflictividad, actores y reivindicacines. Así mismo se da especial relevancia a las afectaciones que se presentan para la ciudad y a la aplicación del protocolo de atención establecido por la alcaldía. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjA1YzE4NjItN2JiMi00NzUxLTlhZTQtNjU5OThhYTBkYzBhIiwidCI6IjU5NjRkOWYyLWFlYjYtNDhkOS1hNTNkLTdhYjVjYjFkMDdlOCIsImMiOjR9 One Drive | 4 | 4 | 100% | En el segundo trimestre se realizaron cuatro informes de acompañamiento de protesta o movilización social en la ciudad, El primer informe frente a las movilizaciones desarrolladas desde el simulacro Distrital y el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo; Segundo informe desde 11 de marzo hasta 31 de mayo, incluyendo trazabilidad reportada en el informe uno. Tercer informe de 1 de junio a 15 de junio, incluyendo trazabilidad desde comienzo de periodo de aislamiento por medidas de emergencia frente a Covid-19. Cuarto informe: Contexto de movilización de las organizaciones LGBTI en el distrito capital, incluyendo motivos de movilizaciones y tensiones, en el marco del mes de reivindicación de la comunidad LGBTI. | One Drive: (Informes de acompañamiento de protesta o movilización social en la ciudad) | 3 | 3 | 100% | En el tercer trimestre se realizaron tres informes: 1. Informe julio, donde se hace un recuento de las movilizaciones y protestas presentadas durante el mes. 2. Informe COVID 19, donde se realiza un análisis de la dinámica social producto de las afectaciones generadas por la pandemia del COVID y las protestas y/o movilizaciones desarrolladas, en el periodo comprendido entre marzo y agosto de 2020. 3. Informe 21 de septiembre, se realiza una descripción detallada de las reivindicaciones sociales que motivan la jornada, los actores participantes, tensiones generadas y al final se incluyen recomendaciones frente a las situaciones generadas durante la jornada. | Sharpoint: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1602280207441&or=OWA%2DNT&cid=5fc40da0%2D08e7%2D1de2%2D5a43%2D7060293dc995&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qZXJhbGR5bl90YXV0aXZhX2dvYmllcm5vYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fdk1malR2WGZoMUdwcmZ0X01tVEFwd0Jra2xHcFNGUHhXQ1BjZU8wTzRjaG13P3J0aW1lPVdySFJTWjFzMkVn&id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FNIVEL%20CENTRAL%2F5%5FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FIII%20TRIMESTRE%2FInformes%20movilizaciones | 3 | 3 | 100% | En el trimestre de reporte se realizaron 3 informes de acompañamiento, análisis y/o previsión de protesta o movilización social en la ciudad: 1. Informe previo Marchas y protestas en octubre 2020: #MINGA2020 #ParoNacional21Octubre. Donde se realiza descripción de contexto con relación a convocatorias de protestas de carácter nacional y llegada de la Minga a la ciudad de Bogotá, hoja de ruta por fechas, seguimiento al desarrollo de la movilización, descripción de actores relevantes, actividades previas y el seguimiento hecho en redes sociales, contexto internacional, alertas de seguridad y orden público y finalmente recomendaciones. 2. Informe previo contexto movilizaciones noviembre. Contexto de 5 grandes movilizaciones, rutas dinámicas, agenda y observaciones. 3. Informe análisis de movilizaciones COVID-19 01 de noviembre a 30 de noviembre de 2020. análisis conflictividades y tipos de reivindicaciones, resumen del mes, aplicación del protocolo, conclusiones y recomendaciones. | Sharpoint: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1610547221631&or=OWA%2DNT&cid=23865233%2D312d%2D875a%2D9803%2D6b723b441465&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qZXJhbGR5bl90YXV0aXZhX2dvYmllcm5vYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fdk1malR2WGZoMUdwcmZ0X01tVEFwd0Jra2xHcFNGUHhXQ1BjZU8wTzRjaG13P3J0aW1lPWItQVNiczIzMkVn&id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%5FNC%5FPlaneaci%C3%B3n%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FNIVEL%20CENTRAL%2F5%5FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FIV%20TRIMESTRE%2F2%2E%20Informes | Número de informes de protesta social | 11 | 11 | 100% | Se realizaron 11 informes de acompañamiento y análisis de protestas, movilizaciones y conflictividades, donde se brinda contexto para la atención asertiva por parte de equipo del programa de diálogo. Estos documentos se construyeron sobre temas relevantes de las movilizaciones desarrolladas en la ciudad, haciendo un análisis de los actores participantes, alcance de la situaciones, tensiones latentes y conflictividades. También se desarrollan informes donde se hace análisis a partir de los transcurrido en las movilizaciones, las tensiones identificadas, la atención institucional brindada y desarrollo de las jornadas.
5 | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Elaborar un (1) documento técnico de soporte y conceptual para la implementación para el observatorio de diálogo social y gobernabilidad. | 20% | GESTION | Documento conceptual elaborado | N° de documentos elaborados | 0 | SUMA | Documentos elaborados | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | EFICACIA | Carpeta compartida DCDS | Dirección de Convivencia y Diálogo Socia | Documentos elaborados |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 0.5 | 100% | Se realiza primera versión de Documento Técnico de Soporte incluyendo apartado conceptual y metodológico. Se estructura de acuerdo con el documento guía revisado con la Oficina Asesora de Planeación y revisan ajustes para incluir en la versión final. | One drive: Documento técnico de soporte observatorio. | 0.5 | 0.5 | 100% | Se presenta documento técnico de soporte, para revisión por parte de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Oficina Asesora de Planeación, quienes luego de varias sugerencias de ajuste al documento, el pasado 30 de septiembre se envía con los ajustes requeridos en su última versión. | Sharpoint: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1602280207441&or=OWA%2DNT&cid=5fc40da0%2D08e7%2D1de2%2D5a43%2D7060293dc995&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qZXJhbGR5bl90YXV0aXZhX2dvYmllcm5vYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fdk1malR2WGZoMUdwcmZ0X01tVEFwd0Jra2xHcFNGUHhXQ1BjZU8wTzRjaG13P3J0aW1lPVdySFJTWjFzMkVn&id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FNIVEL%20CENTRAL%2F5%5FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FIII%20TRIMESTRE%2FDocumento%20t%C3%A9cnico%20de%20Soporte. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA |  |  | Documento conceptual elaborado | 1 | 1 | 100% | Se elabora Documento Técnico de Soporte, luego de construcción por parte del equipo delegado desde la Dirección de Convivencia y Diálogo Social en cabeza del director, el cual fue retroalimentado por parte de la Subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Oficina Asesora de Planeación, estableciendo un documento final que incluye el marco normativo, los antecedentes distritales, marco conceptual de conflictos sociales, actores sociales, movimientos sociales, diálogo social y gobernabilidad, caracterización de las problemáticas, alcance, estructura del observatorio y las tres líneas de investigación.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 100% | 100% | El proceso cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 75% | 100% | Total personas: 55, funcionarios 8, contratistas 47. Reporte consumo de papel hasta Noviembre, revisado el 18/12/20 Política ambiental: Participación bingo política: 12. participación 22% Actividades ambientales: 30 personas, participación 55% 1. Juego de la energía: 9 2. Charla cambio climático:1 3.Charla río Bogotá: 0 4.Concurso residuos: 22 Actividades movilidad sostenible: 20 personas, participación 35% 1. Charla uso de la patineta: 5 2.Caminata ecológica virtual: 3 3.socialización protocolo de bioseguridad para la movilidad: 12 |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 70 | 87,5%% | 100% | El proceso participó en la actividad de gestion ambiental obteniendo en ambos periodos de medicion por encima de la meta. por lo tanto tiene un cumplimiento de la meta del 100%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo getsión docuemental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# particpacioones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en el 100% de actividades convocadas por el grupo de gestión documental de la Direción Administrativa | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 100% | 100% | El proceso participó de las 4 reuniones convocadas por la Dirección Administrativa, así: -Capacitación prestamo Fecha: 24/09/2020 -Capacitación SIC Fecha: 28/09/2020 -Mesa de Trabajo Fecha: 28/09/2020 -Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 100% | 100% | Capacitación Administración de Archivos Fecha: 21/12/2020 "Mesa de Trabajo Fecha: 18/12/2020" Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8DBD069F-A81A-4F77-A3EA-CEAB0841F919%7D&file=META%20TRANSVERSAL%204TO%20TRIMESTRE%20documental.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Nivel de participación en actividades de gestión documental | 100% | 100%% | 100%% | el proceso participó en el 100% de las actividades convocadas por la dirección administrativa para la implementacion de acciones de gestión documental
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | un documento de caracterización de grupos de valor elaborado | Archivo de gestión de la oficina asesora de planeación | Caracterización de levantada | 1 | 1 | 100% | se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se asiste a la capacitación brindada por OAP frente a los lineamientos de la buena práctica (promotora de mejora en representación de la Dirección). Se realiza revisión de los procesos de la dirección para identificar cual cumple los requisitos para ser postulado como buena práctica. Se diligencia información requerida para el registro, aprueba por parte de la Analista. Se reporta como buena práctica la construcción de un proceso que permite optimizar tiempo y recursos dentro del observatorio y que a su vez aporta a los demás procesos de la Dirección y sube con éxito en el aplicativo Agora. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1602280207441&or=OWA%2DNT&cid=5fc40da0%2D08e7%2D1de2%2D5a43%2D7060293dc995&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qZXJhbGR5bl90YXV0aXZhX2dvYmllcm5vYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fdk1malR2WGZoMUdwcmZ0X01tVEFwd0Jra2xHcFNGUHhXQ1BjZU8wTzRjaG13P3J0aW1lPVdySFJTWjFzMkVn&id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FNIVEL%20CENTRAL%2F5%5FCONVIVENCIA%20Y%20DI%C3%81LOGO%20SOCIAL%2FIII%20TRIMESTRE%2FBuena%20Practica Reporte Equipo Análisis y Políticas OAP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | meta no programada | meta no programada | Registro de buena práctica/idea innovadora | 1 | 1 | 100% | Se asiste a la capacitación brindada por OAP frente a los lineamientos de la buena práctica (promotora de mejora en representación de la Dirección). Se realiza revisión de los procesos de la dirección para identificar cual cumple los requisitos para ser postulado como buena práctica. Se diligencia información requerida para el registro, aprueba por parte de la Analista. Se reporta como buena práctica la construcción de un proceso que permite optimizar tiempo y recursos dentro del observatorio y que a su vez aporta a los demás procesos de la Dirección y sube con éxito en el aplicativo Agora.
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE |  | 100% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 100% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2020 |  |  | 100%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: Nestor Daniel García Colorado
?
?
?
?
?

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | RETADORA (MEJORA) | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | GESTION | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG