## GCN
PROCESO: Gestión del Conocimiento
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN: |  | 2020 | CONTROL DE CAMBIOS
Dependencia: |  | Oficina Asesora de Planeación | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo Proceso: |  | Gestionar en todos los niveles y de manera estratégica los flujos de conocimiento a nivel interno y externo, mediante la implementación de las distintas herramientas de identificación, recopilación, almacenamiento y difusión de la información, así como su análisis cuantitativo y cualitativo, en el marco del modelo de operación por procesos, la modernización institucional, la gestión orientada a resultados, el mejoramiento continuo y la innovación en la gestión, para mejorar la capacidad en la prestación de los servicios. | 1 | 31 de enero de 2020 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
Objetivo Proceso: |  | Gestionar en todos los niveles y de manera estratégica los flujos de conocimiento a nivel interno y externo, mediante la implementación de las distintas herramientas de identificación, recopilación, almacenamiento y difusión de la información, así como su análisis cuantitativo y cualitativo, en el marco del modelo de operación por procesos, la modernización institucional, la gestión orientada a resultados, el mejoramiento continuo y la innovación en la gestión, para mejorar la capacidad en la prestación de los servicios. | 2 | 17 de marzo de 2020 | Se modifica el Plan de Gestión del Proceso Gestión del Conocimiento en atención a la solicitud del líder del proceso a través de caso HOLA 98695. se modifica la redacción de las metas uno y tres asociadas a la caracterización de flujos de información y buena páctica, sus indicadores, formulas, tipo de programación y programación y, para la meta tres, relacionada con los informes de políticas públicas se cambia la programación de segundo para tercer trimestre.
Alcance del Proceso: |  | Inicia con la identificación de las fuentes y flujos de conocimiento interno y externo, el análisis cuantitativo y cualitativo de la información y finaliza con la toma decisiones y la gestión de la mejora continua de todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 3 | 22 de abril de 2020 | El proceso alcanzó para el primer trimestre de la vigencia 2020 un nivel de desepeño del 100%.
Líder del Proceso: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4 | 05 de junio de 2020 | "En atención a la solicitud del Equipo de Análisis y Políticas se modifica la programación de la meta "Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP" para tercer y cuarto trimestre de la vigencia"
|  |  | 5 | 28 de Julio de 2020 | El proceso alcanzó para el segundo trimestre de la vigencia 2020 un nivel de desepeño del 89%.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Garantizar el desarrollo de acciones para la creación de los flujos de información y conocimiento producidos en la entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de toma de decisiones | Implementar el 100% de la metodología de caracterización de los flujos de información de las 22 dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | 30% | GESTION | % de implementación de la metodología de caracterización de los flujos de información | (número de fases de la metodología de caracterización implementada / número de fases de la metodología planeada) * 100 | 0 | CRECIENTE | Dependencias con caracterización | 0% | 25% | 60% | 100% | 22% | EFICACIA | Archivo de gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP - | Consulta archivo de gestión grupo gestión del conocimiento |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | En el desarrollo del primer trimestre, el equipo de análisis y políticas realizó un balance del último ejercicio en materia de caracterización de información, es decir, el Plan Estadístico Distrital. A partir del análisis de la información, se identificó la necesidad de realizar un proceso de identificación, clasificación, organización y caracterización de los flujos de información de las dependencias del nivel central. Para ello, el equipo elaboró una primera versión de un documento técnico de soporte y una matriz como instrumento de captura de información. Este ejercicio se seguirá complementando en el 2° trimestre de la vigencia 2020, periodo en el cual se espera adelantar un acercamiento con las áreas para socializar el alcance de la actividad y los productos esperados | META NO PROGRAMADA | 25% | 25% | 100% | En el desarrollo del segundo trimestre, el equipo de análisis y políticas junto a la Dirección de Tecnologías e Información ha venido desarrollando la aplicación de la arquitectura de información a las 22 dependencias del nivel central. Producto de lo enunciado el 100% de estas dependencias cuentas con la identificación de servicios y activos de información, encontrándose en desarrollo las acciones correspondientes a los componentes de flujos y datos. | Archivo en OneDrive
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Garantizar el desarrollo de acciones para la creación de los flujos de información y conocimiento producidos en la entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de toma de decisiones | Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lídera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planación del sector | 25% | GESTION | Segumiento políticas públicas sectoriales | # de informes elaborados | 2 | SUMA | Politica publica con informe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2% | EFICACIA | Página Web institucional | Grupo gestión del conocimiento - OAP - | Consulta página web |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Con el objetivo de identificar el avance de las políticas públicas del Sector Gobierno, el equipo de análisis y políticas realizó una reunión con los referentes política pública de la Secretaría Distrital de Gobierno, el IDPAC y el DADEP. La reunión tuvo como objetivo presentar el ciclo de las políticas públicas en el distrito capital, los instrumentos que existen en cada una de las fases del ciclo y un balance del estado de las 13 políticas del Sector. Producto de lo enunciado, se identificaron temas prioritarios para atender con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las políticas públicas del Sector Gobierno. Sobre cada uno de los temas identificados, el equipo realizará seguimiento en el trascurso de la vigencia 2020. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Con el objetivo de identificar el avance de las políticas públicas del Sector Gobierno, el equipo de análisis y políticas ha realizado reuniones de seguimiento y articulación con las entidades del sector para definir un plan de trabajo en torno al ciclo de política pública. Producto de lo enunciado, se identificaron temas prioritarios para atender con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las políticas públicas del Sector Gobierno. Sobre cada uno de los temas identificados, el equipo realizará el monitoreo y retroalimentación en el trascurso de la vigencia 2020 | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Garantizar el desarrollo de acciones para la creación de los flujos de información y conocimiento producidos en la entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de toma de decisiones | Divulgar y replicar una (1) buena práctica en el marco de la metodología definida por la OAP | 25% | RETADORA (MEJORA) | Buena práctica divulgada y replicada | # de buenas prácticas divulgadas y replicadas | 1 | SUMA | Ideas identificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | EFICACIA | Archivo de gestión OAP | Grupo gestión del conocimiento - OAP - | Consulta archivo de gestión grupo gestión del conocimiento |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación cuenta con un instrumento de captura de buenas prácticas, el equipo de análisis y políticas definió como primer paso para la definición de la metodología para la vigencia 2020 realizar un balance del instrumento y la información registrada en este a la fecha, lo anterior, teniendo en cuenta que la evaluación de las buenas practicas no se había generado. De esta manera, el equipo realizó un primer ejercicio de validación de la información sobre el cual se seguirá adelantando el análisis de la información, para de esta manera identificar fortalezas y debilidades en el proceso de captura de buenas prácticas y de esta manera plantear mejoras en el tema | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | El equipo de trabajo cuenta con una primera versión del documento metodológico, el cual debe ser revisado, retroalimentado y validado por el nuevo jefe de la OAP. | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 88% | 100% | El procesol cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación | Reporte criterios ambientales
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo getsión docuemental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# particpacioones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Dirección admininstrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 66.67% | 66.67% | El proceso participó en dos de las tres capacitaciones convocadas por el grupo de gestión documental de la Dirección Administrativa, asociadas con capacitación FUID y Asistencia Técnica para la implementación de la TRD. | Reporte Dirección Administrativa
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los serviciós que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecias por la OAP | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | 100% |  |  | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE |  | 88.89% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Nombre: Luis Eduardo Gomez Narvaez Profesional OAP |  |  |  | Nombre: Liliana Patricia Casas Betancourt |  |  |  | Nombre: Ana María Aristizábal Osorio
SE APROBÓ Y REMITIÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO MEDIANTE CASO HOLA Nº 98695
?