## 2021 Santa Fe
ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 11 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160841
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 84% de acuerdo con lo programado, y del 26% acumulado para la vigencia. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 83,19% de acuerdo con lo programado, y del 47,14% acumulado para la vigencia. Se corrigió la magnitud de la meta No. 5 para el I Trimestre de 2021, de acuerdo con la información aportada.
[5 empty] | 4 | 24 de agosto de 2021 | Se ajusta avance acumulado de las metas 9 y 10 por error en la fórmula. Se recalcula el resultado del plan: el resultado del II trimestre es del 86,94% y el avance acumulado global es del 49,40%.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 1.1% | 1.1% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 1,1% Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 6% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 1.1% | 11% | Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 1,1% Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | N | 0% | No programada | No programada para el II trimestre de 2021. | No programada | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | 15% | 0% | 0% |  |  | 15% | 0% | 0% | No programada para el II trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | Se contactaron 18 promotores de iniciativas ganadoras con el animo de respaldar las acciones de la ciudadania, sin embargo no se logro realizar proceso de contratación. Para este trimestre no se logró ejecutar ninguna iniciativa de presupuestos participativos, ya que se está adelantando la concertación y ampliación de la información de cada iniciativa. Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | No aplica | 40% | 22.03% | 55.08% | La Alcaldia Local de Santa Fe de acuerdo con el acta de presupuestos participativos del 2020 contaba con 63 iniciativas, sin embargo en la revisión tecnica se encontró que 4 iniciativas no eran viables, por lo tanto finalmente cuenta con 59 iniciativas de las cuales se ha comprometido recursos para 13 iniciativas. | Excel de iniciativas en color verde que ya cuentan con compromisos presupuestales CRP Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 80% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 22% | 22% | La Alcaldia Local de Santa Fe de acuerdo con el acta de presupuestos participativos del 2020 contaba con 63 iniciativas, sin embargo en la revisión tecnica se encontró que 4 iniciativas no eran viables, por lo tanto finalmente cuenta con 59 iniciativas de las cuales se ha comprometido recursos para 13 iniciativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 21.48% | 100% | Se sobrepaso la meta teniendo en cuenta que se avanzó en la depuración de las Obligaciones por Pagar de la vigencia 2020. | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal Reporte DGDL | 30% | 37.40% | 100% | La Alcaldía Local Santa Fe giró $5.081.177.240 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $13584619948, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 37,4%. Se sobrepaso la meta teniendo en cuenta que se avanzó en la depuración de las Obligaciones por Pagar de la vigencia 2020. | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal Reporte DGDL | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 37.4% | 62.33% | La Alcaldía Local Santa Fe giró $5.081.177.240 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $13584619948, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 37,4%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 10.11% | 67.4% | Porcentaje igual a la meta en razón a la depuración de Obligaciones por pagar de vigencias anteriores que se encuentra realizando el FDL | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal | 30% | 13.45% | 44.83% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Santa Fe ha girado $1.155.925.803 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $8.593.171.581, lo que representa un nivel de ejecución del 13,45%. | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 13.45% | 22.42% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Santa Fe ha girado $1155925803del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $8593171581, lo que representa un nivel de ejecución del 13,45%, lo que representa un 22,42% del avance acumulado de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 20% | 100% | Se sobrepasó la meta en razón a que se obtuvo un avance en los procesos contractuales de manera temprana. | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal | 25% | 38.32% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Santa Fe comprometió $9.666.818.033 de los $25.224.011.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 38,32%. Se sobrepasó la meta en razón a que se obtuvo un avance en los procesos contractuales de manera temprana. | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 60% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 38.32% | 40.34% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Santa Fe comprometió $9.666.818.033 de los $25.224.011.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 38,32%. Se sobrepasó la meta en razón a que se obtuvo un avance en los procesos contractuales de manera temprana.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 6% | 100% | Se sobrepasó la meta por giros realizados y transferencia monetaria de Ingreso mínimo solidario | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal | 10% | 19.47% | 100% | La Alcaldía Local de Santa Fe giró $4.911.150.240 de los $25.224.011.000 asignados como depuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 19,47%. Se sobrepasó la meta por giros realizados y transferencia que venía del mes pasado el porcentaje alto | Aplicativo BOGDATA Ejecución presupuestal de gastos http://www.santafe.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 19.47% | 48.68% | La Alcaldía Local de Santa Fe giró $4.911.150.240 de los $25.224.011.000 asignados como depuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 19,47%. Se sobrepasó la meta por giros realizados y transferencia que venía del mes pasado el porcentaje alto
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 79.4% | 83.58% | No se cumplió la totalidad de la meta programada, dado que no todos los contratos publicados en SECOP alcanzaaron a ser registrados en SIPSE Local. | Reporte enviado por la Oficina Asesora de Planeacion. | 95% | 94.55% | 99.53% | La Alcaldía Local de Santa Fe ha registrado 104 contratos de los 110 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 94,55% para el periodo. La meta cumplio con lo programado ya que de 110 contratos publicados en la plataforma SECOP I Y II 104 se registraron en SIPSE Local. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 43.6% | 45.89% | La Alcaldía Local de Santa Fe ha registrado 104 contratos de los 110 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 94,55% para el periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 67.5% | 67.5% | El 67,5% de los contratos celebrados se encuentran en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Reporte enviado por la Oficina Asesora de Planeacion. | 100% | 97.09% | 97.09% | La Alcaldía Local de Santa Fe ha registrado 100 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 103 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 97,09%. No se alcanzo a cumplir con lo programado en la meta ya que de 103 contratos registrados en Sipse Local solo 100 se encuentran en estado de ejecucion, los 3 restantes se encuentran en proceso de completar el flujo. | Reporte enviado por la Oficina Asesora de Planeacion. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 41.15% | 41.15% | La Alcaldía Local de Santa Fe ha registrado 100 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 103 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 97,09% para el II trimestre y un 41,15% de avance acumulado de la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 67.5% | 71.05% | Se registró y actualizó parcialmente la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero), con un resultado del 71,1% | Soportes AL | 95% | 97.1% | 100% | Se registró y actualizó en un 97,1% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Reporte SIPSE | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 42.05% | 44.26% | Se registró y actualizó parcialmente la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero), con un resultado del 97,1% para el II Trimestre y del 44,26% acumulado para la meta.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 7.200 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.444% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7200 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1800 | 5755 | 100% | Se impulsó procesalmente 5755 expedientes. | Correo electronico y estadistica enviada por parte de la Direccion para la Gestion Policiva | 1800 | 15566 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Santa Fe impulsó procesalmente 15.566 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 1800 |  | 0% |  |  | 1800 |  | 0% |  |  | 7200 | 21321 | 100% | Se impulsó procesalmente 21.321 expedientes.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 3.600 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 900 | 3121 | 100% | Se emitieron 3.121 fallos de primera instancia para el I Trimestre de 2021. | Correo electronico y estadistica enviada por parte de la Direccion para la Gestion Policiva | 900 | 6063 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Santa Fe profirió 6063 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 100% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 900 |  | 0% |  |  | 900 |  | 0% |  |  | 3600 | 9184 | 100% | Se emitieron 9.184 fallos de primera instancia para el I y II Trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 66 actuaciones administrativas activas | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 11 | 21 | 21 | 13 | 66 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 11 | 6 | 54.55% | Durante el 1er trimestre del año 2021, el área de gestión policiva realizó el archivo de 6 actuaciones administrativas de fondo, que equivale al 54,5% de la meta programada. No se logró el cumplimiento total de esta meta,por cuanto se está realizando el proceso de notificación. | REPORTE SI ACTUA | 21 | 9 | 42.86% | Durante el 2do trimestre del año 2021, el área de gestión policiva realizó el archivo de 9 actuaciones administrativas de fondo. No se logró el cumplimiento total de esta meta,por cuanto se está realizando el proceso de notificación. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 21 |  | 0% |  |  | 13 |  | 0% |  |  | 66 | 15 | 22.73% | Durante el 2do trimestre del año 2021, el área de gestión policiva realizó el archivo de 9 actuaciones administrativas de fondo. La meta presenta un avance acumulado del 23%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 21 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.444% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 3 | 7 | 8 | 3 | 21 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 3 | 0 | 0% | Durante el 1er trimestre del año 2021, el area de gestion policiva realizó el archivo de 6 actuaciones administrativas de fondo. Sin embargo, del reporte realizado por la Dirección para la Gestión Policiva, no se tienen actuaciones administrativas en primera instancia registradas en el aplicativo | REPORTE SI ACTUA | 7 | 2 | 28.57% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Santa Fe terminó 2 actuaciones administrativas en primera instancia, lo que representa un resultado de 28,57% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 8 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 21 | 2 | 9.524% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Santa Fe terminó 2 actuaciones administrativas en primera instancia, lo que representa un resultado de 28,57% para el periodo. La meta presenta un avance acumulado del 10%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 15 | 30 | 100% | Durante el 1er trimestre del año 2021, el área de gestión policiva realizó 30 operativos, que equivale a un 100% por encima de la meta programada. Estos operativos se realizaron cumpliendo con los decretos distritales y naciones frente al COVID 19 | ACTAS DE OPERATIVOS | 15 | 20 | 100% | Durante el 2do trimestre del año 2021, el área de gestión policiva realizó 20 operativos, que equivale a un resultado superior a la la meta programada. | actas de operativo | 15 |  | 0% |  |  | 15 |  | 0% |  |  | 60 | 50 | 83.33% | Durante el 1er semestre de 2021, el área de gestión policiva realizó 50 operativos, lo que representa un avance acumulado del 83% de la meta programada. Estos operativos se realizaron cumpliendo con los decretos distritales y naciones frente al COVID 19
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 13 | 12 | 17 | 18 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 13 | 15 | 100% | Durante el 1er trimestre del año 2021, el area de gestion policiva realizó 15 operativos, que equivale al 115% de la meta programada.Estos opertativos se realizaron en virtud de cumplimiento de la ley 1801 de 2016, Ley 232 de 1995 | INFORMES TECNICOS | 12 | 20 | 100% | Durante el 2do trimestre del año 2021, el area de gestion policiva realizó 20 operativos. Estos opertativos se realizaron en virtud de cumplimiento de la ley 1801 de 2016, Ley 232 de 1995 | actas de operativo | 17 |  | 0% |  |  | 18 |  | 0% |  |  | 60 | 35 | 58.33% | Durante el 1er semestre de 2021, el área de gestión policiva realizó 35 operativos, que equivale al 115% de la meta programada.Estos opertativos se realizaron en virtud de cumplimiento de la ley 1801 de 2016, Ley 232 de 1995
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 8 | 18 | 100% | Durante el 1er trimestre del año 2021, el area de gestion policiva realizó 18 operativos, que equivale al 125% por encima de la meta programada. Estos opertativos se realizaron en virtud de cumplimiento del Régimen de obras y urbanismo y la Ley 1801 de 2016 | INFORMES TECNICOS | 9 | 15 | 100% | Durante el 2do trimestre del año 2021, el area de gestion policiva realizó 15 operativos. Estos opertativos se realizaron en virtud de cumplimiento del Régimen de obras y urbanismo y la Ley 1801 de 2016 | actas de operativo | 9 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 34 | 33 | 97.06% | Durante el 1er semestre de 2021, el área de gestión policiva realizó 33 operativos de obras y urbanismo. Estos opertativos se realizaron en virtud de cumplimiento del Régimen de obras y urbanismo y la Ley 1801 de 2016
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 18. Realizar 44 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 9 | 12 | 12 | 11 | 44 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 9 | 11 | 100% | Durante el 1er trimestre del año 2021, el area de gestion policiva realizo 11 operativos, que equivale al 0.22% por encima de la meta programada. Estos operativos se realizaron en virtud del cumplimiento de la accion popular 250002325000200500662 03 | INFORMES TECNICOS | 12 | 8 | 66.67% | Durante el 2do trimestre del año 2021, el area de gestión policiva realizó 8 operativos. Estos operativos se realizaron en virtud del cumplimiento de la acción popular 250002325000200500662 03 | actas de operativo | 12 |  | 0% |  |  | 11 |  | 0% |  |  | 44 | 19 | 43.18% | Durante el 1er semestre de 2021, el área de gestión policiva realizo 19 operativos, que equivale al 43% de la meta programada para la vigencia.
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 62.2% |  |  |  |  | 67.51% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 37.88%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 97% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 97%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 13 de abril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de gestión ambiental OAP | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 48.5% | 60.62% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 97%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 13 de abril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. El avance acumulado de la meta es del 61%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad cuenta con 14 acciones de mejora sin vencimiento. | Reporte MIMEC | 100% | 91% | 91% | La localidad tiene 11 acciones de las cuales 1 presenta vencimiento. El porcentaje que muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones vencidas frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución. | Reporte de acciones de mejora MIMEC. | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 47.75% | 47.75% | La localidad tiene 11 acciones de las cuales 1 presenta vencimiento. El porcentaje que muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones vencidas frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución. El avance acumulado de la meta es del 48%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 94.78% | 94.78% | La Alcaldía Local Santa Fe ha cumplido con 109 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 94,78% para el II Trimestre de 2021. | http://www.santafe.gov.co/tabla_archivos/107-registros-publicaciones-santa-fe | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 31.56% | 31.56% | La Alcaldía Local Santa Fe ha cumplido con 109 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 94,78% para el II Trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local de Santa Fe asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local de Santa Fe asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 93.01% | 100% | La localidad ha dado respuesta a 7.487 requerimientos ciudadanos de las vigencias 2016 a 2020. | Reporte CRONOS | 67% | 98.1% | 100% | La Localidad de Santa Fe ha atendido 7.901 requerimientos ciudadanos, de los 8.050 recibidos, lo que representa un 98,1% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de atención de requerimientos ciudadanos Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 98.1% | 98.1% | La Localidad de Santa Fe ha atendido 7.901 requerimientos ciudadanos, de los 8.050 recibidos, lo que representa un 98,1% de gestión frente a la meta prevista.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 19.43% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 11.52%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 82.2% |  |  |  |  | 86.94% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 49.4%