## PLAN DE GESTION
PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Subsecretaríade Gestion Institucional Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 154087
[6 empty] | 2 | 27 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 76% de acuerdo con lo programado, y del 16% acumulado para la vigencia. Se actualiza programación de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según comunicación del proceso.
[6 empty] | 3 | 2 de junio de 2021 | De acuerdo con la comunicación de la Directora de Gestión del Talento Humano, del día 31/05/2021, y la evaluación de la justificación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se modifica la programación trimestral de las metas No. 1, 2, 4, 5 y meta transversal de actualización de documentos.
[6 empty] | 4 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 97% de acuerdo con lo programado, y del 31% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR |  | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO
[8 empty] | Numerador | Demoninador | [13 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 193 | 1 | Proveer el 100% de los 193 empleos de planta parmanente en la Secretaria Distrital de Gobierno, para el fortalecimiento de la Gestión Policía | 16% | Gestión | empleos de planta permanente provistos | # de empleos provistos | 193 de empleos a proveer)*100 | 100% | Suma | # de empleos provistos | 50% | 35% | 15% | No programada | 100% | Eficacia | actos administrativos de nombramiento | Reporte provisión talento humano | Dirección de Gestión del Talento Humano | reporte 193 empleos de planta permanente provistos | 50% | 70% | 100% | Mediante el Decreto 302 de 2020, la planta permanente de la SDG se amplió en 193 empleos, y hasta la fecha se encuentran provistos 135 empleos con servidores en encargo y en nombramiento en provisionalidad, lo cual equivale a un 70% de provisión. | Base de planta permanente, donde se especifican los actos administrativos de nombramiento | 35% | 35% | 100% | La planta permanente de la SDG actualmente cuenta con 1202 cargos. A 30 de junio de 2021, se encuentran provistos 1052 lo que corresponde a un 87,52% de provisión. De estos empleos, 193 son de ampliación de planta. Con respecto a estos empleos, a 30 de junio de 2021, se encuentran provistos 156, que corresponden a un 80,83%, dando como ejecutado para este trimestre el 30,83%. | Se anexa Base de Planta Permanente a 30/06/2021, en donde se relacionan los actos administrativos de nombramiento en la columna "Observaciones". | 0.15 |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% | 80.83% | 80.83% | Mediante el Decreto 302 de 2020, la planta permanente de la SDG se amplió en 193 empleos, y hasta la fecha se encuentran provistos 156 empleos, lo cual equivale a un 80,83% de provisión.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 320 | 2 | Proveer 320 empleos de planta temporal en la Secretaria Distrital de Gobierno, para la descongestión de las Inspecciones de Policía | 16% | Gestión | empleos provistos de inspecciones de policía | (# de empleos provistos | 320 de empleos a proveer)*100 | 100% | Suma | # de empleos provistos | 50% | 5% | 25% | 20% | 100% | Eficacia | actos administrativos de nombramiento | Reporte provisión talento humano | Dirección de Gestión del Talento Humano | reporte 320 empleos de planta temporal provistos | 50% | 20% | 40% | Mediante el Decreto 346 de 2020 se creó la planta temporal con 320 empleos, de los cuales se han provisto 64 empleos, lo cual equivale a un 20% de provisión. Esto debido a que, por priorización en la vigencia se está dando mayor impulso a los procesos relacionados con la planta permanente. | Base de planta temporal, donde se especifican los actos administrativos de nombramiento. | 5% | 6.87% | 100% | Mediante el Decreto 346 de 2020 se creó la planta temporal con 320 empleos, para el trimestre evaluado se realiza el reporte de 22 provisiones lo que equivaldría a un 6.87% | Se anexa Base de Planta Temporal, en donde se relacionan los actos administrativos de nombramiento en la columna "Observaciones". | 0.25 |  | 0% |  |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 100% | 26.87% | 26.87% | Mediante el Decreto 346 de 2020 se creó la planta temporal con 320 empleos, de los cuales se han provisto 86 empleos, lo cual equivale a un 26,87% de provisión.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | 3 | Implementar una (1) estrategia integral de Teletrabajo y Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Gobierno de forma progresiva con miras a promover la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, a mejorar el cumplimiento de la gestión institucional, a generar una movilidad más sostenible y a incentivar el uso efectivo de las TIC. | 16% | Retadora (Mejora) | Estrategia de teletrabajo implementada | (# de actividades ejecutadas/# de actividades establecidas en la Estrategia de teletrabajo) * 100 | N/A | 1 | Suma | # de actividades ejecutadas | No programada | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | Eficacia | Documeto que contiene la estrategia aprobado, socializado | Informe de estrategia de implementación de teletrabajo en la SDG | Dirección de Gestión del Talento Humano | URL de publicacion | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 0.33 | 0.33 | 100% | Para la vigencia se han venido adelantando diferentes actividades relacionadas con la estrategia integral de Teletrabajo y Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Gobierno, dichas actividades se describen en el informe de implementación que se encuentra actualmente publicado en la sección de transparencia de la Entidad. | Se anexa el informe correspondiente y adicional en enlace de publicación: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/teletrabajo_2021-1_semestre.pdf | 0.33 |  | 0% |  |  | 0.33 |  | 0% |  |  | 1 | 0.33 | 33% | Para la vigencia se han venido adelantando diferentes actividades relacionadas con la estrategia integral de Teletrabajo y Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Gobierno, dichas actividades se describen en el informe de implementación que se encuentra actualmente publicado en la sección de transparencia de la Entidad.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | 4 | Elaborar una (1) herramienta virtual que permita fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales | 16% | Retadora (Mejora) | Herramienta Implementada | Una herramienta virtual de capacitación implementada | N/A | 1 | Suma | Herramienta elaborada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Eficacia | Herramienta implementada | Herramienta implementada | Dirección de Gestión del Talento Humano | URL de la Herramienta implementada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I ITrimestre de 2021. | No programada | No programada |  | #VALUE! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | No programada para el I y II Trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 5 | Implementar al 100% el Programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de buscar el óptimo desarrollo de las personas en su trabajo a través de la promoción de hábitos saludables que fortalezcan la salud mental y mitiguen el riesgo psicosocial. Adicional, establecer el desarrollo de acciones preventivas, tanto de los trastornos mentales como del uso nocivo y abuso de sustancias psicoactivas por parte de los Servidores Públicos y Contratistas en la Entidad. | 16% | Gestión | % de implementación del Programa | (Actividades ejecutadas en el periodo/#de actividades planeadas para el periodo) | N/A | 100% | Constante | Actividades ejecutadas del Programa de Salud Mental | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | Plan-Programa de Salud Mental archivo de gestion de la Dirección | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I ITrimestre de 2021. | No programada | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el I y II Trimestre de 2021.
|  |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [19 empty] | 56% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 22.51%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 80% | 44% | 55% | Dirección para la Gestión del Talento Humano Total de servidores reportados:49 Participación en huella de carbono: (19) Reporte consumo de papel a cuarta semana de Mayo Semana Ambiental: (13) Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (0), buenas prácticas ambientales (0 ) | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 22% | 27.5% | Dirección para la Gestión del Talento Humano Total de servidores reportados:49 Participación en huella de carbono: (19) Reporte consumo de papel a cuarta semana de Mayo Semana Ambiental: (13) Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (0), buenas prácticas ambientales (0 )
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMD | 30% | 6% | 42% | 22% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 30% | 30% | 100% | Se actualizaron los seis (6) planes institucionales del Decreto 612 de 2018 a cargo del proceso Gerencia del Talento Humano, para la vigencia 2021. | Matiz | 6% | 20% | 100% | El proceso actualizó cuatro (4) documentos del proceso de Gerencia del TH: GCO-GTH-P007 procedimiento de evaluación del desempeño laboral de servidores de carrera administrativa, GCO-GTH-IN010 instrucciones para novedades ante entidades de seguridad social, GCO-GTH-F001 formato entrevista de seguridad social, y GCO-GTH-F046 formato recargos nocturnos | Matiz. Listado Maestro de Documentos | 42% |  |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | Se actualizaron los seis (6) planes institucionales del Decreto 612 de 2018 a cargo del proceso Gerencia del Talento Humano, para la vigencia 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | 100% | No programada | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asessora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 100% | 100% | 100% | La Dirección de Gestión del Talento Humano asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | 100% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La Dirección de Gestión del Talento Humano asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 17% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 8.5%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 76% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 31.01%

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.