## 2021 Kennedy
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 11 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 160813
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 72% de acuerdo con lo programado, y del 24% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 96,04% de acuerdo con lo programado, y del 48,15% acumulado para la vigencia. Se realiza la reprogramación de la Meta No. 14 para los trimestres II, III y IV de acuerdo con la autorización de la Dirección para la Gestión Policiva y la comunicación de la Alcaldía Local de Kennedy.
[5 empty] | 4 | 24 de agosto de 2021 | Se ajusta el avance acumulado de la meta 1 y 8 contenido en el capítulo de Evaluación Final, por error de digitación. El resultado acumulado de la vigencia es de 46,23%.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | 0% | No programado | No programado | No programado para el I Trimestre de 2021. | No programado | 0.6% | 0.6% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 0,6%. Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 6% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 10% | 0.6% | 6% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 0,6%. Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | 0% | No programado | No programado | No programado para el I Trimestre de 2021. | No programado | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2021. | No programada | 0% |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  | 15% | 0% | 0% | No programado para el I y II Trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | No se presentaron avances en esta meta debido a que en el marco de la etapa de formulación y de acuerdo a lo contemplado en la Circular N° 06 de 2021, el FDLK envío para revisión de los sectores las siguientes DTS: 2124, 2121,2173,2177 se está a la espera de los resultados de la revisión. Los documentos se radicaron 2054 y 2124 Radicado N°2021582042062 fecha 26/02/2021; 2121 correo electrónico 14/04/2021; 2173 y 2177 Radicado N°20215820003373. Además, el proceso de contratación de profesores de cultura y deporte se retrazó debido a que los certificados de no existencia para estos perfiles se recibieron hasta mediados del mes de marzo y por lo cual se esta adelantando el proceso de contratacion, se espera que sean contratados durante el mes de abril. Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | CARPETA META 3 20215820003373 Rad. Sector Gobierno (1) Y 20215820420621 Sector Cultura, Recreación y Deporte_ 20210004896291 (1) | 40% | 19.63% | 49.07% | La Alcaldía Local de Kennedy logró la ejecución de 21 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 107 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 19.63% | 19.63% | La Alcaldía Local de Kennedy logró la ejecución de 21 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 107 propuestas ganadoras.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 63.39% | 100% | A cierre 31 de diciembre de 2020, se constituyeron como obligaciones por pagar $22.062.923.438 (inversión y funcionamiento), para el primer trimestre se realizaron giros por valor de $ 13.616.057.330 Teniendo en cuenta, la programación que se realizo y que los supervisores y sus apoyos fueron acuciosos con el cumplimiento del pago de las cuentas programadas en el PAC Inicial, todo ello debido a las capacitaciones que ha realizado el Fondo internamente, logrando un cumplimiento del 63,39% | CARPETA META 4 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 30% | 38.51% | 100% | La Alcaldía Local Kennedy giró $18.264.232.601 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $47.429.850.838, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 38,51%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 38.51% | 64.18% | La Alcaldía Local Kennedy giró $18.264.232.601 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $47.429.850.838, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 38,51%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 7.3% | 48.67% | A cierre 31 de diciembre de 2020, se constituyeron como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores $18.195.648.762. Para el primer trimestre se realizaron giros por valor de $ 1.329.045.753. No se da cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que se realiza el ajuste de las obligaciones por pagar mediante Decreto 02 de abril de 2021 y el cual no quedó incorporado en el aplicativo SAP para el mes de marzo lo que lleva a la no liberación de los saldos que se encuentran pendiente en el sistema. Es de anotar que, para dar cumplimiento a esta meta, se adelanta gestión del apoyo a la supervisión para realizar el seguimiento y la programación de los pagos. | CARPETA META 5 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 30% | 37.85% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Kennedy ha girado $13.495.624.016 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $35.658.493.077, lo que representa un nivel de ejecución del 37,85%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 45% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% | 37.85% | 63.08% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Kennedy ha girado $13.495.624.016 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $35.658.493.077, lo que representa un nivel de ejecución del 37,85%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 24% | 100% | Para la vigencia 2021 se ha comprometido el 24% del presupuesto de inversión directa. | CARPETA META 6 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 25% | 41.41% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Kennedy comprometió $37.615.521.668 de los $90.843.825.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 41,41%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 65% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 41.41% | 43.59% | La Alcaldía Local de Kennedy comprometió $37.615.521.668 de los $90.843.825.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 41,41%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 11% | 100% | Para la vigencia 2021 se ha girado el 11% % del presupuesto total disponible de inversión directa. | CARPETA META 7 Ejecucion Presupuestal de Gastos e Inversion con corte a 31 de marzo de 2021 Reporte DGDL | 10% | 16.33% | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy giró $14.831.867.003 de los $90.843.825.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 16,33%. Se da cumplimiento a traves de los contratos 153 suscritos en SECOP I y SECOPII, para el periodo entre abril a junio, los cuales en su totalidad se suscribieron en el sistema SIPSE. Para los datos suministrados por DGDL se tienen 391 contratos registrados en SIPSE y 401 publlicados en secop I y II | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. Ejecuciones PAC Ejecuciones obligaciones por pagar. | 20% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 40% | 16.33% | 40.83% | La Alcaldía Local de Kennedy giró $14.831.867.003 de los $90.843.825.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 16,33%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 95.6% | 100% | Se realizaron 22 Casos HOLA, solicitando enrute de los contratos y procesos, al 31 de marzo del 2021 solamente quedo el requerimiento 164462 pendiente de solución. Los contratos de los procesos 55945 no se cargaron a la fecha debido a un tema de anulacion de CDP. | CARPETA META 8 Informe Semaforos corte Marzo 31 2021 (2) (1) ServletControlador (5) y Casos Hola - Vigencia 2021 | 95% | 97.51% | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy ha registrado 391 contratos de los 401 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 97,51% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. SISTEMA SIPSE Cuadro de contratación ALK | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 48.28% | 50.82% | La Alcaldía Local de Kennedy ha registrado 391 contratos de los 401 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento acumulado del 80,82%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 92% | 92% | Los procesos que no se encuentran en ejecucion corresponde a procesos que en la plataforma SECOP II aun no han iniciado su ejecucion con corte al 31 de marzo 2021 | CARPETA META 9 Informe Semaforos corte Marzo 31 2021 (2) (1) Y ServletControlador (5) | 100% | 105.5% | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy ha registrado 384 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 364 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 105,49%. Los modulos se encuentran actualizados con la información respectiva en el aplicativo SIPSE. Con relación a las deficiencias estas se han trabajado en mesas técnicas | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. Aplicativo SECOPI y SECOPII, plataforma SIPSE | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 49.37% | 49.37% | La Alcaldía Local de Kennedy ha registrado 384 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 364 contratos registrados en SIPSE LocaL, para el segundo trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 88.24% | 92.88% | Se presenta un avance del 78.6% de avance del SIPSE frente a BOGDATA, un 86,6% de avance del SIPSE frente a SECOP y un 100% de avance del SIPSE frente al SEGPLAN, de modo que realizado un analisis promedio para el indicador, este se encuentra en un 88,2%. Como factor externo para el cumplimiento de la meta se encuentran errores en la plataforma SIPSE como los siguientes: el sistema envia el proceso a la bandeja incorrecta; al consultar los procesos dice que esta en la bandeja de una persona, pero cuando dicha persona ingresa a gestionar el proceso, este no aparece; aun cuando se solicitó en su momento enrutar casos a un bandeja nueva teniendo en cuenta que el responsable anterior finalizaba contrato, varias solicitudes no se atendieron a tiempo y los procesos llegaron a bandejas inactivas; entre otros. Frente a estos inconvenientes se han colocado múltiples casos Hola que pueden ser verificados en el sistema. | CARPETA META 10 CRP 31 Marzo 2021 - 0008; Informe Semaforos corte Marzo 31 2021 (2) (1) Y EBI_INSCRITAS_KENNEDY_23_NOV_2020_9_29AM | 95% | 100% | 100% | Los modulos se encuentran actualizados con la información respectiva en el aplicativo SIPSE. Con relación a las deficiencias estas se han trabajado en mesas técnicas | Aplicativo SECOPI y SECOPII, plataforma SIPSE | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% | 22.05% | 23.21% | Se presenta un avance del 78.6% de avance del SIPSE frente a BOGDATA, un 86,6% de avance del SIPSE frente a SECOP y un 100% de avance del SIPSE frente al SEGPLAN, de modo que realizado un analisis promedio para el indicador, este se encuentra en un 88,2%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 13.440 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.444% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 13440 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 3360 | 7036 | 100% | Se ha realizado el impulso procesal de 7.036 expedientes para el I Trimestre de 2021. Con ocasión de la suspensión de audiencias por los intermitentes confinamientos ha generado reprogramaciones, las cuales eventulamente cuentan en el aplicativo como impulsos. La inspeccion no contabiliza sino una sola fecha programada. | Consulta Aplicativo ARCO, rol nivel central, para el rol de suscrito el sistema no realiza un reporte global que sirva como anexo | 3360 | 15400 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Kennedy impulsó procesalmente 15400 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado del 100% para el periodo. El resultado es superior al esperado en razón a la reprogramación de muchas audiencias o a la fijación de una saegunda oportunidad en razón a la inasistencia a la primera audiencia, situación que está prevista legalmente en el Parágrafo 1° del art. 223 Ley 1801/16 por virtud del ajuste legal dado con la Sent. C-349/17 | APLICATIVO ARCO Y SI ACTUA I (Para aquellos que deben alimentarse por dicho aplicativo) Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 3360 |  |  |  |  | 3360 |  |  |  |  | 13440 | 22436 | 100% | Se ha realizado el impulso procesal de 22.436 expedientes para el I semestre de 2021, superando la meta establecida para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 6.720 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 6720 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1680 | 2119 | 100% | De acuerdo con el reporte de la DGP se han realizado 2119 fallos en primera instancia. La meta de fallos programados se supera en razón a un buen número de deciones de fondo que no han requerido audiencia como es el caso de archivos por desistimientos tacitos o por prescripcion. | Consulta Aplicativo ARCO, rol nivel central, para el rol de suscrito el sistema no realiza un reporte global que sirva como anexo | 1680 | 2895 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Kennedy profirió 2895 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado del 100% para el periodo. Se profirió un total de 2895 fallos de fondo o decisiones que dieron por terminado el proceso policivo. El resultado es superior al esperado en razón a la existencia de comparendos que demandan un trámite de una sola audiencia para decidir. En razón a que en adelante ya no se tendrá el mismo volumen porque las Inspecciones del Factor Local (en localidades) según la Resolución 0157 del 5 de Febrero de 2021 de la Secretaria Distrital de Gobierno, es previsible la reducción notoria para el próximo Trimestre incluso eventualmente inferior al número de fallos programado, en razón a que los expedientes que quedan son de mayor grado de complejidad y por tanto los valores de sobre ejecución enjugarán los de otros periodos si resultaren deficitarios frente a lo planeado. | APLICATIVO ARCO. En las Inspecciones 8A, 8B, 8C y 8D (antiguas) que tienen expedientes anteriores a la Ley 1801/16 alimentan en SI ACTUA I, expedientes que están en dicho aplicativo. Y para todas las inspecciones, es decir, las indicadas y las 8E, 8F, y 8G (nuevas que solo tienen reparto de asuantos de Ley 1801/16, por falta de migraión total de SI ACTUA II a ARCO no han podido registrar el seguimiento en este último. Por ello es posible que al consultar ARCO, los número resulten inferiores a lo resportado. Tamibien es posible que haya fallos sin cargue en ARCO y que en este momento se estén cargando. Los datos reportados corresponde a la informacion suministrada por cada una de las Inspecciones. | 1680 |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  | 6720 | 5014 | 74.61% | De acuerdo con el reporte de la DGP se han realizado 5.,014 fallos en primera instancia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 600 actuaciones administrativas activas | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 118 | 180 | 180 | 122 | 600 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 118 | 29 | 24.58% | Se realizó el archivo definitivo de 29 expedientes, de acuerdo con el reporte de la DGP. | CARPETA META 13 Aplicativo Si actua 1 - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS | 180 | 255 | 100% | En el II trimestre de 2021, la alcaldía local de Kennedy terminó 255 actuaciones administrativas, lo que representa un resultado del 100% para el periodo. | Aplicativo Si Actúa I, y reporte oficial del area correspondiente Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 180 |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 600 | 284 | 47.33% | Se realizó el archivo definitivo de 284 expedientes, de acuerdo con el reporte de la DGP.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 845 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.444% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 224 | 0 | 300 | 321 | 845 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 224 | 0 | 0% | No se realizaron las actividades durante el trimestre, se acumulan para el siguiente reporte. | No aplica | 0 | 172 | 100% | Se lograron adelantar 172 actuaciones administrativas de primera instancia. Se implementara un plan de contingencia con el area Juridica para lograr sacar adelante un número mayor de actuaciones por mes. | Aplicativo Si Actúa I, y reporte oficial del area correspondiente | 300 |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  | 845 | 172 | 20.36% | Se lograron adelantar 172 actuaciones administrativas de primera instancia. Se implementara un plan de contingencia con el area Juridica para lograr sacar adelante un número mayor de actuaciones por mes.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 112 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 24 | 30 | 30 | 28 | 112 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 24 | 24 | 100% | 1. Recuperación de espacio público – 05/02/2021 2. Recorrido en el sector María Paz – recuperación espacio público- 05/02/2021 3. Recorrido parqueo en lugares prohibidos – 12/02/2021 4. Recorrido parqueo en lugares prohibidos movilidad- 12/02/2021 5. Recorrido en el sector María Paz – recuperación espacio público- 02/02/2021 6. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 02/02/2021 7. Recorrido en el sector María Paz – recuperación espacio público- 03/02/2021 8. Verificación de puestos de alimentos en espacio público – 08/02/2021 9. Recorrido en parqueo en vía espacio público – 22/02/2021 10. Verificación vendedores informales - 18/01/2021 11. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 31/01/2021 12. Recorrido vehículos abandonados en espacio público – 25-01-2021 13. Recorrido vehículos abandonados en espacio público – 29-01-2021 14. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 02/01/2021 15. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 04/01/2021 16. Recorrido en parqueo en vía espacio público – 25/02/2021 17. Retiro carpa por ocupación en espacio público – 09/03/2021 18. Recuración de espacio público – 11/03/2021 19. Control bicicletas en espacio público – 12/03/2021 20. Recuración de espacio público – 19/03/2021 21. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 20/03/2021 22. Recorrido en el sector María Paz – sostenibilidad espacio público- 25/03/2021 23. Verificación de imigrantes – 12/03/2021 24. Verificación María Paz. | CARPETA META 15 ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 30 | 30 | 100% | "Para el trimestre se realizaron los operativos que a continuación se relacionan: 1. PDF Abril 21Acta esp.pub. Maria Paz Abril 14 de 2021 2. PDF Abril 21Acta esp.pub. Maria Paz Abril 15 de 2021 3. PDF Abril 21Acta esp.pub. Maria Paz Abril 19 de 2021 4. PDF Abril 21Acta esp.pub. Maria Paz Abril 20 de 2021 5. PDF Abril 21Acta esp.pub. Maria Paz Abril 21 de 2021 6. PDF Abril 21Acta esp.pub. Maria Paz Abril 22 de 2021 7. PDF Abril 21Acta valladoli - IIII TALLER Abril 27 de 2021 8. PDF Abril 21Acta Esp Pub ANDALUCIA Abril 27 de 2021 9. PDF Abril 21Acta Esp Pub CLASS ROMA Abril 27 de 2021 10. PDF Abril 21Acta Esp PubCastilla Central Abril 27 de 2021 11. mayo 2113.Acta Esp Pub Parq. super 7 20 de Mayo 21 12. Acta Esp Pub Roma IVC 11 Mayo 21 13. Acta Esp Pub BAHIA VILLA LOS SAUCES de 24 de Mayo 21_00 14. Acta Esp Pub 11 Mayo 21 Ciudadano de calle CHC 15. Acta Esp Pub Parq. Catalina CAME 11 de Mayo 21 16. Acta Esp Pub Santa Catalina de 24 de Mayo 21 17. Acta Esp Pub Carimagua Inflables 13 Mayo 21 18. Acta Esp Pub UNIR IVC 11 Mayo 21 19. mayo BAHIA 2. VILLA LOS SAUCES de 24 de Mayo 21_02 20. Acta Esp Pub 1. America Occ. de 25 de Mayo 21 21. Acta Esp Pub VILLA HERMOSA 22 Junio 21 22. Acta Esp Pub SANTA CATALINA 22 Junio 21 23. Acta Esp Pub Super Manzana 12 16 Junio 21 24. Acta Esp Pub Montacargas class roma 03 Junio 21 25. Acta Esp Pub Renania JAC 10 Junio 21 26. Acta Esp Pub Mandalay hechos notorios 15 de junio 2021 27. JUNIO RESTITUCION PARQUE MUNDO NUEVO 28. Acta Espc Pub Mandalay Hechos notorios 15 de junio de 2021 29. Acta Esp Pub VILLA LOS SAUCES 28 JUNIO 30. JUNIO RESTITUCIÓN ESPACIO PUBLICO SUPER 7 " | ACTAS DE EVIDENCIA DE REUNIÓN | 30 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 112 | 54 | 48.21% | Se realizaron 54 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 126 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 22 | 36 | 36 | 32 | 126 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 22 | 8 | 36.36% | 1. IVC Alto impactos y bares – 21/01/2021 2. IVC Bares Verficación Decreto 10 de 2021 – 16/01/2021 3. IVC Bares Primera de Mayo – 22/2/2021 4. IVC Verificación de requisitos de funcionamiento Bodegas de Reciclaje – 24/02/2021 5. IVC Verificación requisitos Bicicleterias- 25/02/2021 6. IVC Verificación requisitos Establecimientos de comercio – 26/02/2021 7. IVC Bares verificación de requisitos Patio Bonito – 12/03/2021 8. IVC Verificación de requisitos varios Sectores – 26/03/2021 NOTA: Las actividades que quedan pendientes se acumulan para el siguiente trimestre, la falta de equipo perjudicó el cumplimiento | CARPETA META 16 ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | 36 | 53 | 100% | Para el trimestre se realizaron los operativos que a continuación se relacionan: 1. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 17-05-2021 2. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ TIMIZA 24-06-2021 3. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ TINTAL 12-06-2021 4. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ PATIO BONITO 24-06-2021 5. IVC ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO UPZ TIMIZA 5-06-2021 6. IVC BODEGAS DE RECICLAJE UPZ PATIO BONITO 9-06-2021 7. IVC BARES UPZ AMERICAS 04-06-2021 8. IVC ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO UPZ CARVAJAL 23-06-2021 9. IVC CELULARES UPZ AMÉRICAS 18-06-2021 10. IVC BODEGAS DE RECICLAJE UPZ CORABASTOS 8-06-2021 11. IVC BODEGAS DE RECICLAJE UPZ CORABASTOS 10-06-2021 12. IVC BODEGAS DE RECICLAJE UPZ TIMIZA 10-06-2021 13. IVC ALTO IMPACTO UPZ CORABASTOS - AMERICAS - CARVAJAL 11-06-2021 (5) 14. IVC BARES UPZ AMERICAS 18-06-2021 15. PATRULLAJE MIXTO UPZ KENNEDY CENTRAL 02-06-2021 16. PATRULLAJE MIXTO UPZ KENNEDY CENTRAL 01-06-2021 17. CANCELACION IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ CASTILLA 23-06-2021 18. IVC PAGADIARIOS UPZ CASTILLA 11-06-2021 19. IVC ESTABLECIMIETNOS DE COMERCIO MARIA PAZ 16-06-2021 20. IVC ESTABLECMIENTOS DE COMERCIO UPZ CARVAJAL21-05-2021 21. IVC MOTELES AMERICAS RESORT 19-05-2021 22. IVC MOTELES HOSTAL LA RIVIERA 19-05-2021 23. IVC MOTELES GRAN HOTEL 19-05-2021 24. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIOUPZ TIMIZA 11-05-2021 25. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ CARVAJAL 19-05-2021 26. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ CORABASTOS 15-05-2021 27. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ KENNEDY CENTRAL 2-5-2021 28. visitas quimicos 26 de mayo 2021 29. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ CARVAJAL 18-06-2021 30. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ CALANDAIMA - PATIO BONITO 11-05-2021 31. IVC BODEGAS DE RECICLAJES UPZ CORABASTOS 13-05-2021 32. visitas quimicos 25de mayo 2021 33. IVC ALTO IMPACTO UPZ CARVAJAL 15-05-2021 34. IVC VERIFICACION BARES UPZ TIMIZA 23 MAYO 35. IVC MOTELES MOTEL PLAZA INN 19-05-2021 36. IVC MOTELES MOTEL DORAL 19-05-2021 37. IVC MOTELES MOTEL ACUARIO 19-05-2021 38. quimicos 2021-06112021090825 (1) 39. IVC MOTELES PORTOBELO SUITE 19-05-2021 40. IVC MOTELES HOTEL EL VELERO 19-05-2021 41. IVC MOTELES HOTEL LA FOGATA 19-05-2021 42. IVC MOTELES HOTEL LUNA LLENA 19-05-2021 43. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ BTITALIA 27-04-2021 44. IVC BODEGAS DE RECICLAJE UPZ CORABASTOS 22-04-2021 45. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUIMICOS 29-04-2021 46. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ TIMIZA 17-04-2021 47. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ESNNA UPZ CORABASTOS 15-04-2021 48. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMECIO UPZ HENNEDY CENTRAL23-04-2021 49. IVC BARES UPZ CARVAJAL 11-04-2021 50. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UZP CARVAJAL 16-04-2021 51. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ CARVAJAL 6-04-2021 52. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ TIMIZA PATIO BONITO 10-04-2021 53. IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UPZ KENNEDY CENTRAL 13-04-2021 | ACTAS DE REUNIÓN, REGISTRO ACTA DE VISITA CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO GET-IVC-F035, REGISTROS FOTOGRAFICOS | 36 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 126 | 61 | 48.41% | Se realizaron 61 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 8 | 0 | 0% | No se realizaron las actividades durante el trimestre, se acumulan para el siguiente reporte. NOTA: Las actividades que quedan pendientes se acumulan para el siguiente trimestre, la falta de equipo perjudicó el cumplimiento | No aplica | 9 | 17 | 100% | Para el trimestre se realizaron los operativos que a continuación se relacionan: 1. INFORME TÉCNICO_FABD-017-21 ABRIL 2. INFORME OBRAS - VISITA No.33 3. INFORME OBRAS - VISITA No.20 4. INFORME OBRAS - VISITA No.22 5. INFORME OBRAS - VISITA No.21 6. INFORME OBRAS - VISITA No.23 7. INFORME OBRAS - VISITA No.25 8. INFORME OBRAS - VISITA No.24 9. INFORME OBRAS - VISITA No.26 10. INFORME OBRAS - VISITA No.27 11. INFORME OBRAS - VISITA No.28 12. INFORME OBRAS - VISITA No.29 13. INFORME OBRAS - VISITA No.30 14. INFORME OBRAS - VISITA No.32 15. INFORME OBRAS - VISITA No.31 16. INFORME TÉCNICO_FABD-016-21 ABRIL 17. INFORME OBRAS - VISITA No.34 | Formato Técnico de Visita y/o Verificación Control Urbanístico GET-IVC-F034 | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 34 | 17 | 50% | Para el trimestre se realizaron los operativos que a continuación se relacionan: 1. INFORME TÉCNICO_FABD-017-21 ABRIL 2. INFORME OBRAS - VISITA No.33 3. INFORME OBRAS - VISITA No.20 4. INFORME OBRAS - VISITA No.22 5. INFORME OBRAS - VISITA No.21 6. INFORME OBRAS - VISITA No.23 7. INFORME OBRAS - VISITA No.25 8. INFORME OBRAS - VISITA No.24 9. INFORME OBRAS - VISITA No.26 10. INFORME OBRAS - VISITA No.27 11. INFORME OBRAS - VISITA No.28 12. INFORME OBRAS - VISITA No.29 13. INFORME OBRAS - VISITA No.30 14. INFORME OBRAS - VISITA No.32 15. INFORME OBRAS - VISITA No.31 16. INFORME TÉCNICO_FABD-016-21 ABRIL 17. INFORME OBRAS - VISITA No.34
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 18. Realizar 10 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos Río Bogotá | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Eficacia | Acta de asistencia e informe de la actividad | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe de la actividad y registros fotográficos | 2 | 1 | 50% | 1. Recorrido de verificación corredor del Rio Bogotá. NOTA: Las actividades que quedan pendientes se acumulan para el siguiente trimestre, la falta de equipo perjudicó el cumplimiento | CARPETA META 18 RIOS BOGOTÁ | 3 | 4 | 100% | Se realizaron los siguientes operativos: 1. 27/05/2021 ACTA VISITA PROBLEMATICAS CANAL CUNDINAMARCA 2. 04/06/2021 ACTA PLANTACION RIO BOGOTA 3. 22/05/2021 ACTA VISITA PROBLEMATICAS CANAL LA MAGDALENA 4. 09/06/ 2021 ACTA PROBLEMATICAS SECTOR PALMITAS-RIO BOGOTÁ | Formatos actas de evidencia de reuniín | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 50% | Se realizaron 5 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos Río Bogotá
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 52.22% |  |  |  |  | 77.6% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 35.54%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 80% | 73% | 91.25% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 73%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 28 de aril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de gestión ambiental OAP | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 36.5% | 45.62% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 73%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 28 de aril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. La meta presenta un avance acumulado del 45,63%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad tiene 8 acciones de mejora sin vencimientos. |  | 100% | 75% | 75% | La localidad tiene 8 acciones de las cuales 2 presentan vencimiento. El porcentaje muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución. | Reporte de acciones de mejora MIMEC. | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 43.75% | 43.75% | La localidad tiene 8 acciones de las cuales 2 presentan vencimiento. El porcentaje muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 100% | 94.78% | 94.78% | La Alcaldía Local Kennedy ha cumplido con 109 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 94,78% para el II Trimestre de 2021 | http://www.kennedy.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicacion-kennedy | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 31.56% | 31.56% | La Alcaldía Local Kennedy ha cumplido con 109 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 94,78% para el II Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021. | No programada | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La Alcaldía Local de Kennedy asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 92.97% | 100% | La localidad ha atendido 20.858 requerimientos de la ciudadanía, correspondientes al periodo 2016 a 2020. | Reporte CRONOS | 67% | 96.4% | 100% | La Localidad de Kennedy ha atendido 21.616 requerimientos ciudadanos, de los 22.434 recibidos, lo que representa un 96,4% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de atención de requerimientos ciudadanos Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 96.4% | 96.4% | La Localidad de Kennedy ha atendido 21.616 requerimientos ciudadanos, de los 22.434 recibidos, lo que representa un 96,4% de gestión frente a la meta prevista.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 18.44% |  |  | 100% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | #DIV/0! | [5 empty] | 10.69%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 72.22% |  |  |  |  | 96.04% |  |  | 20% | #DIV/0! |  |  |  | 10% | #DIV/0! | [5 empty] | 46.23%