## GESTIÓN CORP. INSTITUCIONAL
PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 4 Vigencia desde: 26 de enero de 2021 Caso HOLA: 151110
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Dirección Financiera Dirección de Contratación Dirección Administrativa |  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[6 empty] | 1 | 01 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 158180
[6 empty] | 2 | 26 de marzo de 2021 | De acuerdo con los argumentos presentados por la Subsecretaría de Gestión Institucional en las comunicaciones de fecha 25 y 26 de marzo de 2021, se ajusta la programación trimestral de la meta No. 5 "Actualizar el 100% de procesos y procedimientos que se vieron afectados por la implementación del Sap-Bogdata" y en consecuencia el tipo de programación de Creciente a Suma. Igualmente, se ajusta el alcance de la meta No. 15 de " Reportar cuatro (4) seguimientos del cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de acción del ITB", a "Reportar tres (3) seguimientos del cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de acción del ITB" y su programación trimestral.
[6 empty] | 3 | 27 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 9% acumulado para la vigencia. Se actualiza programación de la meta transversal "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" según comunicación del proceso.
[6 empty] | 4 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 91,61% de acuerdo con lo programado, y del 42,1% acumulado para la vigencia. | [22 empty] | 8938334756
[6 empty] | 5 | 7 de septiembre de 2021 | Se elimina la Meta No. 17 "Diseñar e implementar una (1) herramienta para la evaluación de la prestación de servicios ofrecidos entre dependencias por la entidad, mediante los canales de atención (presencial, virtual, telefónico y escrito)", de acuerdo con los argumentos esbozados por la Subsecretaría de Gestión Institucional en calidad de líder del macroproceso, mediante memorando 20214000306453 de fecha 31/08/2021. | [22 empty] | 8938334756
[6 empty] | 6 | 29 de septiembre de 2021 | De acuerdo con los argumentos presentados por la Subsecretaría de Gestión Institucional mediante memorando 20214000335103 del 23/09/2021, se reprograma la meta No. 8 "Instalar baterías ahorradoras de agua en los sanitarios y orinales que se encuentran en el Despacho (7 sanitarios, 3 orinales), furatena (4 orinales), 20 de julio (4 sanitarios, 2 orinales) y segunda instancia (5 sanitarios, 1 orinal)", del III al IV trimestre de la vigencia.
63.81%
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL
[23 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MAGNITUD DE LA META | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR |  | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
[8 empty] | Numerador | Denominador
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 1 | Girar el 100% de las reservas presupuestales definitivas de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 4.706% | Gestión | Porcentaje de Giros de Reservas Presupuestales | Total de Giros de Reservas Presupuestales | Total de reservas acumuladas definitivas | 99,07% (Información con corte al 31 de diciembre de 2020) | Creciente | Porcentaje de Giros de Reservas | 40% | 70% | 85% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales | Aplicativo SDH BOGDATA, página web | Dirección Financiera | Pagina web SDG: Informe de ejecución de reservas presupuestales | 40% | 41.71% | 100% | Se cumplió con la meta propuesta del I trimestres ya que a 31 de diciembre se tenia un subtotal acumulado de $3.196.201.307 por concepto de Reservas de Funcionamiento, y un subtotal acumulado de $5.742.133.449 por concepto de Reservas de Inversión, para un total de $8.938.334.756. De lo anterior, se autorizó y se ejecutó el giro de $3.728.180.117, correspondiente a un 41,71 siendo un porentaje mayor al programado. | Reporte ejecución de reservas http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal | 70% | 63.81% | 91.16% | Se cumplió con un indicador muy cercano a la meta propuesta del II trimestres ya que a 31 de diciembre se tenia un subtotal acumulado de $3.196.201.307 por concepto de Reservas de Funcionamiento, y un subtotal acumulado de $5.742.133.449 por concepto de Reservas de Inversión, para un total de $8.938.334.756. De lo anterior, se autorizó y se ejecutó el giro de $5.703.629.688, correspondiente a un 63,81%. | Reporte ejecución reservas presupuestales junio- expedido por BOGDATA. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1626268540428&or=OWA%2DNT&cid=7f0c4587%2D3226%2D7c3a%2D3bb8%2Dead14a053e23&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VtalM3MzF1ZWY1SHRpRS1vek1QRDJzQkZCaFg4Vk5nbE0zOWxIaEhTbFk0OVE%5FcnRpbWU9NFZHTmVzbEcyVWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FII%20TRIMESTRE%2FMeta%201 | 85% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 63.81% | 63.81% | Se cumplió con un indicador muy cercano a la meta propuesta del II trimestres ya que a 31 de diciembre se tenia un subtotal acumulado de $3.196.201.307 por concepto de Reservas de Funcionamiento, y un subtotal acumulado de $5.742.133.449 por concepto de Reservas de Inversión, para un total de $8.938.334.756. De lo anterior, se autorizó y se ejecutó el giro de $5.703.629.688, correspondiente a un 63,81%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | 2 | Mantener la generación de órdenes de pago a las cuentas de prestación de servicios personales en (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación, previo cumplimiento de los requisitos. | 4.706% | Gestión | Pago de cuentas | Número de días para generar orden de pago (promedio) | N/A | 3,51 días (Información con corte al 30 de diciembre de 2020) | Constante | Días para pago de cuentas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Eficiencia | Base de datos de registro de cuentas | Archivo Dirección Financiera Opget / BogDATA | Dirección Financiera | Base de datos de registro de cuentas | 5 | 5.2349 | 95.51% | La dependencia tiene como visión una eficiencia en el giro de los recursos de la entidad. De eso hacen parte la celeridad con la que la Dirección Financiera gire las solicitudes recibidas. Por eso, se tiene establecido un plazo de 5 días para girar los recursos de cada solicitud. En el caso, se evidencia un cumplimiento elevado, de casi el 100% de los 5 días en cuestión, de un total de 1277 operaciones giradas durante los 3 meses que lleva el año, lo cual es un indicador importante y eficiente. | Archivo adjunto de los giros realizados en el trimestre. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1617884339161&or=OWA%2DNT&cid=358da791%2D9540%2Dccf4%2Df520%2D8108d10b434b&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VyVFFPYjU2dEdaR3NjcU9PcTBteXBrQlFFcDFBSWJENENqeDVwVFlBeVVnQ2c%5FcnRpbWU9VlZBcGdJajYyRWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FI%20TRIMESTRE%2FMeta%202 | 5 | 3.41 | 100% | La dependencia tiene como visión una eficiencia en el giro de los recursos de la entidad. De eso hacen parte la celeridad con la que la Dirección Financiera gire las solicitudes recibidas. Por eso, se tiene establecido un plazo de 5 días para girar los recursos de cada solicitud. En el caso, se evidencia un cumplimiento elevado, del 100% de los 5 días en cuestión, de un total de 2128 operaciones giradas durante los 3 meses que lleva el segundo trimestre, lo cual es un indicador importante y eficiente. | Se puede consultar los giros realizados en el trimestre en el siguiente enlace la pagina web de la entidad: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal | 5 |  | 0% |  |  | 5 |  | 0% |  |  | 5 | 4.3225 | 86.45% | La dependencia tiene como visión una eficiencia en el giro de los recursos de la entidad. De eso hacen parte la celeridad con la que la Dirección Financiera gire las solicitudes recibidas. Por eso, se tiene establecido un plazo de 5 días para girar los recursos de cada solicitud. En el caso, se evidencia un cumplimiento elevado, del 100% de los 5 días en cuestión, de un total de 2128 operaciones giradas durante los 3 meses que lleva el segundo trimestre, lo cual es un indicador importante y eficiente.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 25 | 3 | Presentar los estados financieros emitidos durante el año, en máximo cinco (5) días previos a la fecha límite de presentación en cada mes, es decir, máximo el día 25 de cada mes. | 4.706% | Gestión | Presentación de Estados Financieros | Número de días promedio para la presentación de los Estados Financieros | N/A | 12,46días (Promedio de presentación de Estados Financieros en la vigencia 2020) | Constante | Días para presentación de estados financieros | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Eficiencia | Estados financieros (fecha de presentación) Certificación | Archivo Dirección Financiera Página Web, sección Transparencia - presupuesto - Estados Financieros | Dirección Financiera | Estados financieros (fecha de presentación) Certificación | 25 | 23.5 | 100% | Para el I Trimestre de 2021, los estados financieros se presentaron en 23,5 días frente a la meta de 25 días, evidenciando eficiencia en el proceso. Este indicador es de medición heterogénea, ya que para la expedición de los estados financieros, se requiere del los libros oficiales que envia la Secretaría Distrital de Hacienda, por tal motivo se publican luego de la validación y concertación de la información, durante el 1 trimestre de la vigencia se publicaron los estados financieros de enero y febrero en terminos. Se aclara que el mes de marzo de 2021 todavía no puede ser publicado, debido a que se encuentra en terminos. No se incluye el reporte de diciembre 2020 ya que es cierre de vigencia y se demora mucho más la recepción de los libros oficiales. | http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros Anexo dos reportes de estados financieros (enero y febrero 2021) | 25 | 19 | 100% | Para el II Trimestre de 2021, los estados financieros se presentaron en 19 días promedio, frente a la meta de 25 días, evidenciando eficiencia en el proceso. Este indicador es de medición heterogénea, ya que para la expedición de los estados financieros, se requiere de los libros oficiales que envía la Secretaría Distrital de Hacienda, por tal motivo se publican luego de la validación y concertación de la información; durante el 2do trimestre de la vigencia se publicaron los Estados Financieros de Marzo, Abril y Mayo en terminos. Se aclara que el mes de junio de 2021 todavía no puede ser publicado, debido a que se encuentra en términos. | Se puede consultar la publicación de los estados financieros en el trimestre en el siguiente enlace la pagina web de la entidad: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros | 25 |  | 0% |  |  | 25 |  | 0% |  |  | 25 | 12.5 | 50% | Para el II Trimestre de 2021, los estados financieros se presentaron en 19 días promedio, frente a la meta de 25 días, evidenciando eficiencia en el proceso. Este indicador es de medición heterogénea, ya que para la expedición de los estados financieros, se requiere del los libros oficiales que envia la Secretaría Distrital de Hacienda, por tal motivo se publican luego de la validación y concertación de la información, durante el 2do trimestre de la vigencia se publicaron los Estados Financieros de Marzo, Abril y Mayo en terminos. Se aclara que el mes de junio de 2021 todavía no puede ser publicado, debido a que se encuentra en terminos.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 100% | 4 | Actualizar el 100% de procesos y procedimientos que se vieron afectados por la implementación del Sap-Bogdata | 4.706% | Gestión | Actualización de procesos y procedimientos de la Dirección Financiera, posterior al Bogdata | Número de procesos y procedimientos actualizados afectados por la implementación del Sap-Bogdata | Número de procesos y procedimientos afectados por la implementación del Sap-Bogdata |  | Suma | Porcentaje de procesos y procedimientos actualizados | 0% | 40% | 30% | 30% | 100% | Eficacia | Reporte de procesos y procedimientos actualizados. | Predis, página web, Obget, archivo Dirección Financiera, Sap-Bogdata. | Dirección Financiera y Subsecretaría de Gestión Institucional | Base de datos de registro de procesos y procedimientos | No programada | No programada | No programada | No se tiene programación de la meta para el I trimestre | No aplica | 40% | 39.39% | 98.48% | Durante la vigencia 2020, la Entidad sufrió una transición de plataforma digital desde la cual se realizaban los procedimientos de pagos a sus obligaciones, asignación de CDPs y de RPs, descarga de información contable, entre otros. Esa transición implicó un reto para la Dirección Financiera, y para otras que posiblemente estuvieran realacionadas con los procedimientos que realiza SAP-Bogdata, pero así mismo, implicó unos cambios en plazos y en procedimientos. Por lo anterior, la Subsecretaría de Gestión Institucional, determinó conveniente actualizar esos procedimientos, para que la Dirección Financiera se ajustara a la reglamentación contable y administrativa, y como se ve en el presente periodo, se ha cumplido al 98,48% con ese lineamiento, con un total de 13 procesos actualizados. | Matriz de seguimiento a los documentos actualizados. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1626352684263&or=OWA%2DNT&cid=333c4bf5%2D958b%2Dc5ec%2Ddd4f%2Dc485de0c7c6a&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VtalM3MzF1ZWY1SHRpRS1vek1QRDJzQkZCaFg4Vk5nbE0zOWxIaEhTbFk0OVE%5FcnRpbWU9d3hBd1pJMUgyVWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FII%20TRIMESTRE%2FMeta%204 | 30% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 39.39% | 39.39% | Durante la vigencia 2020 la Entidad sufrió una transición de plataforma digital desde la cual se realizaban los procedimientos de pagos a sus obligaciones, asignación de CDPs y de RPs, descarga de información contable, entre otros. Esa transición implicó un reto para la Dirección Financiera, y para otras que posiblemente estuvieran realacionadas con los procedimientos que realiza SAP-Bogdata, pero así mismo, implicó unos cambios en plazos y en procedimientos. Por lo anterior, la Subdirección de Gestión Institucional, determinó conveniente actualizar esos procedimientos, para que la Dirección Financiera se ajustara a la reglamentación contable y administrativa, y como se ve en el presente periodo, se ha cumplido al 98,48% con ese lineamiento, con un total de 13 procesos actualizados.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | 5 | Realizar tres (3) ejercicios de depuración de inventarios de conformidad con lo establecido en la Resolución DDC- 000001 de 2019 y la Resolución 1519 del 20 de noviembre de 2019, o normas que las sustituyan. | 4.706% | Gestión | Depuración de Inventarios | Numero de ejercicios de depuración de inventarios realizados | Numero de ejercicios de depuración de inventarios propuestos | 3 ejercicios de depuración en la vigencia 2020 | Suma | Ejercicios de Depuración de Inventarios | No programada | No programada | 1 | 2 | 3 | Eficacia | Informe Depuración de Inventarios | Resoluciones de baja de bienes. | Dirección Administrativa | Archivo Dirección Administrativa | No programada | No programada | No programada | No se tiene programación de la meta para el trimestre | No aplica | No programada | No programada | No programada | No esta programada para el II trimestre de 2021 | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | No esta programada para el I y II trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 60 | 6 | Realizar calibración y mantenimiento 60 push de los lavamanos del edificio Bicentenario. | 4.706% | Gestión | Calibración y mantenimiento push lavamanos | Número de push de lavamanos calibrados y con mantenimiento | Número de push de lavamanos calibrados y con mantenimiento programados | 86% de los push de los baños del edificio Bicentenario reemplazados en la vigencia 2020 (48 push) | Suma | Push de lavamanos calibrados | No programada | 60 | No programada | No programada | 60 | Eficacia | reporte de mantenimiento de instalaciones sanitarias | Certificación emitida por Oficina Asesora de Planeación - equipo de Planeación Institucional y registro fotográfico | Dirección Administrativa | reporte de mantenimiento de las instalaciones sanitarias | No programada | No programada | No programada | No se tiene programación de la meta para el trimestre | No aplica | 60 | 60 | 100% | En el segundo trimestre se calibraron 60 push de los lavamanos del edificio Bicentenario, dando cumplimiento a la totalidad de la meta. | Certificacion emitida por la OAP y registros fotograficos. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1626268540428&or=OWA%2DNT&cid=7f0c4587%2D3226%2D7c3a%2D3bb8%2Dead14a053e23&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VtalM3MzF1ZWY1SHRpRS1vek1QRDJzQkZCaFg4Vk5nbE0zOWxIaEhTbFk0OVE%5FcnRpbWU9NFZHTmVzbEcyVWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FII%20TRIMESTRE%2FMeta%206 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 60 | 60 | 100% | En el segundo trimestre se calibraron 60 push de los lavamanos del edificio Bicentenario, dando cumplimiento a la totalidad de la meta.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 56 | 7 | Realizar la calibración y mantenimiento a los push de 56 sanitarios del edificio bicentenario. | 4.706% | Gestión | Calibración y mantenimiento push de sanitarios | Número de push de sanitarios calibrados y con mantenimiento | Número de push de sanitarios calibrados y con mantenimiento programados | 86% de los push de los baños del edificio Bicentenario reemplazados en la vigencia 2020 (48 push) | Suma | Push de sanitarios calibrados | No programada | No programada | No programada | 56 | 56 | Eficacia | reporte de mantenimiento de instalaciones | Certificación emitida por Oficina Asesora de Planeación - equipo de Planeación Institucional y registro fotográfico | Dirección Administrativa | reporte de mantenimiento de las instalaciones sanitarias | No programada | No programada | No programada | No se tiene programación de la meta para el trimestre | No aplica | No programada | No programada | No programada | No esta programada para el II trimestre de 2021 | No programada | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 56 |  | 0% |  |  | 56 | 0 | 0% | No esta programada para el I y II trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 26 | 8 | Instalar baterías ahorradoras de agua en los sanitarios y orinales que se encuentran en el Despacho (7 sanitarios, 3 orinales), furatena (4 orinales), 20 de julio (4 sanitarios, 2 orinales) y segunda instancia (5 sanitarios, 1 orinal) | 4.706% | Retadora (Mejora) | Baterías ahorradoras de agua instaladas | Numero de Baterías ahorradoras de agua instaladas en áreas determinadas | Numero de Baterías ahorradoras de agua programadas a instalar en las áreas determinadas | 86% de los push de los baños del edificio Bicentenario reemplazados en la vigencia 2020 (48 push) | Suma | Baterías ahorradoras de agua instaladas | No programada | No programada | No programada | 26 | 26 | Eficacia | reporte de mantenimiento de instalaciones | Certificación emitida por Oficina Asesora de Planeación - equipo de Planeación Institucional y registro fotográfico | Dirección Administrativa | reporte de mantenimiento de las instalaciones sanitarias | No programada | No programada | No programada | No se tiene programación de la meta para el trimestre | No aplica | No programada | No programada | No programada | No esta programada para el II trimestre de 2021 | No programada | No programada |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 0 | 0% | No esta programada para el I y II trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 9 | Garantizar el funcionamiento oportuno del archivo central de la entidad en la sede que se encuentra arrendada, una vez se finalice el traslado. | 4.706% | Gestión | Traslado del archivo documental | Numero de cajas del archivo documental trasladadas a la nueva sede del archivo central | Numero de cajas del archivo documental programadas a trasladar |  | Suma | Traslado del archivo documental | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de traslado de archivo central | Registro fotográfico y relación de cajas trasladadas | Dirección Administrativa | Registro fotográfico y relación de cajas trasladadas | 100% | 100% | 100% | Se realizó completamente el traslado del total de las 44.500 cajas que se encontraban en el archivo central de Kennedy a la nueva sede en Montevideo. Adicionalmente, se está recibiendo un plan de trabajo de nivel central para la recepción de 8.000 cajas del depósito, con relación a la estrategía del Smartworking. | Registro fotografico y listado de planillas traslado archivo. | Meta cumplida en el I trimestre de 2021 | Meta cumplida en el I trimestre de 2021 | Meta cumplida en el I trimestre de 2021 | Meta cumplida en el I trimestre de 2021 | Meta cumplida en el I trimestre de 2021 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida en el I trimestre de 2021. Se realizó completamente el traslado del total de las 44.500 cajas que se encontraban en el archivo central de Kennedy a la nueva sede en Montevideo. Adicionalmente, se está recibiendo un plan de trabajo de nivel central para la recepción de 8.000 cajas del depósito, con relación a la estrategía del Smartworking.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 10 | Liquidar el 100% de los contratos identificados en la línea base de contratos sobre los cuáles procede liquidación (se excluyen los contratos que terminen durante el mes de diciembre del año en curso). | 4.706% | Gestión | Liquidación de contratos de Obligaciones por Pagar | Total de contratos liquidados | Total de contratos que procede liquidación | 73,00% (Información con corte al 31de diciembre de 2020) | Creciente | Porcentaje de contratos liquidados | 15% | 40% | 80% | 100% | 100% | Eficacia | Informe liquidación de contratos | Archivo Dirección de Contratación Expedientes de contratos liquidados | Dirección de Contratación | Actas de liquidación de los contratos y bases de datos | 15% | 17.89% | 100% | De un total de 158 contratos identificados, 35 contratos se encuentran vigentes, razón por la cual el total de contratos para liquidar son :123 El 15% de dicho total para liquidar en el trimestre son 19 liquidaciones. Se realizaron 22 liquidaciones por tal motivo se cumplió la programación para el primer trimestre de 2021. De acuerdo con los resultados de la medición, se tiene que la Dirección de Contratación superó el porcentaje de contratos liquidados programados para el trimestre, por lo cual, se considera cumplido el indicador establecido. | Actas de liquidación https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1617737172441&or=OWA%2DNT&cid=0bb49e66%2D077f%2Dc4bb%2D0e15%2D974409670b2e&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VyVFFPYjU2dEdaR3NjcU9PcTBteXBrQlFFcDFBSWJENENqeDVwVFlBeVVnQ2c%5FcnRpbWU9ck9LR3p6SDUyRWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FI%20TRIMESTRE | 40% | 77.23% | 100% | De un total de 123 contratos pendientes por liquidar constituidos como línea base, al corte del segundo trimestre se debería llevar un 40%. El resultado es el siguiente: En el segundo trimestre se realizaron 73 liquidaciones, en el primer trimestre se liquidaron 22 contratos para un total de 95 en el primer semestre de la vigencia. De acuerdo con los resultados de la medición, se tiene que la Dirección de Contratación superó el porcentaje de contratos liquidados programados para el trimestre, por lo cual, se considera cumplido el indicador establecido. | Actas de liquidación: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1626268540428&or=OWA%2DNT&cid=7f0c4587%2D3226%2D7c3a%2D3bb8%2Dead14a053e23&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VtalM3MzF1ZWY1SHRpRS1vek1QRDJzQkZCaFg4Vk5nbE0zOWxIaEhTbFk0OVE%5FcnRpbWU9NFZHTmVzbEcyVWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FII%20TRIMESTRE%2FMeta%2010 | 80% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 77.23% | 77.23% | De un total de 123 pendientes por liquidar constituidos como línea base, al corte del segundo trimestre se debería llevar un 40%. El resultado es el siguiente: En el segundo trimestre se realizaron 73 liquidaciones, en el primer trimestre se liquidaron 22 contratos para un total de 95 en el primer semestre de la vigencia. De acuerdo con los resultados de la medición, se tiene que la Dirección de Contratación superó el porcentaje de contratos liquidados programados para el trimestre, por lo cual, se considera cumplido el indicador establecido para el segundo trimestre y del 77,23% acumulado para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 11 | Implementar el 100% de los pliegos tipo que expida el gobierno nacional para la adquisición de bienes y servicios, y que apliquen para el nivel central y local de la Secretaría Distrital de Gobierno | 4.706% | Retadora (Mejora) | Porcentaje de pliegos tipo de bienes y servicios implementados | Porcentaje de pliegos tipo de bienes y servicios implementados | Porcentaje de pliegos tipo para adquisición de bienes y servicios expedidos por el Gobierno Nacional aplicables a SDG | 100% | Constante | Pliegos tipo implementados para la adquisición de bienes y servicios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de Contratación | Archivo Dirección de Contratación Portales de contratación SECOP II | Dirección de Contratación | Archivo Dirección de Contratación Portales de contratación SECOP II | 100% | 100% | 100% | De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente, actualmente los pliegos tipo solo operan de manera orientadora para determinadas tipologías de contrato (suministro, consultoria, interventoia u obra publica). Teniendo en cuenta que durante el I trimestre no se publicaron contratos de suministro, consultoria, interventoia u obra publica no fue necesaria la utilizacion de los pliegos tipo. | N/A | 100% | 100% | 100% | De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente, actualmente los pliegos tipo solo operan de manera orientadora para determinadas tipologías de contrato (suministro, consultoria, interventoia u obra publica). Teniendo en cuenta que durante el II trimestre no se publicaron contratos de suministro, consultoria, interventoia u obra publica no fue necesaria la utilizacion de los pliegos tipo. | No aplica porque en el segundo trimestre no no fue necesaria la utilizacion de los pliegos tipo. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente, actualmente los pliegos tipo solo operan de manera orientadora para determinadas tipologías de contrato (suministro, consultoria, interventoia u obra publica). Teniendo en cuenta que durante el II trimestre no se publicaron contratos de suministro, consultoria, interventoia u obra publica no fue necesaria la utilizacion de los pliegos tipo.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 12 | Registrar en la plataforma Secop II en el 100% de los procesos de contratación del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 4.706% | Gestión | PROCESOS DE CONTRATACIÓN REGISTRADOS EN SECOP II | Numero de contratos registrados en SECOP II | Numero de procesos de contratación realizados en la SDG | 100% | Constante | CONTRATOS REGISTRADOS EN SECOP II | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de Contratación | Portal de contratación SECOP II | Dirección de Contratación | Archivo Dirección de Contratación Portales de contratación SECOP II | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de la vigencia se tramitó toda la contratación por la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que, según el resultado de la medición, todos los procesos de contratación se publicaron en la plataforma Secop II, se considera que el indicador fue cumplido de manera satisfactoria. Se relaciona la URL de SECOP II donde se encuentran publicados los contratos de la vigencia, junto con el archivo de los contratos en formato Excel. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE Adicionalmente se anexa el archivo de contratos | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia se tramitó toda la contratación por la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que, según el resultado de la medición, todos los procesos de contratación se publicaron en la plataforma Secop II, se considera que el indicador fue cumplido de manera satisfactoria. Se relaciona la URL de SECOP II donde se encuentran publicados los contratos de la vigencia, junto con el archivo de los contratos en formato Excel. | Se anexa archivo de contratos: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | En el segundo trimestre de la vigencia se tramitó toda la contratación por la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que, según el resultado de la medición, todos los procesos de contratación se publicaron en la plataforma Secop II, se considera que el indicador fue cumplido de manera satisfactoria. Se relaciona la URL de SECOP II donde se encuentran publicados los contratos de la vigencia, junto con el archivo de los contratos en formato Excel.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | 13 | Instalar un (1) sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en la Casa del 20 de Julio | 4.706% | Retadora (Mejora) | Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en la Casa del 20 de Julio | Número de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias instalado | Número de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias programado a instalar | 0 | Suma | SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN CASA DEL 20 DE JULIO | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Eficacia | Reporte Instalación del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias | informe de ejecución del contrato , fotos | Dirección Administrativa | informe de ejecución del contrato , fotos | No programada | 0 | No programada | No se tiene programación de la meta para el trimestre | No aplica | No programada | No programada | No programada | No esta programada para el II trimestre de 2021 | No programada | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | No esta programada para el I y II trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | 14 | Reportar tres (3) seguimientos del cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de acción del ITB | 4.706% | Gestión | seguimiento al plan de acción de ITB | Numero de seguimientos al plan d e acción de ITB | Numero de seguimientos al plan d e acción de ITB programados | 2 | Suma | seguimiento al plan de acción de ITB | No programada | 1 | 1 | 1 | 3 | Eficacia | Seguimiento al plan de acción de ITB | Reporte de las dependencias | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reporte de seguimiento al plan de acción de las dependencias | No programada | 0 | No programada | No se tiene programación de la meta para el trimestre | No aplica | 1 | 1 | 100% | Se realizó primer seguimiento a la actividades de mejora propuestas en el plan de acción de Índice de Transparencia de Bogotá: · Se aprobó plan de acción en sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional. · Se realizó la solicitud del seguimiento a las dependencias que progranaron actividades en el segundo trimestre 2021. · Se recibió información de seguimiento de las dependencias responsables con actividades programadas para el periodo reportado. · Se programaron 32 actividades de las cuales 9 no presentan gestión para su cumplimiento y 8 presentan retraso de acuerdo a la programación planteada. Producto de lo anterior se evidencia un cumplimiento de 47% respecto del total de las plan de acción. | Se anexan los soportes en la carpeta compartida: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1626268540428&or=OWA%2DNT&cid=7f0c4587%2D3226%2D7c3a%2D3bb8%2Dead14a053e23&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VtalM3MzF1ZWY1SHRpRS1vek1QRDJzQkZCaFg4Vk5nbE0zOWxIaEhTbFk0OVE%5FcnRpbWU9NFZHTmVzbEcyVWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FII%20TRIMESTRE%2FMeta%2014 | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Se realizó primer seguimiento a la actividades de mejora propuestas en el plan de acción de Índice de Transparencia de Bogotá: · Se aprobó plan de acción en sesión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional. · Se realizó la solicitud del seguimiento a las dependencias que progranaron actividades en el segundo trimestre 2021. · Se recibió información de seguimiento de las dependencias responsables con actividades programadas para el periodo reportado. · Se programaron 32 actividades de las cuales 9 no presentan gestión para su cumplimiento y 8 presentan retraso de acuerdo a la programación planteada. Producto de lo anterior se evidencia un cumplimiento de 47% respecto del total de las plan de acción.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | 15 | Reportar cuatro (4) seguimientos a la implementación de la PPDTINTC | 4.706% | Gestión | Implementación del PPDTINTC | Número de seguimientos realizados al Plan de acción de la PPDTINTC | Número de seguimientos PROGRAMADOS al Plan de acción de la PPDTINTC | 2 | Suma | seguimiento al PPDTINTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | seguimiento al PPDTINTC | Página web SDG: publicación de los reportes | Subsecretaría de Gestión Institucional | Seguimiento al Reporte de las dependencias | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre, la Subsecretaría de Gestión Institucional impulsó la implementación y seguimiento de los nueve (9) productos de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. Lo anterior implicó el diseño del plan operativo con acciones generales a desarrollar por cada producto, así como el requerimiento a las dependencias responsables de algunos productos para presentar a la Subsecretaría el plan de acción sobre el cual se realizaría seguimiento durante la vigencia 2021. 1. Campaña de Gobierno Abierto. Durante el primer trimestre se realizó reunión entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y la SGI para coordinar esfuerzos técnicos en la realización de la campaña pedagógica. En dicha mesa se acuerda que para el mes de septiembre se dedicará una semana para el desarrollo de las actividades que integrarán la campaña y durante el segundo y parte del tercer trimestre, se llevará a cabo la preparación. Además, se elabora primera versión de brief a fin de lograr definir el objetivo y mensajes claves a comunicar. 2. Estrategia de control social. La Subsecretaría requiere a las Alcaldías locales para que presenten sus planes de trabajo a través de los cuales aplicarán la estrategia de control social socializada en la vigencia 2020. Producto de este requerimiento, se asesora a las Alcaldías locales que solicitaron acompañamiento para la elaboración de sus planes. Finalmente, se realizan observaciones a los primeros seis (6) Planes de trabajo remitidos, los cuales serán socializados a las Alcaldías locales para dar inicio en su implementación. 3. Presupuestos participativos. A través de Memorando Radicado No. 20214000082383, se solicita al equipo de participación constituido desde el Despacho de la SDG, la presentación del plan de acción y el reporte de avance con corte a 31 de marzo de 2021. Cabe mencionar que esta iniciativa fue impulsada en el año 2020, por lo que para el primer trimestre de esta vigencia, el Comité Técnico para la Coordinación General de Presupuestos Participativos, diseñó la ruta metodológica para el ejercicio de evaluación de Presupuestos Participativos 2020, la cual se aplicó a través de encuestas masivas y mesas de trabajo con Alcaldías Locales. 4. Auditorías aleatorias IVC. Por medio de los Memorandos Radicados No. 20214000010313 y 20214000082373 se solicita a la Oficina de Control Interno la inclusión de las auditorías aleatorias del proceso de inspección, vigilancia y control en el Plan Anual de Auditorías, así como la presentación del plan de acción definido para el desarrollo de las 20 auditorías requeridas. Por medio de Memorando Radicado No. 20211500089143 la OCI informó que la programación de las Auditorías a las veinte (20) Alcaldías Locales se desarrollará a partir del 10 de marzo y hasta 17 de diciembre de 2021, y cuyo alcance será las actuaciones del Procedimiento Verbal Abreviado comprendidas en las vigencias 2017-2020 establecidos en el Título VII - Capítulo I De la Posesión, la tenencia y servidumbres; Titulo XIV Del Urbanismo – Capítulo I Comportamientos que afectan la Integridad Urbanística, denuncias, quejas respecto del trámite de este tipo de actuaciones. Además, teniendo en cuenta el cronograma establecido, a la fecha se está consolidando la analítica de datos en la herramienta POWER BI, ARCO y se realizó apertura el 23 de marzo de 2021 a la Alcaldía Local de Usme. 5. Canal Único de Denuncias. De acuerdo con el Plan Operativo de la Política, se estableció como uno de los entregables para la vigencia 2021, la construcción de un protocolo de atención para los canales definidos en la atención de denuncias sobre posibles hechos de corrupción en el nivel central y local de la SDG. Para esto, se instaló mesa técnica con la Oficina de Asuntos Disciplinarios, con quien se acordó aunar esfuerzos para la construcción de un protocolo de atención de la línea telefónica anticorrupción, toda vez que éste no reposa en la memoria institucional. Además, desde la Subsecretaría se propuso la estructura bajo la cual se iniciará la construcción del documento en mención. 6. Simulador de conflicto de interés. Con el objetivo de dar inicio al diseño del simulador y de las preguntas y/o casuística que lo conformarán, se elaboró documento de tipificación de situaciones de conflicto de interés según la normatividad colombiana, con base en la guía construida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (2018) denominada “Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano”. Además, se construye esquema de relación de parentesco por afinidad y consanguinidad. 7. Batería de indicadores. Para iniciar el proceso de sistematización del formulario aplicado en la vigencia 2020, y a fin de aplicar la metodología del ITB en las Alcaldías locales, se determinó el porcentaje de diligenciamiento de cada una de las Alcaldías que remitieron el formulario y una primera valoración porcentual y tendencia general de los indicadores de transparencia en la gestión de las Alcaldías. 8. Estrategia para el fortalecimiento en la contratación. Por medio de Memorando Radicado No. 20214000082343, se solicita a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local la presentación del plan de acción en el que se integran las acciones definidas en la Estrategia elaborada y aprobada en la vigencia 2020, así como el reporte de avance con corte a 31 de marzo de 2021. 9. Estrategia de descongestión de actuaciones administrativas. Por medio de Memorando Radicado No. 20214000082363, se solicita a la Dirección para la Gestión Policiva la presentación del plan de acción en el que se que integra las acciones definidas en la Estrategia elaborada y aprobada en la vigencia 2020, así como el reporte de avance con corte a 31 de marzo de 2021. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FI%20TRIMESTRE&ct=1617737172441&or=OWA%2DNT&cid=0bb49e66%2D077f%2Dc4bb%2D0e15%2D974409670b2e&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VyVFFPYjU2dEdaR3NjcU9PcTBteXBrQlFFcDFBSWJENENqeDVwVFlBeVVnQ2c%5FcnRpbWU9ck9LR3p6SDUyRWc Documentos adjuntos de cada producto de la politica que presentó avance en el 1 trimestre | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre, la Subsecretaría de Gestión Institucional impulsó la implementación y seguimiento de los nueve (9) productos de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción,así: 1. Campaña de Gobierno Abierto. De acuerdo con los lineamientos recibidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el segundo trimestre se hace entrega del brief a través del cual se estructurará la campaña pedagógica. En dicho documento se definió el desarrollo de una “Semana de la Transparencia”, la cual requiere la definición conjunta de actividades diarias, aprobación por parte de los directivos de la OAC y la SGI, producción de piezas, campaña de expectativa y su realización en el mes de septiembre. 2. Estrategia de control social. La Subsecretaría de Gestión Institucional cuenta con diez (10) planes de trabajo remitidos por las Alcaldías locales, los cuales fueron debidamente revisado y retroalimentados a las mismas a fin de realizar los respectivos ajustes que permitan la implemetación de la Estrategia de Control Social durante el II trimestre. Así mismo, se han relizado mesas de trabajo con las Alcaldías de Santa Fe, Tunjuelito y Candelaria a fin de orientar las observaciones hechas. 3. Presupuestos participativos. Se realizaron 23 mesas de trabajo en donde se evaluó la metodología de los presupuestos participativos 2020, y propuestas de mejora a dicho proceso; se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación e IDPAC, equipo técnico de la Coordinación General de Presupuestos Participativos, en busca de identificar la ruta de sistematización colectiva de los diferentes actores abordados. Finalmente se presentaron los ajustes a los lineamientos metodológicos de presupuestos participativos y se proyectó la circular conjunta que define la ruta metodológica, el cronograma y desarrollo metodológico del proceso. Se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el equipo de ingenieros de la DTI, para identificar los requerimientos funcionales aplicables en las funcionalidades de la pantalla de inicio, registro de propuestas y seguimiento de propuestas ganadoras. 4. Auditorías aleatorias IVC. En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2021, la Oficina de Control Interno por medio de los Memorandos Radicado No. 20211500182853, 20211500198383 y 20211500224543, realizó entrega del informe de auditoría intenta del proceso de Inspección Vigilancia y Control para las Alcaldías Locales de Usme, Tunjuelito y Chapinero, respectivamente. A partir de los resultados presentados por la Oficina, la Alcaldía deberá elaborar y presentar plan de mejoramiento a fin de subsanar las causas de las no conformidades y atender las oportunidades de mejora de acuerdo con los tiempos y lineamientos establecidos para estas situaciones. 5. Canal Único de Denuncias. No se presentaron avances para este trimestre. 6. Simulador de conflicto de interés. Se realizó la estructuracion de un manifiesto de tipificación de conflictos, en el cual se pretende identificar las causales de ocurrencia de conflictos de interes. A partir de este instrumento, se inició la creacion del Simulador de conflicto de Intereses, el cual se encuentra en etapa de diseño, realizando socializaciones y retroalimentaciones de la herramineta propuesta a traves de mesas de trabajo con el equipo de la Subsecretaría de Gestión Institucional. 7. Batería de indicadores. Durante lo transcurrido del periodo, se logró sistematizar la informacion suministrada por trece (13) alcaldias locales, las cuales participaron activamente en el diligenciamiento de la encuesta Transparencia en la gestión de las Alcaldías locales, herramineta que se suministro en 2020 y sobre la cual se cuantifico la participacion de cada una. 8. Estrategia para el fortalecimiento en la contratación. -Se realizó seguimiento a la gestión de los constructores locales: las AL convocaron a los promotores de participación para vincularlos a la propuesta de acuerdo al interés que manifestaron en los primeros espacios de socialización y sensibilización del funcionamiento de los constructores locales. -Se promocionaron espacios de diagnóstico con los FDL para identificar las problemáticas de participación. Se gestionó y acompañó el tema de la participación en la comunidad. -Se incluyó el enfoque preventivo en la Estrategia de Transparencia para el proceso de sistematización de la información, con el fin de evitar sanciones por parte de los entes de control. -Se realizó la articulación institucional para definir los lineamientos de Rendición de Cuentas a seguir en el segundo semestre del año. 9. Estrategia de descongestión de actuaciones administrativas. Se diseñó, estructuró y se puso en funcionamiento la Metodología de Intervención Focalizada – MIF, inicialmente en las Alcaldías Locales de Usaquén, Kennedy, Suba, Engativá y Rafael Uribe, liderada y estructurada por la Dirección para la Gestión Policiva. Con la socialización de esta metodología se realizó la entrega de una presentación, de un instructivo y Hoja de Ruta- MIF por Alcaldía Local que contiene las actuaciones que en el aplicativo Si Actúa 1 se encuentran con Fallo Ordena Archivo y que jurídicamente pueden continuar con su ciclo y cerrarse prontamente con acciones administrativas principalmente. Se espera que para el tercer trimestre se pueda extender la Metodología de intervención focalizada a tres alcaldías más. En lo que va corrido del primer semestre del presente año se ha terminado un total de 1.844 actuaciones administrativas que se encuentran en las alcaldías locales. En relación con el segundo trimestre, se terminaron 1.512 actuaciones administrativas. Las Alcaldías Locales que presentaron un avance significativo fueron: Usaquén, Kennedy, Suba y Rafael Uribe. | Se anexan los soportes en la carpeta compartida: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1626268540428&or=OWA%2DNT&cid=7f0c4587%2D3226%2D7c3a%2D3bb8%2Dead14a053e23&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC95YW1pbGVfZXNwaW5vc2FfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0VtalM3MzF1ZWY1SHRpRS1vek1QRDJzQkZCaFg4Vk5nbE0zOWxIaEhTbFk0OVE%5FcnRpbWU9NFZHTmVzbEcyVWc&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FNivel%20Central%2F09%5FGestion%20corporativa%20institucional%2FII%20TRIMESTRE%2FMeta%2015 | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 2 | 50% | Durante el segundo trimestre, la Subsecretaría de Gestión Institucional impulsó la implementación y seguimiento de los nueve (9) productos de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción,así: 1. Campaña de Gobierno Abierto. De acuerdo con los lineamientos recibidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el segundo trimestre se hace entrega del brief a través del cual se estructurará la campaña pedagógica. En dicho documento se definió el desarrollo de una “Semana de la Transparencia”, la cual requiere la definición conjunta de actividades diarias, aprobación por parte de los directivos de la OAC y la SGI, producción de piezas, campaña de expectativa y su realización en el mes de septiembre. 2. Estrategia de control social. La Subsecretaría de Gestión Institucional cuenta con diez (10) planes de trabajo remitidos por las Alcaldías locales, los cuales fueron debidamente revisado y retroalimentados a las mismas a fin de realizar los respectivos ajustes que permitan la implemetación de la Estrategia de Control Social durante el II trimestre. Así mismo, se han relizado mesas de trabajo con las Alcaldías de Santa Fe, Tunjuelito y Candelaria a fin de orientar las observaciones hechas. 3. Presupuestos participativos. Se realizaron 23 mesas de trabajo en donde se evaluó la metodología de los presupuestos participativos 2020, y propuestas de mejora a dicho proceso; se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación e IDPAC, equipo técnico de la Coordinación General de Presupuestos Participativos, en busca de identificar la ruta de sistematización colectiva de los diferentes actores abordados. Finalmente se presentaron los ajustes a los lineamientos metodológicos de presupuestos participativos y se proyectó la circular conjunta que define la ruta metodológica, el cronograma y desarrollo metodológico del proceso. Se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el equipo de ingenieros de la DTI, para identificar los requerimientos funcionales aplicables en las funcionalidades de la pantalla de inicio, registro de propuestas y seguimiento de propuestas ganadoras. 4. Auditorías aleatorias IVC. En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2021, la Oficina de Control Interno por medio de los Memorandos Radicado No. 20211500182853, 20211500198383 y 20211500224543, realizó entrega del informe de auditoría intenta del proceso de Inspección Vigilancia y Control para las Alcaldías Locales de Usme, Tunjuelito y Chapinero, respectivamente. A partir de los resultados presentados por la Oficina, la Alcaldía deberá elaborar y presentar plan de mejoramiento a fin de subsanar las causas de las no conformidades y atender las oportunidades de mejora de acuerdo con los tiempos y lineamientos establecidos para estas situaciones. 5. Canal Único de Denuncias. No se presentaron avances para este trimestre. 6. Simulador de conflicto de interés. Se realizó la estructuracion de un manifiesto de tipificación de conflictos, en el cual se pretende identificar las causales de ocurrencia de conflictos de interes. A partir de este instrumento, se inició la creacion del Simulador de conflicto de Intereses, el cual se encuentra en etapa de diseño, realizando socializaciones y retroalimentaciones de la herramineta propuesta a traves de mesas de trabajo con el equipo de la Subsecretaría de Gestión Institucional. 7. Batería de indicadores. Durante lo transcurrido del periodo, se logró sistematizar la informacion suministrada por trece (13) alcaldias locales, las cuales participaron activamente en el diligenciamiento de la encuesta Transparencia en la gestión de las Alcaldías locales, herramineta que se suministro en 2020 y sobre la cual se cuantifico la participacion de cada una. 8. Estrategia para el fortalecimiento en la contratación. -Se realizó seguimiento a la gestión de los constructores locales: las AL convocaron a los promotores de participación para vincularlos a la propuesta de acuerdo al interés que manifestaron en los primeros espacios de socialización y sensibilización del funcionamiento de los constructores locales. -Se promocionaron espacios de diagnóstico con los FDL para identificar las problemáticas de participación. Se gestionó y acompañó el tema de la participación en la comunidad. -Se incluyó el enfoque preventivo en la Estrategia de Transparencia para el proceso de sistematización de la información, con el fin de evitar sanciones por parte de los entes de control. -Se realizó la articulación institucional para definir los lineamientos de Rendición de Cuentas a seguir en el segundo semestre del año. 9. Estrategia de descongestión de actuaciones administrativas. Se diseñó, estructuró y se puso en funcionamiento la Metodología de Intervención Focalizada – MIF, inicialmente en las Alcaldías Locales de Usaquén, Kennedy, Suba, Engativá y Rafael Uribe, liderada y estructurada por la Dirección para la Gestión Policiva. Con la socialización de esta metodología se realizó la entrega de una presentación, de un instructivo y Hoja de Ruta- MIF por Alcaldía Local que contiene las actuaciones que en el aplicativo Si Actúa 1 se encuentran con Fallo Ordena Archivo y que jurídicamente pueden continuar con su ciclo y cerrarse prontamente con acciones administrativas principalmente. Se espera que para el tercer trimestre se pueda extender la Metodología de intervención focalizada a tres alcaldías más. En lo que va corrido del primer semestre del presente año se ha terminado un total de 1.844 actuaciones administrativas que se encuentran en las alcaldías locales. En relación con el segundo trimestre, se terminaron 1.512 actuaciones administrativas. Las Alcaldías Locales que presentaron un avance significativo fueron: Usaquén, Kennedy, Suba y Rafael Uribe.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | 16 | Elaborar y publicar el 100% de las versiones del Plan Anual de Adquisiciones PAA de la vigencia 2021 | 4.706% | Gestión | Actualización del PAA de 2021 | Total de versiones de Actualización del PAA de 2021 | Actualización del PAA de 2021 | 0 | Constante | Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe PAA | Página web SDG: publicación del PAC | Dirección de Contratación | Página web SDG: publicación del PAC | 100% | 100% | 100% | Durante el 1 trimestre de la vigencia se realizaron las contrataciones que estaban cotenidas en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual lleva 5 versiones con corte al seguimiento del 31 de marzo. | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=102579 Se anexa PAA exportado del SECOP | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se realizaron las contrataciones que estaban contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual lleva 10 versiones con corte al seguimiento del 30 de junio | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=102579 Se anexa PAA exportado del SECOP | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se realizaron las contrataciones que estaban contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual lleva 10 versiones con corte al seguimiento del 30 de junio
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | 17 | Diseñar e implementar una (1) herramienta para la evaluación de la prestación de servicios ofrecidos entre dependencias por la entidad, mediante los canales de atención (presencial, virtual, telefónico y escrito) | 4.706% | Retadora (Mejora) | Herramienta de evaluación de los servicios internos por dependencias. | Numero de Herramientas de evaluación de los servicios internos por dependencias implementadas | Numero de Herramientas de evaluación de los servicios internos por dependencias programadas | 0 | Suma | Herramienta de evaluación de servicios internos | No programada | No programada | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | Eficacia | Informe de Herramientas de evaluación de los servicios internos por dependencias | Intranet : herramienta e informes publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional | Intranet : herramienta e informes publicados | No programada | No programada | No programada | No se tiene programación de la meta para el I trimestre | No aplica | No programada | No programada | No programada | No esta programada para el II trimestre de 2021 | No programada | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA
|  |  |  | Total metas proceso (80%) | 80% | [19 empty] | 79.6% |  |  |  |  | 79.25% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 37.51%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 80% | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | # de criterios ambientales cumplidos | Total de criterios ambientales establecidos |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre | No programada | 80% | 36.4% | 45.5% | Subsecretaría de Gestión Institucional Total de servidores reportados:56 Participación en Huella de Carbono: 55 Reporte consumo de papel a cuarta semana de Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Semana Ambiental: (4) participaciones Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (1), buenas prácticas ambientales (0) Dirección Administrativa Total de servidores públicos: 105 personas Huella de carbono: 38 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (0), Energías renovables(06), buenas practicas ambientales(04).- 10 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 3 participaciones Participación semana ambiental: 1 participación Dirección de Contratación Total de servidores públicos:31 personas Huella de carbono: 15 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (0), Energías renovables(0), buenas practicas ambientales(0).- 0 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 01 participación Participación semana ambiental: 0 participación Dirección Financiera Total de servidores reportados:20 Participación en Huella de Carbono: 3 Reporte consumo de papel a cuarta semana de Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Semana Ambiental: (3) participación | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 22.75% | 28.44% | Subsecretaría de Gestión Institucional Total de servidores reportados:56 Participación en Huella de Carbono: 55 Reporte consumo de papel a cuarta semana de Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Semana Ambiental: (4) participaciones Participación actividades ambientales: día del agua (0), energías renovables (1), buenas prácticas ambientales (0) Dirección Administrativa Total de servidores públicos: 105 personas Huella de carbono: 38 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (0), Energías renovables(06), buenas practicas ambientales(04).- 10 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 3 participaciones Participación semana ambiental: 1 participación Dirección de Contratación Total de servidores públicos:31 personas Huella de carbono: 15 personas responden la encuesta. Participantes actividades ambientales: Sistema de acueducto de Bogotá (0), Energías renovables(0), buenas practicas ambientales(0).- 0 participaciones Participantes movilidad sostenible: Ciclorutas y Ley pro-bici - 01 participación Participación semana ambiental: 0 participación Dirección Financiera Total de servidores reportados:20 Participación en Huella de Carbono: 3 Reporte consumo de papel a cuarta semana de Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (0), malla vial (0) Semana Ambiental: (3) participación
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | # de documentos actualizados del proceso | # de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo)*100 |  | suma | Documentos con actualización en el LMD | 1% | 30% | 50% | 19% | 100% | EFICACIA | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicación del Procedimiento formalizado en el MIPG | 1% | 11.5% | 100% | En el I Trimestre se revisaron y actualizaron 19 documentos de los 165 documentos del proceso de Gestión Corporativa Institucional | Listado maestro de documentos MATIZ | 30% | 12% | 40% | En el segundo trimestre de 2021, el proceso Gestión Corporativa Institucional actualizó los siguientes documentos: GCO-GCI-IN014 instrucciones para liquidación del contrato o liberaciones de saldo, GCO-GCI-IN018 instrucciones para el mantenimiento y/o adecuaciones de la infraestructura física del nivel central y las sedes complementarias de la Secretaría Distrital de Gobierno, GCO-GCI-F008 formato lista de chequeo - liquidación de contratos, GCO-GCI-F023 formato informe final de supervisión, GCO-GCI-F024 formato estudios previos contratos interadministrativos / convenios interadministrativo, GCO-GCI-F026 formato estudios previos regímenes especiales, GCO-GCI-F090 lista de chequeo - expediente único de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural, GCO-GCI-F092 lista de chequeo - expediente contractual de contratos / convenios interadministrativos, GCO-GCI-F104 formato de trabajo y ejecución de actividades, GCO-GCI-F143 formato de condiciones generales, GCO-GCI-F144 formato para liberación de saldos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y GCO-GCI-F159 consulta inhabilidades por delitos sexuales contra niños niñas y adolescentes (Ley 1918 de 2018) | MATIZ. Listado maestro de documentos | 50% |  |  |  |  | 19% |  |  |  |  | 100% | 23.5% | 23.5% | El proceso Gestión Corporativa Institucional actualizó 31 documentos en MATIZ.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 100% | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 6.667% | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | # de capacitaciones en las que se participó | # de capacitaciones convocadas)*100 |  | suma | Capacitaciones realizadas | No programada | 100% | 100% | No programada | 100% | EFICACIA | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | La Subsecretaría de Gestión Institucional asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams. | 100% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La Subsecretaría de Gestión Institucional asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 12.37% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 6.796%
|  |  |  | Total plan de gestión | 100% | [11 empty] | 20% | [7 empty] | 99.6% |  |  |  |  | 91.61% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 44.31%