## 2021 Fontibón
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 22 de febrero de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 156465
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 80% de acuerdo con lo programado, y del 20% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 84,18% de acuerdo con lo programado, y del 46,39% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 0.7% | 0.7% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 0,7% Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre. | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 6% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 0.7% | 7% | No programada para el I Trimestre de 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II Trimestre de 2021 | No programada | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | 15% | 0% | 0% |  |  | 15% | 0% | 0% | No programada para el I y II Trimestre de 2021
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | A la fecha no se han ejecutado recursos, sin embargo, es importante mencionar que las metas que hacen parte del componente del CONFIS de Presupuestos Participativos, que obedecen al 50% del presupuesto, la comunidad tuvo la oportunidad de incidir en el cómo se ejecutan los recursos, para lo cual se desarrollaron mesas de formulación con los proponentes ganadores y los Consejeros de Planeación Local de los sectores para llegar a acuerdos de ejecución teniendo en cuenta el alcance de las metas. Posterior a las mesas de Formulación la Alcaldía Local ha solicitado conceptos técnicos de los sectores a través de los DTS y los anexos técnicos para continuar con el proceso de formulación del proyecto de inversión. Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | Soporte DGDL | 40% | 13.04% | 32.6% | La Alcaldía Local de Fontibón logró la ejecución de 6 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 46 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 80% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 13.04% | 13.04% | La Alcaldía Local de Fontibón logró la ejecución de 6 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 46 propuestas ganadoras.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 9% | 60% | Se cumplio la meta parcialmente faltando un 6%. Es importante mencionar para este indicador que el denominador debe corresponder al valor real de las obligaciones por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020 (valor compromisos acumulados). Lo anterior teniendo en cuenta que a 31 de marzo no se había efectuado el ajuste de obligaciones por pagar por inconvenientes en el aplicativo SAP | Carpeta one drive 2 | 30% | 30.87% | 100% | La Alcaldía Local Fontibón giró $4.504.864.310 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $14.594.185.514, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 30,87%. En el trimestre se sobrepasó la meta fijada. El denominador tuvo variación debido a las anulaciones producto de las actas de liquidación y efectuadas mediante actas de liberación de recursos números 1, 2, 3, 4 y 5. | Carpeta one drive - Meta 4 Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 30.87% | 51.45% | La Alcaldía Local Fontibón giró $4.504.864.310 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $14.594.185.514, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 30,87%, que representa un avance de la meta del 51,45%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 3.26% | 21.73% | Se cumplio la meta parcialmente faltando un 11,74%. Es importante mencionar para este indicador que el denominador debe corresponder al valor real de las obligaciones por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020 (valor compromisos acumulados). Lo anetrior teniendo en cuenta que a 31 de marzo no se había efectuado el ajuste de obligaciones por pagar por inconvenientes en el aplicativo SAP | Carpeta one drive 3 | 30% | 11.29% | 37.63% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Fontibón ha girado $3.587.690.936 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $31.785.182.511, lo que representa un nivel de ejecución del 11,29%. Se cumplio la meta parcialmente faltando un 18,71%. Es importante mencionar que el contrato 255-2019 el cual esta pendiente de liquidar tiene una incidencia del 63% en las obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, afectando el cumplimiento del indicador. El denominador tuvo variación debido a las anulaciones producto de las actas de liquidación y efectuadas mediante actas de liberación de recursos números 1, 2, 3, 4 y 5. | Carpeta one drive - Meta 5 Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 11.29% | 18.82% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Fontibón ha girado $3.587.690.936 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $31.785.182.511, lo que representa un nivel de ejecución del 11,29%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 28% | 100% | Se comprometió el 28% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | Carpeta one drive 4 | 25% | 41.27% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Fontibón comprometió $11.185.461.158 de los $27.103.021.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 41,27%. En el trimestre se sobrepasó la meta fijada El denominador tuvo variación debido al traslado de OxP | Carpeta one drive - Meta 6 Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 65% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 41.27% | 43.44% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Fontibón comprometió $11.185.461.158 de los $27.103.021.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 41,27%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 12% | 100% | Se giró el 12% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Carpeta one drive 5 | 10% | 21.41% | 100% | La Alcaldía Local de Fontibón giró $5.801.460.251 de los $27.103.021.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 21,41%. En el trimestre se sobrepasó la meta fijada El denominador tuvo variación debido al traslado de OxP | Carpeta one drive - Meta 7 Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 21.41% | 53.52% | La Alcaldía Local de Fontibón giró $5.801.460.251 de los $27.103.021.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 21,41%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.444% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 100% | 100% | Se registró en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Carpeta one drive 6. Meta Reporte DGDL | 95% | 98.79% | 100% | La Alcaldía Local de Fontibón ha registrado 163 contratos de los 165 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 98,79% de los contratos registrados en secop I y II, correspondientes a la vigencia 2021. | Carpeta one drive - Meta 8 Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 98.79% | 100% | La Alcaldía Local de Fontibón ha registrado 163 contratos de los 165 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 98,79% de los contratos registrados en secop I y II, correspondientes a la vigencia 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 89% | 89% | El 89% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Carpeta one drive 7 | 100% | 93.33% | 93.33% | La Alcaldía Local de Fontibón ha registrado 140 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 150 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 93,33%. | Carpeta one drive - Meta 9 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 45.58% | 45.58% | La Alcaldía Local de Fontibón ha registrado 140 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 150 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 93,33%. La meta presenta un avance acumulado del 45,58%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10.Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | SIPSE Local | Alcaldía Local | Reporte SIPSE Local | 95% | 100% | 100% | Se registraron 118 contratos en SIPSE Local | Carpeta one drive 8 Informe semáforos | 95% | 100% | 100% | Se registró el 100% de los contratos del periodo en SIPSE Local | Carpeta one drive - Meta 10 | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 50% | 52.63% | Se registró el 100% de los contratos del periodo en SIPSE Local, lo que representa el 50% de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 7.680 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.444% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 7680 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1920 | 2618 | 100% | Se impulsó procesalmente 2.618 expedientes a cargo de las inspecciones de policía | Carpeta one drive 9 | 1920 | 3537 | 100% | Se impulsó procesalmente 3.537 expedientes a cargo de las inspecciones de policía | Carpeta one drive - Meta 11 Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 1920 |  | 0% |  |  | 1920 |  | 0% |  |  | 7680 | 6155 | 80.14% | Se impulsó procesalmente 6.155 expedientes a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 3.840 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 960 | 960 | 960 | 960 | 3840 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 960 | 2256 | 100% | Se profirieron 2.256 fallos en primera instancia a cargo de las inspecciones de policía. | Carpeta one drive 10 | 960 | 1939 | 100% | Se profirieron 1939 fallos en primera instancia a cargo de las inspecciones de policía. | Carpeta one drive - Meta 12 | 960 |  | 0% |  |  | 960 |  | 0% |  |  | 3840 | 4195 | 100% | Se profirieron 4.195 fallos en primera instancia a cargo de las inspecciones de policía.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 74 actuaciones administrativas activas | 4.444% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 14 | 23 | 23 | 14 | 74 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 14 | 1 | 7.143% | Meta reportada por la DGP pese al reporte de la DGP, se adjuntan 11 resoluciones firmadas por el Alcalde, realizadas en en trimestre. | Carpeta one drive 11 | 23 | 11 | 47.83% | Se archivaron 11 actuaciones administrativas activas. | Carpeta one drive - Meta 13 | 23 |  | 0% |  |  | 14 |  | 0% |  |  | 74 | 12 | 16.22% | Se archivaron 12 actuaciones administrativas activas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 172 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.444% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 33 | 53 | 53 | 33 | 172 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 33 | 13 | 39.39% | Se terminaron 13 actuaciones administrativas en primera instancia. | Carpeta one drive 12 | 53 | 3 | 5.66% | Se archivaron 3 actuaciones administrativas activas. | Carpeta one drive - Meta 14 | 53 |  | 0% |  |  | 33 |  | 0% |  |  | 172 | 16 | 9.302% | Se terminaron 16 actuaciones administrativas en primera instancia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 70 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 16 | 17 | 100% | Se realizan 17 operativos de control relacionados con la integridad del espacio público. Enero 6 operativos Febrero 3 operativos Marzo 8 operativos | Se adjuntas actas en la carpeta compartida one drive 13 | 18 | 18 | 100% | Se realizaron 18 operativos de control relacionados con la integridad del espacio público. Abril 15 operativos Mayo 3 operativos | Carpeta one drive - Meta 15 | 18 |  | 0% |  |  | 18 |  | 0% |  |  | 70 | 35 | 50% | Se realizaron 35 operativos de control relacionados con la integridad del espacio público. Enero 6 operativos Febrero 3 operativos Marzo 8 operativos Abril 15 operativos Mayo 3 operativos
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 88 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 16 | 24 | 24 | 24 | 88 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 16 | 30 | 100% | Se realizan 30 operativos de control relacionados con actividad económica. Enero 27 operativos Febrero 1 operativo Marzo 2 operativos | Se adjuntas actas en la carpeta compartida one drive 14 | 24 | 26 | 100% | Se realizaron 26 operativos de control relacionados con actividad económica. Abril 15 operativos Mayo 8 operativos Junio 3 operativos | Carpeta one drive - Meta 16 | 24 |  | 0% |  |  | 24 |  | 0% |  |  | 88 | 56 | 63.64% | Se realizaron 56 operativos de control relacionados con actividad económica. Enero 27 operativos Febrero 1 operativo Marzo 2 operativos Abril 15 operativos Mayo 8 operativos Junio 3 operativos
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 50 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 8 | 14 | 14 | 14 | 50 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 8 | 7 | 87.5% | Se realizan 7 operativos de control relacionados con obras y urbanismo. Enero 6 operativos Marzo 1 operativo | Se adjuntas actas en la carpeta compartida one drive 15 | 14 | 25 | 100% | Se realizaron 25 operativos de control relacionados con obras y urbanismo. Abril 3 operativos Mayo 21 operativos Junio 1 operativos | Carpeta one drive - Meta 17 | 14 |  | 0% |  |  | 14 |  | 0% |  |  | 50 | 32 | 64% | Se realizaron 32 operativos de control relacionados con obras y urbanismo. Enero 6 operativos Marzo 1 operativo Abril 3 operativos Mayo 21 operativos Junio 1 operativos
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 18. Realizar 10 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos Río Bogotá | 4.444% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Eficacia | Acta de asistencia e informe de la actividad | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe de la actividad y registros fotográficos | 2 | 2 | 100% | Se realizan 2 operativos para el cumplimiento de los fallos de río bogotá. Enero 1 operativo Marzo 1 operativo | Se adjuntas actas en la carpeta compartida one drive 16 | 3 | 3 | 100% | Se realizaron 3 operativos para el cumplimiento de los fallos de río bogotá. Mayo 2 operativos Junio 1 operativo | Carpeta one drive - Meta 18 | 3 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 10 | 5 | 50% | Se realizaron 5 operativos para el cumplimiento de los fallos de río bogotá. Enero 1 operativo Marzo 1 operativo Mayo 2 operativos Junio 1 operativo
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 60.24% |  |  |  |  | 66.68% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 36.39%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 57% | 71.25% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 57%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 05 de mayo de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de gestión ambiental OAP | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 28.5% | 35.62% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 57%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 05 de mayo de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental.El avance acumulado de la meta es del 35,63%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad no tiene acciones de mejora vencidas | Reporte MIMEC | 100% | 67% | 67% | La localidad tiene 12 acciones de las cuales 4 presentan vencimiento. El porcentaje muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución. | Reporte de acciones de mejora MIMEC. | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 41.75% | 41.75% | La localidad tiene 12 acciones de las cuales 4 presentan vencimiento. El porcentaje muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 99.13% | 99.13% | La Alcaldía Local Fontibón ha cumplido con 114 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 99,13% para el II Trimestre de 2021 | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 33.01% | 33.01% | La Alcaldía Local Fontibón ha cumplido con 114 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 99,13% para el II Trimestre de 2021
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Fontibón asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC. | Registro de asistencia Teams | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La Alcaldía Local de Fontibón asistió a la capacitación brindada a los promotores de mejora, en la que se brindaron lineamientos sobre la gestión de riesgos, planes de mejora, planeación institucional y PAAC.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 84.52% | 100% | La localidad ha atendido 5.145 requerimientos ciudadanos de las vigencias 2016 a 2020. | Reporte CRONOS | 67% | 89.7% | 100% | La Localidad de Fontibón ha atendido 5463 requerimientos ciudadanos, de los 6087 recibidos, lo que representa un 89,7% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de requerimientos ciudadanos Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 89.7% | 89.7% | La Localidad de Fontibón ha atendido 5463 requerimientos ciudadanos, de los 6087 recibidos, lo que representa un 89,7% de gestión frente a la meta prevista.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.5% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 10%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 80.24% |  |  |  |  | 84.18% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 46.39%