## 2021 Ciudad Bolivar
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 5 de mayo 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 159255
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 63% de acuerdo con lo programado, y del 21% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 91,89% de acuerdo con lo programado, y del 51,96% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 19 de agosto de 2021 | Se ajusta el avance acumulado de las metas 8-17 contenido en el capítulo de Evaluación Final, por error de digitación. Se realiza ajuste al reporte de la meta transversal de acciones de mejora, de acuerdo con los soportes suministrados por la Alcaldía Local y el registro disponible en MIMEC. El desempeño para el II Trimestre de 2021 es del 93,65% y del 47,85% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 2% | 3% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 3% | Reporte de ejecución de la meta aportado por la DGDL proveniente de la MUSI | 6% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 3% | 30% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Esta medición refleja el avance con corte al primer trimestre de esta vigencia sobre el avance físico de las metas del plan de desarrollo local. Para el primer trimestre, la Alcaldía Local alcanzó un avance del 3%
2 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II Trimestre de 2021 | No programada | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | 15% | 0% | 0% |  |  | 15% | 0% | 0% | En esta meta no se reporta avance toda vez, que la meta está programada para el último trimestre de 2021.
3 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | A la fecha de corte del trimestre se adelantó mesa de trabajo con los proponentes de las inicitivas . En estas mesas se logró ampliar las propuestas para permitir una mejor y más acertada especificación en los documentos tecnicos de Soporte ( DTS) . Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | Actas Soporte DGDL | 40% | 15.56% | 38.9% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar logró la ejecución de 14 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 90 propuestas ganadoras. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 80% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 15.56% | 15.56% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar logró la ejecución de 14 propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II), de las 90 propuestas ganadoras.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 10.63% | 70.87% | Durante el Primer trimestre de la vigencia 2021, se Giro acumulado $3.259.880.794 correspondiente al presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2020 | Ejecucion de Gastos BOGDATA | 30% | 36.82% | 100% | La Alcaldía Local Ciudad Bolivar giró $12.723.509.023 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $34.556.982.463, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 36,82%. | Sistema de Presupuesto Distrital BOGDATA. Ejecución presupuestal gastos | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 36.82% | 61.37% | La Alcaldía Local Ciudad Bolivar giró $12.723.509.023 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $34.556.982.463, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 36,82%.
5 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 8.73% | 58% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se giraron $4.028.594.407 correspondiente a un porcentaje de ejecucion del 8,73%, del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2019 | Ejecucion de Gastos BOGDATA | 30% | 27.85% | 92.83% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Ciudad Bolivar ha girado $12.756.602.647del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $45.807.085.379, lo que representa un nivel de ejecución del 27,85%. | Sistema de Presupuesto Distrital BOGDATA. Ejecución presupuestal gastos | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 27.85% | 46.42% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Ciudad Bolivar ha girado $12.756.602.647del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $45.807.085.379, lo que representa un nivel de ejecución del 27,85%.
6 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 21% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se ejecutaron compromisos de la inversion directa en $20.901.083.332 para un porcentaje de ejecucion del 21 %, del Presupuesto aprobado para la vigencia 2021 | Ejecucion de Gastos BOGDATA | 25% | 29% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar comprometió $28.700.961.884 de los $98.962.427.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 29%. | Sistema de Presupuesto Distrital BOGDATA. Ejecución presupuestal gastos | 65% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 29% | 30.53% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar comprometió $28.700.961.884 de los $98.962.427.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 29%.
7 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 10% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se Giro $9.583.957.669 para un porcentaje de ejecucion del 10% , del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Ejecucion de Gastos BOGDATA | 10% | 20.53% | 100% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar giró $20.320.488.245 de los $98.962.427.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 20,53%. | Sistema de Presupuesto Distrital BOGDATA. Ejecución presupuestal gastos | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 20.53% | 51.32% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar giró $20.320.488.245 de los $98.962.427.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 20,53%.
8 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 100% | 100% | Se mantiene la plataforma articulada con toda la informacion contractual que se adelantó en el trimestre. Se registraron en el aplicativo SIPSE el 100% contratos publicados en las plataformas de SECOP | Plataforma SIPSE | 95% | 99.73% | 100% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar ha registrado 375 contratos de los 376 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 99,73% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 49.93% | 52.56% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar ha registrado 375 contratos de los 376 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 49,93% para el periodo.
9 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | Se mantiene la plataforma articulada con toda la informacion contractual que se adelantó en el trimestre y contar con informacion completa.El 100% de los contratos cargados en el aplicativo SIPSE, se encuentran en estado de ejecución. | Plataforma SIPSE | 100% | 103% | 100% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar ha registrado 375 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 364 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 103,02%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50.75% | 50.75% | La Alcaldía Local de Ciudad Bolivar ha registrado 375 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 364 contratos registrados en SIPSE Local.
10 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 95% | 100% | Se tiene incorporada la informacion de 5 proyectosde inversion en SIPSE y se ha generado todos los contratos de prestacion de servicios que se encuentran en ejecucion y los demás están pendientes de aprobacion del BPPL y CPL. | Plataforma SIPSE | 95% | 70% | 73.68% | A la fecha se cuentan con 24 proyectos creados en SIPSE debidamente conciliados y aprobados por el administrador del BPPL, al igual que se tiene actualizado el modulo de iniciativas ciudadanas.Se mantiene la plataforma articulada con toda la informacion contractual que se adelanto en el trimestre | Plataforma SIPSE | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 41.25% | 43.42% | De acuerdo con el reporte de la localidad de Ciudad Bolivar, se ha cumplido a la fecha con el 43,42% de la meta al segundo trimestre.
11 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 5.760 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.706% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 5760 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 1440 | 38 | 2.639% | Se realizaron los respectivos impulsos procesales, sin embargo la totalidad no cuenta con cargue en el aplicativo ARCO. | Base de datos inspecciones de policia.Expedientes fisicos. Reporte DGP | 1440 | 2529 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Ciudad Bolívar impulsó procesalmente 2529 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 44 % para el periodo. | Aplicativo ARCO, Base de Datos | 1440 |  | 0% |  |  | 1440 |  | 0% |  |  | 5760 | 2567 | 44.57% | La alcaldía local de Ciudad Bolívar impulsó procesalmente 2.567 expedientes a cargo de las inspecciones de policía
12 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 2.160 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 540 | 540 | 540 | 540 | 2160 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 540 | 1 | 0.1852% | Se realizaron los respectivos Fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, sin embargo la totalidad no cuenta con cargue en el aplicativo ARCO. | base de datos inspecciones de policia. expedientes fisicos | 540 | 716 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Ciudad Bolívar profirió 716 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de 33,19 % para el periodo | Aplicativo ARCO, Base de Datos | 540 |  | 0% |  |  | 540 |  | 0% |  |  | 2160 | 717 | 33.19% | La alcaldía local de Ciudad Bolívar profirió 717 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía
13 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 120 actuaciones administrativas activas | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 25 | 36 | 34 | 25 | 120 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 25 | 1 | 4% | Se archiva una Actuación Administrativa 9724- 2016693890100005E | Aplicativo SI ACTÚA. Matriz en Excel. Reporte DGP | 36 | 38 | 100% | En el II trimestre de 2021, la alcaldía local de Ciudad Bolívar terminó 38 actuaciones administrativas, lo que representa un resultado de 32,5 % para el periodo. | Aplicativo SI ACTÚA. Matriz en Excel. Reporte DGP | 34 |  | 0% |  |  | 25 |  | 0% |  |  | 120 | 39 | 32.5% | La alcaldía local de Ciudad Bolívar terminó 39 actuaciones administrativas.
14 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 237 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.706% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 46 | 72 | 72 | 47 | 237 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 46 | 10 | 22% | Se genera Fallo de archivo en 10 actuaciones administrativas | Aplicativo SI ACTÚA. Matriz en Excel. Reporte DGP | 72 | 153 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Ciudad Bolívar terminó 153 actuaciones administrativas en primera instancia, lo que representa un resultado de 68,8 % para el periodo | Aplicativo SI ACTÚA. Matriz en Excel. Reporte DGP | 72 |  | 0% |  |  | 47 |  | 0% |  |  | 237 | 163 | 68.78% | La alcaldía local de Ciudad Bolívar terminó 163 actuaciones administrativas en primera instancia.
15 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 50 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 10 | 20 | 100% | Se realizaron operativos de espacio publico en el primer trimestre en las fechas Enero (8, 10, 12, 16, diurno, 16, nocturno, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28) Febrero (3, 8, 14) y Marzo (8, 15, 18, 27,28) | Informe de los operativos realizados | 15 | 16 | 100% | Se realizaron operativos de espacio publico en el segundo trimestre en (Abril 07,14,16,28.) ( Mayo 01,21,25,27,31,) (Junio 02,03,08,16,20,23, am 23, pm ) | Actas de los operativos | 15 |  | 0% |  |  | 10 |  | 0% |  |  | 50 | 36 | 72% | De acuerdo con el reporte de la localidad de Ciudad Bolivar, se ha cumplido a la fecha con el 72% de la meta al segundo trimestre.
16 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 88 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 16 | 24 | 24 | 24 | 88 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 16 | 58 | 100% | Se realizaron operativos de materia de actividad económica en el primer trimestre en las fechas Enero (2, 8, 9, diurno, 9 nocturno, 10, 11, diurno, 11 nocturno, 14, 15, 17, 18, diurno, 18, nocturno, 19, diurno, 19, nocturno, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 diurno, 26 nocturno, 27, 28), Febrero (1, 2, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27) y Marzo (1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 31). Se realizaron 3 operativos de Mineria en el primer trimestre: el 27 de enero, 17 de marzo y 23 de marzo. | Informe de los operativos realizados | 24 | 59 | 100% | Se realizaron operativos de Actividad Economica en el segundo trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, dos o tres operativos teniendo en cuenta los Decretos establecidos (Abril 05, Diurno 05,Nocturno 07,09,10,10,11,11,12,12,13,15,15,16,17,17,18,18,19,21,23,23,24,am24,pm24,Nocturno 26,27,27,28,29,30,30,) (Mayo 01, 02,am 02,pm 02 Nocturno 03,,10,13,14,15,21,22,27) (Junio 01,01,04,05,09,09,12,17,18,19,25,) Se realizaron 4 operativos de Mineria en este segundo trimestre Abril 27, (Junio 10,17,29,) | Actas de los operativos | 24 |  | 0% |  |  | 24 |  | 0% |  |  | 88 | 117 | 100% | De acuerdo con el reporte de la localidad de Ciudad Bolivar, se ha cumplido a la fecha con el 100% de la meta al segundo trimestre.
17 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 8 | 4 | 50% | Se realizaron operativos de obras y urbanismo en el primer trimestre el 3, 16 y 22 de febrero y el 9 de marzo de 2021. | Informe de los operativos realizados | 9 | 22 | 100% | Se realizaron operativos de Obras y Urbanismo en el segundo trimestre en (Abril 06.08,11,22,29,) (Mayo 11,12,17,18,19,20,24,25,26,27,) (Junio 10,15,16,21,22,24,29,) | Actas de los operativos | 9 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 34 | 26 | 76.47% | De acuerdo con el reporte de la localidad de Ciudad Bolivar, se ha cumplido a la fecha con el 76,47% de la meta al segundo trimestre.
18 |  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 48.41% |  |  |  |  | 75.27% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 38.09%
19 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 51% | 63.75% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 51%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 19 de mayo de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. | Reporte de cumplimiento de la gestión ambiental OAP | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 25.5% | 31.87% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 51%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 19 de mayo de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental.
20 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 50% | 50% | La localidad está gestionando sus acciones de mejora, sin embargo tiene 5 acciones vencidas. |  | 100% | 100% | 100% | El porcentaje que muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones en aplicativo MIMEC y según la evidencia aportada por la localidad. | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 37.5% | 37.5% | El porcentaje que muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones en aplicativo MIMEC y según la evidencia aportada por la localidad.
21 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 95.65% | 95.65% | La Alcaldía Local Ciudad Bolivar ha cumplido con 110 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 95,65% para el II Trimestre de 2039 | http://www.ciudadbolivar.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 31.85% | 31.85% | La Alcaldía Local Ciudad Bolivar ha cumplido con 110 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 95,65% para el II Trimestre de 2039
22 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local participó en la capacitación sobre innovación y gestión del conocimiento brindada por la Oficina Asesora de Planeación, así como otras reuniones y capacitaciones dictadas por la DGTH y la OAP. | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La alcaldía local participó en la capacitación sobre innovación y gestión del conocimiento brindada por la Oficina Asesora de Planeación, así como otras reuniones y capacitaciones dictadas por la DGTH y la OAP.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 91.87% | 91.87% | La localidad ha dado respuesta a 12.039 requerimientos ciudadanos de las vigencias 2017 a 2020. | Reporte CRONOS | 67% | 92.8% | 100% | La Localidad de Ciudad Bolívar ha atendido 12167 requerimientos ciudadanos, de los 13105 recibidos, lo que representa un 92,8% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de requerimientos ciudadanos Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 92.8% | 92.8% | La Localidad de Ciudad Bolívar ha atendido 12167 requerimientos ciudadanos, de los 13105 recibidos, lo que representa un 92,8% de gestión frente a la meta prevista.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 14.19% |  |  |  |  | 18.38% | [14 empty] | 9.761%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 62.6% |  |  |  |  | 93.65% | [14 empty] | 47.85%