## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección Adminsitrativa | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223503
|  |  |  | 2 | 31 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238617. Se anticipa la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 17,04% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 2 de junio de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable. En consecuencia, se ajusta programación y seguimiento para el i trimestre de 2022.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Realizar (4) ciclos de capacitación a los referentes documentales, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental, para las 20 alcaldías locales de la SDG, por grupos de cinco alcaldías. | Gestión | Capacitaciones realizadas. | Número de capacitaciones realizadas nivel local | 0 | Suma | Capacitaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta PLE-PIN-F026, lista de asistencia, PPT, citación, enlace o grabación si es virtual | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación a los referentes documentales, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental | acta de reunion en carpeta share point | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | Se realizó una capacitación a los referentes documentales, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Realizar (4) ciclos de capacitación dirigido a los referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental; Para las 22 dependencias de nivel central de la SDG organizados por grupos de 6 a 4 dependencias por trimestre. | Gestión | Capacitaciones realizadas. | Número de capacitaciones realizadas nivel local | 0 | Suma | Capacitaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta PLE-PIN-F026, lista de asistencia, PPT, citación, enlace o grabación si es virtual | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación dirigido a los referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental | acta de reunion en carpeta share point Presentaciones, citación, registro de asistencia | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | Se realizó una capacitación dirigido a los referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar dos (2) mesas de trabajo para todas las alcaldías locales, a fin de solucionar temas relacionados con la función archivística en la Entidad. | Gestión | Número de mesas de trabajo realizadas. | Suma de mesas de trabajo realizas nivel local | 0 | Suma | Mesas de Trabajo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Realizar dos (2) mesas de trabajo para todas las dependencias del nivel central, a fin de solucionar temas relacionados con la función archivística en la Entidad. | Gestión | Número de mesas de trabajo realizadas. | Suma de mesas de trabajo realizas nivel central | 0 | Suma | Mesas de Trabajo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Realizar cuatro (4) asistencias técnicas anuales para todas las alcaldías de nivel local. | Gestión | Número de asistencias técnicas. | Suma de asistencias tecnicas nivel local | 0 | Suma | Asistencias Técnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se da cumplimiento a las actividades según lo planeado. Se recomienda al proceso mejorar el análisis del avance de la meta, reflejando los logros alcanzados con su implementación. | acta de reunion en carpeta share point | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | se dan cumplimiento a las actividades según lo planeado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 6 | Realizar cuatro (4) asistencias técnicas anuales para todas las dependencias del nivel central. | Gestión | Número de asistencias técnicas. | Suma de asistencias tecnicas nivel central | 0 | Suma | Asistencias Técnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se da cumplimiento a las actividades según lo planeado. Se recomienda al proceso mejorar el análisis del avance de la meta, reflejando los logros alcanzados con su implementación. | acta de reunion en carpeta share point | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | se dan cumplimiento a las actividades según lo planeado
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 13.33%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% | No programada para el I trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 24% | 27% | 40% | 9% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 24% | 24% | 100% | El proceso actualizó los siguientes documentos incluidos en el cronograma de actualización: GDI-GPD-F089 Formato de memorando Los Mártires, GDI-GPD-F090 Formato carta u oficio Los Mártires, GDI-GPD-F091 Formato de memorando masivo Los Mártires, GDI-GPD-F092 Formato carta u oficio masivo Los Mártires, GDI-GPD-F057 Formato de memorando Tunjuelito, GDI-GPD-F058 Formato carta u oficio Tunjuelito, GDI-GPD-F059 Formato de memorando masivo Tunjuelito, y GDI-GPD-F060 Formato carta u oficio masivo Tunjuelito. Adicionalmente, generó nueva versión del Plan Institucional de Archivos - PINAR | Listado maestro de documentos - MATIZ | 27% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 9% |  | 0% |  |  | 100% | 5.63% | 5.63% | El proceso actualizó los siguientes documentos incluidos en el cronograma de actualización: GDI-GPD-F089 Formato de memorando Los Mártires, GDI-GPD-F090 Formato carta u oficio Los Mártires, GDI-GPD-F091 Formato de memorando masivo Los Mártires, GDI-GPD-F092 Formato carta u oficio masivo Los Mártires, GDI-GPD-F057 Formato de memorando Tunjuelito, GDI-GPD-F058 Formato carta u oficio Tunjuelito, GDI-GPD-F059 Formato de memorando masivo Tunjuelito, y GDI-GPD-F060 Formato carta u oficio masivo Tunjuelito. Adicionalmente, generó nueva versión del Plan Institucional de Archivos - PINAR
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.709%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 17.04%
Note on D13: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S13: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.