## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Dirección de Derechos Humanos Subdirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223317
|  |  |  | 2 | 31 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238230. Se anticipa la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 22,71% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 97,38% de acuerdo con lo programado, y del 46,18% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 1 | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada (EAD), como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada | (# de las personas atendidas en los espacios de atención diferenciada / # total de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada)*100% | Corte a 30 de Octubre 2021 5484 personas atendidas | Constante | Porcentaje de atención en los EAD* *Este corresponde al # de atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informes de seguimiento trimestral | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD | Subdirección de Asuntos Étnicos | Registro de información en formatos de atención. Informes de seguimiento | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada - EAD, así: Se realizaron 394 atenciones desde los centros CONFIA, 129 desde la Posá Wiwa, 775 desde el Emancipation Raizal Plies, 21 desde la Casa de los Derechos Gitanos y 1,635 desde la Casa del Pensamiento Indígena. En total se realizaron 2,909 atenciones. | Primer informe de seguimiento trimestral Registro de información de atención | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022, se realizó la atención al 100% de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada - EAD. Se realizaron 3.910 atenciones, así: Centros CONFIA:450 atenciones Posá Wiwa: 173 atenciones Emancipation Raizal Plies: 984 atenciones Casa de los Derechos Gitanos: 304 Casa del Pensamiento Indígena:1.999 | Informe de seguimiento trimestral | 100% |  |  |  | *Tercer informa de seguimiento trimestral * Registro de información de atención | 100% |  |  |  | *Cuarto informa de seguimiento trimestral * Registro de información de atención | 100% | 50% | 50% | Se realizó la atención a la población que acudió a los espacios de atención diferenciada (EAD), como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 2 | Realizar 2 Informes ejecutivos que evidencien los avances en la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas para grupos étnicos. | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación de los Planes Integrales de Acciones afirmativas para grupos étnicos. | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales 2021 | Suma | informes de avance a la implementación de los PIAA grupos étnicos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Informes trimestrales de avance a la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas | Informes trimestrales de avance a la implementación de los PIAA, que evidencien los avances en el impacto de las acciones afirmativas, con base en los informes que reportan los Sectores Distritales. | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidados en archivo físico y digital. | No Programada | No Programada | No Programada | El equipo PIAA de la SAE, estableció parámetros técnicos en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Oficina de Planeación de la Secretaría de Gobierno, para materializar la estrategia de seguimiento, dando continuidad a las mesas de orientaciones y precisiones técnicas o los denominados “Círculos de armonización PIAA”, con todos los sectores del distrito, se definieron los roles de la SAE en su papel de rector de las políticas étnicas en el Distrito Capital. La gestión articuló un dialogo permanente y de acompañamiento con 15 Sectores que representan aproximadamente 42 instituciones, interlocución que ha arrojado la articulación con los sectores de manera permanente, en particular con Hábitat, Hacienda y Lotería de Bogotá, Seguridad, Desarrollo Económico y Gobierno. De la misma manera, se realiza la compilación de la Matriz de Seguimiento y Plan de Acción, instrumento de planeación del cuarto trimestre del 2021, garantizando la materialización de lo concertado en relación con las metas, indicadores, tiempos, responsables y asignación presupuestal. | Primer informe trimestral de avance a la implementación de los PIAA. | 1 | 1 | 100% | El equipo de Planes de Acciones Afirmativas de la Subdirección de Asuntos Étnicos, estableció parámetros técnicos en coordinación con el equipo de la Secretaría Distrital de Planeación, la Oficina de Planeación de la Secretaria de Gobierno Distrital y todos los Sectores del Distrito, generando criterios para el seguimiento cuantitativo, cuantitativo, la revisión, compilación y publicación de la Matriz de Seguimiento y plan de acción, instrumento de planeación que mide el avance efectivo de las Acciones Afirmativas, garantizando la calidad y pertinencia. Adicional a lo anterior, se definieron los roles de la Subdirección de Asuntos Étnicos en su papel de rector de las políticas étnicas. La gestión articuló un dialogo permanente y de acompañamiento con 15 Sectores que representan aproximadamente 42 instituciones, interlocución que ha arrojado los siguientes resultados: Articulación con los sectores que tenían acciones rezagadas, en particular con Hábitat, Hacienda y Lotería de Bogotá, Seguridad, Desarrollo Económico, Gobierno. | Informe segundo trimestre | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | * Segundo informe trimestral con archivos físicos y en digital | 2 | 1 | 50% | Se realizó un informe ejecutivo que evidencia los avances en la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas para grupos étnicos.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 3 | Realizar 4 Informes del avance en la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa. | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación del Plan de vida de la Comunidad Muisca de Bosa | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales 2021 | Suma | Informes de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informes trimestrales de avance a la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa | Informes trimestrales de avance a la implementación del Plan de vidad del Pueblo Muisca de Bosa | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidados en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | El informe del primer trimestre del año en curso (2022), evidencia las acciones enmarcadas en el proceso de implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa "Palabra que cuida y protege la semilla", y la articulación comunitaria e institucional para el proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa por el plan parcial El Edén - El Descanso. Se construyó metodologia de trabajo para el proceso de investigación en la línea del fortalecimieto al gobierno propio, la justicia y la memoria de la comunidad indígena Muisca de Bosa. Desde la Subdirección de Asuntos Étnicos se consolida la propuesta de instrumento de seguimiento a los acuerdos de consulta previa y la implementación del Plan de Vida. Se realiza acompañamiento a la primera sesión de seguimmiento a los acuerdos de consulta previa por el plan parcial El Edén - El Descanso. | *Primer informe trimestral del avance de implementación del Plan de vida. *Matriz de compilacion PV * Documento avance de investigación línea de Gobierno Propio *Documento avance de investigación línea de justicia Propia *Documento avance de investigación línea de Memoria | 1 | 1 | 100% | Se realiza informe del segundo trimestre del año en curso (2022), evidenciando las acciones adelantadas en el cumplimiento de la meta en relación con la implementación del Plan de Vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa "palabra que cuida y protege la semilla",se realizo la consolidación del instrumento de seguimiento a los acuerdos de consulta y del Plan de Vida. finalmente, se llevo a cabo sasión del comite de seguimiento. | Informe trimestral del avance de implementación del Plan de vida | 100% |  |  |  | * Tercer informe trimestral del avance de implementación del Plan de vida | 100% |  |  |  | * Cuarto informe trimestral del avance de implementación del Plan de vida | 4 | 1 | 25% | Se realizó un Informe del avance en la implementación del Plan de vida del Pueblo Muisca de Bosa.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 4 | Realizar 4 Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Gestión | Número de Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales 2021 | Suma | Informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informes trimestrales de avance de la reformuación de las políticas públicas étnicas | Informes trimestrales de avance de la reformuación de las políticas públicas étnicas | Subdirección de Asuntos Étnicos | Informes trimestrales consolidados en archivo físico y digital. | 1 | 1 | 100% | Conforme a metodología CONPES, en el primer trimestre 2022 se da inicio a la etapa de agenda pública realizando las actividades tendientes a garantizar la participación de los grupos étnicos, sectores y alcaldías locales, acciones en el marco de la articulación SAE - Subsecretaría - OAP. Referente a los grupos étnicos, se desarrollaron reuniones de socialización de la metodología CONPES y se inició la armonización de las propuestas de plan de trabajo. Se desarrolló la estrategia para avanzar en la corcentación con cada uno. Se llegó a un acuerdo con PNUD para aunar esfuerzos técnicos y financieros para garantizar la participación y metodologías para desarrollar las etapas de agenda pública y formulación de las políticas públicas étnicas. Referente a la participación Sectores y Alcaldías Locales, se realizó la articulación con las diferentes entidades del Sector Gobierno (Subsecretaría, IDPAC, Gestión Local, OAP, SAE) y SDP para definir técnica y presupuestalmente el desarrollo de estas estrategias. Respecto a la construcción del doucmento diagnóstico se avanza en insumos técnicos para la elaboración del mismo. | Primer informe trimestral del avance de formulación de las políticas públicas étnicas | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre de 2022 se desarrolla la etapa de agenda pública por medio de 7 estrategias, así: 1. Elaboración de documentos de los capítulos del diagnóstico: normograma reformulación de la política pública para comunidades negras y afrocolombianas; análisis de actores claves en la reformulación de las Política Pública étnicas de Bogotá D.C.; Esquema de actores política pública afrocolombiana y palenquera; Tendencias y o buenas prácticas en políticas públicas afro en Colombia y otros países latinoamericanos • Avance documento manual de buenas prácticas para los pueblos indígenas en Bogotá D.C.; Marco jurídico para las poblaciones indígenas; Buenas Practicas desde los principios de los ODS para el pueblo Raizal en la ciudad de Bogotá; Marco conceptual versión uno de la política pública para grupos étnicos – pueblo raizal; Marco conceptual de la política pública para grupos étnicos – pueblo Rrom;. 2. Estrategia de participación con los grupos étnicos: Se realiza la firma del convenio PNUD para desarrollar la reformulación de las políticas públicas étnicas, por medio de este convenio se realizarán Acuerdos de subvención con los grupos étnicos para desarrollar la etapa de agenda pública. Se realiza el proceso de diálogo y concertación del plan de trabajo para desarrollar la agenda pública armonizada con metodología CONPES D.C. con los grupos étnicos, de la misma manera se construye de manera conjunta los acuerdos de Subvención en el marco del Convenio PNUD - SDG 3. Estrategia con Alcaldías Locales: con la finalidad de desarrollar la etapa de agenda pública desde un enfoque territorial, Se desarrollaron los talleres con las Alcaldías Locales con los objetivos de Inclusión de las alcaldías locales como actor estratégico, recolección de información institucional para documento diagnóstico, estrategia de participación integral con enfoque territorial – local. Se define la estrategia de manera conjunta SDG (OAP, Subsecretaría, Gestión Local, SAE), IDPAC e Integración Social. Una vez se define conjuntamente la estrategia se desarrollan los talleres con las Alcaldías Locales 4. Estrategia con los Sectores del Distrito: Se define la estrategia de participación de los Sectores en el marco de la CIDPO, tiene los objetivos de incluir de los sectores desde la agenda pública, realizar la recolección de información institucional para documento diagnóstico, la preparación para la formulación, de tal manera que responda a la participación, planeación intersectorial y proyección asertiva, que sea capaz de generar transformación institucional. De esta manera se concerta esta estrategia en el marco de la CIDPO en dos sesiones una ordinaria y y una extraordinaria, con la participación de todos los sectores se desarrollaron en esta temporalidad dos sesiones CIDPO y se da inicio a los talleres con los Sectores. 5. Estrategia con entidades del nivel nacional: se oficiaron a entidades del nivel nacional con la finalidad de recoger insumos para la reformulación de las políticas públicas étnicas. 6. Estrategia de comunicaciones: Se definió la estrategia de comunicaciones de manera conjunta 7. Se encuentra en desarrollo el convenio PNUD estratégico y de planeación para las etapas de agenda pública y formulación, en el marco del convenio se realizaron los siguientes documentos: Para un total de 82 productos. | Informe trimestral del avance de formulación de las políticas públicas étnicas | 1 |  |  |  | * Tercer informe trimestral del avance de formulación de las políticas públicas étnicas | 1 |  |  |  | * Tercer informe trimestral del avance de formulación de las políticas públicas étnicas | 4 | 2 | 50% | Se han realizado dos informes de avance de la reformulación de las políticas públicas étnicas
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 5 | Implementar el 100% de una estrategia de gestión documental del Sistema Distrital de Discapacidad de acuerdo con las funciones establecidas en el Acuerdo 505 de 2012. | Gestión | Porcentaje de implementación de la estrategia de gestión documental | (Número de documentos almacenados en el repositorio digital del SDD / número de documentos generados en el SDD) * 100 | N/A | Constante | Documentos almacenados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de la actualización del Archivo de Gestión | Formato Único de Inventario Documental | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Evidencia en el repositorio digital. | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022, se realizó el control de la documentación que generó la Secretaría Técnica. A través del repositorio digital, se encuentra cargada la información correspondiente a los meses de enero a marzo en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales. | Soportes del control de la documentación. A través del siguiente enlace de Drive se da acceso a la carpeta con la información de la Secretaría Técnica https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/eliana_garzon_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fgarzon%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20STDD%2FSOPORTES%20DE%20ACTIVIDADES%20MENSUALES%20SDD&sortField=LinkFilename | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022, se realizó el control de la documentación que generó la Secretaría Técnica. A través del repositorio digital, se encuentra cargada la información correspondiente a los meses de enero a marzo en la carpeta denominada soportes de actividades mensuales. | Enlace repositorio digital | 100% |  |  |  | Evidencia en el repositorio digital. | 100% |  |  |  | Evidencia en el repositorio digital. | 100% | 50% | 50% | Se implementó una estrategia de gestión documental del Sistema Distrital de Discapacidad de acuerdo con las funciones establecidas en el Acuerdo 505 de 2012.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 6 | Elaborar 8 informes del Sistema Distrital de Discapacidad, requeridos en la normativa Distrital y Nacional. | Gestión | Número de informes del Sistema Distrital de Discapacidad elaborados | Sumatoria de informes del Sistema Distrital de Discapacidad elaborados | 8 | Suma | Informes | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | Eficacia | Informes de gestión y resultados del SDD informe semestral de gestión y funcionamiento del CDD, informes del funcionamiento del SDD - Resolución 3317 de 2012 | Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Evidencia en el archivo del SDD. | 2 | 2 | 100% | Se realizó la entrega del informe No. 1 de 2022 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012 ante la Secretaría Técnica Nacional de Discapacidad, para este año el informe se realizá en linea. Se construyó el informe del Consejo Distrital de Discapacidad y se consolidó la información de los 20 Consejos Locales de Discapacidad | Se anexa enlace en el cual se ingresa la información dando cumplimiento a la Resolución 3317 de 2012 y captura de pantalla como evidencia del cargue. Informe realizado | 3 | 3 | 100% | Se realizó entrega del informe de gestión y resultados del Sistema Distrital de Discapacidad Vigencia 2021. Se realizó la entrega del informe No. 1 de 2022 en cumplimiento de la Resolución 3317 de 2012 ante la Secretaría Técnica Nacional de Discapacidad, para este año el informe se realizá en linea. Se realizó la entrega del informe de cumplimiento de la Resolución Resolución 753 de 2020 correspondiente al primer trimestre de 2022 que integra de Enero a Marzo. | Se anexa el informe diagramado de Gestión y Resultados Vigencia 2021. Se anexa archivo en excel con la información dando cumplimiento a la Resolución 3317 de 2012 y captura de pantalla como evidencia del cargue. Se anexa el informe de cumplimiento Resolución 753 de 2022 las actas de las sesiones del Consejo Distrital de Discapacidad. | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 5 | 62.5% | Se elaboraron 5 informes del sistema distrital de discapacidad
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 7 | Avanzar un 20% en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital | (No. De fases implementadas para la elaboración de la línea base de prácticas religiosas en el D.C. / No. de fases requeridas para la implementación de la línea base de prácticas religiosas)*100 | 70% | Suma | Porcentaje de avance en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | Efectividad | Informe de avance en la elaboración de la Línea Base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital | Documentos de análisis Mesas de trabajo Informes Aplicación de trabajo de cambio Valoración metodológica de variables | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | Documentos de análisis Mesas de trabajo Informes Aplicación de trabajo de cambio Valoración metodológica de variables | 5% | 5% | 100% | La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia reporta el establecimiento del documento de línea base de indicadores de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión,Culto y Conciencia. De igual manera, se encuentra en construcción de: Documentos de análisis de los resultados de los indicadores Construcción de presentación borrador en powerpoint de publicación de los datos de línea base. Se continuó con la recolección de información de los indicadores correspondientes a líderes y lideresas del Sector Religioso, de acuerdo a las metas de cumplimiento de la PPLR, para realizar el primer análisis de impacto de esta política. Se adelantó reunión para desarrollar los powerbi de ciudadanía, líderes y lideresas del sector religioso,en donde se realicen nuevos cruces. A su vez, se analiza la posibilidad de construir el powerbi de los datos de la encuesta de caracterización a funcionarios de las entidades del sector religioso. | Documento de análisis Mesas de trabajo Valoración Metodológica | 5% | 5% | 100% | La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia reporta el avance en la meta, para el segundo trimestre de 2022 a partir de las siguientes acciones: - Actualización del documento técnico de línea base sobre el aporte social del sector religioso, con el propósito de darle sustento técnico a la presentación y publicación de datos. -Se realizó la terminación y publicación del Power Bi (herramienta digital con resultados estadísticos) de línea base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital para Ciudadanía y, Líderes y Lideresas del Sector Religioso, en la página de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la sección de Subdirección de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia. - Se inició la construcción del tablero en Power Bi con los datos de caracterización a funcionarios de las entidades del sector Público. -Se elaboró la presentación en Power Point sobre la Línea Base, incluyendo un apartado destinado al aporte social del sector religioso en el Distrito Capital. -Se presentaron los resultados estadísticos respectivos a la Línea Base y el aporte social del sector religioso en los locales de libertad religiosa de: Usaquén, Santa fé, Bosa, Mártires y el Comité Distrital de Libertad Religiosa. -Se realizó el instrumento de encuesta a Líderes y lideresas del Sector Religioso y continuó con la recolección de los datos, de acuerdo con las metas de cumplimiento de la PPLR, para realizar el primer análisis de impacto de esta política, en este tema. -Se construyó el instrumento de recolección de información (encuesta) para Líderes y Lideresas del Sector Religioso, dirigido a entidades y organizaciones del sector religioso diferentes a católicos y cristianos. | Documento de análisis Mesas de trabajo Valoración Metodológica | 5% |  |  |  | Documento de análisis Mesas de trabajo Valoración Metodológica | 5% |  |  |  | Documento de análisis Mesas de trabajo Valoración Metodológica | 20% | 10% | 50% | La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia reporta el avance en la meta, para el segundo trimestre de 2022 a partir de las siguientes acciones: - Actualización del documento técnico de línea base sobre el aporte social del sector religioso, con el propósito de darle sustento técnico a la presentación y publicación de datos. -Se realizó la terminación y publicación del Power Bi (herramienta digital con resultados estadísticos) de línea base de Prácticas Religiosas en el Distrito Capital para Ciudadanía y, Líderes y Lideresas del Sector Religioso, en la página de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la sección de Subdirección de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia. - Se inició la construcción del tablero en Power Bi con los datos de caracterización a funcionarios de las entidades del sector Público. -Se elaboró la presentación en Power Point sobre la Línea Base, incluyendo un apartado destinado al aporte social del sector religioso en el Distrito Capital. -Se presentaron los resultados estadísticos respectivos a la Línea Base y el aporte social del sector religioso en los locales de libertad religiosa de: Usaquén, Santa fé, Bosa, Mártires y el Comité Distrital de Libertad Religiosa. -Se realizó el instrumento de encuesta a Líderes y lideresas del Sector Religioso y continuó con la recolección de los datos, de acuerdo con las metas de cumplimiento de la PPLR, para realizar el primer análisis de impacto de esta política, en este tema. -Se construyó el instrumento de recolección de información (encuesta) para Líderes y Lideresas del Sector Religioso, dirigido a entidades y organizaciones del sector religioso diferentes a católicos y cristianos.
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | 8 | Realizar doce (12) eventos de formación, capacitación y/o sensibilización para servidores públicos, líderes religiosos y/o ciudadanía en general en relación con el ejercicio y el contenido de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia, participación ciudadana y/o resolución de conflictos. | Gestión | No. de acciones de formación, capacitación, y/o sensibilización realizadas | Sumatoria del No. de acciones de formación, capacitación, y/o sensibilización realizadas | 11 | Suma | Acciones de formación, capacitación y/o sensibilización | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | Efectividad | Informes, registros administrativos, material didáctico, documentos, registros fotográficos y/o vínculos digitales a las grabaciones y/o piezas publicitarias. | Evento y/o Campaña de sensibilización, capacitación y/o formación. | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | Aforo de la convocatoria y/o encuesta de evaluación del evento | 2 | 2 | 100% | La Subdirección de Asuntos de Libetad Religiosa reporta avances, con la realización de dos (2) eventos de capacitación, denominados: 1. Libertad de conciencia dirigida a cuarenta (40) profesores de instituciones educativas , realizado el 20 de enero de 2022. 2. Capacitación sobre Medios de Comunicación Alternativos y comunitarios de la localidad de Bosa, realizado el 16 de marzo de 2022. dirigida a 12 personas de medios comunitarios. | Evidencias de las reuniones. | 3 | 3 | 100% | La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa reporta los siguientes avances: -Realización de dos (2) eventos de capacitación en resolución de conflictos, articulando con el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, realizados el 10 de mayo en el cuarto piso de la Secretaría de Gobierno y el 12 de mayo de 2022 en el Auditorio del quinto piso del edificio Furatena, se contó con la asistencia de 16 líderes y lideresas del sector religioso. -Encuentro de sensibilización con los presidentes de los Comités Locales de Libertad Religiosa en articulación con el presidente del Comité Local de Bosa y la asociación Victory Alliance el 21 de abril de 2022, esta reunión contó con 27 asistentes en el Auditorio del quinto piso del edificio Furatena. | Registros fotográficos | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 5 | 41.67% | Se ha realizado 5 eventos de formación, capacitación y/o sensibilización en relación con el ejercicio y el contenido de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia, participación ciudadana y/o resolución de conflictos.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 9 | Realizar 320 visitas a lugares de culto en el Distrito Capital como estrategia de georeferenciación y acercamiento para la promoción y garantía del derecho a libertad de religión, culto y conciencia | Gestión | No. de visitas realizadas a lugares de culto en el Distrito Capital | Sumatoria de Visitas realizadas a lugares de culto en el Distrito Capital | 320 | Suma | Informe visitas realizadas | 70 | 90 | 90 | 70 | 320 | Efectividad | Informe trimestral de las visitas a lugares de culto en el Distrito Capital | Informe trimestral de las visitas a lugares de culto en el Distrito Capital | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | Actas de visita registros fotográficos | 70 | 73 | 100% | La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia reporta a realización de 73 visitas a lugares de culto, en la ciudad de Bogotá. Las visitas fueron realizadas en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Engativá, San Cristóbal, Santa Fe, Suba y Usme. | Primer informe trimestral | 87 | 87 | 100% | La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia reporta la realización de 87 visitas a lugares de culto, en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que en el trimestre pasado se habían realizado 3 visitas adicionales, con las 87 visitas se completa la meta programada al segundo trimestre de 2022. Las visitas fueron realizadas en las localidades de Teusaquillo, Fontibón, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, Santa Fe, Rafael Uribe, Usaquén, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Usme, Chapinero, Antonio Nariño. NOTA: Se ajusta la programación de 3 visitas realizadas anticipadamente en el primer trimestre de 2022 | Infome visitas a lugares de culto | 90 |  |  |  | * Tercer informe trimestral | 70 |  |  |  | * Cuarto informe trimestral | 320 | 73 | 22.81% | La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia reporta a realización de 73 visitas a lugares de culto, en la ciudad de Bogotá. Las visitas fueron realizadas en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Engativá, San Cristóbal, Santa Fe, Suba y Usme.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 10 | Implementar el 100% de una estrategia de procesamiento de la información relativa a la promoción, difusión y educación sobre derechos humanos haciendo uso de herramientas tecnológicas. | Retadora (de mejora) | Porcentaje de avance en el procesamiento de la información a través del uso de tecnologías de la información. | (Número de acciones ejecutadas de la estrategia de procesamiento de la información / Número de acciones programadas de la estrategia de procesamiento de la información) X 100 | 100% | Creciente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% | Eficacia | Informe trimestral de procesamiento de información del componente de formación de la Dirección de Derechos Humanos | Actas de reunión Plan de trabajo Requerimiento necesidades DTI | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reunión Plan de trabajo Requerimiento necesidades DTI | 10% | 10% | 100% | En el primer trimestre del 2022, la contratación del equipo de formación se dio en el mes de febrero, mes en el cual se retomó el contacto con la Dirección de Tecnologías para dar continuidad al proceso de ajuste con los agentes de Business Suport y la Dirección de Tecnologías, en el marco del diseño de la herramienta Business Support (partner de Oracle) para el manejo de la data de formación y la captura de información a través de los formularios APEX. | 1. Anexo. Trazabilidad correo del 17 de marzo con revisión y observaciones los formularios APEX. 2. Anexo. Constancia reunión del día 17 de febrero del 2022 con DTI y agentes de Business Supoport. 3. Anexo. Solicitud para retomar proceso de analítica de datos 03 de febrero 2022. 4. Anexo. Capturas de pantalla de catálogos y formularios creados. | 40% | 40% | 100% | Durante el segundo trimestre del 2022, se continuan desarrollando actividades relativas al procesamiento de la información del componente pedagógico y de formación de la Dirección de DD.HH. Teniendo en cuenta la finalización del contrato con Bussines Support (operador que apoyó la creación de los tableros en DAGO) con la DTI, se dio alcance a una solicitud formal por parte de la Dirección al equipo del Observatorío de la Dirección de Diálogo Social, con quienes se sostuvo una reunión el mes de julio para determinar el enlace y acompañamiento a través de un solo canal con la DTI, lo anterior, en aras de finiquitar los asuntos pendientes que permitirán el traslado de información y captura a través de Oracle. | 1. 08 de abril, reunión con DTI y el observatorio para revisión de producto preliminar de sistema de información (no aprobado) 2. 24 de mayo, prueba de formularios en plataforma (pilotaje inicial por parte del equipo de formación) se evidenciaron más ajustes por realizar que no fueron tomados en cuenta de anteriores reuniones por parte del operador tecnológico. 3. 03 de junio solicitud de apoyo para comunicación con DTI a través del Observatorio de Conflictividades. 4. 30 de junio, reunión para concertar apoyo con enlace para la DTI del Observatorio de Conflictividades. | 70% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 10% | 10% | Durante el segundo trimestre del 2022, se continuan desarrollando actividades relativas al procesamiento de la información del componente pedagógico y de formación de la Dirección de DD.HH. Teniendo en cuenta la finalización del contrato con Bussines Support (operador que apoyó la creación de los tableros en DAGO) con la DTI, se dio alcance a una solicitud formal por parte de la Dirección al equipo del Observatorío de la Dirección de Diálogo Social, con quienes se sostuvo una reunión el mes de julio para determinar el enlace y acompañamiento a través de un solo canal con la DTI, lo anterior, en aras de finiquitar los asuntos pendientes que permitirán el traslado de información y captura a través de Oracle.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 11 | Acompañar el proceso de aprobación del 100% de los planes de trabajo de Comités Local de DDHH | Gestión | Número de planes de trabajo aprobados por el comité local de DDHH | (No. de planes de trabajo aprobados por el comité local de DDHH / No. de planes de trabajo de Comités Locales de DDHH) X 100 | 100% | Suma | Número de planes de trabajo | 25% | 50% | 25% | 0% | 100% | Eficacia | (20) Documentos Plan de Trabajo CLDDHH | Documentos Planes de Trabajo CLDDHH | Dirección de Derechos Humanos - Coordinación Territorial | Acta de Comité de DDHH que evidencia que se diseñó y aprobó el Plan de Trabajo del CLDDHH (Resolución 233 de 2018) | 25% | 80% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022, se logró la aprobación de 16 planes de trabajo de los Comités Locales de Derechos Humanos. La meta establecida para el primer trimestre fue de cinco(5). | 14 planes de trabajo en formato Excel.16 Actas de comités en donde se aprueba el plan de trabajo y 16 planes de trabajo en formato Excel. | 20% | 20% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022, se logró la aprobación de 4 planes de trabajo de los Comités Locales de Derechos Humanos. La meta establecida para el segundo trimetre fue de diez(10). Por lo anterior, se puede establecer que todos lo 20 planes trabajo fueron de los CCLLDDHH fueron aprobados en el primer semestre consiguiendo el 100% de la ejecucion de esta meta. NOTA: Se reprograma la meta de acuerdo con la sobreejecución presentada en el primer trimestre de 2022. | 4 Cuatro(4)de planes trabajo en formato Excel y cuatro(4) actas de comités en donde se aprueban los planes de trabajo. | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida. Se logró la aprobación de 20 planes de trabajo de los Comités Locales de Derechos Humanos.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 12 | Atender 100% de víctimas de presunto abuso de autoridad que contactan a la Dirección de DDHH Humanos a través de los canales de atención dispuestos por la entidad. | Gestión | Porcentaje de atención de víctimas | (Número de atenciones realizadas / Número de solicitudes realizadas) X 100 | A septiembre 30 de 2021 se atienderon 368 personas | Constante | Porcentaje de atenciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informes trimestrales con caraterizaciones de la población atendida y tipo de atenciones realizadas | Sistema de información | Dirección de Derechos Humanos | Sistema de información | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2021 se brindó atención al 100 % de las personas que reportaron casos de presunto abuso de autoridad policial, a través de los canales establecidos para tal efecto, registrando un total de sesenta y nueve (69) ingresos, cero (0) nuevos hechos, ciento trece (113) seguimientos y ciento tres (103) orientaciones, para un total de doscientos ochenta y cinco (285) atenciones. Dichas atenciones implicaron: acompañamiento psicosocial, orientación jurídica; registro de casos, caracterización de las víctimas y sus núcleos familiares, diseño de planes de manejo, gestión interinstitucional y seguimiento a los avances de los casos ante la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la MEBOG, en articulación con el Ministerio Público. | Sistema de información Observatorio (Las evidencias de atenciones de Ruta de atención a víctimas de presunto abuso de autoridad por parte de la fuerza pública consisten en las actas y formatos diligenciados con información de los usuarios que, gozan de reserva y protección legal, por lo que no es procedente su inclusión como evidencia) | 100% | 100% | 100% | El avance presentado durante este trimestre, da cuenta de las cifras de casos de presunto abuso de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública, que fueron reportados a la entidad, a través de los canales establecidos para tal efecto. Así, de manera general, durante el período de tiempo comprendido ente el 1 de abril y el 30 de junio de 2022, se registraron un total de doscientas cincuenta y nueve (259) atenciones, dentro de las cuales obran cuarenta y siete (47) ingresos a ruta, ciento cuarenta (140) orientaciones, cincuenta y tres (53) seguimientos y diecinueve (19) casos en los que no hubo contacto, pero que, no obstante, se incluyen dentro de las atenciones debido a que siempre se despliegan acciones como registro en aplicativo, asignación de dupla psicojurídica y denuncias de oficio a Procuraduría y Fiscalía General de la Nación con la información disponible. | Informe ruta abuso de autoridad. Sistema de información Observatorio (Las evidencias de atenciones de Ruta de atención a víctimas de presunto abuso de autoridad por parte de la fuerza pública consisten en las actas y formatos diligenciados con información de los usuarios que, gozan de reserva y protección legal, por lo que no es procedente su inclusión como evidencia) | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | El avance presentado durante este trimestre, da cuenta de las cifras de casos de presunto abuso de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública, que fueron reportados a la entidad, a través de los canales establecidos para tal efecto. Así, de manera general, durante el período de tiempo comprendido ente el 1 de abril y el 30 de junio de 2022, se registraron un total de doscientas cincuenta y nueve (259) atenciones, dentro de las cuales obran cuarenta y siete (47) ingresos a ruta, ciento cuarenta (140) orientaciones, cincuenta y tres (53) seguimientos y diecinueve (19) casos en los que no hubo contacto, pero que, no obstante, se incluyen dentro de las atenciones debido a que siempre se despliegan acciones como registro en aplicativo, asignación de dupla psicojurídica y denuncias de oficio a Procuraduría y Fiscalía General de la Nación con la información disponible.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 13 | Implementar el 100% de una estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia para el fortalecimiento de las rutas de atención en materia de prevención y protección de derechos humanos | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y académicas | (Número de acciones ejecutadas de la estrategia de articulación / Número de acciones programadas de la estrategia de articulación) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | 0% | 40% | 80% | 100% | 100% | Eficacia | Informe trimestral de seguimiento | Actas de reunión de acompañamiento Plan de trabajo | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reuniones, documentos de avance de implementación | No Programada | No programada | No programada | Meta no programada para el I trimestre de 2022. Sin embargo, para el primer trimestre de 2022 se trabajó en la planeación y estructuración de la estrategia de articulación interinstitucional para poblaciones diferenciales en el marco de las rutas de atención (mapeo, revisión y registro de información en una matriz, de acuerdo con las articulaciones que realizan las rutas distritales de atención según el proceso de caracterización de usuarios/as). Allí se determinaron los actores (sociales, comunitarios, cooperación internacional, academia, entidades sin ánimo de lucro, públicas y privadas), los sectores, los enfoques diferenciales y la oferta de bienes y servicios. Esta información se socializó con las enlaces de las rutas de atención y sus equipos de trabajos para lograr tener información completa. Se elaboró cronograma de trabajo para el diseño e implementación de la estrategia de articulación. | Matriz de insumo para la articulación interinstitucional y con organizaciones sociales, internacionales y academia | 40% | 40% | 100% | Desde las Rutas de la Dirección de Derechos Humanos venimos trabajando de manera constante en un proceso de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia, lo cual nos va permitir seguir fortaleciendo las rutas de atención existentes y trabajar en el diseño e implementación de futuras rutas de atención a poblaciones sociales vulnerables y que socialmente tienen altos indices de estigmatización. | Informe 2do trimestre 2022 de la estrategia de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia Evidencias de las acciones de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia para el fortalecimiento de las rutas de atención en materia de prevención y protección de derechos humanos | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 40% | 40% | Desde las Rutas de la Dirección de Derechos Humanos venimos trabajando de manera constante en un proceso de articulación con organizaciones internacionales, sociales y de la academia, lo cual nos va permitir seguir fortaleciendo las rutas de atención existentes y trabajar en el diseño e implementación de futuras rutas de atención a poblaciones sociales vulnerables y que socialmente tienen altos indices de estigmatización.
1 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 14 | Implementar el 100% de una estrategia en la que se defina la gestión de archivos de derechos humanos según las disposiciones existentes (Protocolo gestión de archivos de derechos humanos - Acuerdo 04 de 2015) en acompañamiento de la Dirección Administrativa. | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia dede gestión de archivo | (Número de acciones ejecutadas de la estrategia de gestión de archivo / Número de acciones programadas de de gestión de archivo) * 100 | N/A | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Informe trimestral de seguimiento | Actas de reunión de acompañamiento Plan de trabajo | Dirección de Derechos Humanos | Actas de reuniones, documentos de avance de implementación | 25% | 25% | 100% | Desde la Dirección de Derechos Humanos y en articulación con la Dirección Administrativa, se implementa la estrategia de gestión documental, a través del seguimiento periódico por parte de gestión del patrimonio documental. Sobre los avances realizados en el primer trimestre del año 2022, la Dirección de Derechos Humanos presenta 3 informes de la gestión, en donde se describe detalladamente las actividades concernientes a la organización documental de los expedientes que hacen parte del acervo de esta Dirección, dando cumplimiento así a la meta. | Informes mensuales de gestión documental | 25% | 25% | 100% | Para el segundo trimestre del año 2022, la Dirección de Derechos Humanos continúa realizando la organización de la documentación recibida y producida, según la tabla de retención documental, por tanto, se continúan reportando los avances al grupo de Gestión del Patrimonio Documental, cumpliendo así, con la presentación de 3 informes mensuales en este segundo trimestre, mostrando el trabajo realizado en el archivo de gestión de la Dirección. | Informes mensuales de gestión documental | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | Para el segundo trimestre del año 2022, la Dirección de Derechos Humanos continúa realizando la organización de la documentación recibida y producida, según la tabla de retención documental, por tanto, se continúan reportando los avances al grupo de Gestión del Patrimonio Documental, cumpliendo así, con la presentación de 3 informes mensuales en este segundo trimestre, mostrando el trabajo realizado en el archivo de gestión de la Dirección.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 15 | Implementar el 100% de una estrategia de valoración de impacto de las formaciones que se realizan en el marco del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de valoración del impacto de las formaciones en el marco del PDEDHPR | (Número de acciones implementadas de la estrategia / Número de acciones definidas para la estrategia) X 100 | N/A | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Informe de valoración de impacto de formaciones | Informe diagnóstico | Dirección de Derechos Humanos | Evidencias de reunión | 25% | 25% | 100% | En el mes de febrero, una vez se retomó contratación del equipo de formación, se inició todo el proceso de aplicación de valoración de impacto. El número de personas que diligenciaron el formulario de valoración de impacto de los trimestres II, III y IV del año 2021 en total fue de 100 personas (Aclarando que se sumaron los formularios diligenciados en diciembre del año 2021 (49) junto a los formularios diligenciados entre febrero y marzo de 2022 (51). El proceso del trimestre fue enviar a 2283 correos a las personas que participaron de las formaciones invitando a que de manera voluntaria diligenciaran instrumento de valoración de manera electrónica. El tiempo dado para el diligenciamiento de dicho formato, fue de cerca de 15 días calendario, con el objeto de dar un tiempo propicio para su diligenciamiento, tiempo que se vence a inicios del mes de abril. | 1 Anexo. Constancia y trazabilidad de acciones de aplicación de valoración de impacto. | 25% | 25% | 100% | 1. En el periodo se realiza informe de análisis de la valoración de impacto 2021, producto de la información recolectada en el primer trimestre, con base en las estadísticas de las respuestas recopiladas de los 100 formularios que diligeció la ciudadanía que participó de los espacios de formación en el 2021. 2. Se envían 781 encuestas de valoración de impacto a personas participantes de los procesos de formación en el año 2022, el formulario se cerró el 30 de junio y se lograron recopilar más de 100 valoraciones, para el próximo reporte se espera contar con análisis de dicha información recolectada como avance. | 1. Documentos de sistematización y análisis de información de la valoración de impacto aplicada el primer trimestre. 2. Soporte de 781 correos enviados con valoración de impacto en junio del 2022. | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | 1. En el periodo se realiza informe de análisis de la valoración de impacto 2021, producto de la información recolectada en el primer trimestre, con base en las estadísticas de las respuestas recopiladas de los 100 formularios que diligeció la ciudadanía que participó de los espacios de formación en el 2021. 2. Se envían 781 encuestas de valoración de impacto a personas participantes de los procesos de formación en el año 2022, el formulario se cerró el 30 de junio y se lograron recopilar más de 100 valoraciones, para el próximo reporte se espera contar con análisis de dicha información recolectada como avance.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 16 | Implementar una (1) estrategia de valoración de impacto de las atenciones en el marco del componente de prevención y promoción en DDHH, con base en la batería de indicadores (gestión, calidad, impacto, eficiencia)crada para tal fin | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de valoración del impacto de las atenciones en el marco del componente de prevención y promoción en ddhh | Número de acciones implementadas de la estrategia / Número de acciones definidas para la estrategia | N/A | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia | No programada | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1 | Eficacia | Documento metodológico de la implementación dela bateria de indicadores Acciones de implementación de la estrategia Desarrollo de nuevos indicadores | Documento con la batería de indicadores caracterizada | Dirección de Derechos Humanos | Evidencias de reunión y carpeta compartida Dirección | No programada | No programada | No programada | Meta no programada para el I trimestre de 2022. Es importante indicar que el principal propósito de la construcción de indicadores consiste en servir como herramienta para la medición de las acciones adelantadas en materia de asistencia a las personas usuarias de las rutas de atención. Esto permite evaluar permanentemente si las acciones desarrolladas contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas; además verificar que las acciones adelantadas, verdaderamente estén teniendo un resultado positivo en los procesos de atención y reestablecimiento de derechos de las personas atendidas. Por lo tanto, esta herramienta permitirá obtener la información necesaria, para la toma oportuna de decisiones acciones desarrolladas desde el componente. | Matriz indicadores | 0.25 | 0.25 | 100% | Como resultado del consenso con profesionales enlaces de las rutas de atención, se diseñó matriz de excel en la cual se han registrado las acciones de articulación en pro del reestablecimiento de los derechos de las personas atendidas; los indicadores diseñados permiten establecer el avance en dichos procesos en pro de acercarse al cumplimiento de los objetivos propuestos y generar una mirada y retroalimentación tendiente a optimizar estos procesos, adelantando los ajustes a que haya lugar. | Matriz indicadores - documento preliminar soporte | 0.5 |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 25% | Como resultado del consenso con profesionales enlaces de las rutas de atención, se diseñó matriz de excel en la cual se han registrado las acciones de articulación en pro del reestablecimiento de los derechos de las personas atendidas; los indicadores diseñados permiten establecer el avance en dichos procesos en pro de acercarse al cumplimiento de los objetivos propuestos y generar una mirada y retroalimentación tendiente a optimizar estos procesos, adelantando los ajustes a que haya lugar.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 17 | Entregar (4) informes de avance en la implementación de estrategia para la articulación del Comité Distrital con los Comites Locales de Derechos Humanos | Gestión | No. de informes de de avance en la implementación de estrategia para la articulación del Comité Distrital con los Comites Locales de Derechos Humanos | Sumatoria de informes de de avance en la implementación de estrategia para la articulación del Comité Distrital con los Comites Locales de Derechos Humanos | N/A | Suma | (4) Informes de avance a la la implementación de la estrategia de articulación del Comité Distrital con los Comites Locales de Derechos Humanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | (4) Informes de avance a la la implementación de la estrategia de articulación del Comité Distrital con los Comites Locales de Derechos Humanos | Actas e informes de los Comités Distritales de Derechos Humanos | Dirección de Derechos Humanos - Equipo de Política Pública de DDHH | (3) Informes trimestales de avance sobre la implementación de la estrategia de articulación del Comité Distrital con los Comites Locales de Derechos Humanos y (1) Informe final de consolidación | 1 | 1 | 100% | En atención a la necesidad de articular actividades por parte de los diferentes componentes de la Dirección de Derechos Humanos, y sumar esfuerzos de manera coordinada para el cumplimiento de productos, actividades y en general de la oferta institucional de la PPDDHH y de la Dirección, el Equipo de Política Pública de la Dirección, diseñó unos instrumentos metodológicos para el ejercicio de priorización de productos y actividades en el territorio, así como una Matriz de Seguimiento a los Planes de Trabajo Local 2022, que intenta concretar las prioridades de todos los componentes en un solo documento. En ese sentido, el equipo de política pública sirvió como ente articulador entre los diferentes componentes de la Dirección para llevar al territorio las necesidades de priorización, de conformidad con la lectura macro de la política pública que se hace desde este equipo. Como consecuencia de ello, se han aprobado en Comité Local 16 Planes de Trabajo Local con el acompañamiento y supervisión del Equipo de Política Pública de la Dirección de Derechos Humanos. Están pendiente por aprobar los siguientes planes de trabajo: Usme, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Tunjuelito, planes de trabajo que deberán quedar aprobados en la primera y segunda semana de abril. Este primer informe corresponde a la primera parte de la estrategia de articulación del Comité Distrital con los Comités Locales de DDHH, que responde a una fase de planeación. | 1. Informe Trimestral 2. Ficha técnica de priorización de actividades en la localiddes 3. Planes de Trabajo Local 4.Actas de reunión Comités Locales de Derechos Humanos | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022 por parte del equipo de Politica Publica se realizaron jornadas de sensibilizacion de la Politica Publica de Derechos Humanos y el Decreto 455 de 2018 que regula el Comite Distrital de Derechos Humanos y los Comites Locales. Asimismo, en el marco de la modificacion al decreto 455 de 2018 y con el proposito de articular las acciones de lo territorial en el Distrito, se presentó la propuesta de crear las mesas satélites para la coordinación de acciones de la oferta de bienes y servicios en materia de derechos humanos. Las mesas son: mesas técnicas de trabajo: i) Mesa Distrital de Coordinación y Seguimiento a la PPDDHH, ii) Mesa de seguimiento a violaciones de derechos humanos y alertas tempranas. | 1. Informe Trimestral de acompañamiento al equipo territorial para la sensibilizacion de la Politica Publica de Derechos Humanos y el Decreto 455 de 2018 que regula el Comite Distrital de Derechos Humanos y los Comites Locales. 2. Actas de reunión Comités Locales de Derechos Humanos y registros fotograficos. 3.Acciones de modificación al decreto 455 de 2018 para el mejoramiento de la instancia de coordinación y participación deL Comité Distritral de DDHH y los Comités Locales. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25% | Se elaboró un informe de avance en la implementación de estrategia para la articulación del Comité Distrital con los Comites Locales de Derechos Humanos
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 18 | Implementar el 100% de una estrategia de territorialización de la política pública integral de Derechos Humanos en el Distrito Capital, que favorezca la participación ciudadana en los Comités Locales de Derechos Humanos. | Gestión | Porcentaje de implementación de la estrategia de territorialización de la política pública integral de derechos humanos | (No. De acciones implementadas / No de acciones programadas para el periodo) X 100 | N/A | Suma | Número de acciones implementadas dentro de la estrategia quer favorezcan la participación ciudadana en los comités locales | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Efectividad | Informes de avance y/o soportes de la estrategia | Listados de asistencia y actas CLDDHH | Dirección de Derechos Humanos - Coordinación Territorial | Archivo fisico y digital share point | 25% | 25% | 100%% | Durante el primer trimestre de 2022 por parte del equipo terrtorial de la Dirección de Derechos Huamanos se realizaron 18 actividades para el fortalecimeinto de la participación en los Comités Locales de Derechos Huamanos, especificamente en las localidades de: San Cristóbal, Rafel Uribe Uribe, Tunjuelito, Usme, Usaquén, Chapienero, Suba, Fontibón, Santa fe y Candelaria. Dichas actividades consisten en reunion previas con las alcaldia locales, referentes institucionales y ciudadanía interesada. | Acta de reunión. | 25% | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022 por parte del equipo terrtorial de la Dirección de Derechos Humanos se realizaron 59 actividades para el fortalecimiento de la participación en los Comités Locales de Derechos Huamanos, en cada una de las 20 localidades de la ciudad. Dichas actividades consisten en reuniones previas con las alcaldías locales, referentes institucionales y ciudadanía interesada, e igualmente en instancias de coordinación y participación. | Actas de reunión | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2022 por parte del equipo terrtorial de la Dirección de Derechos Humanos se realizaron 59 actividades para el fortalecimiento de la participación en los Comités Locales de Derechos Huamanos, en cada una de las 20 localidades de la ciudad. Dichas actividades consisten en reuniones previas con las alcaldías locales, referentes institucionales y ciudadanía interesada, e igualmente en instancias de coordinación y participación.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 19 | Implementar seis (6) estrategias con enfoque territorial y poblacional para el fortalecimiento de la organización social y comunitaria en garantía de los derechos humanos. | Gestión | Número de estrategias con enfoque poblacional y territorial para la garantía de los derechos humanos. | Sumatoria de estrategias implementadas. | N/A | Suma | Número de estrategias implementadas | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Eficacia | (6) Documentos estrategias territoriales y poblacionales | Listados de asistencia, actas, pieza audiovisual | Dirección de Derechos Humanos - Coordinación Territorial | Archivo físico y digital share point | No programada | No programada | No programada | Durante el primer trimestre de 202 se realizó el diseño de ocho estretegias con enfoque terriorial y poblacional, estableciendo: contexto, justificacion, objetivos, metodología e impactos. Dichas estrategias para las localidades de: Tunjuelito, Santa fe, Sumapaz, Suba, Usaquén, Mártires, Rafel Uribe Uribe, Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme, Chapinero. | Ocho documentos de diseño para la implementación de estrategias territoriales con enfoque poblacional. | 2 | 2 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022 el equipo territorial de la Dirección de Derechos Humanos reporta 17 acciones para la ejecución de las estategias planteadas en las que se proponen las localidades de: Sumapaz,Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar,Suba, Usquén, Chapinero, San Cristóbal, Tunjuelito, Puente Aranda y Usme. | Actas de reunión, listados de asistencia, relatorias,fotografías. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 2 | 33.33% | Durante el segundo trimestre de 2022 el equipo territorial de la Dirección de Derechos Humanos reporta 17 acciones para la ejecución de las estategias planteadas en las que se proponen las localidades de: Sumapaz,Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar,Suba, Usquén, Chapinero, San Cristóbal, Tunjuelito, Puente Aranda y Usme.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia | 20 | Implementar diez (10) espacios de discusión con enfoque poblacional y territorial en garantía de los derechos humanos. | Gestión | Número de espacios de discusión con enfoque poblacional y territorial para la garantía de los derechos humanos implementados | Sumatoria de espacios de discusion ciudadana implementados. | N/A | Suma | Numero de espacios de discusión | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Eficacia | (10) informes de actividad | Listados de asistencia, actas, pieza audiovisual | Dirección de Derechos Humanos - Coordinación Territorial | Archivo físico y digital share point | 1 | 3 | 100% | Durante el primer trimestre del año 2022 se realizaron tres encuentros o espacios de discusión con enfoque territorial y poblacional en las localidadde Usme, Ciudad Bolivar y Suba en la que participaron defensoras y defensores de derechos humanos, presidentes y presidentas de JAC, con el objetivo de: Escuchar a los líderes para conocer sus preocupaciones relacionadas con sus actividades de liderazgo. Dialogar para intercambiar ideas que permitan buscar alternativas de protección por parte de las entidades encargadas.Resolver los conflictos para garantizar su protección e integridad.Coordinar interinstitucionalmente las soluciones que se les brindará para garantizar su ejercicio como líder social o comunitario. Realizar acompañamiento permanente a los líderes y lideresas con el fin de que las entidades tomen y ejecuten las medidas para resolver cada caso. En los encuentros participaron 55 personas. Frente a la pieza audivisual, la Oficina Asesora de Comunicaciones tomó los primeros registros en dichos espacios. | Actas de reunión, listados de asistencia, relatorias. | 3 | 4 | 100% | Durante el segundo trimestre del año 2022 se realizaron cuatro encuentros o espacios de discusión con enfoque territorial y poblacional en las localidadde Usaquén, Ciudad Bolívar, kennedy y Fontibón en la que participaron defensoras y defensores de derechos humanos, presidentes y presidentas de JAC, mujeres y adultos mayores, con el objetivo de: Escuchar a las y los líderes para conocer sus preocupaciones relacionadas con sus actividades de liderazgo y Dialogar para intercambiar ideas que permitan buscar alternativas de protección por parte de las entidades encargadas.En dichos encuentros participaron 119 personas. En la localidad de Fontibón el día 24 de julio se realizó la Juntanza Intergeneracional por los derechos de las mujeres en el Salón Comunal del barrio Internacional en el que participaron 80 mujeres del Colectivo la Fuerza de las mujeres por Fontibón, Grupos Hilos de Plata, Mujeres con Visión al Futuro, Organización Alabao, Biblioteca Pública la Giralda, Colectivo Escucha Nuestra Voz, Colectivo de esta salimos juntos, Fontibón Parcha por la Diversidad y Colectivo Trietnias. Con los objetivos de fortalecer las organizaciones sociales de mujeres, generar tejido Social y una red de apoyo entre ellas. Aportar en la exigibilidad de derechos de las mujeres. Se desarrollaron las siguientes actividades: registro en la entrada y bienvenida. Presentación de las participantes. (Al fondo se van escucharon canciones sobre las luchas de las mujeres). Dinámica Tejiendo la palabra: se entregaron dos palos de pincho y lana de colores a las mujeres para que vayan tejiendo una figura llamada el " Ojo de la Diosa", alternamente una representante del colectivo escucha nuestra voz narraba e interpretaba un cuento sobre una mujer denominado “Cuando yo tenía tu edad”, en el que iban pensando en una mujer que admiran a quién el regalaran el tejido. Presentación cultural de las mujeres. Intercambio de experiencias de las mujeres por medio de una relajación y canciones de mujeres. Actividad estrategia de prevención Colectiva en la que se establecían nuevas acciones que ellas quisieran desarrollar. Presentación cultural colectivo Trietnias. Entrega de refrigerio y cierre. | Actas de reunión, listados de asistencia, relatorias. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 7 | 70% | Se implementaron 7 espacios de discusión con enfoque poblacional y territorial en garantía de los derechos humanos.
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% | [14 empty] | 36.21%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 20% | 50% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 59% | 73.75% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos(Calificación 75%):Participan en actividades ambientales, tales como: Transición Energética En la semana Ambiental se evidencia baja participación y con presencia en el cinema ambiental. Se encuentra al día en reporte de papel hasta el mes de junio de 2022. Durante el semestre se colocaron 58 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Dirección de Derechos Humanos(calificación 53%):No se evidencia el reporte para el consumo de papel del mes de junio, participan en actividades ambientales, tales como: Transición Energética No se evidencia participación en las actividades de la Semana Ambiental. Durante el semestre se colocaron 35 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia (calificación 40%): No se evidencia el reporte para el consumo de papel del mes de junio En la semana ambiental no se evidencia participación Durante el semestre se colocaron 49 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Psrticipa en actividad ambiental de sepración en la fuente. Subdirección de Asuntos Étnicos (Calificación 50%): No se evidencia el reporte para el consumo de papel del mes de junio, Participan en actividades ambientales con baja asistencia, entre 1-2 personas. En semana ambiental se evidencia participación en la caminata Quebrada El intruso. Durante el semestre se colocaron 29 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Dirección de Convivencia y Diálogo Social (calificación 75%):Reporte de consumo de papel hasta el mes de abril. Participan en actividades ambientales : Jornada de separación en la fuente y Charla uso eficiente de agua en el hogar. En la semana ambiental: Circuito de movilidad, Caminata Vichacha, Tarde de cine, Conversatorio Transición energética y torneo ambiental Durante el semestre se colocaron 42 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada |  | #VALUE! |  |  | 20% |  | 0% |  |  | 100% | 29.5% | 29.5% | Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos(Calificación 75%):Participan en actividades ambientales, tales como: Transición Energética En la semana Ambiental se evidencia baja participación y con presencia en el cinema ambiental. Se encuentra al día en reporte de papel hasta el mes de junio de 2022. Durante el semestre se colocaron 58 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Dirección de Derechos Humanos(calificación 53%):No se evidencia el reporte para el consumo de papel del mes de junio, participan en actividades ambientales, tales como: Transición Energética No se evidencia participación en las actividades de la Semana Ambiental. Durante el semestre se colocaron 35 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia (calificación 40%): No se evidencia el reporte para el consumo de papel del mes de junio En la semana ambiental no se evidencia participación Durante el semestre se colocaron 49 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Psrticipa en actividad ambiental de sepración en la fuente. Subdirección de Asuntos Étnicos (Calificación 50%): No se evidencia el reporte para el consumo de papel del mes de junio, Participan en actividades ambientales con baja asistencia, entre 1-2 personas. En semana ambiental se evidencia participación en la caminata Quebrada El intruso. Durante el semestre se colocaron 29 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Dirección de Convivencia y Diálogo Social (calificación 75%):Reporte de consumo de papel hasta el mes de abril. Participan en actividades ambientales : Jornada de separación en la fuente y Charla uso eficiente de agua en el hogar. En la semana ambiental: Circuito de movilidad, Caminata Vichacha, Tarde de cine, Conversatorio Transición energética y torneo ambiental Durante el semestre se colocaron 42 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | No programada | 70% | 30% | 0% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 70% | 70% | 100% | El proceso actualizó todos los documentos programados en el cronograma establecido al inicio de la vigencia. Las nuevas versiones se encuentran publicadas en MATIZ | MATIZ Listado maestro de documentos | 30% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% | 70% | 70% | El proceso actualizó todos los documentos programados en el cronograma establecido al inicio de la vigencia. Las nuevas versiones se encuentran publicadas en MATIZ
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.38% | [14 empty] | 9.967%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 97.38% | [14 empty] | 46.18%
Note on D14: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S14: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.