## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Oficina Asesora de Planeación | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223220
|  |  |  | 2 | 11 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia. Se ajusta la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, anticipándo el ii trimestre al i trimestre.
|  |  |  | 3 | 31 de marzo de 2022 | Se tramita caso Hola No. 238764 con el anexo del cronograma de actualización de documentos del proceso.
|  |  |  | 4 | 29 de abril de 2022 | Se ajusta la redaccion del entregable de la meta, que corresponde al reporte de plan estratégico institucional. Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 21,59% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 45,4% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Realizar los dos reportes trimestrales de proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN, para los componentes de inversión y gestión | Retadora (Mejora) | Reporte trimestral de proyectos de inversión | Número de reportes en el aplicativo SEGPLAN. | N/A | Constante | Reportes SEGPLAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eficacia | Reporte de SEGPLAN | Proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación - Grupo proyectos de inversión | Reporte de SEGPLAN | 2 | 2 | 100% | En el primer trimestre 2022 se realizó la verificación, validación y seguimiento de los reportes a las metas PDD con corte a 31 de diciembre de 2021. | Dos reportes de SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2021: Componente de Gestión e inversión | 2 | 2 | 100% | En el segundo trimestre 2022 se realizó la verificación, validación y seguimiento de los reportes a las metas PDD con corte a 31 de marzo de 2022. | Dos reportes de SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2022: Componente de Gestión e inversión | 2 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 2 | 2 | 50% | En el segundo trimestre 2022 se realizó la verificación, validación y seguimiento de los reportes a las metas PDD con corte a 31 de marzo de 2022.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Mantener la calificación en categoría Elite de implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad en el Programa de Excelencia ambiental Distrital. | Retadora (Mejora) | Implementación Sistema de Gestión Ambiental | Puntaje Obtenido implementación Programa de Excelencia Ambiental-PREAD- | Categoría Elite 900 puntos | Constante |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Informe auditoría externa Programa de Excelencia Ambiental-PREAD- | Resultados auditoría externa Programa de Excelencia Ambiental-PREAD- | Oficina Asesora de Planeación | Resultados auditoría externa Programa de Excelencia Ambiental-PREAD- | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | No programada para el II trimestre de 2022.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar el reporte trimestral de avance del plan estratégico institucional (Resolución 710 2020) | Gestión | reportes trimestrales plan estratégico institucional | Número de reportes realizados trimestralmente | N/A | Constante | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Reporte trimestral de plan estratégico institucional publicado | Reporte de las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Portal web (informe publicado) | 1 | 1 | 100% | En el primer trimestre de 2022 se realizó la revisión y consolidación del reporte trimestral de avance del Plan Estratégico Institucional con corte a 31/12/2021, a partir de la información suministrada por parte de cada una de las áreas responsables. El reporte se encuenta publicado en la página web de la entidad. | Informe consolidado del Plan Estratégico Institucional https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/consolidado_seguimiento_pei_trim_iv_1.xls | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre de 2022 se realizó la revisión y consolidación del reporte trimestral de avance del Plan Estratégico Institucional con corte a 31/03/2022, a partir de la información suministrada por parte de cada una de las áreas responsables. El reporte se encuenta publicado en la página web de la entidad. | Informe consolidado del Plan Estratégico Institucional https://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-estrategico-institucional-2022 | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 2 | 50% | En el segundo trimestre de 2022 se realizó la revisión y consolidación del reporte trimestral de avance del Plan Estratégico Institucional con corte a 31/03/2022, a partir de la información suministrada por parte de cada una de las áreas responsables. El reporte se encuenta publicado en la página web de la entidad.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Realizar tres (3) informes cuatrimestrales de monitoreo a los riesgos identificados en la entidad (procesos y corrupción). | Gestión | Monitoreo a los riesgos de procesos y corrupción | Número de informes de monitoreo realizados | 3 | Suma | Informes de monitoreo | 1 | 1 | 1 | No programada | 3 | Eficacia | Informe cuatrimestral de monitoreo a la gestión de riesgos | Matrices de monitoreo de riesgos a nivel central y local | Oficina Asesora de Planeación | Portal web (informe publicado) | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre 2022 se realizaron las actividades de monitoreo de riesgos correspondientes al III cuatrimestre 2021. Se analizaron las evidencias de los controles cargadas por cada proceso (18) y por cada alcaldía local (20), y producto de dicho ejercicio se realizó el Informe de monitoreo de riesgos III cuatrimestre 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. | Informe de monitoreo de riesgos https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_de_monitoreo_de_riesgos_iii_cuatrimestre.pdf | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre 2022 se realizaron todas las actividades relacionadas con el monitoreo de riesgos correspondientes al I cuatrimestre 2022. Se realizó el análisis de las evidencias de los controles cargados por cada proceso (18) y por cada alcaldía local (20). Como resultado de dicho ejercicio se realizó el Informe de monitoreo de riesgos I cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. | Enlace de Informe de Monitoreo de Riesgos I cuatrimestre 2022: https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_i_cuatrimestre_de_2022.pdf | 1 |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 3 | 2 | 66.67% | Durante el primer trimestre 2022 se realizaron las actividades de monitoreo de riesgos correspondientes al III cuatrimestre 2021. Se analizaron las evidencias de los controles cargadas por cada proceso (18) y por cada alcaldía local (20), y producto de dicho ejercicio se realizó el Informe de monitoreo de riesgos III cuatrimestre 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 33.33%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | 80% | 88% | 100% | Oficina Asesora de Planeación (calificación 88%): Participan en actividades ambientales : Charla uso eficiente de agua en el hogar y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental participa en la actividad: Reciclacesto, circuito de movilidad, construcción de terrarios, Caminata Vichachá, torneo ambiental, conversatorio eficiencia energética, feria de residuos, tardes de cine, bicipaseo, caminata El Intruso. Durante el semestre se colocaron 33 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Lleva al día el reporte de consumo de papel con corte a junio de 2022. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% | 0 | 0% |  |  | 80% | 44% | 55% | Oficina Asesora de Planeación (calificación 88%): Participan en actividades ambientales : Charla uso eficiente de agua en el hogar y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental participa en la actividad: Reciclacesto, circuito de movilidad, construcción de terrarios, Caminata Vichachá, torneo ambiental, conversatorio eficiencia energética, feria de residuos, tardes de cine, bicipaseo, caminata El Intruso. Durante el semestre se colocaron 33 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Lleva al día el reporte de consumo de papel con corte a junio de 2022.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 21.74% | 52.17% | 17.39% | 8.7% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 21.74% | 23.81% | 100% | Se actualizaron los siguientos documentos del proceso: PLE-PIN-P010 Procedimiento formulación, seguimiento y reporte de los planes de austeridad de gasto público, PLE-PIN-IN007 Instrucciones para la expedición de viabilidad técnica a solicitud de procesos contractuales, PLE-PIN-F017 formato formulación y seguimiento planes de gestión nivel central y PLE-PIN-F018 formato formulación y seguimiento planes de gestión nivel local. Igualmente, se actualizó la matriz de riesgos del proceso. | Listado maestro de documentos. | 52.17% | 52.17% | 100% | Se actualizaron 22 documentos en el sistema de gestión, de los cuales 8 hacen parte del cronograma de actualización y los demás corresponden a mejoras introducidas en el proceso. Adicionalmente, se eliminaron 4 documentos que hace parte de cronograma de actualización documental. | MATIZ. Listado maestro de documentos | 17.39% |  | 0% |  |  | 8.7% |  | 0% |  |  | 100% | 75.98% | 75.98% | Se actualizaron 22 documentos en el sistema de gestión, de los cuales 8 hacen parte del cronograma de actualización y los demás corresponden a mejoras introducidas en el proceso. Adicionalmente, se eliminaron 4 documentos que hace parte de cronograma de actualización documental.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Constante | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación organizó, presentó y participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La Oficina Asesora de Planeación organizó, presentó y participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.07%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 45.4%
Note on D14: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S14: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.