## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223321
|  |  |  | 2 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 21% acumulado para la vigencia. Se anticipa la ejecución de la meta transversal No. 3 del 2 al 1 trimestre de la vigencia.
|  |  |  | 3 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 97,88% de acuerdo con lo programado, y del 30,57% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Contar con mínimo 122 participantes en la modalidad de teletrabajo en la Secretaría Distrital de Gobierno | Retadora (Mejora) | Participantes en la modalidad de teletrabajo | # de Participantes en la modalidad de teletrabajo | N/A | Suma | Participantes en la modalidad de teletrabajo | No programada | No programada | No programada | 122 | 122 | Eficacia | Acuerdos de voluntariedad firmada, Listado de chequeo teletrabajadores | Carpeta Onedrive Seguimiento Teletrabajo DGTH | Dirección de Gestión del Talento Humano | Acuerdos de voluntariedad firmada, Listado de chequeo teletrabajadores | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada |  | #VALUE! |  |  | 12200% |  | 0% |  |  | 122 | 0 | 0% | No programada para el I y II trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Adelantar dos (2) procesos de encargo en la entidad dependiendo de las vacantes disponibles, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. | Gestión | Proceso de encargo | No. De procesos de encargo desarrollados | N/A | Suma | Procesos Realizados | 2 | No programada | No programada | No programada | 2 | Eficacia | Acto administrativo | Acto administrativo | Dirección de Gestión del Talento Humano | Acto administrativo | 2 | 2 | 100% | Se dio cumplimiento al 100% de la actividad establecida, en donde se adelantaron dos (2) procesos de encargo en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. | 1. Proceso No. 1 de 2022 resultado del estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo de servidores (as) públicos (as) de carrera administrativa en vacancias definitivas y temporales del empleo profesional especializado código 222 grado 24 2. Proceso No. 2 de 2022 resultado del estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo de servidores (as) públicos (as) de carrera administrativa en vacancias definitivas y temporales del empleo profesional especializado código 222 grado 24 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 2 | 2 | 100% | Se dio cumplimiento al 100% de la actividad establecida, en donde se adelantaron dos (2) procesos de encargo en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar una (1) jornada de reinducción de manera pertinente, que permita contextualizar a los servidores en el marco estratégico de la entidad y su rol dentro del proceso. | Gestión | Jornada de reinducción | No. De jornadas de reinducción realizadas/ No. jornadas realizadas | N/A | Suma | Jornadas realizadas | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | Eficacia | Convocatoria Listados de Asistencia a la induccion Informe | Convocatoria Listados de Asistencia a la induccion Informe | Dirección de Gestión del Talento Humano | Listados de participación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 0 | 0% | No programada para el I y II trimestre de 2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Implementar al 100% una (1) herramienta virtual que permita fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales | Retadora (Mejora) | Herramienta Implementada | Una herramienta virtual de capacitación implementada | N/A | Suma | Herramienta virtual de capacitación implementada | No programada | 33% | 33% | 34% | 100% | Eficacia | Herramienta implementada | Herramienta implementada | Dirección de Gestión del Talento Humano | URL de la Herramienta implementada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 33% | 33% | 100% | Desde la DGTH se está Implementando una herramienta virtual mediante Moodle, que permite fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales; para este propósito se creó el curso de Inducción de la Secretaría Distrital de Gobierno, al cual se puede acceder mediante la activación de la clave de Office 365. | URL de la Herramienta implementada: https://moodle.gobiernobogota.gov.co/moodle/enrol/index.php?id=25 Adicional se anexa comunicación Invitación a los funcionarios que ingresaron a la SDG en el segundo trimestre a participar y realizar el curso virtual Moodle de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno y el listado de funcionarios certificados curso Inducción a la SDG corte 30 de junio de 2022. | 33% |  | 0% |  |  | 34% |  | 0% |  |  | 100% | 33% | 33% | Desde la DGTH se está Implementando una herramienta virtual mediante Moodle, que permite fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales; para este propósito se creó el curso de Inducción de la Secretaría Distrital de Gobierno, al cual se puede acceder mediante la activación de la clave de Office 365.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Implementar al 100% el Programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de buscar el óptimo desarrollo de las personas en su trabajo a través de la promoción de hábitos saludables que fortalezcan la salud mental y mitiguen el riesgo psicosocial. | Retadora (Mejora) | % de implementación del Programa | (Actividades ejecutadas en el periodo/#de actividades planeadas para el periodo) | N/A | Suma | Actividades ejecutadas del Programa de Salud Mental | No programada | No programada | 50% | 50% | 100% | Eficacia | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | Plan-Programa de Salud Mental archivo de gestión documental de la DGTH | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | 50% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para el II trimestre de 2022
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 21.28%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 63% | 78.75% | Dirección de Gestión del Talento Humano (calificación 63%) : Reporte de consumo de papel hasta el mes de Mayo. Participan en actividades ambientales : Charla uso eficiente de agua en el hogar y Transición Energética. En la semana ambiental: participa 1 persona en actividad de Caminata Vichacha. Durante el semestre se colocaron 129 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 31.5% | 39.38% | Dirección de Gestión del Talento Humano (calificación 63%) : Reporte de consumo de papel hasta el mes de Mayo. Participan en actividades ambientales : Charla uso eficiente de agua en el hogar y Transición Energética. En la semana ambiental: participa 1 persona en actividad de Caminata Vichacha. Durante el semestre se colocaron 129 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 25% | 25% | 100% | El proceso actualizó los siguientes documentos en MATIZ: GCO-GTH-PL001 plan estratégico del talento humano -PETH, GCO-GTH-PL002 plan anual de vacantes-PAV, GCO-GTH-PL003 plan de previsión de recursos humanos – PPRH, GCO-GTH-PL004 plan institucional de capacitación-PIC, GCO-GTH-PL005 plan de bienestar e incentivos-PBI, GCO-GTH-PL006 plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-SGSST, GCO-GTH-F005 formato relación de documentos para iniciar proceso de vinculación, GCO-GTH-F006 lista de chequeo para apertura de historia laboral, GCO-GTH-F008 formato acta de posesión, GCO-GTH-F045 formato verificación y certificación cumplimiento de requisitos mínimos, y GCO-GTH-F058 acuerdo de voluntariedad modalidad laboral de teletrabajo suplementario | Listado maestro de documentos - MATIZ | 25% | 25% | 100% | El proceso actualizó los 15 documentos programados para el periodo en el cronograma de actualización | MATIZ Listado maestro de documentos | 25% |  | 0% |  |  | 25% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso actualizó los documentos programados para el periodo en el cronograma de actualización
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.88% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.292%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 97.88% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 30.57%
Note on D12: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S12: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.