## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Planeación Institucional Comunicación Estratégica Servicio a la Ciudadanía |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero 2022 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223293
[5 empty] | 2 | 11 de marzo de 2022 |  | Se incluyen los procesos asociados a las metas transversales.
[5 empty] | 3 | 31 de marzo de 2022 |  | Se anticipa la programación de la meta transversal No. 4 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
[5 empty] | 4 | 28 de abril de 2022 |  | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 94,39% de acuerdo con lo programado, y del 19,57% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 29 de julio de 2022 |  | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,34% de acuerdo con lo programado, y del 49,45% acumulado para la vigencia. De acuerdo con la comunicación de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de las metas 9 y 10 correspondiente al I trimestre de 2022, como resultado del proceso de revisión, depuración y actualización del aplicativo ARCO.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[22 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 20 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2022, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2021 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado m etas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2021. (metas entregadas) | % resultado de la Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2021 | Creciente | Porcentaje | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 En este periodo no se registran datos en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún no es publicada por la SDP que es la fuente única de esta información | No programada | 5% | 8.9% | 100% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 29,6% y un avance acumulado de metas entregadas a 31/12/2021 del 20,7% lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 8,9% para el periodo. Para el segundo trimestre, se registran los datos con corte a 31 de marzo, conforme se estableció en la definición del indicador. | Reporte DGDL | 10% |  | 0% |  |  | 20% |  | 0% |  |  | 20% | 8.9% | 44.5% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 29,6% y un avance acumulado de metas entregadas a 31/12/2021 del 20,7% lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 8,9% para el periodo. Para el segundo trimestre, se registran los datos con corte a 31 de marzo, conforme se estableció en la definición del indicador.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 12.68% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $1.823.399.186 de los $14.384.139.854 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. Se logró una ejecución del 12,68%. | Reporte DGDL | 34% | 36.53% | 100% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 5.211.240.586 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 36,53% para el periodo. | Reporte DGDL | 51% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 36.53% | 53.72% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 5.211.240.586 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 36,53% para el periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 16.83% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $2.163.757.466 del presupuesto comprometido por $12.858.137.436 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 16,83%. | Reporte DGDL | 30% | 29.16% | 97.2% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 3.364.029.025 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 29,16% para el periodo. | Reporte DGDL | 48% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | 65% | 29.16% | 44.86% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 3.364.029.025 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 29,16% para el periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 40% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 20% | 21.87% | 100% | La alcaldía local ha comprometido $9.505.560.633 de los $43.469.682.000 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 21,87%, lo que representa un cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. | Reporte DGDL | 40% | 27.19% | 67.97% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de 11.853.558.689, lo que representa una ejecución del 27,19% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Reporte DGDL | 60% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 27.19% | 28.62% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de 11.853.558.689, lo que representa una ejecución del 27,19% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 8% | 2.39% | 29.88% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $1.040.370.878 de los $43.469.682.000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 2,39%. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta en próximas mediciones. | Reporte DGDL | 20% | 9.6% | 48% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $4.184.132.526 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 9,60%. | Reporte DGDL | 30% |  | 0% |  |  | 45% |  | 0% |  |  | 45% | 9.6% | 21.33% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $4.184.132.526 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 9,60%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP | 98% | 99.38% | 100% | La alcaldía local ha registrado 159 contratos en SIPSE Local, de los 160 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 99,38% para el periodo. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro de 163 contratos en SIPSE. De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución para el periodo del 100,00%. | Reporte DGDL | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 49.84% | 49.84% | La meta presenta un avance acumulado de 49,84%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local tiene 159 contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución, de los 159 contratos registrados en SECOP en estado En ejecución o Firmado, lo que representa un nivel de ejecución del 100%. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro en SIPSE de 163 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado, lo que representa una ejecución para el periodo del 100,00%. | Reporte DGDL | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La meta presenta un avance acumulado de 50%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 100% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Retadora (Mejora) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | SIPSE LOCAL | 95% | 100% | 100% | Durante le primer trimetre se suscribieron 164 contratos los cuales fueron registrados en el aplicativo SIPSE y SECOP cumpliendo el 100% del registro | Reporte SIPSE 2022 | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre se suscribieron 7 contratos los cuales fueron registrados en SIPSE y SECOP cumpliendo el 100% | DATA SIPSE SECOP II ABRIL-JUNIO 2022 | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La meta presenta un avance acumulado de 50%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 11 actividades de prevención en materia de convivencia relacionadas con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas) | Gestión | Actividades de prevención en materia de convivencia | Número de actividades rde prevención en materia de convivencia realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actividades | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | Eficacia | Informe de actividades | Actas de las actividades | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | Informe de actividades | 2 | 2 | 100% | Se da cumplimiento a la meta a través de las siguientes reuniones: 1. Reunión 09 de marzo socialización y prevención de almacenamiento y utilización de polvora corregimiento de San Juan. 2. Reunión 18 de marzo. Socialización Uso de pirotécnia, cuenca río Blanco | Actas de reunión y socialización | 4 | 4 | 100% | Se da cumplimiento a la meta establecida a través de la realización de las siguientes socializaciones: 1. 02-06-2022 SENSIBILIZACION ARTICULOS PIROTECNICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS BETANIA. 2. 23-05-2022 SENSIBILIZACION ARTICULOS PIROTECNCIOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS AGPJS. 3. 19-4-2022 SENSIBILIZACIÓN ARTICULOS PIROTECNICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS - NAZARETH. 4.05-06-2022 SOCIALIZACIÓN ARTICULOS PIROTECNICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS - SAN JUAN. | Actas de reunión y socialización | 4 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 11 | 6 | 54.55% | La meta presenta un avance acumulado de 54,55%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 15 actividades de prevención (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas) del código nacional de policía Ley 1801 de 2016 (2018) y métodos alternativos de resolución de conflictos a los habitantes de la localidad. | Gestión | Actividades de prevención del Código Nacional de Policía | Número de actividades de prevención del Código Nacional de Policía realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actividades | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | Eficacia | Informe de actividades | Actas de las actividades | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | Informe de actividades | 3 | 3 | 100% | Se da cumplimiento a la meta establecida a través de la realización de las siguientes actividades: 1. Miercóles 09 de marzo métodos alternativos de resolución de conflictos veredas Raizal, Peñaliza, corregimieno de Betanía. 2. Reunión 12 de febrero 2022 vereda La Unión socialización y sensibilización mécanismos alternativos de resolución de conflictos. 3. Socialización 23 de marzo, socialización y sensibilización, charlas pedagogicas Ley 1801. | Actas de reunión y socialización | 4 | 4 | 100% | Se da cumplimiento a la meta establecida a través de la realización de las socializaciones relacionadas a continuación; 1. 21-04-2022 SENSIBILIZACION LEY 1801 RESOLCUIÓN DE CONFLICTOS -BETANIA. 2. 13-05-2022 SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - NAZARETH. 3. 02-06-22 SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS- SAN JUAN. 4. 26-05-22 SENSIBILIZACION LEY 1801 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGPJS. | Actas de reunión y socialización | 5 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 15 | 7 | 46.67% | La meta presenta un avance acumulado de 46,67%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Realizar 9 actividades de prevención (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas, orientación personalizada) en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales | Gestión | Actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales | Número de actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actividades | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | Eficacia | Informe de actividades | Actas de las actividades | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | Informe de actividades | 2 | 2 | 100% | Se da cumplimiento a la meta establecida a través de las siguientes reuniones: 1. Reunión 17 de febrero, actividad en prevención y relación con los animales corregiduria de Betania. 2. Reunión 05 de marzo, corregiduria de San Juan. tema socialización artículo 100 Ley 1801 y Ley 2111 de 2021. | Actas de reunión y socialización | 3 | 3 | 100% | Se da cumplimiento a la meta establecida para el trimestre a través de las siguientes reuniones: 1. 11-05-2022 SENSIBILIZACIÓN DE MINERIA MEDIO AMBIENTE Y REALCION CON LOS ANIMALES -BETANIA. 2. 26-04-2022 SENSIBILIZACIÓN DE MINERIA ME DIO AMBIENTE Y RELACIÓN CON LOS ANIMALES- SAN JUAN. 3. 02-06-2022 SENSIBILIZACIÓN DE MINERIA MEDIO AMBIENTE Y RELACIÓN CON LOS ANIMALES -NAZARETH. | Actas de reunión y socialización | 3 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 9 | 5 | 55.56% | La meta presenta un avance acumulado de 55,56%
TOTAL METAS PROCESOS ALCALDÍA (80%) | [23 empty] | 74.39% |  |  |  |  | 73.69% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 36.34%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2021 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de gestión ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 94% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a junio 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a junio 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte | Reporte de gestión ambiental | No programada |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 50% | 62.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 94% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a junio 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a junio 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local tiene 12 acciones de mejora abiertas y sin vencimientos. | Reporte MIMEC | 100% | 94% | 94% | La alcaldía local cuenta con 1 acción de mejora vencida de las 18 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 94%. | Reporte MIMEC | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 48.5% | 48.5% | La alcaldía local cuenta con 1 acción de mejora vencida de las 18 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 94% para el periodo y del 48,50% acumulado para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la páginas Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. | No programada | 100% | 97.39% | 97.39% | Mediante memorando 20221400222393 del 15/07/2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local | http://www.sumapaz.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicaciones | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 100% | 32.46% | 32.46% | Mediante memorando 20221400222393 del 15/07/2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | (No. de capacitaciones en las que asistió / No. de capacitaciones convocadas) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT5 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2021 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2021) X 100 | 100% meta 2021 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 33% | 33% | 100% | No se tienen requerimientos ciudadanos de vigencias anteriores | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 67% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021 | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 84% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2022 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2022 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 20% | 20% | 100% | La alcaldía local atendió 21 de los 21 requerimientos ciudadanos recibidos de la vigencia 2022. La totalidad de los requerimientos registrados en la plataforma BOGOTA TE ESCUCHA se respondieron en términos de tiempo y de oportunidad en la información. | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 40% | 83.33% | 100% | Mediante memorando No. 20224600216483 del 11/07/2022, la Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 30 de junio de 2022. | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 83.33% | 100% | Mediante memorando No. 20224600216483 del 11/07/2022, la Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 30 de junio de 2022.
TOTAL METAS TRANSVERSALES (20%) | [23 empty] | 20% |  |  |  |  | 19.66% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 13.12%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [23 empty] | 94.39% |  |  |  |  | 93.34% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 49.45%