## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Oficina Asesora de Planeación | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223220
|  |  |  | 2 | 11 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia. Se ajusta la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, anticipando el ii trimestre al i trimestre. Se ajusta la programación de la meta No. 5 de políticas públicas, anticipando la programación trimestral.
|  |  |  | 3 | 31 de marzo de 2022 | Se tramita caso Hola No. 238764 con el anexo del cronograma de actualización de documentos del proceso.
|  |  |  | 4 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 18,67% acumulado para la vigencia. Se precisa el entregable de las metas 1 y 2 acorde con su redacción.
|  |  |  | 5 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 57,67% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 11 de agosto de 2022 | Se modifica el alcance y programación de la meta No. 4, de acuerdo con los compromisos acordados con las entidades del Sector Gobierno
|  |  |  | 7 | 27 de octubre de 2022 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión del proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 77,67% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Consolidar y revisar el 100% de los reportes del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial, a partir de la información suministrada por los responsables. | Gestión | Reportes revisados | Número de reportes del sector gobierno revisados / Número de reportes sectoriales elaborados X 100 | 100% | Constante | Reportes revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes trimestrales del plan estratégico sectorial | Información de las dependencias | Oficina Asesora de Planeación - Grupo planeación institucional y sectorial | Reportes publicados en la página web de la entidad | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2022 se realizó la revisión y consolidación del reporte trimestral de avance del Plan Estratégico Sectorial con corte a 31/12/2021, a partir de la información suministrada por parte de cada una de las áreas y entidades responsables. El reporte se encuenta publicado en la página web de la entidad. | Reporte consolidado del Plan Estratégico Sectorial https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/consolidado_seguimiento_pes_-iv_trim_2021_1.xls | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de 2022 se realizó la revisión y consolidación del reporte trimestral de avance del Plan Estratégico Sectorial con corte a 31/03/2022, a partir de la información suministrada por parte de cada una de las áreas y entidades responsables. El reporte se encuenta publicado en la página web de la entidad. | Reporte consolidado del Plan Estratégico Sectorial https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/plan_estrategico_sectorial_i_trimestre.xls | 100% | 100% | 100% | En el tercer trimestre de 2022 se realizó la revisión y consolidación del reporte trimestral de avance del Plan Estratégico Sectorial con corte a 30/06/2022, a partir de la información suministrada por parte de cada una de las áreas y entidades responsables. El reporte se encuenta publicado en la página web de la entidad. | Reporte consolidado del Plan Estratégico Sectorial https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/plan_estrategico_institucional_ii_trimestre.xls | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | En el tercer trimestre de 2022 se realizó la revisión y consolidación del reporte trimestral de avance del Plan Estratégico Sectorial con corte a 30/06/2022, a partir de la información suministrada por parte de cada una de las áreas y entidades responsables. El reporte se encuenta publicado en la página web de la entidad.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Elaborar un informe informe del nivel de implementación de MIPG en el Sector Gobierno | Gestión | informes de implementación sectorial MIPG | Número de informes de implementación MIPG sectorial | 2 | Suma | Informes elaborados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | informe del nivel de implementación de MIPG en el Sector Gobierno | Reporte FURAG e informes de implementación del MIPG | Oficina Asesora de Planeación - Grupo planeación institucional y sectorial | Informes publicados en la página web de la entidad | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | Se elaboró el informe de implementación de MIPG del sector gobierno, el cual contiene los resultados de la medición del indice de desempeño institucional para la vigencia 2021, presentados por el DAFP en mayo de 2022. Igualmente, se incluyeron las principales acciones adelantadas en lo corrido de la vigencia 2022 para continuar fortaleciendo las dimensiones de MIPG. | Informe de implementación de MIPG en el sector gobierno 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100% | Se elaboró el informe de implementación de MIPG del sector gobierno, el cual contiene los resultados de la medición del indice de desempeño institucional para la vigencia 2021, presentados por el DAFP en mayo de 2022. Igualmente, se incluyeron las principales acciones adelantadas en lo corrido de la vigencia 2022 para continuar fortaleciendo las dimensiones de MIPG.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Realizar cuatro (4) reuniones de articulación del sector gobierno, para identificar buenas prácticas al interior del sector en la implementación de políticas del MIPG. | Gestión | Reuniones articulación del sector gobierno | Número de reuniones realizadas | 4 | Suma | Reuniones realizadas | No programada | 1 | 1 | 2 | 4 | Eficacia | Evidencias de reunión | Evidencias de reunión | Oficina Asesora de Planeación - Grupo planeación institucional y sectorial | Archivo OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | El día 08 de junio se realizó una reunión a la que fueron invitadas las jefes de Oficina Asesora de Planeación de DADEP e IDPAC donde se socializó la metodología a utilizar para identificar una buena práctica del Sector Gobierno y el cronograma de actividades. | Soportes de reunión de buenas prácticas del Sector Gobierno | 1 | 1 | 100% | El día 08 de agosto se realizó una reunión en la que participó el DADEP, el IDPAC y la Oficina Asesora de Planeación de la SDG, donde se presentaron los resultados del ejercicio de identificación de las buenas prácticas del Sector Gobierno. | Soportes de la reunión de articulación del sector para la identificación de buenas prácticas | 2 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | El día 08 de junio se realizó una reunión a la que fueron invitadas las jefes de Oficina Asesora de Planeación de DADEP e IDPAC donde se socializó la metodología a utilizar para identificar una buena práctica del Sector Gobierno y el cronograma de actividades.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Identificar una (1) buena práctica al interior del sector en la implementación de políticas del MIPG, con el fin de fortalecer el sistema de gestión de la SDG. | Retadora (Mejora) | Identificación e implementación de buena práctica | Número de buenas prácticas identificadas e implementadas en el MIPG de la SDG | 1 | Suma | Buena práctica identificada | No programada | 0.5 | 0.5 | No programada | 1 | Eficiencia | Soporte de buena práctica identificada | Evidencias de reuniones, informes de las entidades del sector gobierno | Oficina Asesora de Planeación | Archivo OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 0.5 | 0.5 | 100% | Con el objetivo de identificar una buena práctica al interior de la Secretaría de Gobierno, se realizó el análisis y la identificación de los mejores resultados en cada una de las políticas MIPG en la medición del FURAG. Así mismo, a partir de ese análisis se envió correo electrónico a los líderes de estas políticas para documentar las buenas prácticas en su implementación. | Correo de solicitud de documentación de buenas prácticas. | 0.5 | 1 | 100% | Como resultado del ejercicio de identificación de buenas prácticas, y de acuerdo con las postulaciones realizadas por las entidades del Sector. De acuerdo con la evaluación realizada, se estableció que la práctica más factible para su implementación en la vigencia 2022 es la de actualización del esquema de publicación de información, a partir de la propuesta presentada por el IDPAC la cual obtuvo la mejor calificación. | Soporte de buena práctica identificada (evaluación) | No programada |  | #VALUE! |  |  | 1 | 1 | 100% | Como resultado del ejercicio de identificación de buenas prácticas, y de acuerdo con las postulaciones realizadas por las entidades del Sector. De acuerdo con la evaluación realizada, se estableció que la práctica más factible para su implementación en la vigencia 2022 es la de actualización del esquema de publicación de información, a partir de la propuesta presentada por el IDPAC la cual obtuvo la mejor calificación.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 5 | Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector | Gestión | Estado de las Políticas Públicas del sector Gobierno | Número de informes publicados | 2 informes publicados | Suma | Informes publicados | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Informes de políticas públicas | Archivo Gestión OAP pagina Web | Grupo de políticas públicas - OAP - | Archivo Gestión OAP pagina Web | 1 | 1 | 100% | En el primer trimestre de 2022, se e realizó la publicación del informe del estado de las políticas públicas del sector gobierno para el segundo semestre del año 2021, en el cual se contemplaron tanto las políticas propias de la SDG como las de las entidades adscritas al sector. | Informe del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/informe_politicas_publicas_segundo_semestre_2021.pdf | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | En el tercer trimestre, se realizó la publicación del informe semestral de políticas públicas del Sector Gobierno de la misma manera se presentó en el Comité Directivo virtual | Informe del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno - primer semestre año 2022 https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/informe_semestral_politicas_publicas_i_semestre_2022.pdf | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 2 | 100% | En el tercer trimestre, se realizó la publicación del informe semestral de políticas públicas del Sector Gobierno de la misma manera se presentó en el Comité Directivo virtual
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 64%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programa para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 88% | 100% | Oficina Asesora de Planeación (calificación 88%): Participan en actividades ambientales : Charla uso eficiente de agua en el hogar y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental participa en la actividad: Reciclacesto, circuito de movilidad, construcción de terrarios, Caminata Vichachá, torneo ambiental, conversatorio eficiencia energética, feria de residuos, tardes de cine, bicipaseo, caminata El Intruso. Durante el semestre se colocaron 33 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Lleva al día el reporte de consumo de papel con corte a junio de 2022. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 0% | 0% |  |  | 80% | 44% | 55% | Oficina Asesora de Planeación (calificación 88%): Participan en actividades ambientales : Charla uso eficiente de agua en el hogar y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental participa en la actividad: Reciclacesto, circuito de movilidad, construcción de terrarios, Caminata Vichachá, torneo ambiental, conversatorio eficiencia energética, feria de residuos, tardes de cine, bicipaseo, caminata El Intruso. Durante el semestre se colocaron 33 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Lleva al día el reporte de consumo de papel con corte a junio de 2022.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 50% | 50% | 100% | Se realizó la actualización de la matriz de riegos del proceso. La nueva versión está publicada en MATIZ | Listado maestro de documentos | 50% | 50% | 100% | Se actualizó el procedimiento PLE-PGS-P001 Formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas, programado en el cronograma de actualización |  | Meta cumplida en el II trimestre de 2022 | Meta cumplida en el II trimestre de 2022 | Meta cumplida en el II trimestre de 2022 | Meta cumplida en el II trimestre de 2022 | Meta cumplida en el II trimestre de 2022 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realizó la actualización de la matriz de riegos del proceso y el el procedimiento PLE-PGS-P001 Formulación, implementación y seguimiento de políticas pública
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Constante | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación organizó, presentó y participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | La Oficina Asesora de Planeación organizó, presentó y participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% | [9 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 13.67%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 77.67%
Note on D16: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S16: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.