## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTION JURÍDICA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | DIRECCIÓN JURÍDICA | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223239
|  |  |  | 2 | 31 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238425. Se anticipa la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 23,33% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 99,38% de acuerdo con lo programado, y del 49,79% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de octubre de 2022 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 69,79% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Sustanciar el 100% de los actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | Gestión | Porcentaje de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados | (# total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria de la Dirección Jurídica sustanciados) / ( # total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria requeridos para sustanciación)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de Actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1.Aplicativo de Gestión Documental. 2. Informe Actos Administrativos de Segunda Instancia en Materia Disciplinaria Sustanciados | Dirección Jurídica | 1.Aplicativo de Gestión Documental | 100% | 100% | 100% | Durante el período no se presentaron actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia para sustanciación | Verificación Directa con profesionales encargados de sustanciar actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia | 100% | 100% | 100% | Durante el período no se presentaron actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia para sustanciación | Verificación Directa con profesionales encargados de sustanciar actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia | 100% | 100% | 100% | Durante el período se tramitaron un total de 3 expedientes disciplinarios. Dentro de los mismos se adelantaron las siguientes gestiones: 1. Auto por medio del cual se le reconoce personería jurídica a un apoderado 2. Resoluciones por medio de las cuales se resuelven recursos de apelación | Verificación Directa con profesionales encargados de sustanciar actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Durante el período no se presentaron actos administrativos de procesos disciplinarios de segunda instancia para sustanciación
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Representar el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Gestión | Porcentaje de procesos, diligencias y solicitudes de representación judicial y extrajudicial atendidas | (# Total de procesos atendidos) / ( # de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos debidamente notificados) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de procesos y actuaciones atendidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1.Informes de gestión trimestrales que remiten los abogados. 2.SIPROJ. 3. Rama Judicial (En los que aplica). 4.Aplicativo de Gestión Documental 5. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo funcional de Representación Judicial y extrajudicial. | 1.Informes de gestión trimestrales que remiten los abogados. 2.SIPROJ. 3. Rama Judicial (En los que aplica). 4. Aplicativo de Gestión Documental 5. Outlook | 100% | 100% | 100% | Se atendieron en oportunidad diversas gestiones, trámites, asistencia a audiencias y movimientos procesales en el período analizado. La actividad procesal no ha retomado su ritmo normal (período previo a pandemia) pero se destacan importantes movimientos en materia de conciliaciones, demandas recibidas y diligencias (audiencias) que requirieron la asistencia e intervención de los apoderados de la entidad. La gestión de representación judicial se discrimina de la siguiente manera: EXTRAJUDICIAL 17 Asistencias a audiencia de conciliación 11 Solicitudes de conciliación recibidas 16 Fichas técnicas de conciliación 10 Poderes elaborados para conciliaciones 1 Solicitud de revocatoria directa de auto 1 Requerimiento de información-expediente administrativo a Alcaldía de Kennedy 1 Remisión de Documentación a Procuraduría (Procurador 136-Judicial) 3 Actas de Mesa de trabajo mensual del grupo de Representación JUDICIAL 21 Alegatos 43 Asistencia a audiencias 7 Conciliaciones Judiciales en trámite 13 Demandas contestadas 4 Demandas Instauradas 59 Demandas recibidas 12 Gestiones de indagación o archivo de procesos 11 Practicas de pruebas 8 Recursos (apelación) 1 Reprogramación de audiencia 1 Sentencia de primera instancia favorable 10 Radicación de anexos, certificaciones o poderes ante juzgados COMITÉ DE CONCILIACION Sesiones: 9 Actas: 9 Casos analizados: 42 SESIONES DEL COMITÉ: ENERO 19. FEBRERO 2, 9, 16 Y 23. MARZO 2, 9, 23, 30. SESIONES DEL COMITÉ INTERNO DE CONCILIACIÓN ASÍ: ORDINARIAS 5 Y 4 EXTRAORDINARIAS. | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de SIPROJWEB Actas de reunión y de comité de conciliación | 100% | 100% | 100% | Se atendieron en oportunidad diversas gestiones, trámites, asistencia a audiencias y movimientos procesales en el período analizado. Se destacan importantes movimientos en materia de conciliaciones, demandas recibidas y diligencias (audiencias) que requirieron la asistencia e intervención de los apoderados de la entidad. La gestión de representación judicial y extrajudicial se discrimina de la siguiente manera: Audiencias de Conciliación: 12 Conciliaciones Recibidas: 7 Alegatos: 26 Audiencias:44 Demandas Contestadas: 19 Demandas instauradas: 2 Demandas recibidas: 16 Práctica de pruebas: 10 Recursos: 7 Seguimiento Acciones Populares: 16 EN ARCHIVO ADJUNTO SE DISCRIMINA Y DETALLA LA GESTIÓN TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de SIPROJWEB Actas de reunión y de comité de conciliación | 100% | 100% | 100% | Se atendieron en oportunidad diversas gestiones, trámites, asistencia a audiencias y movimientos procesales en el período analizado. Se destacan importantes movimientos en materia de conciliaciones, demandas recibidas y diligencias (audiencias) que requirieron la asistencia e intervención de los apoderados de la entidad. La gestión de representación EXTRAJUDICIAL de la entidad se concretó en más de 40 gestiones dentro de las cuales se contaron: Memorando de Solicitud de Información Solicitudes de Conciliación Extrajudicial Asistencia a más de 12 audiencias de conciliación extrajudicial A nivel JUDICIAL se adelantaron más de 197 acciones o diligencias dentro de las cuales se destacaron: 14 Alegatos 55 Audiencias 5 Conciliaciones 30 Demandas Contestadas 10 Demandas Instauradas 13 Solicitudes de práctica de pruebas EN ARCHIVO ADJUNTO SE DISCRIMINA Y DETALLA LA GESTIÓN TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL" | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de SIPROJWEB Actas de reunión y de comité de conciliación | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se está adelantando las actividades de representación de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Tramitar el 100% de las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD en los términos establecidos por el juzgado de origen. | Gestión | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos otorgados. | (Total de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado) / (Total de tutelas notificadas o recibidas por la Dirección jurídica) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1: Tabla de Excel 2. SIPROJ 3. Aplicativo de Gestión Documental 4. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo funcional de Representación Judicial y extrajudicial ( Tutelas) | 1. Matriz de seguimiento tutelas 2. Tutelas cuadro de reparto | 100% | 100% | 100% | Se recibieron un total de 468 Acciones de Tutela en contra de la entidad o sus representadas en más de 84 despachos judiciales, de las cuales se destaca: 4 Acciones de tutela con términos perentorios de respuesta (6 horas) 187 Acciones de tutela con término de respuesta de 1 día 10 Acciones de tutela con término de respuesta igual o superior a 3 días El Derecho de Petición sigue siendo uno de los más invocados: 141 Acciones de tutela en total solicitaron el amparo de este. Debido Proceso: 62 Administración de Justicia: 9 Vivienda Digna: 6 Salud: 6 Igualdad: 6 El resto de Derechos Fundamentales invocados o en conexidad con otros no sobrepasó las 5 acciones de tutela por cada uno. | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de SIPROJWEB | 100% | 100% | 100% | Se recibieron un total de 558 Acciones de Tutela en contra de la entidad o sus representadas en más de 70 despachos judiciales. Se destacan acciones constitucionales que buscaban el amparo de los siguientes derechos: Debido Proceso Derecho de Petición Trabajo Minímo Vital Administración de Justicia En archivo adjunto dispuesto en la carpeta de soportes se detalla los despachos, temáticas y datos de las acciones interpuestas | Reporte acciones de tutela gestionadas | 100% | 100% | 100% | Se recibieron un total de 556 Acciones de Tutela en contra de la entidad o sus representadas en más de 70 despachos judiciales. Se destacan acciones constitucionales que buscaban el amparo de los siguientes derechos: Debido Proceso Derecho de Petición Vivienda Digna Minímo Vital Administración de Justicia En archivo adjunto dispuesto en la carpeta de soportes se detalla los despachos, temáticas y datos de las acciones interpuestas | Reporte acciones de tutela gestionadas Consulta en SIPROJ WEB | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se tramitaron las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD en los términos establecidos por el juzgado de origen.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Tramitar 100% de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | Gestión | Porcentaje de respuesta solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, en los términos establecidos. | (Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas con respuesta de fondo en los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015/ Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas recibidas que sean de competencia de la Dirección Jurídica)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de derechos de petición atendidos en los términos establecidos por la ley 1755 de 2015 con respuesta de fondo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, evidencias y respaldo de trazabilidad | 1. Aplicativo de Gestión Documental. 2. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo funcional (Conceptos) | 1.Aplicativo de Gestión Documental 2.Página web de la SDG | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del año se atendieron un total de 107 solicitudes relacionadas con Conceptos, Viabilidades Jurídicas, Acuerdos Locales, Derechos de Petición, Proyectos de Acuerdo, Decretos y Resoluciones. El ritmo de solicitudes decreció con respecto al último período de 2021 en un 20%, sin embargo las categorías usuales de solicitudes se mantienen: Proyectos de Acuerdo (Concejo): 36 Derechos de Petición: 22 Resoluciones:14 Decretos: 12 Acuerdos Locales: 8 Conceptos: 4 Otros: 11 | Verificación en matriz dentro de carpeta compartida. También a través de ORFEO (Se aportan seriales-radicados) | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre del año se atendieron un total de 104 solicitudes relacionadas con Conceptos, Viabilidades Jurídicas, Acuerdos Locales, Derechos de Petición, Proyectos de Acuerdo, Decretos y Resoluciones. Grupo de Conceptos Conceptos Emitidos: 13 Respuestas a Derechos de Petición:28 Acuerdos Locales: 3 Priorizaciones de Viabilidades jurídicas:4 Viabilidades de Resoluciones: 18 Viabilidades de Decretos: 6 Viabilidades de Autos: 11 Proyectos de Acuerdo: 21 | Reporte trámite de conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre del año se atendieron un total de 117 solicitudes relacionadas con Conceptos, Viabilidades Jurídicas, Acuerdos Locales, Derechos de Petición, Proyectos de Acuerdo, Decretos y Resoluciones. Grupo de Conceptos Conceptos Emitidos: 25 Respuestas a Derechos de Petición:18 Acuerdos Locales: 3 Priorizaciones de Viabilidades jurídicas:4 Viabilidades Jurídicas: 32 Proyectos de Acuerdo: 35 | Reporte trámite de conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se tramitaron las solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 60%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 75% | 93.75% | Dirección Jurídica (calificación 75%) : Participan en actividades ambientales : Conversatorio Transición energética En la semana ambiental: participa 1 persona en actividad de conversatorio eficiencia energética. Se encuentra al día en reporte de papel hasta el mes de junio de 2022. Durante el semestre se colocaron 42 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 37.5% | 46.88% | Dirección Jurídica (calificación 75%) : Participan en actividades ambientales : Conversatorio Transición energética En la semana ambiental: participa 1 persona en actividad de conversatorio eficiencia energética. Se encuentra al día en reporte de papel hasta el mes de junio de 2022. Durante el semestre se colocaron 42 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 0 | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 50% | 50% | 100% | Se actualizó el Documento Instructivo GJR-IN 004, Instrucciones para Acciones de Repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición. Publicado mediante caso HOLA: 247555 | Enlace de Publicación: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/gjr-in004_v4.pdf | 50% | 50 | 100% | Se creó el documento GJR-P003 Procedimiento para la gestión de cobro persuasivo Publicado mediante caso HOLA: 267910 |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 50% | 50% | Se actualizó el Documento Instructivo GJR-IN 004, Instrucciones para Acciones de Repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición. Igualmente, se documentó el Procedimiento para la gestión de cobro persuasivo.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 19.38% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 9.792%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 99.38% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 69.79%
Note on D14: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S14: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.