## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección Adminsitrativa | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223503
|  |  |  | 2 | 31 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238617. Se anticipa la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 17,04% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 2 de junio de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable. En consecuencia, se ajusta programación y seguimiento para el i trimestre de 2022.
|  |  |  | 5 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 42,22% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 28 de octubre de 2022 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 66,11% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Realizar (4) ciclos de capacitación a los referentes documentales, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental, para las 20 alcaldías locales de la SDG, por grupos de cinco alcaldías. | Gestión | Capacitaciones realizadas. | Número de capacitaciones realizadas nivel local | 0 | Suma | Capacitaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta PLE-PIN-F026, lista de asistencia, PPT, citación, enlace o grabación si es virtual | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación a los referentes documentales, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental | acta de reunion en carpeta share point | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación en gestión documental a los refertentes de las alcaldías locales en el marco del desarrollo del Porgrama de Gestión Documental (PGD) y el Plan Educativo Institucional (PEI) 2022. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. 3. Enlace. 4. Lista de asistencia. 5. PPT | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación en el marco en el desarrollo del Programa de Gestión Documental a los 20 referentes Alcaldías Locales. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. 3. Enlace. 4. Lista de asistencia. 5. PPT | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 3 | 75% | Se han realizado tres capacitaciones a los referentes documentales, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Realizar (4) ciclos de capacitación dirigido a los referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental; Para las 22 dependencias de nivel central de la SDG organizados por grupos de 6 a 4 dependencias por trimestre. | Gestión | Capacitaciones realizadas. | Número de capacitaciones realizadas nivel local | 0 | Suma | Capacitaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta PLE-PIN-F026, lista de asistencia, PPT, citación, enlace o grabación si es virtual | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación dirigido a los referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental | acta de reunion en carpeta share point Presentaciones, citación, registro de asistencia | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación en gestión documental a los refertentes de nivel central en el marco del desarrollo del Porgrama de Gestión Documental (PGD) y el Plan Educativo Institucional (PEI) 2022. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. 3. Enlace. 4. Lista de asistencia. 5. PPT | 1 | 1 | 100% | Se realizó una capacitación en el marco en el desarrollo del Programa de Gestión Documental a los 22 referentes de las Dependiencas de Nivel Central. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. 3. Enlace. 4. Lista de asistencia. 5. PPT | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 3 | 75% | Se han realizado tres capacitaciones dirigidas a los referentes documentales del nivel central, sobre los lineamientos archivísticos del proceso de gestión del patrimonio documental
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar dos (2) mesas de trabajo para todas las alcaldías locales, a fin de solucionar temas relacionados con la función archivística en la Entidad. | Gestión | Número de mesas de trabajo realizadas. | Suma de mesas de trabajo realizas nivel local | 0 | Suma | Mesas de Trabajo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó una mesa de trabajo con las 20 Alcaldías Locales con su respectivo referente documental asunto Cierre transferencias Primarias. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | Se realizó una mesa de trabajo con las 20 Alcaldías Locales con su respectivo referente documental asunto Cierre transferencias Primarias.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Realizar dos (2) mesas de trabajo para todas las dependencias del nivel central, a fin de solucionar temas relacionados con la función archivística en la Entidad. | Gestión | Número de mesas de trabajo realizadas. | Suma de mesas de trabajo realizas nivel central | 0 | Suma | Mesas de Trabajo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Gestión del Talento Humano (GHT) sobre temas relacionados con las historias laborales y su manejo según la gestión documental. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Técnologia e Información con el objetivo de la reunión es: primero, en cuanto al etiquetado de la información coordinar con el equipo de GPD para empezar a realizar el etiquetado de la información física y digital de acuerdo con el resultado del levantamiento de activos de la información. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Gestión del Talento Humano (GHT) sobre temas relacionados con las historias laborales y su manejo según la gestión documental.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Realizar cuatro (4) asistencias técnicas anuales para todas las alcaldías de nivel local. | Gestión | Número de asistencias técnicas. | Suma de asistencias tecnicas nivel local | 0 | Suma | Asistencias Técnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se da cumplimiento a las actividades según lo planeado. Se recomienda al proceso mejorar el análisis del avance de la meta, reflejando los logros alcanzados con su implementación. | acta de reunion en carpeta share point | 1 | 1 | 100% | Se realizó una asitencia técnica con la Alcaldía Local de Sumapaz sobre el correcto alistamiento de la documentación para realizar transferencias primarias. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una asitencia técnica con la Alcaldía Local de Chapinero con el fin de recibir instrucciones sobre cómo hacer el cargue a SharePoint de la documentación correspondiente a algunas series documentales específicas que se producen en la Alcaldía | 1. Acta de capacitación 2. Citación. | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 3 | 75% | Se da cumplimiento a las actividades según lo planeado
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 6 | Realizar cuatro (4) asistencias técnicas anuales para todas las dependencias del nivel central. | Gestión | Número de asistencias técnicas. | Suma de asistencias tecnicas nivel central | 0 | Suma | Asistencias Técnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Evidencia: Formato de acta GDI-GPD-F029 y citación. | Actas de reunion | Grupo de Gestión del Patrimonio Documental. | Archivo de gestión Carpeta Sharepoint. | 1 | 1 | 100% | Se da cumplimiento a las actividades según lo planeado. Se recomienda al proceso mejorar el análisis del avance de la meta, reflejando los logros alcanzados con su implementación. | acta de reunion en carpeta share point | 1 | 1 | 100% | Se realizó una asistencia técnica con la Oficina de Asuntos Disciplinarios sobre organziación y conformación de expedientes documentales. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. | 1 | 1 | 100% | Se realizó una asitencia técnica con la dependencia Subdirección de Asuntos Étnicos para solicitar recorrido por el deposito 53 correspondiente a la SAE de la SDG, identificando las cajas de archivo que se encuentran en este lugar, para determinar su volumen, agrega que actualmente no se encuentran todas las cajas de archivo, comenta que hay varias cajas con documentación del año 2019 que se encuentran en los puestos de cada funcionario de la Subdirección. | 1. Acta de capacitación 2. Citación. | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 3 | 75% | Se da cumplimiento a las actividades según lo planeado
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 53.33%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 81% | 100% | Dirección Administrativa (calificación 75%):Participan en actividades ambientales,charla uso eficiente de agua en el hogar, Conversatorio Transición energética y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental: participa 1 persona en actividad reciclacesto. Durante el semestre se colocaron 122 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Se encuentra al día en el reporte de consumo de papel con corte a junio 2022. Dirección de Tecnología e Información (calificación 88%) Participan en actividades ambientales: Conversatorio Transición energética y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental: Circuito de movilidad activa, conversatorio eficiencia energética, Bicipaseo y tarde de cine. Durante el semestre se colocaron 143 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Lleva el reporte de consumo de papel al día con corte a junio de 2022. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 40.5% | 50.62% | Dirección Administrativa (calificación 75%):Participan en actividades ambientales,charla uso eficiente de agua en el hogar, Conversatorio Transición energética y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental: participa 1 persona en actividad reciclacesto. Durante el semestre se colocaron 122 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Se encuentra al día en el reporte de consumo de papel con corte a junio 2022. Dirección de Tecnología e Información (calificación 88%) Participan en actividades ambientales: Conversatorio Transición energética y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental: Circuito de movilidad activa, conversatorio eficiencia energética, Bicipaseo y tarde de cine. Durante el semestre se colocaron 143 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Lleva el reporte de consumo de papel al día con corte a junio de 2022.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 24% | 27% | 40% | 9% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 24% | 24% | 100% | El proceso actualizó los siguientes documentos incluidos en el cronograma de actualización: GDI-GPD-F089 Formato de memorando Los Mártires, GDI-GPD-F090 Formato carta u oficio Los Mártires, GDI-GPD-F091 Formato de memorando masivo Los Mártires, GDI-GPD-F092 Formato carta u oficio masivo Los Mártires, GDI-GPD-F057 Formato de memorando Tunjuelito, GDI-GPD-F058 Formato carta u oficio Tunjuelito, GDI-GPD-F059 Formato de memorando masivo Tunjuelito, y GDI-GPD-F060 Formato carta u oficio masivo Tunjuelito. Adicionalmente, generó nueva versión del Plan Institucional de Archivos - PINAR | Listado maestro de documentos - MATIZ | 27% | 27% | 100% | El proceso actualizó los documentos incluidos la programacion del II TRI así: GDI-GPD-F135 GDI-GPD-IN021 GDI-GPD-F136 GDI-GPD-F013 GDI-GPD-IN020 GDI-GPD-IN019 GDI-GPD-F026 GDI-GPD-M001 GDI-GPD-P009 GDI-GPD-P006 GDI-GPD-P010 GDI-GPD-F019 GDI-GPD-F021 GDI-GPD-F038 GDI-GPD-F039 GDI-GPD-F040 GDI-GPD-F041 GDI-GPD-F042 GDI-GPD-F043 GDI-GPD-F044 GDI-GPD-F045 GDI-GPD-F046 GDI-GPD-F132 GDI-GPD-F133 | Listado maestro de documentos - MATIZ | 40% | 40% | 100% | El proceso actualizó la documentación prevista en el cronograma de actualización. Las nuevas versiones se encuentran publicadas en MATIZ. | Listado maestro de documentos | 9% |  | 0% |  |  | 100% | 91% | 91% | El proceso actualizó los documentos incluidos en el cronograma de actualización
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.78%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 66.11%
Note on D15: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S15: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.