## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Planeación Institucional Comunicación Estratégica Servicio a la Ciudadanía |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2022 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223560
[5 empty] | 2 | 11 de marzo de 2022 |  | Se corrige el responsable del reporte de las metas No. 13 y 14. Se incluyen los procesos asociados a las metas transversales.
[5 empty] | 3 | 31 de marzo de 2022 |  | Se anticipa la programación de la meta transversal No. 4 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
[5 empty] | 4 | 28 de abril de 2022 |  | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 96,39% de acuerdo con lo programado, y del 25,16% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 29 de julio de 2022 |  | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 89,46% de acuerdo con lo programado, y del 53,22% acumulado para la vigencia. De acuerdo con la comunicación de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de las metas 9 y 10 correspondiente al I trimestre de 2022, como resultado del proceso de revisión, depuración y actualización del aplicativo ARCO.
[5 empty] | 6 | 27 de octubre de 2022 |  | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 94,34% de acuerdo con lo programado, y del 75,88% acumulado para la vigencia. De acuerdo con el memorando 20222200324063 de fecha 06/10/2022 de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de la meta de impulsos procesales correspondiente al I y II trimestre de 2022.
[5 empty] | 7 | 30 de enero de 2023 |  | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 93,25% de acuerdo con lo programado, y del 98,41% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[22 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 20 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2022, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2021 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado m etas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2021. (metas entregadas) | % resultado de la Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2021 | Creciente | Porcentaje | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022. En este periodo no se registran datos en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún no es publicada por la SDP que es la fuente única de esta información | No programada | 5% | 4.9% | 98% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 22,7% y un avance acumulado de metas entregadas a 31/12/2021 del 17,8% lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 4,9% para el periodo. Para el segundo trimestre, se registran los datos con corte a 31 de marzo, conforme se estableció en la definición del indicador. | Reporte DGDL | 10% | 14% | 100% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 25,2% con corte al 30 de junio de 2022, que frente al avance de metas entregadas a 31/12/2021 del 11,2%, lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 14% para el periodo. | Reporte DGDL | 20% | 18.5% | 92.5% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 29,7% con corte al 30 de septiembre de 2022, que frente al avance de metas entregadas a 31/12/2021 del 11,2%, lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 18,5% para el periodo. | Reporte DGDL | 20% | 18.5% | 92.5% | La alcaldía local presenta un avance de metas PDL acumulado del 29,7% con corte al 30 de septiembre de 2022, que frente al avance de metas entregadas a 31/12/2021 del 11,2%, lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 18,5% para el periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 14.78% | 100% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $7.290.073.282 de los $49.332.944.147 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. Se logró una ejecución del 14,78%. | Reporte DGDL | 34% | 23.3% | 68.53% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 11.610.596.151 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 23,30% para el periodo. | Reporte DGDL | 51% | 47.65% | 93.43% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de $23.602.029.962 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 47,65% para el periodo. | Reporte DGDL | 68% | 67.73% | 99.6% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar 2021 de Funcionamiento e Inversion de la Vigencia 2021 por $33.489.166.877, para un porcentaje de ejecucion de giros del al 67,73%. | Reporte DGDL Ejecución presupuestal | 68% | 67.73% | 99.6% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar 2021 de Funcionamiento e Inversion de la Vigencia 2021 por $33.489.166.877, para un porcentaje de ejecucion de giros del al 67,73%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% | 6.26% | 52.17% | La alcaldía local realizó el giro acumulado de $1.610.477.838 del presupuesto comprometido por $25.707.973.931 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 6,26%. Dada la baja ejecución alcanzada, se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados. | Reporte DGDL | 30% | 16.29% | 54.3% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de 4.114.575.791 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 16,29% para el periodo. | Reporte DGDL | 48% | 45.52% | 94.83% | La alcaldía local efectuó giros acumulados por valor de $11.402.993.624 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, lo que representa una ejecución del 45,52% para el periodo. | Reporte DGDL | 65% | 56.63% | 87.12% | Durante el cuarto tercer se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia 2020 y Gastos de Funcionamiento e Inversión, se giraron $14.137.651.726 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del al 56,63%. | Reporte DGDL Ejecución presupuestal | 65% | 56.63% | 87.12% | Durante el cuarto tercer se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia 2020 y Gastos de Funcionamiento e Inversión, se giraron $14.137.651.726 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del al 56,63%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 40% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 20% | 23.33% | 100% | La alcaldía local ha comprometido $31.801.319.797 de los $136.310.116.000 constituidos como presupuesto de inversión directa de la vigencia. Se logró la ejecución del 23,33%, lo que representa un cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. | Reporte DGDL | 40% | 33.68% | 84.2% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de 53.443.435.481, lo que representa una ejecución del 33,68% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Reporte DGDL | 60% | 59.71% | 99.52% | Para el periodo, se efectuaron compromisos por valor de $94.740.079.969, lo que representa una ejecución del 59,71% del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Reporte DGDL | 95% | 99.64% | 100% | Durante elcuarto cuarto de la vigencia 2022, se han ejecutado compromisos de la inversion directa para la vigencia 2022 de $158.096.000.000 correspondiente a una Ejecución Presupuestal al 99,64 %, del Presupuesto aprobado 2022. | Reporte DGDL Ejecución presupuestal | 95% | 99.64% | 100% | Durante elcuarto cuarto de la vigencia 2022, se han ejecutado compromisos de la inversion directa para la vigencia 2022 de $158.096.000.000 correspondiente a una Ejecución Presupuestal al 99,64 %, del Presupuesto aprobado 2022.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 8% | 12.64% | 100% | La alcaldía local ha realizado del giro acumulado de $17.233.000.000 de los $136.310.116.000 constituidos como Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 12,64%. | Reporte DGDL | 20% | 15.18% | 75.9% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $24.092.483.292 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 15,18%. | Reporte DGDL | 30% | 25.68% | 85.6% | Para el periodo se han realizado giros acumulados por $4.074.947.8116 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa una ejecución del 25,68%. Se recomienda emprender acciones para mejorar los resultados de la meta. | Reporte DGDL | 45% | 45.6% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022, se han Girado del presupuesto disponible para la vigencia 2022, de $72.346.663.439 que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 45,60%. | Reporte DGDL Ejecución presupuestal | 45% | 45.6% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022, se han Girado del presupuesto disponible para la vigencia 2022, de $72.346.663.439 que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 45,60%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP | 98% | 99.48% | 100% | La alcaldía local ha registrado 381 contratos en SIPSE Local, de los 383 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 99,48% para el periodo. | Reporte DGDL | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local realizó el registro de 389 contratos en SIPSE. De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución para el periodo del 100,00%. | Reporte DGDL | 100% | 99.61% | 99.61% | La alcaldía local realizó el registro de 516 contratos en SIPSE. De acuerdo con el número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia, esto representa una ejecución de la meta para el periodo del 99,61%. Sin cargar contratos 410 y 516 | Reporte DGDL | 100% | 99.13% | 99.13% | De los 686 contratos suscritos en las plataformas de SECOP durante la vigencia 2022, se cargó la información de 680 en el aplicativo SIPSE | Reporte DGDL Matriz Seguimiento SECOP vs SIPSE | 100% | 99.55% | 99.55% | La meta presenta un resultado acumulado del 99,55%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local tiene 381 contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución, de los 381 contratos registrados en SECOP en estado En ejecución o Firmado, lo que representa un nivel de ejecución del 100%. | Reporte DGDL | 100% | 99.74% | 99.74% | La alcaldía local realizó el registro en SIPSE de 388 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado, lo que representa una ejecución para el periodo del 99,74%. Tienen el contrato 405 en estado suscrito y legalizado sin completar el flujo en el sistema SIPSE | Reporte DGDL | 100% | 98.84% | 98.84% | La alcaldía local realizó el registro en SIPSE de 510 contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado, lo que representa una ejecución de la meta para el periodo del 98,84%. Sin cargar 2 contratos y 14 contratos se encuentran aún en estado suscrito o legalizado | Reporte DGDL | 100% | 99.13% | 99.13% | De los 686 contratos cargados en el aplicativo SIPSE, 680 se encuentran en estado ejecución o terminados. Sin cargar 4 contratos y 2 contratos se encuentran aún en estado suscrito o legalizado | Reporte DGDL Matriz Seguimiento SECOP vs SIPSE | 100% | 99.43% | 99.43% | La meta presenta un resultado acumulado del 99,43%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 100% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Retadora (Mejora) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | SIPSE LOCAL | 95% | 95% | 100% | Se actualizó el banco de iniciativas en su totalidad incluyendo las propuestas de presupuestos participativos y se actualizaron los proyectos de inversion 1983, 1986, 1987, 1862, 1975, 1984, que contaban con DTS actualizada; así mismo se registró la información de funcionamiento | Plataforma SIPSE Modulo proyectos y iniciativas ciudadanas | 100% | 100% | 100% | Se actualizo el banco de inicitiavs en su totalidad incluyendo las propuestas de presupuestos participativos y se actualizaron todos los proyectos de inversion quedando conciliados en la plataforma, que contaron con DTS actualizada, asimismo se registro la informacion de funcionamiento | Plataforma SIPSE Modulo proyectos y iniciativas ciudadanas | 100% | 100% | 100% | Se actualizo el banco de inicitiavs en su totalidad incluyendo las propuestas de presupuestos participativos y se actualizaron todos los proyectos de inversion quedando conciliados en la plataforma, que contaron con DTS actualizada, asimismo se registro la informacion de funcionamiento | PLATAFORMA SIPSE | 100% | 100% | 100% | Se realizo el registro de la informacion de proyectos de inversion, iniciativas ciudadanas y gastos de funcionamiento al 100 % en la plataforma SIPSE, Todo acorde a lo registrado en Bogdat y SECOP | Reporte DGDL Plataforma SIPSE | 100% | 98.75% | 98.75% | La meta presenta un resultado acumulado del 98,75%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 6.480 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 6480 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 1620 | 2957 | 100% | La alcaldía local realizó 2957 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Reporte DGP | 1620 | 6807 | 100% | La alcaldía local realizó 6807 impulsos procesales en el periodo del II trimestre. | Reporte DGP | 1620 | 7282 | 100% | La alcaldía local realizó 7282 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el III trimestre del año. | Reporte DGP | 1620 | 3873 | 100% | Las inspeciones de policia lograron realizar para el IV Trimestre un total de 3873 impulsos | reporte ARCO | 6480 | 20919 | 100% | La alcaldía local realizó 20.919 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 3.240 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (Mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Fallos de fondo | 810 | 810 | 810 | 810 | 3240 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 810 | 861 | 100% | La alcaldía local profirió 861 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 810 | 1047 | 100% | La alcaldía local profirió 1047 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía | Reporte DGP | 810 | 1512 | 100% | La alcaldía local profirió 1512 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Reporte DGP | 810 | 580 | 71.6% | Las inspeciones de policia lograron realizar para el IV Trimestre un total de 580 fallos | reporte ARCO | 3240 | 4000 | 100% | La alcaldía local profirió 4000 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 211 actuaciones administrativas activas | Retadora (Mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 28 | 69 | 78 | 36 | 211 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 28 | 89 | 100% | La alcaldía local terminó 89 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 69 | 76 | 100% | La alcaldía local terminó (archivó) 76 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 61 | 61 | 100% | La alcaldía local terminó 31 actuaciones administrativas activas,para el III trimestre del año. NOTA: Se ajusta la programación por sobrejecución de la meta; logró el cumplimiento de la meta de la vigencia. | Reporte DGP | 36 | 15 | 41.67% | Se realizaron 15 actuaciones administrativas | reporte segimiento a Metas | 211 | 241 | 100% | La alcaldía local terminó 241 actuaciones administrativas activas
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 300 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 40 | 102 | 119 | 39 | 300 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 40 | 53 | 100% | La alcaldía local terminó 53 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 102 | 54 | 52.94% | La alcaldía local terminó (archivó) 54 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 119 | 70 | 58.82% | La alcaldía local terminó 70 actuaciones administrativas en primera instancia,para el III trimestre del año. | Reporte DGP | 39 | 204 | 100% | Se terminaron 204 actuaciones administrativas durante el IV trimestre | reporte segimiento a Metas | 300 | 381 | 100% | La alcaldía local terminó 381 actuaciones administrativas en primera instancia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 57 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 12 | 17 | 100% | Durante el trimestre se ejecutaron un total de 17 operativos relacionados con recuperación de espacio publico durante las siguientes fechas: Enero: 05-12-16-26 Febrero:02-09-16-23 -28 Marzo: 03-06-08-09-10-17-24-31 | Acta de Operativos | 15 | 14 | 93.33% | Se realizaron operativos de espacio publico en el segundo trimestre en (Abril 3,7,21,24,28) , (Mayo 5,12,12,19,26), (Junio 2.5.9.16.23) | Actas de los operativos | 15 | 11 | 73.33% | Se realizaron 11 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público, para el III trimestre: en (Julio 14,25,28) (Agosto 04,18,21,25) (Septiembre 01,08,15,29) | Actas de los operativos | 15 | 17 | 100% | se realizaron durante el IV trimestre los siguientes operativos en materia de espacio publico: Octubre 6-10-19-13-20.27 Noviembre: 03-10-17-09-24 Diciembre: 15-21-22-27-29-31 | Actas de los operativos | 57 | 59 | 100% | Se realizaron 59 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 150 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 30 | 45 | 45 | 30 | 150 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 30 | 48 | 100% | Durante el trimestre se ejecutaron un total de 48 operativos relacionados con actividad economica durante las siguientes fechas: Enero: 7-8-13-13 centro comercial-14-15-19-20-21-21-27-28-29-31 Febrero: 1-3-4-4(Tarde)-05-10-11-12-12(Noche)-17-18-19-24-25-26 Marzo: 1-1(Tarde)-3-4-5-7-9-10-10(Tarde)-11-12-14-15-16-17-18-19-23-25 Adicionalmente, se realizaron 20 operativos relacionados con el régimen urbanístico: Enero: 4-11-17-18-24-25 Febrero: 7-8-14-15-15(Tarde)-21-22-28 Marzo: 7-8-10-14-15-22 | Acta de Operativos | 45 | 80 | 100% | Se realizaron operativos de Actividad Economica en el segundo trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, dos o tres operativos teniendo en cuenta los Decretos establecidos (Abril 1,1,2,4,4,6,7,8,8,9,13,19,19,20,,22,23,27,29,30) (Mayo 2,2,4,4,6,7,8,9,9,10,11,13,14,15,16,16,17,18,20,21,22,23,24,24,25) (Junio 1,3,4,6,6,8,9,10,11,12,13,13,15,17,22,23,24,25,29,29) Se realizaron operativos de Obras y Urbanismo en el segundo trimestre en (Abril 4,5,11,12,18,25,26,), (Mayo 3,10,17,23,31), (Junio 7,14,21,28) | Actas de los operativos | 45 | 57 | 100% | Se realizaron operativos de Actividad Economica en el tercer trimestre teniendo en cuenta que en fechas se relizaban uno, dos o tres operativos teniendo en cuenta los Decretos establecidos (Julio 08,11,12,13,15,16,18,22,23,25,27,29,30,27 mineria) (Agosto 02,03,05,08,09,10,12,13,16,17,19,20,22,23,24,26,27,29,31) (Septiembre 02,03,05,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,27,30) Se realizaron operativos de Obras y Urbanismo en el tercer trimestre en (Agosto 01,08,22,29) (Septiembre 05,12,19) | Actas de los operativos | 30 | 71 | 100% | se realizaron durante el IV trimestre los siguientes operativos en materia de establecimientos de comercio octubre: 1- 5-7-8-10-11-12-14-15-18-19-21-22-25-28-29-31 parques- precios - halloween. Noviembre: 1-2-4-5-8-9-12-10-13-11-15-18-19-21-22-28-23-29-25-26 Diciembre 1-2-2-3-5-5-7-9-10-12-13-13-14-15-16-1719-19-20-20-21-22-25-26-27-28 Obras: Octubre: 3-24 novimebre: 16-21-28 | Actas de los operativos | 150 | 256 | 100% | Se realizaron 256 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica
TOTAL METAS PROCESOS ALCALDÍA (80%) | [23 empty] | 77.06% |  |  |  |  | 70.11% |  |  |  |  | 74.51% |  |  |  |  | 73.76% |  |  |  |  | 78.68%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2021 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de gestión ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 90% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 86% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a j 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada hasta mayo con corte en junio 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada hasta mayo con corte en junio 2022 | Reporte de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 70% | 87.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 59% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a noviembre 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a noviembre 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte a noviembre2022 | Reporte de gestión ambiental | 80% | 80% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 59% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a noviembre 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a noviembre 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte a noviembre2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 92.31% | 92.31% | La alcaldía local cuenta con 1 accion de mejora vencida de las 13 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 92,31%. | Reporte MIMEC | 100% | 89% | 89% | La alcaldía local cuenta con 1 acción de mejora vencida de las 9 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 89%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencida de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100% | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía no presenta planes de mejoramiento en ejecución o abiertos. | Reporte MIMEC | 100% | 95.33% | 95.33% | La alcaldía no presenta planes de mejoramiento en ejecución o abiertos.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la páginas Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 100% | 94.78% | 94.78% | Mediante memorando 20221400222393 del 15/07/2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local | http://www.ciudadbolivar.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicaciones | 100% | 97.39% | 97.39% | Reporte de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el III trimestre. | http://www.ciudadbolivar.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicaciones | 100% | 97.39% | 97.39% | La Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local | http://www.ciudadbolivar.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicaciones | 100% | 96.52% | 96.52% | Reporte de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el III trimestre.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | (No. de capacitaciones en las que asistió / No. de capacitaciones convocadas) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las capacitaciones del Sistema de Gestión programadas para el periodo | Evidencias de capacitación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT5 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2021 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2021) X 100 | 100% meta 2021 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 33% | 31.26% | 94.74% | La alcaldía local atendió 18 de los 19 requerimientos ciudadanos recibidos de vigencias anteriores | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 67% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021 | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 84% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021 | Reporte SAC Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021 | Memorando 20234000001423 | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2022 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2022 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 20% | 19.91% | 99.57% | La alcaldía local atendió 229 de los 230 requerimientos ciudadanos recibidos de la vigencia 2022 | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 40% | 71.6% | 100% | Mediante memorando No. 20224600216483 del 11/07/2022, la Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 30 de junio de 2022. | Reporte de respuestas a la ciudadania SAC | 60% | 59.45% | 99.08% | Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 30 de septiembre de 2022. De 439 requerimientos, dio respuesta a 261. | Reporte SAC Subsecretaría de Gestión Institucional | 80% | 90.3% | 100% | La Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022: 1052 requerimientos atendidos | Memorando 20234000001423 | 80% | 90.3% | 100% | La Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022: 1052 requerimientos atendidos
TOTAL METAS TRANSVERSALES (20%) | [23 empty] | 19.33% |  |  |  |  | 19.35% |  |  |  |  | 19.82% |  |  |  |  | 19.5% |  |  |  |  | 19.73%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [23 empty] | 96.39% |  |  |  |  | 89.46% |  |  |  |  | 94.34% |  |  |  |  | 93.25% |  |  |  |  | 98.41%