## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DE TIC | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección de Tecnologías e Información | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223382
|  |  |  | 2 | 11 de marzo de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 238527. Se ajusta la programación de la meta transversal No. 3 de capacitación en el sistema de gestión, anticipándo el ii trimestre al i trimestre. Se elimina la meta No. 1 de acuerdo con los argumento presentados por la Dirección de TI mediante memorando No. 20224400116913 de fecha 29/03/2022.
|  |  |  | 3 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 12,81% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 98,74% de acuerdo con lo programado, y del 36,41% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 9 de septiembre de 2022 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", según cronograma remitido por el área responsable, a través de Caso Hola No. 263856.
|  |  |  | 6 | 28 de octubre de 2022 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 61,01% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 7 | 30 de enero de 2023 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 98,04% de acuerdo con lo programado, y del 98,78% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 1 | Elaborar un (1) plan de continuidad de los servicios de TI de la entidad | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | 1 | Suma | Porcentaje de actividades del Plan de Continudad | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% | Eficacia | Plan de Continudidad del Negocio | Diagnóstico del procesos de continuidad del negocio | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | META ELIMINADA | A pesar de que se eliminó la meta, la Dirección de Tecnologías e Información dio cumplimiento a la meta generando el Plan de continuidad de los servicios de TI el cual se encuentra publicado en la Intranet en el Sistema Integrado de Gestión
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 2 | Definición del componente de datos maestros de la arquitectura de información de la Secretaría Distrital de Gobierno | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de actividades de arquitectura de información | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | Eficacia | Documento de definición del componente de datos maestros arquitectura de información | Maestro del modelo de arquitectura empresaril de Mintic | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | meta no programada para el II trimestre de 2022 | No programada | 50% | 50% | 100% | Desde el equipo de Información y de acuerdo con los lineamientos expedidos por MinTic en su documento "G.INF.02 Guía técnica de Información- Administración del dato maestro" se ha trabajado en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta guia: LI.INF.12 Fuentes unificadas de información LI.INF.07 Directorio de servicios de Componentes de Información LI.INF.13 Hallazgos en el acceso a los Componentes de información LI.INF.06 Lenguaje común de intercambio de componentes de información Como producto de este ejercicio se anexa los archivos de componentes de información del nivel central y de las alcaldías locales, los cuales están publicados en la intranet de la entidad. | archivos de componentes de información del nivel central y de las alcaldías locales, los cuales están publicados en la intranet de la entidad | 50% | 50% | 100% | Se identificaron y caracterizaron los datos maestros de las Alcaldías Locales, mediante la actualización del componente datos, el cual hace parte del catálogo de componentes de información. Identificados y caracterizados los datos maestros de las Alcaldías Locales se consolidaron con la información ya obtenida del nivel central, lo cual permitió la generación del documento final de la entidad. Lo anterior aplicando los lineamientos del marco de referencia de AE para la Gestión de TI, relacionados con administración del dato maestro (MDM), como un proceso de calidad, dentro del dominio de información, para permitir la posterior toma de decisiones a partir del dato. | Documento: Diccionario datos_maestros _SDG_ 2022. | 100% | 100% | 100% | La Dirección de Tecnologías e Información dio cumplimiento a la meta generando el catálogo de componentes de información tanto para nivel central como para las alcaldías locales aplicando los lineamientos establecidos en el marco de referencia de Arquitectura de TI de Mintic en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 3 | Implementar dos (2) servicios de interoperabilidad bajo la plataforma Xroad | Gestión | número de servicios implementados | Número de servicios implementados | N/A | Suma | Número de servicios de interoperabilidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Informe de implementación del servicio | Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo se ejecutaron las actividades definidas en el plan para la implementación de servicios de intercambio de información en el marco de implementación de los lineamientos de interopearabilidad e implementación de la política de Gobierno Digital | Infome de avance | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo se desarrollaron los proyectos para vincular los trámites y servicios seleccionados con CCD. Los trámites seleccionados para la vinculación son: Propiedad Horizontal, Documentos Extraviados y Registro a Comparendos. Se realizó el desarrollo de los servicios de intercambio, se logró las certificaciones de lenguaje común de intercambio para los servicios y se llevó a ambiente productivo los servicios. Los servicios expuestos a Carpeta Ciudadana son: o Propiedad horizontal / Inscripción o Propiedad horizontal / Actualización del representante legal o Propiedad horizontal / Extinción o Documentos extraviados o Registro objeciones a comparendos | Informe de la meta | 2 | 2 | 100% | La Dirección de Tecnologías e Información dio cumplimiento a la meta generando valor a la entidad, dado que fueron publicados en la carpeta ciudadana los siguientes trámites: o Propiedad horizontal / Inscripción o Propiedad horizontal / Actualización del representante legal o Propiedad horizontal / Extinción o Documentos extraviados o Registro objeciones a comparendos
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 4 | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y privacidad de la informacion a cargo de la DTI para la vigencia | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | 1 | Suma | Porcentaje de actividades del modelo de seguridad | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | Eficacia | Informe de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | 10% | 10% | 100% | 1- Se llevó a cabo la gestión y seguimiento a las observaciones generadas a las diferentes políticas de seguridad de la información, de las cuales dos (2) ya fueron enviadas a planeación para su respectiva revisión. 2- Se están realizando mesas de trabajo con las dependencias involucradas en los procesos, para finalizar la revisión a las observaciones de las políticas 3- De acuerdo con el cronograma de la estrategia de comunicaciones de MSPI, se dio la capacitación y sensibilización a las siguientes Dependencias y Alcaldías. 4- Se dictó la capacitación del contexto de gestión de activos de información al nivel local, explicando el diligenciamiento de la herramienta y se les recomendó tener en cuenta la fecha de entrega. 5- Elaboración de la estrategia de comunicación para seguridad de la información | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EqeXy0FDEbBIlbKuH0tXUtoBFonRmSO-SW_A5FVLdIzLpg?e=cmlTgC https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/El47hbmWAX5OmCoVR2Syl8gB1TLjwrgUkaoEFOW4-Tz7-A?e=cWbyCX https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EvBMf-LRzC1LqST13er8CgUBqZeQC_6jFETnSgLyZYr5RQ?e=SsQ5Qf https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/ESV3_MM3yVJAmxklyEt0UngBmOxKeROruaAHSvSaWthijg?e=MWZURu | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo se crearon Políticas de seguridad de la información: se crearon 13 políticas específicas de seguridad de la información de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001 Política organización de la seguridad - 100% - publicado en Matiz Política de recursos humanos - 100% - publicado en Matiz Política de gestión de activos - 70% Política de gestión de acceso - 35% Política de criptografía - 35% Política de seguridad física y del entorno - 40% Política de operaciones - 100% - publicado en Matiz Política de comunicaciones - 70% Política de adquisición y desarrollo de sistemas - 70% Política de gestión de incidentes de seguridad - 70% Política de relación con proveedores - 70% Política de continuidad en seguridad de la información - 70% Política de cumplimiento - 100% - publicado en Matiz En identificación de activos de seguridad de la información se avanzó en: Realizar la identificación, valoración y clasificación de activos en Alcaldías Locales; a la fecha se tiene un avance general del 72%. Boletines DTI: el grupo de Seguridad de la Información de la DTI, con la ayuda de la Oficina Asesora de Comunicaciones, emite Boletines mensuales con noticias, tips y sugerencias de Seguridad de la Información para todos los empleados, contratistas y colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Infome de avance | 35% | 35% | 100% | Durante el periodo se desarrollaron actividades definidas en el plan de seguridad de la información: *Creación de políticas específicas, las cuales se tiene planeado finalizar a finales del mes de noviembre ya que solo faltan dos por aprobaron por lo diferentes responsables, como son la política de seguridad física y del entorno y la política de criptografía, las demás políticas ya están aprobadas por lo responsables, ya el paso siguiente es incluirlas en el Manual de gestión de seguridad y enviarlas a planeación para la respectiva revisión y aprobación. *Las sensibilizaciones, esta actividad se viene ejecutando de manera normal mes a mes, sin embargo, con la ejecución de la semana de le seguridad se da cobertura a toda la entidad y se da por cumplida esta actividad. La semana de la seguridad se ejecutará los días 1, 2 3 de noviembre. | Infome de avance | 30% | 30% | 100% | Se publica en el sistema de Gestión de la entidad la Actualización de Manual de Gestión de seguridad de la información (GDI-TIC-M004), el procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad de la información (GDI-TIC-P009) y el Instructivo de priorización y categorización de incidentes de seguridad de la información (GDI-TIC-IN020). Finalmente se elaboró el Plan de seguridad y privacidad de la información para el año 2023 (a espera de comentarios de la ciudadanía). | -Manual de Gestión de seguridad de la información (GDI-TIC-M004) -Procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad de la información (GDI-TIC-P009) -Instructivo de priorización y categorización de incidentes de seguridad de la información (GDI-TIC-IN020). | 100% | 100% | 100% | La Dirección de Tecnologías e Información dió cumplimento a todos los objetivos establecidos en el Plan de de Seguridad de la Información. Documentos publicados en el sistema integrado de gestión en la Intranet: -Manual de Gestión de seguridad de la información (GDI-TIC-M004) -Procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad de la información (GDI-TIC-P009) -Instructivo de priorización y categorización de incidentes de seguridad de la información (GDI-TIC-IN020).
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 5 | Desarrollar el 100% de las actividades propuestas en el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información a cargo de la DTI para la vigencia | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | 1 | Suma | Porcentaje de actividades del plan de tratamiento de riesgos | 10% | 25% | 35% | 30% | 100% | Eficacia | Informe de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | 10% | 10% | 100% | 1- Se realizó capacitación y sensibilización en riesgos de seguridad digital 2- Se han realizado mesas de trabajo para la identificación de riesgos de seguridad de la información con las dependencias NC 3- En las mesas de trabajo realizadas se explicó la estructura del formato de gestión de riesgos de seguridad de la información, la metodología de diligenciamiento y se identificaron los riesgos de seguridad de las dependencias. 4- Se continua con el proceso de sensibilizaciones y capacitación en riesgos de seguridad de la información | Soportes de actividades desarrolladas. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EQaULgXoCBVImYb3JJP996UBpDBKjjDG3fg7YnL3D3JuaQ?e=giFHnn https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/EsJMi8Fqnb5IkuIT4PUU_1cBXvunPJ-YoxWbTVMmGbz2Lg?e=25s7Ho https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_carrillo_gobiernobogota_gov_co/El47hbmWAX5OmCoVR2Syl8gB1TLjwrgUkaoEFOW4-Tz7-A?e=X3pbMZ | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo se avanzó en la Identificación, análisis y evaluación de riesgos de seguridad de la información en 21 dependencias del Nivel Central; se tiene un 80,71% de avance en las Mesas de trabajo para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad de la información en las Matrices de Riesgos. | Infome de avance | 35% | 35% | 100% | Durante el periodo se desarrollaron actividades definidas en el plan de tratamiento de riesgos: *Identificación de riesgos, en este punto solo falta la DTI y la Oficina asesora de Comunicaciones, las cuales se tiene planeado finalizar la identificación, valoración y clasificación de los riesgos a mediados del mes de noviembre; posterior a eso se socializa con el Comité de Gestión y Desempeño. *La fase de seguimiento y monitoreo se realizará en la vigencia 2023 como parte del plan de tratamiento del riesgo. | Infome de avance | 30% | 30% | 100% | Se finalizan las matrices de riesgos de todas las dependencias del nivel central. Finalmente se elaboró el Plan de Tratamiento de riesgos para el año 2023 (a espera de comentarios de la ciudadanía). | Archivos de matriz de riesgos por dependencia | 100% | 100% | 100% | La Dirección de Tecnologías e Información dió cumplimento a los objetivos establecidos en el Plan de Tratamiento de riesgos.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 6 | Garantizar el 96 % de la disponibilidad de los servicios de la infraestructura TI (Procesamiento, almacenamiento, conectividad) | Gestión | % de disponibilidad | Tiempo real de disponibilidad/tiempo disponibilidad programada | 1 | Constante | Porcentaje disponibilidad | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |  | Informe mensual de disponibilidad | Informes de seguimiento especilista redes y seguridad | Dirección de Tecnologías e Información | Informe mensual de disponiblidad | 96% | 96% | 100% | 1- Informe de disponibilidad datos - internet– redes dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 2- Informe de disponibilidad servidores directorio activo dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 secretaría distrital 3- Informe de disponibilidad aplicaciones - seguridad dirección de tecnologías e información primer trimestre 2022 | informe – disponibilidad redes_1er_trimestre_2022.pdf informe - disponibilidad_servidores_1er_trimestre_2022.pdf informe_disponibilidad_aplicaciones_1er_trimestre_2022.pdf | 96% | 96% | 100% | Durante el periodo se realizaron las actividades de seguimiento y monitoreo para garantizar el 96% de la disponibilidad de la infraestructura TI. La disponibilidad de los sistemas de la Secretaría Distrital de Gobierno se puede medir a través de diferentes tipos de componentes que conforman la infraestructura tecnológica: Servidores, directorio activo, aplicaciones y conectividad. | Infome del periodo | 96% | 96% | 100% | Durante el periodo se realizaron las actividades de seguimiento y monitoreo para garantizar el 96% de la disponibilidad de la infraestructura TI. La disponibilidad de los sistemas de la Secretaría Distrital de Gobierno se puede medir a través de diferentes tipos de componentes que conforman la infraestructura tecnológica: Servidores directorio activo. Aplicaciones y Conectividad | Infome del periodo | 96% | 96% | 100% | Durante el periodo se realizó la administración y monitoreo de la plataforma tecnológica de la entidad garantizando el 96% de la disponibilidad de la infraestructura y disponibilidad de los servicios soportados | Informe de capacidiad infraestructura de TI | 96% | 96% | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento y monitoreo a la infraestructura de TI garantizandose el 96% de la disponibilidad la cual soporta los servicios de TI brindados a los usuarios de la entidad y ciudadanos.
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 7 | Mantener al 93% el Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados a la Dirección de Tecnologías e Información mediante la Herramienta de Gestión de Servicios. | Gestión | % de cumplimiento de ANS | (Número de solicitudes solucionadas dentro de los ANS /Número total de solicitudes recibidas en el mes | 1 | Constante | Porcentaje de casos atendidos dentro de los ANS | 93% | 93% | 93% | 93% | 100% | Eficacia | Informe mensual de cumplimiento de ANS | Tablero de control de servicios de TI | Dirección de Tecnologías e Información | Informe mensual de cumplimiento de ANS | 93% | 93% | 100% | Documento contiene información sobre el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios ANS de los casos recibidos a través del aplicativo HOLA y solucionados por personal de la Dirección de Tecnologías e Información En el primer trimestre del 2022 se evidencia un cumplimiento acumulado del 94,47% de los acuerdos de niveles de servicios por parte de la Dirección de Tecnologías e Información. | Se anexa el documento “Informe ANS Trim1” con las evidencias de la meta. | 93% | 85.7% | 92.15% | Durante el trimestre se gestionaron 13.679 casos recibidos en el aplicativo HOLA correspondiente a solicitudes de servicio de TI, de los cuales 8.270 casos fueron soliucionados por la DTI a través de la mesa de servicios y especialistas de la Dirección de TI. Se realizó seguimiento de los ANS a todos los especialistas que atienden casos HOLA de las diferentes áreas de la entidad, se realizó seguimiento semanal a la mesa de servicios y a los especialistas de la Dirección de TI, dandose cumplimiento al 85,7% de los ANS en el segundo trimestre del año. La DTI cuenta con un tablero de control, el cual permite visualizar información en tiempo real para realizar seguimiento y control sobre los servicios tecnológicos brindados por la DTI, realizar evaluación periódica de los servicios y contar con información e indicadores para la toma de decisiones basadas en datos. | Informe del periodo | 93% | 93% | 100% | Durante el trimestre se gestionaron los casos recibidos en el aplicativo HOLA correspondiente a solicitudes de servicio de TI, solucionados por la DTI a través de la mesa de servicios y especialistas de la Dirección de TI. Se realizó seguimiento de los ANS a todos los especialistas que atienden casos HOLA de las diferentes áreas de la entidad, se realizó seguimiento semanal a la mesa de servicios y a los especialistas de la Dirección de TI, dandose cumplimiento al 96% de los ANS en el tercer trimestre del año. La DTI cuenta con un tablero de control, el cual permite visualizar información en tiempo real para realizar seguimiento y control sobre los servicios tecnológicos brindados por la DTI, realizar evaluación periódica de los servicios y contar con información e indicadores para la toma de decisiones basadas en datos. | Informe del periodo | 93% | 93% | 100% | Durnte el periodo se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de los ANS por parte de todos los especialistas que atienden los casos registrados en el aplicativo HOLA. La DTI cuenta con un tablero de control en PowerBI que permite realizar el seguimiento en tiempo real. Semanalmente se envía informes a los especialistas indicando el cumplimiento. | Informe ANS del trimestre | 93% | 91.18% | 98.04% | Durante el periodo se dió cumplimiento al 98% de los acuerdos de niveles de servicios, respecto a la solución de los casos solucionados por la Dirección de Tecnologías e Información
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 78.74% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 79.74%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 88% | 100% | Dirección de Tecnología e Información (calificación 88%) Participan en actividades ambientales: Conversatorio Transición energética y en la jornada de separación en la fuente. En la semana ambiental: Circuito de movilidad activa, conversatorio eficiencia energética, Bicipaseo y tarde de cine. Durante el semestre se colocaron 143 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. Lleva el reporte de consumo de papel al día con corte a junio de 2022. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 75% | 93.75% | Dirección de Tecnologías e Información (Calificación 75%) Promedio de caritas reportadas 10 Reporte de consumo de papel hasta noviembre Se evidencia participación en capacitación biodiversidad y estructura ecológica principal de la ciudad de 2 funcionarios Se evidencia participación en capacitación cambio climático orientado a la alimentación de un funcionario Se evidencia participación en la socialización de Economía Circular y crecimiento verde de 2 funcionarios | Reporte de gestión ambiental | 80% | 81.5% | 100% | Dirección de Tecnologías e Información (Calificación 75%) Promedio de caritas reportadas 10 Reporte de consumo de papel hasta noviembre Se evidencia participación en capacitación biodiversidad y estructura ecológica principal de la ciudad de 2 funcionarios Se evidencia participación en capacitación cambio climático orientado a la alimentación de un funcionario Se evidencia participación en la socialización de Economía Circular y crecimiento verde de 2 funcionarios
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 0% | 9% | 29% | 62% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 9% | 9% | 100% | El proceso realizó la actualización de los documentos programados en el cronograma establecido al inicio de la vigencia | MATIZ Listado maestro de documentos | 29% | 29% | 100% | En el marco del cronograma de actualización documental, se publicaron nuevas versiones en MATIZ de los siguientes documentos: Caracterización del proceso GDI-TIC-C; Formato de Cronograma de Apertura de datos GDI-TIC-F029; y Procedimiento Apertura de Datos GDI-DTI-P006 | Listado maestro de documentos | 62% | 47.69% | 76.92% | El proceso actualizó 10 de los 13 documentos programados para el periodo. Las nuevas versiones se encuentran publicadas en MATIZ | Listado maestro de documentos | 100% | 85.69% | 85.69% | El proceso realizó la actualización del 85,69% de los documentos programados en el cronograma establecido.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el ii trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las capacitaciones del Sistema de Gestión programadas para el periodo | Evidencias de capacitación | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 18.04% |  |  |  |  | 19.05%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 98.74% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 98.04% |  |  |  |  | 98.78%
Note on D16: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S16: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.