## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección de Gestión de Talento Humano | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 31 de enero 2022 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223321
|  |  |  | 2 | 29 de abril de 2022 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 100% de acuerdo con lo programado, y del 21% acumulado para la vigencia. Se anticipa la ejecución de la meta transversal No. 3 del 2 al 1 trimestre de la vigencia.
|  |  |  | 3 | 27 de julio de 2022 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 97,88% de acuerdo con lo programado, y del 30,57% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 29 de octubre de 2022 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 91,43% de acuerdo con lo programado, y del 60,8% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 30 de enero de 2023 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, el proceso alcanzó un nivel de desempeño del 98,78% de acuerdo con lo programado, y del 98,78% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Contar con mínimo 122 participantes en la modalidad de teletrabajo en la Secretaría Distrital de Gobierno | Retadora (Mejora) | Participantes en la modalidad de teletrabajo | # de Participantes en la modalidad de teletrabajo | N/A | Suma | Participantes en la modalidad de teletrabajo | No programada | No programada | No programada | 122 | 122 | Eficacia | Acuerdos de voluntariedad firmada, Listado de chequeo teletrabajadores | Carpeta Onedrive Seguimiento Teletrabajo DGTH | Dirección de Gestión del Talento Humano | Acuerdos de voluntariedad firmada, Listado de chequeo teletrabajadores | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el III trimestre de 2022 | No programada | 122 | 355 | 100% | Al cierre de la vigencia 2022 la Secretaria Distrtial de gobierno cuenta con 355 teletrabajadores dando cumplimiento con lo planeado y superando el numero inica previsto. | Acuerdos de voluntariedad que se encuentran en los archivos de la direcciòn de gestion de alento humano. | 122 | 355 | 100% | Al cierre de la vigencia 2022 la Secretaria Distrtial de gobierno cuenta con 355 teletrabajadores dando cumplimiento con lo planeado y superando el numero inica previsto.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Adelantar dos (2) procesos de encargo en la entidad dependiendo de las vacantes disponibles, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. | Gestión | Proceso de encargo | No. De procesos de encargo desarrollados | N/A | Suma | Procesos Realizados | 2 | No programada | No programada | No programada | 2 | Eficacia | Acto administrativo | Acto administrativo | Dirección de Gestión del Talento Humano | Acto administrativo | 2 | 2 | 100% | Se dio cumplimiento al 100% de la actividad establecida, en donde se adelantaron dos (2) procesos de encargo en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. | 1. Proceso No. 1 de 2022 resultado del estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo de servidores (as) públicos (as) de carrera administrativa en vacancias definitivas y temporales del empleo profesional especializado código 222 grado 24 2. Proceso No. 2 de 2022 resultado del estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo de servidores (as) públicos (as) de carrera administrativa en vacancias definitivas y temporales del empleo profesional especializado código 222 grado 24 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | Meta cumplida en el i trimestre 2022 | No programada | No programada | No programada | Meta cumplida en el I trimestre 2022 | No programada | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida. Se dio cumplimiento al 100% de la actividad establecida, en donde se adelantaron dos (2) procesos de encargo en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar una (1) jornada de reinducción de manera pertinente, que permita contextualizar a los servidores en el marco estratégico de la entidad y su rol dentro del proceso. | Gestión | Jornada de reinducción | No. De jornadas de reinducción realizadas/ No. jornadas realizadas | N/A | Suma | Jornadas realizadas | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | Eficacia | Convocatoria Listados de Asistencia a la induccion Informe | Convocatoria Listados de Asistencia a la induccion Informe | Dirección de Gestión del Talento Humano | Listados de participación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia 2022 se cumplió con la jornada de reinducción dirigida a todos los servidores y colaboradores de la SDG como se detalla a continuación: doce (12) Jornadas presenciales de cuatro horas cada una (8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 p.m. - 5:00 p.m.), en las siguientes fechas: Martes 26 de julio de 2022. Jueves 28 de julio de 2022. Jueves 11 de agosto de 2022. Viernes 12 de agosto de 2022. Lunes 22 de agosto de 2022. Miércoles 24 de agosto de 2022. | Soportes reinducción http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/consulta-si-tu-jornada-de-reinducci%C3%B3n-fue-reprogramada http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/asiste-las-jornadas-de-reinducci%C3%B3n-para-la-vigencia-2022 http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/consulta-la-nueva-fecha-de-reinducci%C3%B3n https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jenny_castro_gobiernobogota_gov_co/EokTmtSZTfFNleTbYIZHeCwBzJavZFNFtweKkItKatuXQQ?e=fswDiD | No programada | No programada | No programada | Meta cumplida en el III trimestre 2022 | No programada | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida. Durante la vigencia 2022 se cumplió con la jornada de reinducción dirigida a todos los servidores y colaboradores de la SDG como se detalla a continuación: doce (12) Jornadas presenciales de cuatro horas cada una (8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 p.m. - 5:00 p.m.), en las siguientes fechas: Martes 26 de julio de 2022. Jueves 28 de julio de 2022. Jueves 11 de agosto de 2022. Viernes 12 de agosto de 2022. Lunes 22 de agosto de 2022. Miércoles 24 de agosto de 2022.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Implementar al 100% una (1) herramienta virtual que permita fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales | Retadora (Mejora) | Herramienta Implementada | Una herramienta virtual de capacitación implementada | N/A | Suma | Herramienta virtual de capacitación implementada | No programada | 33% | 33% | 34% | 100% | Eficacia | Herramienta implementada | Herramienta implementada | Dirección de Gestión del Talento Humano | URL de la Herramienta implementada | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 33% | 33% | 100% | Desde la DGTH se está Implementando una herramienta virtual mediante Moodle, que permite fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales; para este propósito se creó el curso de Inducción de la Secretaría Distrital de Gobierno, al cual se puede acceder mediante la activación de la clave de Office 365. | URL de la Herramienta implementada: https://moodle.gobiernobogota.gov.co/moodle/enrol/index.php?id=25 Adicional se anexa comunicación Invitación a los funcionarios que ingresaron a la SDG en el segundo trimestre a participar y realizar el curso virtual Moodle de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno y el listado de funcionarios certificados curso Inducción a la SDG corte 30 de junio de 2022. | 33% | 33% | 100% | Se dio continuidad a los cursos virtuales dispuestos en la plataforma Moodle: 1. Manejo aplicativo Arco. 2. Manejo aplicativo Sipse. 3. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno. | URL de la Herramienta implementada: https://moodle.gobiernobogota.gov.co/moodle/enrol/index.php?id=25 | 34% | 34% | 100% | Se dio continuidad a los cursos virtuales dispuestos en la plataforma Moodle: 1. Manejo aplicativo Arco. 2. Manejo aplicativo Sipse. 3. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno. | URL de la Herramienta implementada: https://moodle.gobiernobogota.gov.co/moodle/enrol/index.php?id=25 | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100% .Desde la DGTH se está Implementando una herramienta virtual mediante Moodle, que permite fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Implementar al 100% el Programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de buscar el óptimo desarrollo de las personas en su trabajo a través de la promoción de hábitos saludables que fortalezcan la salud mental y mitiguen el riesgo psicosocial. | Retadora (Mejora) | % de implementación del Programa | (Actividades ejecutadas en el periodo/#de actividades planeadas para el periodo) | N/A | Suma | Actividades ejecutadas del Programa de Salud Mental | No programada | No programada | 50% | 50% | 100% | Eficacia | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | Plan-Programa de Salud Mental archivo de gestión documental de la DGTH | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | 50% | 50% | 100% | Se ejecutó el plan de trabajo de Salud mental y las actividades de promoción y prevención programadas para el trimestre. Estas actividades dan cumplimiento a las intervenciones producto de la medición de burnout y salud mental del año 2021 y las evidencias reposan en la carpeta adjunta. | One Drive Institucional y Carpeta de evidencias cargada en el recurso dispuesto por laOAP | 50% | 50% | 100% | Se ejecutó el plan de trabajo de Salud mental y las actividades de promoción y prevención programadas para el trimestre. Estas actividades dan cumplimiento a las intervenciones producto de la medición de burnout y salud mental del año 2021 y las evidencias reposan en la carpeta adjunta. | Soportes programa salud mental https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martha_almario_gobiernobogota_gov_co/EoTOWG3e30JFptiqUZEWy0QBDmRVJkUCgmTMctEJonLFaA?e=hS2ETd | 100% | 100% | 100% | Se ejecutó el plan de trabajo de Salud mental y las actividades de promoción y prevención programadas para el trimestre. Estas actividades dan cumplimiento a las intervenciones producto de la medición de burnout y salud mental del año 2021 y las evidencias reposan en la carpeta adjunta.
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 |  | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I trimestre de 2022 | No programada | 80% | 63% | 78.75% | Dirección de Gestión del Talento Humano (calificación 63%) : Reporte de consumo de papel hasta el mes de Mayo. Participan en actividades ambientales : Charla uso eficiente de agua en el hogar y Transición Energética. En la semana ambiental: participa 1 persona en actividad de Caminata Vichacha. Durante el semestre se colocaron 129 Caritas tristes por dejar monitores encendidos sin uso. | Reporte de gestión ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 75% | 93.75% | Dirección de Gestión de Talento Humano (Calificación 75%) Promedio de caritas reportadas 9 Reporte de consumo de papel hasta octubre No se evidencia participación en capacitación Biodiversidad y estructura ecológica principal de la ciudad Se evidencia participación en capacitación economía circular y crecimiento verde de un funcionario Se evidencia participación en capacitación cambio climático orientado a la alimentación de un funcionario | Reporte de gestión ambiental | 80% | 69% | 86.25% | Dirección de Gestión de Talento Humano (Calificación 75%) Promedio de caritas reportadas 9 Reporte de consumo de papel hasta octubre No se evidencia participación en capacitación Biodiversidad y estructura ecológica principal de la ciudad Se evidencia participación en capacitación economía circular y crecimiento verde de un funcionario Se evidencia participación en capacitación cambio climático orientado a la alimentación de un funcionario
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 |  | Suma | Documentos con actualización en el LMD | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | MATIZ publicacion del Procedimiento formalizado en el MIPG | 25% | 25% | 100% | El proceso actualizó los siguientes documentos en MATIZ: GCO-GTH-PL001 plan estratégico del talento humano -PETH, GCO-GTH-PL002 plan anual de vacantes-PAV, GCO-GTH-PL003 plan de previsión de recursos humanos – PPRH, GCO-GTH-PL004 plan institucional de capacitación-PIC, GCO-GTH-PL005 plan de bienestar e incentivos-PBI, GCO-GTH-PL006 plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-SGSST, GCO-GTH-F005 formato relación de documentos para iniciar proceso de vinculación, GCO-GTH-F006 lista de chequeo para apertura de historia laboral, GCO-GTH-F008 formato acta de posesión, GCO-GTH-F045 formato verificación y certificación cumplimiento de requisitos mínimos, y GCO-GTH-F058 acuerdo de voluntariedad modalidad laboral de teletrabajo suplementario | Listado maestro de documentos - MATIZ | 25% | 25% | 100% | El proceso actualizó los 15 documentos programados para el periodo en el cronograma de actualización | MATIZ Listado maestro de documentos | 25% | 14.29% | 57.16% | En el marco del cronograma de actualización documental, se publicaron nuevas versiones en MATIZ de los siguientes documentos: Instrucciones para el entrenamiento en puesto de trabajo GCO-GTH-IN004; Instrucciones para el descuento en nómina de días no laborados sin justa causa GCO-GTH-IN006; Instrucciones para la posesión de jueces GCO-GTH-IN014; Formato de certificación GCO-GTH-F018; Formato solicitud de reubicación laboral GCO-GTH-F024; y Formato entrenamiento puesto de trabajo GCO-GTH-F029. Quedaron 4 documentos pendientes de actualizar. | Listado maestro de documentos | 25% | 22% | 88% | El proceso actualizó 7 documentos de los 8 programados para el periodo de acuerdo con el cronograma de actualización | Listado maestro de documentos MATIZ | 100% | 95.45% | 95.45% | El proceso actualizó en un 95,45% los documentos programados en el cronograma de actualización
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Partipación en capacitaciones | Número de capacitaciones en las que se participó/ Número de capacitaciones convocadas *100 |  | Suma | Capacitaciones realizadas | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros de participación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | Carpeta compartida de registros de asistencia - OAP | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión. | Presentación realizada y listado de asistencia TEAMS | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2022 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las capacitaciones del Sistema de Gestión programadas para el periodo | Evidencias de capacitación | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en la capacitación dada a los promotores de mejora, en que se trataron temas como planeación estratégica, control de documentos, riesgos, planes de mejora y otros mecanismos de planeación y control de la gestión.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | 17.88% |  |  |  |  | 11.43% |  |  |  |  | 18.78% |  |  |  |  | 18.78%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | 97.88% |  |  |  |  | 91.43% |  |  |  |  | 98.78% |  |  |  |  | 98.78%
Note on D14: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S14: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.