## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292352
|  |  |  | 2 | 28 de febrero de 2023 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 de actualización documental, acorde con el cronograma definido por el proceso y validado por la analista de la OAP, Luisa Fernanda Ibagón. Caso Hola No. 304023
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 1 | Alcanzar 3000 participantes en procesos de formación de la Escuela del Centro de Gobierno Local para el fortalecimiento de la gestión local | Gestión | Participantes en procesos de formación para el fortalecimiento de la gestión local | Número de participantes en procesos de formación de la Escuela del Centro de Gobierno Local | 5206 (Corte: 31 de diciembre) | Suma | Número de participantes en procesos de formación de la Escuela del Centro de Gobierno Local | 400 | 1300 | 1300 | 0 | 3000 | Eficacia | Reporte de participantes capacitados en los procesos de formación de la Escuela del Centro Local de Gobierno | Listados de Asistencia | Subsecretaría de Gestión Local - CGL ECGL | 400 |  | 0 |  |  | 1300 |  | 0 |  |  | 1300 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 3000 |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 2 | Realizar 4 informes de análisis en temas de gestión local que incluyan alertas tempranas para las Alcaldias Locales | Gestión | Informe de análisis de la gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | Número de informes realizados en temas de gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | 3 | Suma | Informes realizados en temas de gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe y/o infografía realizado en temas de gestión local que incluya alertas tempranas para las Alcaldías Locales | Bodega de Datos de la Secretaría de Gobierno | Subsecretaría de Gestión Local - CGL Observatorio | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 3 | Ejecutar el 100% de la Estrategia de fortalecimiento del Centro de Gobierno Local | Retadora (mejora) | Porcentaje de ejecución de la Estrategia de fortalecimiento del CGL | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de fortalecimiento del CGL / Actividades programadas en la Estrategia de fortalecimiento del CGL)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de ejecución de la Estrategia de fortalecimiento del CGL | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | Eficacia | Informe de ejecución de la Estrategia de Fortalecimiento del CGL | Archivo OneDrive Centro de Gobierno Local/Archivo Subsecretaría de Gestión Local | Subsecretaría de Gestión Local - Centro de Gobierno Local (Portal Web-Observatorio-Escuela) | 10% |  | 0 |  |  | 40% |  | 0 |  |  | 40% |  | 0 |  |  | 10% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 4 | Realizar 12 informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Gestión | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Número de informes de seguimiento y recomendaciones a la materialización de las iniciativas ciudadanas realizados | 12 | Suma | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Informes de seguimiento y recomendaciones a los FDL frente a la materialización de las iniciativas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Subsecretaría de Gestión Local - Constructores Locales | 3 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 5 | Implementar el 100% de la estrategia de acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local de los 20 Fondos de Desarrollo Local | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de acompañamiento a procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local | (Número de acciones desarrolladas para el acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y contratos vigentes de infraestructura local / Número de acciones programadas para el acompañamiento y seguimiento a los procesos contractuales 2023 y contratos vigentes de infraestructura local)*100 | 85% (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de acompañamiento a procesos contractuales 2023 y seguimiento a contratos vigentes de infraestructura local | 15% | 35% | 35% | 15% | 100% | Eficacia | Matrices de avance de ejecución de contratos adelantados por los FDL y tablero de control de procesos contractuales 2023 | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% |  | 0 |  |  | 35% |  | 0 |  |  | 35% |  | 0 |  |  | 0.15 |  | 0 |  |  | 100% |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 6 | Implementar el 100% de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de las obligaciones por pagar en los 20 Fondos de Desarrollo Local | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de obligaciones por pagar en los FDL | (Número de acciones desarrolladas para la implementación de la estrategia de obligaciones por pagar / Número de acciones programadas para la implementación de la estrategia de obligaciones por pagar)*100 | 72% (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la depuración de obligaciones por pagar en los FDL | 17% | 31% | 26% | 26% | 100% | Eficacia | Informe de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las obligaciones por pagar | Sistema de información prespuestal BogData. Información reportada por los FDL | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 17% |  | 0 |  |  | 31% |  | 0 |  |  | 26% |  | 0 |  |  | 26% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 7 | Implementar el 100% de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de los requerimientos priorizados derivados del diagnóstico realizado al Sistema SIPSE Local | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de requerimientos priorizados SIPSE-Local | (Número de acciones desarrolladas para la implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de los requerimientos priorizados de SIPSE-Local / Número de acciones programadas para la implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de los requerimientos priorizados de SIPSE-Local)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de requerimientos priorizados SIPSE-Local | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Eficacia | Informe de avance en la implementación de la estrategia para el acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de requerimientos priorizados SIPSE-Local | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% |  | 0 |  |  | 30% |  | 0 |  |  | 30% |  | 0 |  |  | 30% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 8 | Elaborar 10 reportes de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | Gestión | Reporte de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | Número de reportes de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | N/A | Suma | Reportes de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Eficacia | Reporte de acompañamiento técnico, jurídico y financiero que realiza la DGDL a la implementación de los programas de Bogotá Local | Archivo Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 2 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 9 | Realizar 83 visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de cobro persuasivo de las alcaldías locales por parte del Grupo de Cobro Persuasivo | Gestión | Visitas de seguimiento y/o asesoría al proceso de cobro persuasivo | Número de visitas de seguimiento y/o asesoría al proceso de cobro persuasivo de las alcaldías locales | 64 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de visitas de seguimiento y/o asesoría al proceso de cobro persuasivo de las alcaldías locales | 15 | 24 | 24 | 20 | 83 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de las visitas realizadas | Archivo de la Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva (Cobro Persuasivo) | 15 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 10 | Realizar 6.100 asesorías funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) para fortalecer las capacidades y habilidades en el uso del aplicativo ARCO. | Gestión | Asesorías funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) para fortalecer en el uso del aplicativo ARCO | Número de asesorías funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) en el uso del aplicativo ARCO. | 6716 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Asesorías funcionales a funcionarios (Profesionales Grado 222-24 de reparto, Inspectores, auxiliares administrativos y personal apoyo de los despachos) para fortalecer en el uso del aplicativo ARCO | 1400 | 1650 | 1650 | 1400 | 6100 | Eficacia | Listados de asistencia de reuniones o chats en Teams | Archivo de la Dirección para la Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva (ARCO) | 1400 |  | 0 |  |  | 1650 |  | 0 |  |  | 1650 |  | 0 |  |  | 1400 |  | 0 |  |  | 6100 |  | 0
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% |  | 0
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 67% | 33% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 67% |  | 0% |  |  | 33% |  | 0% |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 0
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | 0
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E12: Seleccione la opción que corresponda
Note on F12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T12: Indique la magnitud programada
Note on U12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y12: Indique la magnitud programada
Note on Z12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD12: Indique la magnitud programada
Note on AE12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI12: Indique la magnitud programada
Note on AJ12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D23: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D27: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D28: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión