## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292079
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 95 % y del 46 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 15 a cargo de la alcaldia Local.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 10 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2022 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado metas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2022. (metas entregadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 2% | 5% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programado | No programado | No programado para el periodo | No programado | 2% |  | 0 |  |  | 5% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 0% | 0% | No programado
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 76.4% | 100% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida 4.967.865.639/ 6.500.002.026*100 | Reporte DGDL | 35% |  | 0 |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 72% |  | 0% |  |  | 72% | 76.4% | 100% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida 4.967.865.639/ 6.500.002.026*100
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados / (Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores - $9.848.559.713)) *100) | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 32.4% | 100% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida 336.152.857/1.03 | Reporte DGDL | 34% |  | 0 |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 32.4% | 47.65% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida 336.152.857/1.03
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 34.2% | 100% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida $ 7.971.160.287,00/23305373000*100 | Reporte DGDL | 50% |  | 0 |  |  | 70% |  | 0% |  |  | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 34.2% | 34.72% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre 2023. Meta Cumplida $ 7.971.160.287,00/23305373000*100
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 2.63% | 32.88% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta un porcentaje de cumplimiento del 2,65% en el primer trimestre 2023. Meta no cumplida $ 613.346.762,00/ $ 23.305.373.000,00*100 | Reporte DGDL | 20% |  | 0 |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 55% |  | 0% |  |  | 55% | 2.63% | 4.782% | La alcaldía Local de Teusaquillo, ejecuta un porcentaje de cumplimiento del 2,65% en el primer trimestre 2023. Meta no cumplida $ 613.346.762,00/ $ 23.305.373.000,00*100
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 99% | 100% | Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se registraron 208 contratos en SECOP de los cuales 208 estan registrados en SIPSE , para un porcentaje de cumplimiento del 99%. Falta registrar 3 contratos 40, 41 y 55 Meta Cumplida. | Reporte DGDL | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 99% | 99% | Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se registraron 208 contratos en SECOP de los cuales 208 estan registrados en SIPSE , para un porcentaje de cumplimiento del 99%. Falta registrar 3 contratos 40, 41 y 55 Meta Cumplida.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 93.28% | 93.28% | Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se registraron 208 contratos en SECOP de los cuales 194 estan registrados en SIPSE , para un porcentaje de cumplimineto del 93,28%. Fal | Reporte DGDL | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 93.28% | 93.28% | Para el primer trimestre de la vigencia 2023 se registraron 208 contratos en SECOP de los cuales 194 estan registrados en SIPSE , para un porcentaje de cumplimineto del 93,28%. Fal
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía local | 0% | No programado | No programado | No programado para el periodo | No programado | 40% |  | 0 |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programado para este periodo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 8.460 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 8460 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2115 | 4918 | 100% | Según las cifras del aplicativo del a DGP se registraron los siguientes impulsos: 1562, 1216,2474 en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, entre las cuatro inspecciones, para un total de 5252 impulsos en el primer trimestre de la vigencia 2023, Sin embargo en reporte de la Subdirección el número e impulsos corresponde a 4,918. Lo cual se encuentra en revisión por la diferencia en cifras con la herramienta que se compartió a la alcaldías locales para seguimiento y que pone en duda la confiabilidad de la misma. P | Reporte IVC DGP | 2115 |  | 0 |  |  | 2115 |  | 0% |  |  | 2115 |  | 0% |  |  | 8460 | 4918 | 58.13% | Según las cifras del aplicativo del a DGP se registraron los siguientes impulsos: 1562, 1216,2474 en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, entre las cuatro inspecciones, para un total de 5252 impulsos en el primer trimestre de la vigencia 2023, Sin embargo en reporte de la Subdirección el número e impulsos corresponde a 4,918. Lo cual se encuentra en revisión por la diferencia en cifras con la herramienta que se compartió a la alcaldías locales para seguimiento y que pone en duda la confiabilidad de la misma. P
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1080 | 940 | 87.04% | Según las cifras del aplicativo del a DGP se registraron los siguientes fallos: 459, 461,760 en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, entre las cuatro inspecciones. Para un total de 1680 fallos en el primer trimestre de la vigencia 2023. Sin embargo en reporte de la Subdirección el número de fallos corresponde a 940. Lo cual se encuentra en revisión por la diferencia en cifras con la herramienta que se compartió a la alcaldías locales para seguimiento y que pone en duda la confiabilidad de la misma. Se adjunta un archivo pantallazo donde se puede evidenciar lo mencionado y pdf de los correos enviados solicitando aclaración. META NO CUMPLIDA | Reporte IVC DGP | 1080 |  | 0 |  |  | 1080 |  | 0% |  |  | 1080 |  | 0% |  |  | 4320 | 940 | 21.76% | Según las cifras del aplicativo del a DGP se registraron los siguientes fallos: 459, 461,760 en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, entre las cuatro inspecciones. Para un total de 1680 fallos en el primer trimestre de la vigencia 2023. Sin embargo en reporte de la Subdirección el número de fallos corresponde a 940. Lo cual se encuentra en revisión por la diferencia en cifras con la herramienta que se compartió a la alcaldías locales para seguimiento y que pone en duda la confiabilidad de la misma. Se adjunta un archivo pantallazo donde se puede evidenciar lo mencionado y pdf de los correos enviados solicitando aclaración. META NO CUMPLIDA
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 280 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 42 | 69 | 99 | 70 | 280 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 42 | 44 | 100% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 44 actuaciones administrativas. | Reporte IVC DGP | 69 |  | 0 |  |  | 99 |  | 0% |  |  | 70 |  | 0% |  |  | 280 | 44 | 15.71% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 44 actuaciones administrativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 300 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 45 | 75 | 105 | 75 | 300 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 45 | 55 | 100% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 55 actuaciones administrativas. | Reporte IVC DGP | 75 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0% |  |  | 75 |  | 0% |  |  | 300 | 55 | 18.33% | Según cifras del tablero de control y reporte de IVC, se registran 55 actuaciones administrativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 72 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 16 | 20 | 18 | 18 | 72 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 16 | 32 | 100% | Se adjuntan 32 actas que corresponden a 62 IVC en materia de espacio público durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SG |  | 20 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0% |  |  | 18 |  | 0% |  |  | 72 | 35 | 48.61% | Se adjuntan 32 actas que corresponden a 62 IVC en materia de espacio público durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SG
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 102 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 20 | 30 | 30 | 22 | 102 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 20 | 110 | 100% | Se adjuntan 110 actas que corresponden al mismo número de IVC debidamente registrados en el aplicativo de SGP |  | 30 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0% |  |  | 22 |  | 0% |  |  | 102 | 110 | 100% | Se adjuntan 110 actas que corresponden al mismo número de IVC debidamente registrados en el aplicativo de SGP
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 20 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 3 | 17 | 100% | Se adjuntan 17 actas que corresponden a 29 IVC en materia ambiental durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SGP |  | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 5 |  | 0% |  |  | 20 | 7 | 35% | Se adjuntan 17 actas que corresponden a 29 IVC en materia ambiental durante el trimestre, las cuales se encuetran cargadas el aplicativo de SGP
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 74.66% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 36.11%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programado | No programado | No programado para el periodo | No programado | 80% |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programado para este periodo
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 100 | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 6 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programado para el periodo | No programado | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programado para este periodo
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 0% | 0% |  |  | No programada | 0% | 0% |  |  | No programada | 0% | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programada | No programada | No programado para el periodo | No programado | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0% | 0% | No programado para este periodo
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 84% | 100% | Se atendieron 21 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta |  | 67% |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 84 | 100% | Se atendieron 21 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 86.81% | 100% | Se atendiero 79 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta |  | 40% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 86.81% | 100% | Se atendiero 79 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 10%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 94.66% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 46.11%
[23 empty] | 84% | 86.81%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E28: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E36: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E37: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión