## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina de Control Interno |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293065
|  |  |  | 2 | 16 de marzo de 2023 | De conformidad con la comunicación de la Jefe de Control Interno del 16 de febrero de 2022 mediante la cual da alcance al memorando 20231500045073, en la que se presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Angela Patricia Cabeza presentada el 9 de marzo de 2023, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 309599
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Evaluación Independiente alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 26,67% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Desarrollar el 100% del Plan Anual de Auditoría 2023, ejecutándolo en las fechas definidas para cada actividad, como mecanismo para evaluar el Sistema de Control Interno. | Retadora (de mejora) | Porcentaje de Plan Anual de Auditoría 2023 desarrollado. | Número de actividades ejecutadas en el marco del Plan Anual de Auditoria / Número de actividades programadas en el marco del Plan Anual de Auditoria X 100 | 100% plan de gestión vigencia 2022 | Constante | Actividades ejecutadas en el marco del Plan Anual de Auditoría | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | Eficacia | Informes presentados a través del aplicativo de gestión documental y/o publicados a través de la página web | Plan anual de auditoria | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2023, la Oficina de Control Interno dio cumplimiento del 100% a las actividades descritas en el Plan Anual de Auditorias de la presenta vigencia, lo que permitió generar el rol de evaluación y seguimiento a través de los ejercicios de auditoría interna, con el fin de verificar y evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de actividades basadas en la planeación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos tanto a nivel central como local de manera integral, para concluir con la emisión de conceptos acerca del funcionamiento del SCI y la gestión desarrollada y los resultados alcanzados por la entidad y por último generar las respectivas recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y toma de decisiones. Por lo anterior a continuación se relacionan los informes generados: Informes /reportes correspondientes al primer trimestre de 2023 1. Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable 2. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción. 3. Evaluación de la Gestión por Áreas y/o Dependencias. 4. Informe de Seguimiento a Derechos de Autor 5. Informe Austeridad en el Gasto (Nivel central y alcaldías locales) 6. Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (Nivel central y alcaldías locales) 7. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición. 8. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 9. Auditoria a los procesos de contratación 10. Auditoria proceso de Inspección, Vigilancia y Control 11. Informe de seguimiento “Informe de gestión" 12. Informe de seguimiento cumplimiento de los Manuales de funciones y Competencias Laborales. 13. Atención a entes de Control. 14. Asesoría y Acompañamiento - Comité Institucional de Control Interno del 17/01/2023, y 24/03/2023. | El avance de cumplimiento de esta meta se puede verificar en la matriz anexa del Plan Anual de Auditoría 2023, la cual muestra al detalle la relación de los informes reportados, los números de los radicados y links de publicación en la página Web de la entidad. Para el primer trimestre se realizaron 95 auditorías y/o seguimientos, de los cuales se hizo el reporte del 100% de los informes. Así mismo, se realizaron las correspondientes actividades y/o reportes ejecutados en el marco del Plan Anual de Auditoria Los 95 informes fueron liberados a través del aplicativo de gestión documental ORFEO y/o publicados a través de la página web de la entidad en el siguiente Link: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-sgd | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 | 100% | 25% | Durante el primer trimestre de 2023, la Oficina de Control Interno dio cumplimiento del 100% a las actividades descritas en el Plan Anual de Auditorias de la presenta vigencia, lo que permitió generar el rol de evaluación y seguimiento a través de los ejercicios de auditoría interna, con el fin de verificar y evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de actividades basadas en la planeación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos tanto a nivel central como local de manera integral, para concluir con la emisión de conceptos acerca del funcionamiento del SCI y la gestión desarrollada y los resultados alcanzados por la entidad y por último generar las respectivas recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y toma de decisiones. Por lo anterior a continuación se relacionan los informes generados: Informes /reportes correspondientes al primer trimestre de 2023 1. Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable 2. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción. 3. Evaluación de la Gestión por Áreas y/o Dependencias. 4. Informe de Seguimiento a Derechos de Autor 5. Informe Austeridad en el Gasto (Nivel central y alcaldías locales) 6. Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (Nivel central y alcaldías locales) 7. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición. 8. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 9. Auditoria a los procesos de contratación 10. Auditoria proceso de Inspección, Vigilancia y Control 11. Informe de seguimiento “Informe de gestión" 12. Informe de seguimiento cumplimiento de los Manuales de funciones y Competencias Laborales. 13. Atención a entes de Control. 14. Asesoría y Acompañamiento - Comité Institucional de Control Interno del 17/01/2023, y 24/03/2023.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programado |  | 80% |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 0% | No programado | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 33.33% | 33.33% | 100% | La Oficina de Control Interno tenia programado actualizar el Formato de seguimiento de planes de mejora interno, el cual fue publicado el 15 de marzo 2023 bajo caso HOLA 309610 |  | 33.33% |  | 0 |  |  | 33.33% |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 100% | 33.33% | 33.33% | La Oficina de Control Interno tenia programado actualizar el Formato de seguimiento de planes de mejora interno, el cual fue publicado el 15 de marzo 2023 bajo caso HOLA 309610
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programado |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | No programado | No programada
[19 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 6.666%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 26.67%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E12: Seleccione la opción que corresponda
Note on F12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T12: Indique la magnitud programada
Note on U12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y12: Indique la magnitud programada
Note on Z12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD12: Indique la magnitud programada
Note on AE12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI12: Indique la magnitud programada
Note on AJ12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D14: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D20: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D21: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión