## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE USME | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 293304
[5 empty] | 2 | 26 de abril de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 84% y del 39 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 16 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 02 de mayo de 2023 | Para el primer trimeste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 84,05% y del 22,3% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 30% | 40% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programada | No programada | No programada para el primer tirmestre | No programada | 0.3 |  | 0% |  |  | 0.4 |  | 0% |  |  | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 0% | 0% | No programada para este primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 45% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 12.33% | 100% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme giró un valor de $6.247.218.770 de un valor de $52.144.220.248 de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 del FDLU. Ello, teniendo en cuenta que para la vigencia 2023 quedo en obligaciones por pagar del año 2022 los siguientes valores: . | Informe de ejecucion presupuestal de gastos a 31 de marzo de 2023 emitida por el aplicativo BOGDATA | 0.25 |  | 0% |  |  | 0.45 |  | 0% |  |  | 0.7 |  | 0% |  |  | 70% | 12.33% | 17.61% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme giró un valor de $6.247.218.770 de un valor de $52.144.220.248 de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 del FDLU. Por lo tanto, se logró un avance de ejecución acumulado del 12,33% y un cumplimiento acumulado del 17,61% en lo corrido de la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 45% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 14.01% | 100% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme giró un valor de $2.987.135.271 de un valor de $21.319.610.951 de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y años anteriores, para un avance de ejecución del 14,01% y un cumplimiento del 116,76%. (Ello, conforme al reporte emitido por la DGDL). Sin embargo, conforme al seguimiento interno en la Alcaldía Local de Usme con la profesional de presupuesto del FDLU para la vigencia 2023 quedó en obligaciones por pagar del año 2021 y anteriores vigencias del FDL Usme, en funcionamiento $103.479.871 del cual no se ha girado $0; en Inversión quedo 23.363.638.899 y se giró un valor de $2.987.135.271 durante el primer trimestre. En este sentido, se logró un avance de ejecución del 12,73% para un cumplimiento del 106,08% | se aporta la ejecucion presupuestal de gastos a 31 de marzo de 2023 emitida por el aplicativo BOGDATA | 0.25 |  | 0% |  |  | 0.45 |  | 0% |  |  | 0.68 |  | 0% |  |  | 68% | 14.01% | 20.6% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme giró un valor de $2.987.135.271 de un valor de $21.319.610.951 de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y años anteriores, para un avance de ejecución del 14,01% y un cumplimiento acumulado del 20,60%. (Ello, conforme al reporte emitido por la DGDL).
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 45% al 30 de junio y el 99% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 15% | 45% | 65% | 99% | 99% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% | 21.16% | 100% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme comprometió con Certificado de Registro Presupuestal - CRP un valor de $21.484.210.292 de un valor de presupuesto de inversión directa de la vigencia de $101.538.000.000 para un avance de ejecución del 21,16% y un cumplimiento del 141,06%. (Ello, conforme al reporte emitido por la DGDL). Valor de RP de inversión directa de la vigencia $21.484.210.292 Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia $10.153.800.000 | se aporta la ejecucion presupuestal de gastos a 31 de marzo de 2023 emitida por BOGDATA | 0.45 |  | 0% |  |  | 0.65 |  | 0% |  |  | 0.99 |  | 0% |  |  | 99% | 21.16% | 21.37% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme comprometió con Certificado de Registro Presupuestal - CRP un valor de $21.484.210.292 de un valor de presupuesto de inversión directa de la vigencia de $101.538.000.000 para un avance de ejecución del 21,16% y un cumplimiento del 141,06%. (Ello, conforme al reporte emitido por la DGDL). Valor de RP de inversión directa de la vigencia $21.484.210.292 Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia $10.153.800.000
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.7% | 21.25% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme giró un valor de $21.484.210.292 de un valor de presupuesto de inversión directa asignado de la vigencia de $101.538.000.000, para un avance de ejecución del 1,70% y un cumplimiento del 21,15% (Ello, conforme al reporte emitido por la DGDL). | se aporta la ejecucion presupuestal de gastos a 31 de marzo de 2023 emitida por el aplicativo BOGDATA | 0.2 |  | 0% |  |  | 0.3 |  | 0% |  |  | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 1.7% | 3.091% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Usme giró un valor de $21.484.210.292 de un valor de presupuesto de inversión directa asignado de la vigencia de $101.538.000.000, para un avance de ejecución del 1,70% y un cumplimiento del 21,15% (Ello, conforme al reporte emitido por la DGDL).
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 (01de enero a 31 de marzo) se lleva un avance de ejecución del 100% teniendo en cuenta que se han registrado en SIPSE Local 401 contratos de 401 contratos publicados en SECOP II. | Reporte de seguimiento consolidado SIPSE y SECOP II | 100% | 0% | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023 (01de enero a 31 de marzo) se lleva un avance de ejecución acumulado del 100% teniendo en cuenta que se han registrado en SIPSE Local 401 contratos de 401 contratos publicados en SECOP II.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 99% | 99% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 (01de enero a 31 de marzo) se lleva un avance de ejecución del 98,75% teniendo en cuenta que se han registrado en SIPSE Local en estado ejecución un total de 396 contratos de 401 contratos registrados en SIPSE Local y publicados en SECOP II. | Reporte de seguimiento consolidado SIPSE y SECOP II | 100% | 0% | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% |  |  | 100% | 24.75% | 24.75% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 (01de enero a 31 de marzo) se lleva un avance de ejecución del 98,75% teniendo en cuenta que se han registrado en SIPSE Local en estado ejecución un total de 396 contratos de 401 contratos registrados en SIPSE Local y publicados en SECOP II.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 0% | No programada | No programada | No programada para el primer tirmestre | Reporte de seguimiento consolidado SIPSE y SECOP II | 40% | 0% | 0% |  |  | 0.6 | 0% | 0% |  |  | 0.8 | 0% | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para este primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 7.680 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 7680 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1920 | 6017 | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, las Inspecciones de Policía de Usme realizaron un total de 6.017 impulsos procesales entre los cuales se encuentran (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación). Por lo tanto, se cumplió la meta superando del 100% ya que se logró una ejecución del 313,39% de avance de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | 1920 |  | 0% |  |  | 1920 |  | 0% |  |  | 1920 |  | 0% |  |  | 7680 | 6017 | 78.35% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023, las Inspecciones de Policía de Usme realizaron un total acumulado de 6.017 impulsos procesales entre los cuales se encuentran (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación). Logrando un avance de ejecución acumulada del 78,35% en lo corrido de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1080 | 1089 | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, las Inspecciones de Policía de Usme profirieron un total de 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. Por lo tanto, se cumplió la meta del trimestre en el 100,83% de avance de ejecución respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | 1080 |  | 0% |  |  | 1080 |  | 0% |  |  | 1080 |  | 0% |  |  | 4320 | 1089 | 25.21% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023, las Inspecciones de Policía de Usme profirieron un total acumulado de 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. Por lo tanto, se logró un avance de ejecución acumulado del 25,21% en lo corrido de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 271 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 42 | 69 | 96 | 64 | 271 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 42 | 8 | 19.05% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, la Alcaldía Local de Usme logró un avance de ejecución del 19,05% en esta meta, ya que sólo se terminaron (archivaron) 08 actuaciones administrativas activas. Por lo tanto, se tiene previsto realizar un plan de mejoramiento para ejecutar durante el segundo trimestre de la presente vigencia, en aras de fortalecer la gestión de esta meta. | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativ | 69 |  | 0% |  |  | 96 |  | 0% |  |  | 64 |  | 0% |  |  | 271 | 8 | 2.952% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023, el Área para la Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local, logró un avance de ejecución del 19,05% en esta meta, ya que sólo se terminaron (archivaron) 08 actuaciones administrativas activas. Por lo tanto, se alcanzó como avance de ejecución acumulado sólo el 2,95% en lo corrido de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 300 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 45 | 75 | 105 | 75 | 300 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 45 | 13 | 28.89% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, La Alcaldía Local de Usme, logró la terminación de 13 Actuaciones Administrativas en primera instancia, para un avance de ejecución del 28,89%. Por lo tanto, se tiene previsto realizar un plan de mejoramiento para ejecutar durante el segundo trimestre de la presente vigencia, en aras de fortalecer la gestión de esta meta. | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 75 |  | 0% |  |  | 105 |  | 0% |  |  | 75 |  | 0% |  |  | 300 | 13 | 4.333% | A corte del primer trimestre de la vigencia 2023, La Alcaldía Local de Usme, logró la terminación de 13 Actuaciones Administrativas en primera instancia, para un avance de ejecución acumulado del 4,33% en lo corrido de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 90 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 24 | 27 | 24 | 90 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 15 | 16 | 100% | La Alcaldía Local de Usme a través realizó un total de 16 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) en materia de integridad del espacio público. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre, ya que se logró un avance de ejecución del 106,67% en dicho periodo de tiempo. | Actas de asistencia e informe del operativo | 24 |  | 0% |  |  | 27 |  | 0% |  |  | 24 |  | 0% |  |  | 90 | 16 | 17.78% | La Alcaldía Local de Usme realizó a corte del primer trimestre un total de 16 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) en materia de integridad del espacio público. Por lo tanto, se logró un avance de ejecución del 17,78% en lo corrido de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 160 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 25 | 55 | 55 | 25 | 160 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 25 | 31 | 100% | La Alcaldía Local de Usme realizó un total de 31 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) en materia de Actividad Económica. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre, ya que se logró un avance de ejecución del 124,00% en dicho periodo de tiempo. | Actas de asistencia e informe del operativo | 55 |  | 0% |  |  | 55 |  | 0% |  |  | 25 |  | 0% |  |  | 160 | 31 | 19.38% | La Alcaldía Local de Usme a través del Área para la Gestión Policiva Jurídica Local realizó a corte de primer trimestre un total de 31 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) en materia de Actividad Económica. Por lo tanto, se logró un avance de ejecución del 19,38% en lo corrido de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 39 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 9 | 39 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 6 | 6 | 100% | La Alcaldía Local de Usme realizó un total de 06 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales. Por lo tanto, se cumplió la meta programada para el trimestre, ya que se logró un avance de ejecución del 100,00% en dicho perio | Actas de asistencia e informe del operativo | 12 |  | 0% |  |  | 12 |  | 0% |  |  | 9 |  | 0% |  |  | 39 | 6 | 15.38% | La Alcaldía Local de Usme realizó a corte del primer trimestre un total de 06 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales. Por lo tanto, se cumplió la meta programada para el trimestre, ya que se logró un avance de ejecución del 15,38% en lo corrido de la vigencia 2023.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 20 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldia Local | 2 | 6 | 100% | La Alcaldía Local de Usme realizó un total de 06 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) en materia actividad ambiental. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre, ya que se logró un avance de ejecución del 300,00% en dicho periodo de tiempo. | Actas de asistencia e informe del operativo | 8 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 20 | 6 | 30% | La Alcaldía Local de Usme realizó a corte del primer trimestre un total de 06 Acciones de control u operativos de Inspección, vigilancia y control (IVC) en materia actividad ambiental. Por lo tanto, se superó la meta programada para el trimestre, ya que se logró un avance de ejecución del 45,00% en lo corrido de la vigencia 2023.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 66.75% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 15.29%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el primer tirmestre |  | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada para este primer trimestre
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 45.83% | 45.83% | La alcaldía local cuenta con 13 acciones de mejora vencidas de las 24 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 45.83%. | Informe de MIMEC 2023 primer tirmestre | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 11.46% | 11.46% | La alcaldía local cuenta con 13 acciones de mejora vencidas de las 24 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 45.83%.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No porgramada | No programada | No programada para el primer tirmestre |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada para este primer trimestre
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100 | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión | lista de asistencia | 100% |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | No programada |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programado | No programada | No programada para el primer tirmestre |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0% | 0% | No programada para este primer trimestre
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 96.15% | 100% |  |  | 67% |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 96.15% | 96.15% | Se atendieron 50 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 96% de la meta
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 70.05% | 100% |  |  | 40% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 70.05% | 87.56% | Se atendieron 145 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2023
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 17.29% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 7.005%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 84.05% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 22.3%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C10: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Seleccione la opción que corresponda
Note on G12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R12: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U12: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V12: Indique la magnitud programada
Note on W12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA12: Indique la magnitud programada
Note on AB12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF12: Indique la magnitud programada
Note on AG12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK12: Indique la magnitud programada
Note on AL12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión