## PLAN DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DE TIC | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección de Tecnologías e Información | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292879
|  |  |  | 2 | 29 de marzo de 2023 | De conformidad con el memorando 20234400048463 del 15 de febrero de 2023, por el que la Dirección de Tecnologías e Información presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Angela Patricia Cabeza, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No.
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia de TIC alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 33,20% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia de TIC alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 8,74% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS
[20 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE DE LA META | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 1 | Implementar dos (02) servicios de interoperabilidad bajo la plataforma Xroad | Gestión | Número de servicios implementados | Número de servicios implementados | 1 | Suma | Número de servicios de interoperabilidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Informe de implementación del servicio | Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | [5 empty] | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | No programado
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 2 | Ejecutar al 100% la hoja de ruta del ejercicio de Arquitectura de TI | Gestión | Actividades ejecutadas sobre actividades planeadas | (Actividades ejecutadas /actividades planeadas)*100 | 100% | Suma | Porcentaje de actividades del modelo de seguridad | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% | Eficacia | Informe de la implementación del ejercicio de arquitectura de TI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | [5 empty] | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programado
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 3 | Generar un tablero de indicadores estratégicos de TI | Gestión | Número de tableros implementados | Número de tableros implementados | 1 | Suma | Número de tableros de indicadores | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Un tablero de indicadores publicado | Planes estratégicos de TI | Dirección de Tecnologías e Información | Informe de actividades realizadas | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | [5 empty] | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | No programado
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 4 | Garantizar el 96% de la disponibilidad de los servicios de la infraestructura TI (Procesamiento, almacenamiento, conectividad) | Gestión | % de disponibilidad | Tiempo real de disponibilidad/tiempo disponibilidad programada | 1 | Constante | Porcentaje disponibilidad | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | Eficacia | Informe mensual de disponibilidad | Informes de seguimiento especilista redes y seguridad | Dirección de Tecnologías e Información | Informe mensual de disponiblidad | 96% | 99% | 100% | Durante el periodo se realizó la administración y monitoreo de la plataforma tecnológica de la entidad garantizando el 96% de la disponibilidad de la infraestructura y disponibilidad de los servicios soportados | Informe de capacidiad infraestructura de TI |  | 0% |  |  |  | 96% | 0% | 0% |  |  | 96% | 0% | 0% |  |  | 96% | 24.75% | 25.78% | Durante el periodo se realizó la administración y monitoreo de la plataforma tecnológica de la entidad garantizando el 96% de la disponibilidad de la infraestructura y disponibilidad de los servicios soportados
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | 5 | Mantener al 93% el Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados a la Dirección de Tecnologías e Información mediante la Herramienta de Gestión de Servicios. | Gestión | % de cumplimiento de ANS | (Número de solicitudes solucionadas dentro de los ANS /Número total de solicitudes recibidas en el mes | 1 | Constante | Porcentaje de casos atendidos dentro de los ANS | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | Eficacia | Informe mensual de cumplimiento de ANS | Tablero de control de servicios de TI | Dirección de Tecnologías e Información | Informe mensual de cumplimiento de ANS | 93% | 98% | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de los ANS tanto a la mesa de servicios de TI como a los especialistas que atienden los casos registrados en el aplicativo HOLA. La DTI cuenta con un tablero de control en PowerBI que permite realizar el seguimiento en tiempo real. | Informe ANS del trimestre |  | 0% |  |  |  | 93% | 0% | 0% |  |  | 93% | 0% | 0% |  |  | 93% | 24.5% | 26.34% | Durante el periodo se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de los ANS tanto a la mesa de servicios de TI como a los especialistas que atienden los casos registrados en el aplicativo HOLA. La DTI cuenta con un tablero de control en PowerBI que permite realizar el seguimiento en tiempo real.
|  |  | Total metas procesos (80%) | [18 empty] | 80% | [9 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 8.34%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación |  | No programada | 0% | No programado | No programada | N/A | No programada | No programado | No programada |  | No programada | 80% | #VALUE! |  |  | 80% | No programada | 0 |  |  | 80% | 80% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 6% | 29% | 36% | 29% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación |  | 6% | 6% | 100% | El proceso tenia programada la revisión del documento GDI-TIC-IN001 el cual luego de validación y aprobación, se eliminó el 29 de marzo 2023 | N/A | 6% | No programado | No programada |  | 25% | 29% | 0 |  |  | 25% |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 6% | 6% | El proceso tenia programada la revisión del documento GDI-TIC-IN001 el cual luego de validación y aprobación, se eliminó el 29 de marzo 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso |  | 0 | 0 | No programado | No programada | N/A | 0 | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 |  |  | 0 | No programada | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0% | No programada
|  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.4%
|  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 8.74%
Note on D13: El contenido de la meta debe redactarse en forma de resultado, preferiblemente así: Verbo rector + magnitud + resultado + complemento
Note on S13: Corresponde al responsable de la ejecución de la meta. En casos excepcionales podrá corresponder al responsable del reporte

## Hoja1 (hidden)
No OE | Objetivo Estrategico | TIPO DE META | TIPO DE PROGRAMACIÓN | TIPO DE INDICADOR
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | Rutinaria | Suma | Eficacia
2 | Promover una ciudadanía activa y responsable, propiciando espacios de participación, formación y diálogo con mayor inteligencia colectiva y conciencia común, donde las nuevas ciudadanías se sientan vinculadas e identificadas con el Gobierno Distrital. | Retadora (Mejora) | Creciente | Eficiencia
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gestión | Decreciente | Efectividad
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Constante
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano.