## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | DIRECCIÓN JURÍDICA |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero de 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292046
|  |  |  | 2 | 14 de marzo de 2023 | Se modifica la programación trimestral de la meta transversal No. 2 "Actualizar el 100% de los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido", de acuerdo con el memorando presentado por la Dirección Jurídica mediante memorando No. 20231800049673. Caso Hola No. 309328.
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Jurídica alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 82,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Jurídica alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 20,67% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Sustanciar el 100% de los actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno. Nota: esta meta se incluye en virtud de las competencias de la Dirección Jurídica para facilitar su gestión y reporte. | Gestión | Porcentaje de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados | (# total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria de la Dirección Jurídica sustanciados) / ( # total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria requeridos para sustanciación)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de Actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte de sustanciación de actos administrativos disciplinarios de segunda instancia | 1.Aplicativo de Gestión Documental. 2. Informe Actos Administrativos de Segunda Instancia en Materia Disciplinaria Sustanciados | Dirección Jurídica | 100% | 100% | 100% | Durante el período evaluado se tramitaron un total de 6 Resoluciones de asuntos disciplinarios de segunda instancia de las cuales 5 fueron de apelación, archivo y terminación de la actuación, la restante prorrogó una suspensión provisional. Adicionalmente se produjo un auto que corre traslado de la investigación. | Se adjunta matriz con los numeros y asuntos de los actos administrativos. Por la confidencialidad y reserva de los datos personales de los disciplinados no se adjunta integramente los documentos | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | Durante el período evaluado se tramitaron un total de 6 Resoluciones de asuntos disciplinarios de segunda instancia de las cuales 5 fueron de apelación, archivo y terminación de la actuación, la restante prorrogó una suspensión provisional. Adicionalmente se produjo un auto que corre traslado de la investigación.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Representar el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Gestión | Porcentaje de procesos, diligencias y solicitudes de representación judicial y extrajudicial atendidas | (# Total de procesos atendidos / # de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos debidamente notificados) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de procesos y actuaciones atendidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte de acciones sobre los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas | 1.Informes de gestión trimestrales que remiten los abogados. 2.SIPROJ. 3. Rama Judicial (En los que aplica). 4.Aplicativo de Gestión Documental 5. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo de Representación Judicial y extrajudicial. | 100% | 100% | 100% | En el período analizado se adelantaron más de 327 acciones o diligencias de carácter judicial. Se contestaron 16 demandas, se instauraron 2 y se recbieron 6 Los apoderados de la entidad asistieron a 35 audiencias, se hicieron 3 alegatos y se otorgaron 93 poderes para representar a la entidad en diversos procesos judiciales | Se adjunta matriz con las diferentes tipologías de acciones, trámites y gestiones adelantadas, así como soportes individualizados de las actuaciones y decisiones obtenidas en algunos procesos judiciales | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | En el período analizado se adelantaron más de 327 acciones o diligencias de carácter judicial. Se contestaron 16 demandas, se instauraron 2 y se recbieron 6 Los apoderados de la entidad asistieron a 35 audiencias, se hicieron 3 alegatos y se otorgaron 93 poderes para representar a la entidad en diversos procesos judiciales
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Tramitar el 100% de las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD en los términos establecidos por el juzgado de origen. | Gestión | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos otorgados. | (# Total de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado) / # Total de tutelas notificadas o recibidas por la Dirección Jurídica) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte de tutelas tramitadas por la Dirección Jurídica | 1: Tabla de Excel 2. SIPROJ 3. Aplicativo de Gestión Documental 4. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo funcional de Representación Judicial y extrajudicial ( Tutelas) | 100% | 100% | 100% | En el período analizado se recibieron 561 acciones de tutela, completando alrededor de 6 tutelas recibidas diariamente (en promedio). La mayor parte de las acciones impetradas invocaron el Derecho de Petición (44% del totalen conexión con otros derechos) y (el 23% del total invocandolo individualmente). El 34% de estas acciones invocaron el amparo del Derecho al Debido Proceso en conexión con el derecho al acceso a la justicia, el derecho de petición, el derecho a la vida y a la igualdad. Un 14% de las tutelas recibidas concentraron el Derecho a la Vida articulado con el minimo vital y la dignidad humana | Se adjunta matriz filtrada con los datos de las Tutelas: Juzgado de procedencia Radicado de Orfeo Accionante Derecho Invocado Término ID para consulta en SIPROJ | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | En el período analizado se recibieron 561 acciones de tutela, completando alrededor de 6 tutelas recibidas diariamente (en promedio). La mayor parte de las acciones impetradas invocaron el Derecho de Petición (44% del totalen conexión con otros derechos) y (el 23% del total invocandolo individualmente). El 34% de estas acciones invocaron el amparo del Derecho al Debido Proceso en conexión con el derecho al acceso a la justicia, el derecho de petición, el derecho a la vida y a la igualdad. Un 14% de las tutelas recibidas concentraron el Derecho a la Vida articulado con el minimo vital y la dignidad humana
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Tramitar 100% de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | Gestión | Porcentaje de respuesta solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, en los términos establecidos. | (# Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas con respuesta de fondo en los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015/ # Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas recibidas que sean de competencia de la Dirección Jurídica)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de solicitudes atendidas en los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015 con respuesta de fondo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte de solicitudes tramitadas por la Dirección Jurídica | 1. Aplicativo de Gestión Documental. 2. Outlook Puntos de Control y revisión a través de Correo electrónico | Dirección Jurídica - Grupo funcional (Conceptos) | 100% | 100% | 100% | En el período analizado se atendieron un total de 105 trámites diferentes , de los cuales el 28% correspondió a solicitudes de VIABILIDAD JURIDICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, seguidos en un 23% de DERECHOS DE PETICION. Los pronunciamientos sobre IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ACUERDOS LOCALES Y CONCEPTOS-CONSULTAS JURÍDICAS representaron el 18% del total de solicitudes recibidas. | Se adjunta consolidado de Solicitudes del Trimestre, así como la discriminación por MES y por cada PROFESIONAL asignado al grupo de Conceptos | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | En el período analizado se atendieron un total de 105 trámites diferentes , de los cuales el 28% correspondió a solicitudes de VIABILIDAD JURIDICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, seguidos en un 23% de DERECHOS DE PETICION. Los pronunciamientos sobre IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ACUERDOS LOCALES Y CONCEPTOS-CONSULTAS JURÍDICAS representaron el 18% del total de solicitudes recibidas.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Resolver con aprobación o negación el 100% de las solicitudes de autorización para la realización de actividades de aglomeración de público de alta o media complejidad, planeadas para realizarse en el Distrito Capital, previa evaluación del cumplimiento de la totalidad de los requerimientos legales definidos en la normatividad vigente. Nota: esta meta se incluye en virtud de las competencias de la Dirección Jurídica para facilitar su gestión y reporte. | Gestión | Porcentaje de Resoluciones de Aprobación/Negación de autorización para la realización de aglomeraciones de público | (# de Resoluciones de Aprobación y Negación de aglomeraciones de público / # Total de solicitudes de autorización para la realización de actividades de aglomeración de público recibidas)*100 | 0% | Constante | Porcentaje de resoluciones de aprobación de aglomeraciones de público emitidas Porcentaje de resoluciones de negación de aglomeraciones de público emitidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Soportes, matriz de resoluciones de aprobacion y negación, consecutivos o seriales de radicados de comunicación sobre solicitudes de aglomeración | 1. Aplicativo de Gestión Documental 2. Matriz y detalles de información consolidada sobre las solicitudes de aglomeraciones | Dirección Jurídica - Grupo Funcional de Aglomeraciones | 100% | 100% | 100% | En el período analizado se adelantaron 303 trámites cuyo resultado fue un acto administrativo (Resolución) en tres sentidos: APROBACION - MODIFICACIÓN - NEGACION - REPOSICION. La composición de esos trámites se produjo de la siguiente manera: 1. Un 11% correspondieron a Resoluciones de APROBACION de Aglomeraciones 2. Un 53% fueron Resoluciones de NEGACION 3. Un 35% fueron Resoluciones frente a recursos de REPOSICION Solamente el 1% estuvo asociado a Resoluciones de MODIFICACION del trámite o la información de la solicitud de autorización de Aglomeraciones. | Se adjunta matriz filtrada con los datos de Resoluciones emitidas, el serial del radicado de recibo en ORFEO así como los datos de los solicitantes y de los profesionales que proyectaron dichos actos administrativos. También se adjunta la relación de PETICIONES y CONSULTAS que se tramitaron, totalizando 105 tramites, de los cuales el 58% fueron Derechos de Petición y 42% correspondieron a SOLICITUDES DE PRESTÄMO DE LA PLAZA DE BOLIVAR | 100% | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 1 | 0% | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | En el período analizado se adelantaron 303 trámites cuyo resultado fue un acto administrativo (Resolución) en tres sentidos: APROBACION - MODIFICACIÓN - NEGACION - REPOSICION. La composición de esos trámites se produjo de la siguiente manera: 1. Un 11% correspondieron a Resoluciones de APROBACION de Aglomeraciones 2. Un 53% fueron Resoluciones de NEGACION 3. Un 35% fueron Resoluciones frente a recursos de REPOSICION Solamente el 1% estuvo asociado a Resoluciones de MODIFICACION del trámite o la información de la solicitud de autorización de Aglomeraciones.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programada | No programada |  | 80% |  | 0 |  |  | No programada |  | No programada |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 10% | 30% | 50% | 10% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 10% | 10% | 100% | Se realizó la actualización del documento GJR-IN001 el cual fue publicado el 09 de marzo 2023 |  | 30% |  | 0 |  |  | 50% |  | 0 |  |  | 10% |  | 0 |  |  | 100% | 10% | 10% | Se realizó la actualización del documento GJR-IN001 el cual fue publicado el 09 de marzo 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | 0 | No programada | No programada |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | No programada |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6667%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20.67%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T13: Indique la magnitud programada
Note on U13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y13: Indique la magnitud programada
Note on Z13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD13: Indique la magnitud programada
Note on AE13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI13: Indique la magnitud programada
Note on AJ13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D23: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D24: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión