## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292356
|  |  |  | 2 | 14 de marzo de 2023 | De conformidad con la comunicación del 7 de marzo de 2023 recibida del proceso de Inspección Vigilancia y Control, en la que se presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Luisa Fernanda Ibagón, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 309110
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Inspección, Vigilancia y Control alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 47,05% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Inspección, Vigilancia y Control alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 27,05% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 1 | Ejecutar el 100% del proceso de selección para la conformacion de la Lista de Delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la Supervision de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026 | Gestión | Porcentaje de ejecución del proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026 | (Número de acciones desarrolladas para el proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2027 / Número de acciones programadas para el proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2027)*100 | N/A | Suma | Porcentaje de ejecución del proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026 | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Eficacia | Resolución que conforma la lista de Delegados | Resolución que conforma la lista de Delegados | Dirección para la Gestión Policiva (JACD) | 10% | 10% | 100% | En el primer trimestre de 2023 se adelantarón diferentes actividades que conllevaron a establecer el cronograma para adelantar el proceso de Selección - Lista de Delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026. | Memorando cronograma, correo cronograma, cronograma firmado, asistencia y pantallazo Teams | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 100% | 10% | 10% | Se elaboró cronograma para el proceso de selección para la conformación de la lista de delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos, para la vigencia 2024-2026
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 2 | Acompañar 1.660 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica con las autoridades a cargo de la Secretaría de Gobierno, entidades Distritales y Nacionales | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | Número de operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | 1205 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | 380 | 450 | 450 | 380 | 1660 | Eficacia | Reporte generado del formulario electrónico Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Actividad Económica) | 380 | 518 | 100% | Durante el primer trimestre 2023 se realizaron 518 operativos en materia de actividad económica, así: En el mes de enero se realizaron 154 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 64, Parqueaderos y Bicicletas: 8, Establecimiento de Comercio: 48, Metrología Legal: 6, Residuo solido: 28. En el mes de febrero se realizaron 160 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 31, Parqueaderos y Bicicletas: 12, Establecimiento de Comercio: 41, Metrología Legal: 4, Residuo Sólido: 49, Hoteles y Moteles: 16, Obra y Urbanismo: 7. En el mes de marzo se realizaron 204 operativos en las líneas de intervención: Bares de Alto Impacto: 34, Parqueaderos y Bicicletas: 36, Establecimiento de Comercio: 52, Metrología Legal: 12, Residuo Sólido: 57, Hoteles y Moteles: 4, Obra y Urbanismo: 9 Se presenta una sobre ejecución de la meta por cuanto se realizó especial énfasis en la verificación del cumplimiento del Decreto Distrital 014 de 2023, y se participó activamente en la estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, relacionada con la desactivación de las riñas en el Distrito. Producto de los operativos se realizaron cierres voluntarios y suspensiones temporales de la actividad económica para los establecimientos que no cumplen la normatividad vigente. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 450 |  | 0 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 380 |  | 0 |  |  | 1660 | 518 | 31.2% | Se realizaron 518 operativos en materia de actividad económica en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 3 | Acompañar 350 operativos de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos de comercio (de llantas, bodegas de reciclaje, clínicas veterinarias y venta de animales vivos, de cárnicos y aquellos relacionados con la minería) en lo relacionado con el cumplimiento a lo establecido en la Ley 1801 para el funcionamiento de dichos establecimientos; así como de recuperación de espacio público por disposición inadecuada de residuos mixtos | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de establecimientos de comercio | Número de operativos de IVC acompañados en materia de comercio (de llantas, bodegas de reciclaje, clínicas veterinarias y venta de animales vivos, de cárnicos y aquellos relacionados con la minería) | 356 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de establecimientos de comercio | 57 | 105 | 105 | 83 | 350 | Eficacia | Reporte generado del formulario electrónico Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de establecimientos de comercio | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Ambiental) | 57 | 148 | 100% | Durante el primer trimestre del año 2023, se adelantaron ciento cuarenta y ocho (148) acciones de inspección, vigilancia y control, discriminadas de la siguiente manera: • Acciones tendientes a la recuperación de espacio público en PEDH (Parque Ecológico Distrital Humedal) y zonas de ronda de cuerpos de agua: Veinte (20) acciones. • Acciones tendientes a la recuperación de espacio público por disposición inadecuada de residuos sólidos: Noventa (90) acciones. • Acciones de IVC a temas relacionados con Protección y Bienestar Animal, establecimientos de comercio veterinario, de llantas, bodegas de reciclaje, así como de venta de productos y subproductos de origen animal (Ley 1801 de 2016): Veintiséis (26) acciones. • Acciones tendientes a la inspección, vigilancia y control a la minería: Doce (12) acciones. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 105 |  | 0 |  |  | 105 |  | 0 |  |  | 83 |  | 0 |  |  | 350 | 148 | 42.29% | Se realizaron 148 operativos en materia de establecimientos de comercio en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 4 | Acompañar 195 operativos de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de la sentencia de cerros orientales | Gestión | Operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia de cerros orientales | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia de cerros orientales | 166 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de cerros orientales | 30 | 60 | 60 | 45 | 195 | Eficacia | Reporte generado del formulario electrónico Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de cerros orientales | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Sentencias) | 30 | 35 | 100% | En cumplimiento a la Sentencia de los Cerros Orientales se realizaron actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el marco de la estrategia de Control a Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. En el mes de enero se realizarón 4 operativos en las Alcaldias Locales de Usaquen (2) y Santafe (2). En el mes de febrero se realizarón 13 operativos en las Alcaldias Locales de Chapinero (2), Santafé (4), Usaquen (2), Usme (3), San Cristobal (2). En el mes de marzo se realizarón 18 operativos en las Alcaldias Locales de Chapinero (3), Santafé (5), Usaquen (3), Usme (3), San Cristobal (4). | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 60 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 195 | 35 | 17.95% | Se realizaron 35 operativos en materia de cerros orientales en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 5 | Acompañar 59 operativos de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | Gestión | Operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | 52 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de Río Bogotá | 8 | 18 | 18 | 15 | 59 | Eficacia | Reporte generado del formulario electrónico Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de Río Bogotá | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Sentencias) | 8 | 12 | 100% | En cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá se realizaron actividades de inspección, vigilancia y control en el marco de la Estrategia de Control a Semovientes en el Área de Manejo Especial del Río Bogotá. En el mes de enero se realizó 1 operativo en la Alcaldia Local de Engativa. En el mes de febrero se realizaron 2 operativos en las Alcaldias Locales de Bosa (1) y Fontibón (1). En el mes de marzo se realizaron 9 operativos en las Alcaldias Locales de Bosa (2), Engativa (2), Fontibón (1), Suba (2), Kennedy (1), Tunjuelito (1). | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 18 |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 59 | 12 | 20.34% | Se realizaron 12 operativos en materia de Río Bogotá en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 6 | Acompañar 835 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de espacio público | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | Número de operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | 666 (Corte: 30 de septiembre) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | 175 | 225 | 240 | 195 | 835 | Eficacia | Reporte generado del formulario electrónico Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de espacio público | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC - Espacio Público)y Subsecretaría de Gestión Local (Ocupaciones Ilegales) | 175 | 326 | 100% | En el primer trimestre se realizaron 264 operativos correspondientes a actividades del programa Vive la Séptima y el acompañamiento a los operativos de I.V.C de Espacio Público realizados en las diferentes localidades, algunos de ellos, dentro de la estrategia del Decreto 014 de 2023. En el mes de Enero se realizaron 70 operativos en las siguientes localidades: Antonio Nariño (1); Barrios Unidos(5); Bosa (1); Chapinero (6); Ciudad Bolívar (2); Engativá (4); Fontibón (1); Kennedy (6); La Candelaria (8); uente Aranda (1); Rafael Uribe Uribe (3); Santafé (15); Suba (1); Teusaquillo (6); Tunjuelito (1); Usaquén (6); Usme (2); Los Mártires (1). En el mes de Febrero se realizaron 82 operativos en las siguientes localidades: Antonio Nariño (6); Barrios Unidos(6); Bosa (5); Chapinero (5); Ciudad Bolívar (2); Engativá (1); Fontibón (1); Kennedy (11); La Candelaria (6); Puente Aranda (2); Santafé (18); Suba (1); Teusaquillo (6); Tunjuelito (4); Usaquén (4); Usme (2); Los Mártires (1); San Cristóbal (1). En el mes de marzo se realizaron 112 operativos en las siguientes localidades: Antonio Nariño (5); Barrios Unidos(3); Bosa (5); Chapinero (8); Ciudad Bolívar (7); Engativá (5); Fontibón (3); Kennedy (5); Candelaria (6); Puente Aranda (2); Rafael Uribe Uribe (5); Santafé (28); Suba (2); Teusaquillo (7); Tunjuelito (6); Usaquén (10); Usme (5). Por otra parte, durante el primer trimestre, el grupo de espacio público y ocupaciones ilegales -GEPOI- acompañó e impulsó 62 operativos de control, recuperación o conservación del espacio público de los cuales 4 se efectuaron en Antonio Nariño, 1 en Bosa, 1 en La Candelaria, 1 en Chapinero, 6 en Ciudad Bolívar, 4 en Engativá, 2 en Fontibón, 6 en Kennedy, 5 en Puente Aranda, 2 en Rafael Uribe Uribe, 9 en San Cristóbal, 2 en Santa Fe, 4 en Suba, 4 en Tunjuelito, 10 en Usaquén y 1 en Usme. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 225 |  | 0 |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 195 |  | 0 |  |  | 835 | 326 | 39.04% | Se realizaron 326 operativos en materia de espacio público en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 7 | Realizar trámite de notificación y devolución al 100% de los expedientes radicados en la Dirección en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | Gestión | Porcentaje de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | (Número de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles / Número de expedientes repartidos para trámite de notificación)*100 | 100% (Corte: 30 de septiembre) | Constante | Porcentaje de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Informe de seguimiento de los expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 70 días hábiles a partir de proferida la decisión en segunda instancia | Archivo compartido en one drive | Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía (Notificaciones) | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del 2023, se dio cumplimiento a los plazos y actividades de los procedimientos para la radicación, reparto, estudio, sustanciación e impulso de los expedientes de competencia de la Dirección para la gestión Administrativa Especial de Policía y las notificaciones de las decisiones adoptadas en el área. Durante el trimestre se tramitó la notificación y devolución de 112 expedientes que cumplen con la condición de estar debidamente notificados y ejecutoriados, resultando así cumplida la meta propuesta en el trámite de notificación. (Enero 59, febrero 41 y marzo 12) | Cuadro de evidencias, archivo PDF con devoluciones | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Se tramitaron 112 expedientes dentro de los términos establecidos en la meta
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 8 | Acompañar 150 operativos de inspección, vigilancia y control de ocupaciones ilegales | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de ocupaciones ilegales | Número de operativos de IVC acompañados en materia de ocupaciones ilegales | N/A | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de ocupación ilegal | 25 | 45 | 45 | 35 | 150 | Eficacia | Reporte generado del formulario electrónico Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de ocupación ilegal | Sistema de Gestión DGP | Subsecretaría de Gestión Local (Ocupaciones Ilegales) | 25 | 41 | 100% | Durante el primer trimestre se acompañaron e impulsaron 41 operativos de control de ocupaciones ilegales, de los cuales 5 se realizaron en Bosa, 23 en Ciudad Bolívar, 1 en Fontibón, 1 en Kennedy, 4 en Puente Aranda, 2 en Rafael Uribe Uribe, 2 en San Cristóbal y 3 en Usme. | Evidencias de reunión de operativos, reporte generado del formulario electrónico | 45 |  | 0 |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 |  |  | 150 | 41 | 27.33% | Se realizaron 41 operativos en materia de ocupaciones ilegales en el primer trimestre
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 9 | Realizar 4 informes de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales en zonas de riesgo y/o en polígonos de monitoreo | Gestión | Informes de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales | Número de informes de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales | N/A | Suma | Número de informes de análisis de ocupaciones ilegales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informe de análisis de la problemática de ocupaciones ilegales | Informes, caracterizaciones, procesos policivos | Subsecretaría de Gestión Local (Grupo de Ocupaciones Ilegales) | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre se elaboró el informe del análisis de la problemática de las ocupaciones ilegales del polígono 004, San José de los Sauces, en el que se encuentran ubicadas varias unidades de vivienda construidas artesanalmente con material de recuperación y escombros, de las cuales se vierten aguas residuales que van a parar a la pilona 22 del sistema Transmicable y que ha generado un alarma de riesgo pues los pilotes podrían colapsar en su estructura, afectando la integridad del sistema, las personas y las viviendas aledañas. En el documento se propone una serie de soluciones a la problemática a fin de que se analicen y se tomen decisión respecto a su implementación. | Informe | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 | 1 | 25% | Se realizó un informe de análisis de problemática de ocupaciones ilegales en zonas de riesgo y/o en polígonos de monitoreo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | 10 | Realizar 4 informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario (que incluyan las etapas de planeación, ejecución y resultado) | Gestión | Informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | Número de informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | N/A | Suma | Número de informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | Informes de inspección, vigilancia y control en las temáticas priorizadas por el despacho del secretario | Dirección para la Gestión Policiva | 1 | 1 | 100% | Para el primer trimestre de 2023 se realizó el informe de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control en las diferentes líneas de intervención que se han priorizado por el Despacho del Secretario, asi: - Primera línea de intervención: Actividad Económica que a su vez contempla los siguientes componentes: 1. Derechos del Consumidor - Metrología legal, 2. Obras y urbanismo; 3. Bares de alto impacto; 4. Parqueaderos; 5. Bicicletas; 6. Hoteles y moteles; 7. Pólvora y Pirotecnia; 8. Establecimientos de Comercio. -La segunda línea de intervención denominada IVC Ambiental, que contiene los siguientes componentes: 1. Cerros Orientales, 2. Río Bogotá y 3. Ambiente y Minera. - La tercera línea de intervención denominada Espacio Público Y Ocupaciones Ilegales. - La cuarta línea de intervención que está orientada a la estrategia integral de reducción a las afectaciones por la inadecuada gestión de residuos (basuras). | Informe | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 | 1 | 25% | Se realizó un informe relacionado con la temática priorizada por el Secretario de Gobierno
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 27.05%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada | N/A | 0.8 |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 0.8 |  | 0 |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 33% | 40% | 27% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada | N/A | 33% |  | 0 |  |  | 40% |  | 0 |  |  | 27% |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada | N/A | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 27.05%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T13: Indique la magnitud programada
Note on U13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y13: Indique la magnitud programada
Note on Z13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD13: Indique la magnitud programada
Note on AE13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI13: Indique la magnitud programada
Note on AJ13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D24: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D28: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D29: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión