## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO RELACIONES ESTRATÉGICAS | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Relaciones Políticas |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292646
|  |  |  | 2 | 10 de marzo de 2023 | De conformidad con la comunicación del Director de Relaciones Políticas del 24 de febrero de 2022, en la que se presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Luisa Fernanda Ibagón, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 307713
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Relaciones Estratégicas alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 60,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimtestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Relaciones Estratégicas alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 16% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 1 | Tramitar el 100% de los asuntos normativos, legislativos y de control político que realicen las Corporaciones de Elección Popular del orden nacional y distrital | Gestión | Porcentaje de trámites realizados en las Corporaciones de Elección Popular | (Trámites realizados con las Corporaciones de Elección Popular/Trámites programados con las Corporaciones de Elección Popular)*100 | 100% Fuente: Plan de Gestión vigencia 2022 | Constante | Porcentaje de Trámites con las Corporaciones de Elección Popular realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento a las proposiciones, derechos de petición, solicitudes de información de los asuntos normativos, legislativos y de control político remitidos por las Corporaciones de Elección Popular del orden nacional y distrital. | Asuntos Normativos: Estadisticas de trámites realizados a los proyectos de Acuerdo. Congreso:Estadisticas de trámites realizados a los proyectos de ley. Control Político: Respuestas a las proposiciones del Concejo de Bogotá, D.C., que sean de competencia del Sector Gobierno. Derechos de peticiòn: repuesta a las solicitudes presentadas por el Concejo de Bogota y entes de control. | Dirección de Relaciones Políticas | 100% | 100% | 100% | ASUNTOS NORMATIVOS - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.: Para el I trimestre de la vigencia 2023 se tramitaron las solicitudes de comentarios de los 241 proyectos de acuerdo radicados en la Secretaría General del Concejo de inciativa de los concejales. Se radicaron 14 posiciones unificadas de la Adminsitración Distrital para proyectos de acuerdo de primer debate Se radicaron 7 posiciones unficadas de la Administración Distrital para proyectos de acuerdo de segundo debate Se llevaron a cabo 11 mesas de trabajo. CONTROL POLÍTICO - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Se realizó el 100% de los trámites con el Concejo de Bogotá: Durante el primer trimestre del 2023, se realizó el seguimiento a la respuesta oportuna de 72 proposiciones en las que fue citado el Secretario Distrital de Gobierno por el Concejo de Bogotá. El Secretario Distrital de Gobierno fue citado a (20) debates de control político, de los cuales la entidad tenía competencia en (12) proposiciones, se gestionaron las presentaciones y documentos que sirvieron como insumos para los debates. CONGRESO: Durante el primer trimestre del 2023 se realizó una revisión completa a todos los Proyectos de Ley radicados en Cámara y Senado, elaborando un documento que incluye el listado de todos los Proyectos que posiblemente tienen impacto en el Distrito Capital. Se priorizaron ocho (8) proyectos. El documento mencionado fue socializado con los enlaces de cada Secretaría para que conforme a sus conocimientos y competencias especificas realicen una verificación e informen de los que requieren priorización. También se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas por los Congresistas; se tramitaron treinta y seis (36) en el primer trimestre Asi mismo, se realizo la verificacion de los proyectos archivados, sancionados y los Proyectos que continuan vigentes. | Reporte suntos normtivos: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP Reporte de proposiciones Nota: Control Político-Concejo de Bogotá: Las evidencias reposan en medio físico y magnético (carpetas compartidas de One Drive de la DRP) y datos en la herramienta HESMAP. Reporte Congreso: Se realiza una matriz que reposa en las carpetas compartidas de one drive de la DRP y se carga la información en HESMAP | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | ASUNTOS NORMATIVOS - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.: Para el I trimestre de la vigencia 2023 se tramitaron las solicitudes de comentarios de los 241 proyectos de acuerdo radicados en la Secretaría General del Concejo de inciativa de los concejales. Se radicaron 14 posiciones unificadas de la Adminsitración Distrital para proyectos de acuerdo de primer debate Se radicaron 7 posiciones unficadas de la Administración Distrital para proyectos de acuerdo de segundo debate Se llevaron a cabo 11 mesas de trabajo. CONTROL POLÍTICO - CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Se realizó el 100% de los trámites con el Concejo de Bogotá: Durante el primer trimestre del 2023, se realizó el seguimiento a la respuesta oportuna de 72 proposiciones en las que fue citado el Secretario Distrital de Gobierno por el Concejo de Bogotá. El Secretario Distrital de Gobierno fue citado a (20) debates de control político, de los cuales la entidad tenía competencia en (12) proposiciones, se gestionaron las presentaciones y documentos que sirvieron como insumos para los debates. CONGRESO: Durante el primer trimestre del 2023 se realizó una revisión completa a todos los Proyectos de Ley radicados en Cámara y Senado, elaborando un documento que incluye el listado de todos los Proyectos que posiblemente tienen impacto en el Distrito Capital. Se priorizaron ocho (8) proyectos. El documento mencionado fue socializado con los enlaces de cada Secretaría para que conforme a sus conocimientos y competencias especificas realicen una verificación e informen de los que requieren priorización. También se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas por los Congresistas; se tramitaron treinta y seis (36) en el primer trimestre Asi mismo, se realizo la verificacion de los proyectos archivados, sancionados y los Proyectos que continuan vigentes.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 2 | Ejecutar una (1) agenda con las Corporaciones de Eleccion Local, conforme a los instructivos y anexos técnicos que se determinen sobre esta materia. | Gestión | Agenda con las Corporaciones de Elección Local. | Número de agendas de trabajo realizadas con las Corporaciones de Elección Local | 1 | Suma | Número de agendas de trabajo realizadas con las Corporaciones de Elección Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Agenda de trabajo realizada con las Corporaciones de Elección Local - INFORME | Agenda de trabajo formulada y ejecutada | Dirección de Relaciones Políticas | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | 1 |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 1 | 0 | 0% | No Programada
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 3 | Elaborar un (1) documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital, que identifique la caracterización y conformación del Cabildo Distrital, el trámite de los asuntos normativos y la atención de los temas sobre el control político. | Gestión | Documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital 2023 | Número de documentos sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital terminados | 1 Documento vigencia 2022 | Suma | Documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Documento sobre la gestión de los asuntos políticos en el Distrito Capital | Monitoreo a las sesiones del Concejo de Bogotá, D.C., y trámites normativos y de control Político. | Dirección de Relaciones Políticas | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada | No Programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | No Programada
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 4 | Mantener actualizada al 100% la información de la herramienta Estratégica para el Seguimiento y Monitoreo de Acción Política – HESMAP, como insumo para la elaboración de informes y seguimiento a la gestión con las corporaciones de elección de los niveles nacional y distrital. | Gestión | Porcentaje de actualización HESMAP | (Actualización de información realizada en HESMAP/Información pendiente de actualización en HESMAP)*100 | Información al 100% actualizada vigencia 2022 | Suma | Porcentaje de actualización HESMAP | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Reporte de porcentaje de actualización de la información en la herramienta HESMAP | Información de trámites con: el Concejo de Bogotá, el Congreso de la Republica, Corporaciones de Elección Popular y/o Actores Políticos. Información generada desde el Observatorio de Asuntos Polícos | Dirección de Relaciones Políticas | 25% | 25% | 100% | Las bases de datos (BD) de HESMAP en su mayoria se encuentran actualizadas al corte del primer trimestre. La actualización de registros principalmente estan en las BD de Proyectos de acuerdo, Control Político, Derechos de Petición, Sesiones del Concejo, Proyectos de Ley y PAL, Debates de Control Político, Mesas de Gestión Territorial. Por otro lado, las BD de referencia se han actualizado en su mayoría: Actores individuales, actores institucionales, Temas/Subtemas. | Bases de Datos exportadas en formato Excel en el Drive de la Dirección DRP | 25% |  | 0 |  |  | 25% |  | 0 |  |  | 25% |  | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | Las bases de datos (BD) de HESMAP en su mayoria se encuentran actualizadas al corte del primer trimestre. La actualización de registros principalmente estan en las BD de Proyectos de acuerdo, Control Político, Derechos de Petición, Sesiones del Concejo, Proyectos de Ley y PAL, Debates de Control Político, Mesas de Gestión Territorial. Por otro lado, las BD de referencia se han actualizado en su mayoría: Actores individuales, actores institucionales, Temas/Subtemas.
6 | Fortalecer las relaciones de confianza con las corporaciones político-administrativas de elección popular y con la región, facilitando la aprobación de iniciativas que permitan atender las demandas ciudadanas | 5 | Cargar el 100% de la información en el módulo de JAL en HESMAP | Retadora (de mejora) | Porcentaje de cargue de información en el módulo de JAL en HESMAP | (Información cargada en el módulo de JAL en HESMAP/Información programada para cargue en el módulo de JAL en HESMAP)*100 | N/A | Suma |  | 50% | 50% | 0 | 0 | 100% | Eficacia | Reporte de porcentaje de avance de cargue de información en el módulo de JAL en HESMAP | Caracterización de los 184 ediles del distrito Mesas de trabajo y temás de interés Seguimiento a las sesiones de las JAL | Dirección de Relaciones Políticas | 50% | 50% | 100% | Las bases de datos (BD) de HESMAP en su mayoria se encuentran actualizadas al corte del primer trimestre. La actualización se viene alimentando también de acuerdo a las respuestas remitidas por las Entidades respectivas quienes ponen a conocimiento a la DRP, . Por otro lado, hay 4 derechos de petición que se encuentran en trámite. Se viene actualizando la información de actores politicos a través de HESMAP y atendiendo a las mesas de acuerdo a programación y agenda institucional | Bases de Datos exportadas en formato Excel en el Drive de la Dirección DRP | 50% |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 100% | 50% | 50% | Las bases de datos (BD) de HESMAP en su mayoria se encuentran actualizadas al corte del primer trimestre. La actualización se viene alimentando también de acuerdo a las respuestas remitidas por las Entidades respectivas quienes ponen a conocimiento a la DRP, . Por otro lado, hay 4 derechos de petición que se encuentran en trámite. Se viene actualizando la información de actores politicos a través de HESMAP y atendiendo a las mesas de acuerdo a programación y agenda institucional
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 16%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 80% |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0 |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 16%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T13: Indique la magnitud programada
Note on U13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y13: Indique la magnitud programada
Note on Z13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD13: Indique la magnitud programada
Note on AE13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI13: Indique la magnitud programada
Note on AJ13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D23: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D24: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión