## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292564
|  |  |  | 2 | 27 de marzo de 2023 | De conformidad con el cronograma de actualización documental de la Dirección de Gestión del Talento Humano asociado a la meta transversal No. 2 y de acuerdo con la validación de la analista del proceso Jacobo Pardey, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 311580
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 88,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 24% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Adelantar el 100% de los procesos de encargo en la entidad dependiendo de las vacantes disponibles, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. | Gestión | Proceso de encargo | (No. De procesos de encargo desarrollados/No. procesos de encargos programados)*100 | N/A | Constante | Procesos de encargo Realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acto administrativo | Acto administrativo | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | Se tiene programada la ejecución de mínimo tres (3) procesos de encargos en la vigencia 2023, uno (1) aproximadamente cada cuatrimestre. El primero para el año 2023 fue efectuado en enero de 2023,a traves del cual se ofertaron 60 vacantes de planta permanente y 12 vacantes de planta temporal, para un total de 72 vacantes. El enlace a traves del cual se puede acceder a las publicaciones, es: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/provisi%C3%B3n-transitoria-de-empleos-mediante-encargo-secretar%C3%ADa-distrital-de-gobierno-4 Se adjunta publicación inicial procesos de encargos enero 2023, citación a reunión, publicación de vacantes y acta de reunión. | • Publicaciones de convocatoria para participar en el proceso de encargo. • Acta de reunión con el personal de la lista de elegibles para cubrir las vacantes. | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | Se tiene programada la ejecución de mínimo tres (3) procesos de encargos en la vigencia 2023, uno (1) aproximadamente cada cuatrimestre. El primero para el año 2023 fue efectuado en enero de 2023,a traves del cual se ofertaron 60 vacantes de planta permanente y 12 vacantes de planta temporal, para un total de 72 vacantes. El enlace a traves del cual se puede acceder a las publicaciones, es: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/provisi%C3%B3n-transitoria-de-empleos-mediante-encargo-secretar%C3%ADa-distrital-de-gobierno-4 Se adjunta publicación inicial procesos de encargos enero 2023, citación a reunión, publicación de vacantes y acta de reunión.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | implementar al 100% el Programa de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de buscar el óptimo desarrollo de las personas en su trabajo a través de la promoción de hábitos saludables que fortalezcan la salud mental y mitiguen el riesgo psicosocial. | Gestión | % de implementación del Programa | (Actividades ejecutadas en el periodo/#de actividades planeadas para el periodo) | N/A | Suma | Actividades ejecutadas del Programa de Salud Mental | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • 4 intervenciones de conformidad con el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial y salud mental. • 5 capacitaciones en temas relacionados con riesgo psicosocial. • 2 socializaciones en SGSST y riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo. | • Registros de asistencia a las diferentes actividades ejecutadas durante el primer trimestre del año. | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 100% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • 4 intervenciones de conformidad con el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial y salud mental. • 5 capacitaciones en temas relacionados con riesgo psicosocial. • 2 socializaciones en SGSST y riesgo psicosocial. Se adjuntan los registros de asistencia a las actividades ejecutadas durante el periodo.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Lograr que el 50% de los Servidores Públicos de la Secretaría utilicen la herramienta virtual implementada para fortalecer y complementar los procesos de capacitación (inducción y reinducción) en la entidad, utilizando medios tecnológicos y digitales | Retadora (Mejora) | % de utilización de la herramienta | (No de servidores públicos capacitados a través de la herramienta virtual/ Total de Servidores de la Secretaría)*% | N/A | Constante | No de servidores públicos capacitados a través de la herramienta virtual | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Eficacia | Registro de capacitación de herramienta virtual | Plataforma Moodle Institucional | Dirección de Gestión del Talento Humano | 50% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizó la convocatoria para realizar el curso virtual de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del cual se lograron certificar 84 servidores, como evidencia se adjunta el soporte de las invitaciones y reporte de las 84 personas certificadas descargado desde la plataforma Moodle. | • Invitaciones de convocatoria para participar en la capacitación virtual. • Reporte de los servidores certificados que culminarion la capacitación virtual. | 0.5 |  | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 50% | 12.5% | 25% | Durante el primer trimestre del año se realizó la convocatoria para realizar el curso virtual de Inducción a la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del cual se lograron certificar 84 servidores, como evidencia se adjunta el soporte de las invitaciones y reporte de las 84 personas certificadas descargado desde la plataforma Moodle.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Radicar un (1) estudio técnico de Manual de Funciones en el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, para su aprobación y la expedición de un concepto favorable | Gestión | Estudio Técnico | No. de Estudios Técnico radicados | N/A | Suma | Estudio Técnico radicado | 0.5 | 0.5 | No programada | No programada | 1 | Eficacia | Concepto favorable | Concepto favorable | Dirección de Gestión del Talento Humano | 0.5 | 0.5 | 100% | Durante el primer trimestre se avanzó en la actualización del Manual de Funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual fue enviado al Director de Gestión del Talento Humano para revisión y aprobación. Considerando la necesidad de esperar la conclusión a las modificaciones en las funciones de las dependencias de asuntos disciplinarios, jurídica y despacho que probablemente impactarían el contenido del Manual, se proyecta radicar el documento el 19/04/2023. | • Correo de reporte del estado del proceso de actualización del Manual de Funciones. • Cronograma ajustado del proceso de actualización del Manual de Funciones. • Documento del Manual de Funciones con los ajustes ejecutados durante el periodo. | 0.5 |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 1 | 0.5 | 50% | Durante el primer trimestre se avanzó en la actualización del Manual de Funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual fue enviado al Director de Gestión del Talento Humano para revisión y aprobación. Considerando la necesidad de esperar la conclusión a las modificaciones en las funciones de las dependencias de asuntos disciplinarios, jurídica y despacho que probablemente impactarían el contenido del Manual, se proyecta radicar el documento el 19/04/2023.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 5 | Lograr una cobertura de 80 % en la participación de los servidores en las actividades del Programa de Bienestar | Retadora (Mejora) | %porcentaje de participación en el programa de bienestar | (No de Servidores participantes en las actividades programadas trimestralmente)/(Total de Servidores de la Entidad)*100% | N/A | Constante | Número de participantes en las actividades de bienestar programadas | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Eficacia | Evidencia de participación de los Servidores públicos en las actividades de Bienestar programadas trimestralmente | Evidencias de participación en las actividades (Actas, registros, informes, presentaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | 80% | 85% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • EcoPet con 19 participantes. • Taller emprendimientos con 16 participantes y 18 acompañantes. • Inscripción mujer y arte con 17 participantes. • Recorrido EcoPet y taller cultura urbana con 38 participantes. • Circuito de la saludo y el autocuidado con 48 participantes. • Visita al cerro de Monserrate con 154 participantes. • Boletas de cine y combo con 1000 beneficiarios. • Plan anual de estímulos e incentivos 6 solicitudes aprobadas Para el cálculo del indicador se tiene: • No de Servidores participantes en las actividades programadas trimestralmente = 1301 • Total de Servidores de la Entidad = 1527 (1301/1527)*100 = 85 % | Registros de asistencia a las actividades ejecutadas del programa de bienestar de la entidad. | 0.8 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0 |  |  | 80% | 20% | 25% | Durante el primer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades: • EcoPet con 19 participantes. • Taller emprendimientos con 16 participantes y 18 acompañantes. • Inscripción mujer y arte con 17 participantes. • Recorrido EcoPet y taller cultura urbana con 38 participantes. • Circuito de la saludo y el autocuidado con 48 participantes. • Visita al cerro de Monserrate con 154 participantes. • Boletas de cine y combo con 1000 beneficiarios. • Plan anual de estímulos e incentivos 6 solicitudes aprobadas
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 24%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado | No programada |  | 0.8 |  | 0 |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 0.8 |  | 0 |  |  | 80% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 25% | 65% | 10% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados. Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado | No programada |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.65 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | No programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado | No programada |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | 0% | No programada
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 24%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T13: Indique la magnitud programada
Note on U13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y13: Indique la magnitud programada
Note on Z13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD13: Indique la magnitud programada
Note on AE13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI13: Indique la magnitud programada
Note on AJ13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D23: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D24: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión