## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292285
|  |  |  | 2 | 28 de febrero de 2023 | De conformidad con el memorando No. 20231400048613 del 15 de febrero de 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones presentó el cronograma de actualización documental asociado a la meta transversal No. 2. En consecuencia, se actualiza la programación trimestral de dicha meta. Caso Hola No. 303801
|  |  |  | 3 | 28 de abril de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 28,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 03 de mayo de 2023 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 8,00% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 28 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión del proceso Comunicación Estratégica alcanzó un nivel de desempeño del 96% y 35,92 % del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Implementar al 100% una estrategia de comunicación externa que permita divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión | Estrategia de Comunicación Externa | (Número de temáticas de comunicación externa implementadas/ número de temáticas de comunicación externa priorizadas para el periodo) * peso ponderado * 100 | 100% | Suma | Porcentaje de la estrategia de comunicación externa | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | Eficacia | Informe en word de la Estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación | Canales Institucionales externos | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de Comunicación Externa | 10% | 10% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se ha diseñado la estrategia macro de Comunicación Externa “Así Cuidamos”, la cual se encuentra enfocada en divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. Para la implementación y ejecución de la Estrategia de Comunicación Externa, la cual se direcciona a través de los ejes: Gestión Misional, Estructural y Transversal, se trabajaron los siguientes temas que a continuación se relacionan: • Centro de Gobierno Local. • Diálogo Social • Rutas de Atención de Derechos Humanos • Gobierno Joven • Goles en Paz • Asuntos Étnicos • Discapacidad Temas Transversales con el Distrito: • Bogotá Local: Cultura Local, Microempresa Local, Impulso Local, Cuidado Local. • Juntos Cuidamos Bogotá: Operativos IVC, Espacio Público. • Presupuestos Participativos. • Parceros por Bogotá. • Rendición de Cuentas. Impacto de la Estrategia de Comunicación Externa: •Durante el primer trimestre la estrategia ha tenido un impacto favorable y nuestros canales de comunicación institucionales externos como la página web y las redes sociales han presentado un buen tráfico y consumo, es así como hemos tenido en este trimestre alrededor de 938.382 visitas a la página web de la entidad con un promedio mensual de 312.794. En cuanto a las redes sociales, en cada una de ellas crecimos durante el primer trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera: • Twitter: 2.665 nuevos seguidores • Facebook: 807 nuevos fans • Instagram: 1.318 nuevos seguidores • Tik Tok: 72 nuevos seguidores • You Tube: 60 nuevos suscriptores al canal • Vistas en You Tube: 149 visualizaciones En cuanto a los registros en medios, el monitoreo manual refleja que tuvimos 228 notas positivas en los medios de comunicación, durante el primer trimestre del año, lo cual permite evidenciar la importancia de los temas de Gobierno para la ciudadanía y el mejoramiento de la percepción de los medios frente a la labor realizada por la entidad, lo que contribuye al posicionamiento de su imagen corporativa. | Informe en word de la estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas durante el primer trimestre del año y sus soportes. | 25% | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 se ha dado continuidad a la estrategia macro de Comunicación Externa “Así Cuidamos”, la cual se encuentra enfocada en divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. Para la implementación y ejecución de la Estrategia de Comunicación Externa, la cual se direcciona a través de los ejes: Gestión Misional, Estructural y Transversal, se trabajaron los siguientes temas que a continuación se relacionan: • Centro de Gobierno Local. • Diálogo Social • Rutas de Atención de Derechos Humanos • Gobierno Joven • Goles en Paz • Asuntos Étnicos • Discapacidad Temas Transversales con el Distrito: • Bogotá Local: Cultura Local, Microempresa Local, Impulso Local, Cuidado Local. • Juntos Cuidamos Bogotá: Operativos IVC, Espacio Público. • Presupuestos Participativos. • Parceros por Bogotá. • Rendición de Cuentas. Impacto de la Estrategia de Comunicación Externa: •Durante el segundo trimestre la estrategia ha tenido un impacto favorable y nuestros canales de comunicación institucionales externos como la página web y las redes sociales han presentado un buen tráfico y consumo, es así como hemos tenido en este trimestre alrededor de 892.520 visitas a la página web de la entidad con un promedio mensual de 305.150 En cuanto a las redes sociales, en cada una de ellas crecimos durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera: • Twitter: 454 nuevos seguidores • Facebook: 738 nuevos fans • Instagram: 602 nuevos seguidores • Tik Tok: 219 nuevos seguidores • You Tube: 130 nuevos suscriptores al canal • Vistas en You Tube: 188.539 visualizaciones En cuanto a los registros en medios, el monitoreo manual refleja que tuvimos 914 notas positivas en los medios de comunicación, durante el segundo trimestre del año, lo cual permite evidenciar la importancia de los temas de Gobierno para la ciudadanía y el mejoramiento de la percepción de los medios frente a la labor realizada por la entidad, lo que contribuye al posicionamiento de su imagen corporativa. | Informe en word de la Estrategia de Comunicación Externa y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación, Se agregan los informes de monitoreo de abril, mayo y junio, listado en excel de publicaciones en redes sociales de abril, mayo y junio y analisis de presencia digital de las redes sociales de abril,mayo y junio de 2023. | 30% | 0 | 0 |  |  | 35% | 0 | 0 |  |  | 100% | 35% | 35% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 se ha dado continuidad a la estrategia macro de Comunicación Externa “Así Cuidamos”, la cual se encuentra enfocada en divulgar y visibilizar la gestión institucional de las diferentes áreas misionales y presentar a la ciudadanía los logros y resultados obtenidos durante el cuatrienio por la Secretaría Distrital de Gobierno. La estrategia tiene como objetivo conectar con la ciudadanía mostrando cómo a través de la Secretaría Distrital de Gobierno se trabaja por los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, el espacio público, los barrios y las localidades de Bogotá. Así como pretende hacer un balance a lo largo del año sobre los logros, programas, beneficiarios y los hitos generales de esta entidad a lo largo del cuatrienio 2020-2023. Para la implementación y ejecución de la Estrategia de Comunicación Externa, la cual se direcciona a través de los ejes: Gestión Misional, Estructural y Transversal, se trabajaron los siguientes temas que a continuación se relacionan: • Centro de Gobierno Local. • Diálogo Social • Rutas de Atención de Derechos Humanos • Gobierno Joven • Goles en Paz • Asuntos Étnicos • Discapacidad Temas Transversales con el Distrito: • Bogotá Local: Cultura Local, Microempresa Local, Impulso Local, Cuidado Local. • Juntos Cuidamos Bogotá: Operativos IVC, Espacio Público. • Presupuestos Participativos. • Parceros por Bogotá. • Rendición de Cuentas. Impacto de la Estrategia de Comunicación Externa: •Durante el segundo trimestre la estrategia ha tenido un impacto favorable y nuestros canales de comunicación institucionales externos como la página web y las redes sociales han presentado un buen tráfico y consumo, es así como hemos tenido en este trimestre alrededor de 892.520 visitas a la página web de la entidad con un promedio mensual de 305.150 En cuanto a las redes sociales, en cada una de ellas crecimos durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 de la siguiente manera: • Twitter: 454 nuevos seguidores • Facebook: 738 nuevos fans • Instagram: 602 nuevos seguidores • Tik Tok: 219 nuevos seguidores • You Tube: 130 nuevos suscriptores al canal • Vistas en You Tube: 188.539 visualizaciones En cuanto a los registros en medios, el monitoreo manual refleja que tuvimos 914 notas positivas en los medios de comunicación, durante el segundo trimestre del año, lo cual permite evidenciar la importancia de los temas de Gobierno para la ciudadanía y el mejoramiento de la percepción de los medios frente a la labor realizada por la entidad, lo que contribuye al posicionamiento de su imagen corporativa.
2 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Diseñar e Implementar al 100% una estrategia de comunicación interna que contribuya a mejorar la comunicación organizacional y permita visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. | Gestión | Estrategia de Comunicación Interna | (Número de temáticas de comunicación interna implementadas/ número de temáticas de comunicación interna priorizadas para el periodo) * peso ponderado * 100 | 100% | Suma | Porcentaje de la estrategia de comunicación interna | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | Eficacia | Informe en word de la estrategia de comunicación Interna y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementación. | Canales Institucionales internos | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de Comunicación interna | 10% | 10% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se diseñó y se dio inicio a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna “Somos Gobierno y Este es Nuestro Legado”, la cual está enfocada en contribuir a mejorar la comunicación organizacional y visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. Objetivo: Aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno es el principal enfoque de esta estrategia, que además busca dar a conocer el balance e impacto de las gestiones realizadas por la entidad en el cuatrienio, mejorar el flujo de la comunicación y motivar la participación en las actividades programadas para funcionarios y contratistas de la entidad. Para la implementación y ejecución de la estrategia, la cual se direcciona a través de los ejes Cultura organizacional y Bienestar Institucional se trabajaron las siguientes temáticas que a continuación se relacionan: • Trabajo Inteligente: Personas, Espacios, medio Ambiente y Tecnología. • Estrategia Antisoborno • Gestión Ambiental: ahorro del agua, ahorro de energía, uso del papel, manejo de residuos y movilidad sostenible. • Implementación de Campañas Internas. • Rendición de Cuentas y Transparencia. • Gobernamos 2023 • Noticias de las Localidades. • Plan de Bienestar • Seguridad y Salud en el Trabajo. • Espacio Pet Friendly • Día del Servidor Público • Evento Cierre de Gestión • Salas de Lactancia • Celebración de Días Especiales: Día de la Mujer, Día del Hombre, Día del Niño, Día de la Secretaría, Día del Conductor, Cumpleaños de Bogotá. Impacto de la Estrategia de Comunicación Interna: Durante el primer trimestre de 2023, la estrategia ha tenido un impacto favorable a nivel interno y es así como se ve reflejado en las estadísticas de nuestros canales institucionales internos como la Intranet y la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno. En intranet hemos registrado cerca de 832.128 visitas en el trimestre, con un promedio mensual de 277.376. En la sección de noticias hemos tenido 42.483 visitas durante el trimestre y un promedio de tiempo de lectura mensual de 5 minutos, y en la sección de Trabajo Inteligente 291 visitas en el primer trimestre de 2023. En cuanto a la red social interna, en la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno, hemos alcanzado un total de 442 miembros, cifra importante si se tiene en cuenta que para inicios de la vigencia 2022 contábamos solo con la mitad en número de seguidores y el trabajo que se ha realizado en la generación de nuevos contenidos y mensajes atractivos con las estrategias digitales para cautivar audiencias han contribuido a generar este aumento. | Informe en word de la estrategia de Comunicación Interna y sus temáticas implementadas durante el primer trimestre del año y sus soportes. | 25% | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se ha dado continuidad a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna “Somos Gobierno y Este es Nuestro Legado”, la cual está enfocada en contribuir a mejorar la comunicación organizacional y visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. Objetivo: Aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno es el principal enfoque de esta estrategia, que además busca dar a conocer el balance e impacto de las gestiones realizadas por la entidad en el cuatrienio, mejorar el flujo de la comunicación y motivar la participación en las actividades programadas para funcionarios y contratistas de la entidad. Para la implementación y ejecución de la estrategia, la cual se direcciona a través de los ejes Cultura organizacional y Bienestar Institucional se trabajaron las siguientes temáticas que a continuación se relacionan: • Trabajo Inteligente: Personas, Espacios, medio Ambiente y Tecnología. • Estrategia Antisoborno • Gestión Ambiental: ahorro del agua, ahorro de energía, uso del papel, manejo de residuos y movilidad sostenible. • Implementación de Campañas Internas. • Rendición de Cuentas y Transparencia. • Gobernamos 2023 • Noticias de las Localidades. • Plan de Bienestar • Seguridad y Salud en el Trabajo. • Espacio Pet Friendly • Salas de Lactancia • Celebración de Días Especiales: Día del Niño, Día de la Secretaría, Mes del Orgullo Gay. Impacto de la Estrategia de Comunicación Interna: Durante el segundo trimestre de 2023, la estrategia ha tenido un impacto favorable a nivel interno y es así como se ve reflejado en las estadísticas de nuestros canales institucionales internos como la Intranet y la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno. En intranet hemos registrado cerca de 790.270 visitas en el segundo trimestre, con un promedio mensual de 270.400. En la sección de noticias hemos tenido 32.643 visitas durante el trimestre y un promedio de tiempo de lectura mensual de 6 minutos, y en la sección de Trabajo Inteligente registramos 402 visitas en el segundo trimestre de 2023. En cuanto a la red social interna, en la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno, hemos alcanzado un total de 490 miembros, con un buen potencial de crecimiento y el trabajo que se ha continuado realizando en la generación de nuevos contenidos y mensajes atractivos con las estrategias digitales para cautivar audiencias han contribuido a seguir sosteniendo este aumento. | Informe en word de la estrategia de comunicación Interna y sus temáticas implementadas con los soportes de la implementació | 30% | 0 | 0 |  |  | 35% | 0 | 0 |  |  | 100% | 35% | 35% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se ha dado continuidad a la implementación de la estrategia macro de Comunicación Interna “Somos Gobierno y Este es Nuestro Legado”, la cual está enfocada en contribuir a mejorar la comunicación organizacional y visibilizar los logros y resultados institucionales obtenidos durante el cuatrienio por la entidad y sus equipos de trabajo. Objetivo: Aumentar el nivel de consulta de los canales institucionales internos por parte de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno es el principal enfoque de esta estrategia, que además busca dar a conocer el balance e impacto de las gestiones realizadas por la entidad en el cuatrienio, mejorar el flujo de la comunicación y motivar la participación en las actividades programadas para funcionarios y contratistas de la entidad. Para la implementación y ejecución de la estrategia, la cual se direcciona a través de los ejes Cultura organizacional y Bienestar Institucional se trabajaron las siguientes temáticas que a continuación se relacionan: • Trabajo Inteligente: Personas, Espacios, medio Ambiente y Tecnología. • Estrategia Antisoborno • Gestión Ambiental: ahorro del agua, ahorro de energía, uso del papel, manejo de residuos y movilidad sostenible. • Implementación de Campañas Internas. • Rendición de Cuentas y Transparencia. • Gobernamos 2023 • Noticias de las Localidades. • Plan de Bienestar • Seguridad y Salud en el Trabajo. • Espacio Pet Friendly • Salas de Lactancia • Celebración de Días Especiales: Día del Niño, Día de la Secretaría, Mes del Orgullo Gay. Impacto de la Estrategia de Comunicación Interna: Durante el segundo trimestre de 2023, la estrategia ha tenido un impacto favorable a nivel interno y es así como se ve reflejado en las estadísticas de nuestros canales institucionales internos como la Intranet y la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno. En intranet hemos registrado cerca de 790.270 visitas en el segundo trimestre, con un promedio mensual de 270.400. En la sección de noticias hemos tenido 32.643 visitas durante el trimestre y un promedio de tiempo de lectura mensual de 6 minutos, y en la sección de Trabajo Inteligente registramos 402 visitas en el segundo trimestre de 2023. En cuanto a la red social interna, en la cuenta privada de Instagram @Somos.Gobierno, hemos alcanzado un total de 490 miembros, con un buen potencial de crecimiento y el trabajo que se ha continuado realizando en la generación de nuevos contenidos y mensajes atractivos con las estrategias digitales para cautivar audiencias han contribuido a seguir sosteniendo este aumento.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 28%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | No programado |  |  | 80% | 30% | 37.5% | Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de abril de 2023. Participación: Crecimiento verde (0 participantes) , Día Internacional del agua (1 participante). Jornada presencial: La dependencia NO participó en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales (0 participantes). | Reporte meta ambiental | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 80% | 15% | 18.75% | Consumo de papel: El reporte de consumo de papel cuenta con fecha de última actualización del mes de abril de 2023. Participación: Crecimiento verde (0 participantes) , Día Internacional del agua (1 participante). Jornada presencial: La dependencia NO participó en la jornada. Semana ambiental: ciclopaseo (0 participantes), Taller compostaje ( 0 participantes), caminata (0 participantes) , jardín vertical (0 participantes), Museo del Mar (0 participantes), feria ambiental (0 participanes), saberes ancestrales (0 participantes).
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2022 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | No programado |  |  | 50% | 50% | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dora_guevara_gobiernobogota_gov_co/EuYco38uRC5BqPFSfS7fCBIBHtMRrAs-m-opCITRJjIunw?e=HwubgF | Listado maestro de documentos - Reporte de actualizacion | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 100% | 50% | 50% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dora_guevara_gobiernobogota_gov_co/EuYco38uRC5BqPFSfS7fCBIBHtMRrAs-m-opCITRJjIunw?e=HwubgF
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Líder del proceso | 0 | 0 | No programado |  |  | 1 | 1 | 100% | Listado de asistencia | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 50% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 15.83% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 7.917%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 95.83% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 35.92%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E14: Seleccione la opción que corresponda
Note on F14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T14: Indique la magnitud programada
Note on U14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y14: Indique la magnitud programada
Note on Z14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD14: Indique la magnitud programada
Note on AE14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI14: Indique la magnitud programada
Note on AJ14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D17: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D21: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D22: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión